## Konzept
Konzept Vorlage
Generische Excel-Vorlage zur Entwicklung, Prüfung und Entscheidung eines Konzepts. Gelbe Felder sind Eingaben, grüne/helle Felder berechnen sich automatisch.
Konzepttitel | Beispielkonzept: Verbesserung eines internen Ablaufs |  | Version | 1.0 | Jahr | 2026 |  | Letzte Aktualisierung | 17.06.2026
Verantwortlich | Projektleitung |  | Status | Entwurf | Entscheidungstermin | 30.06.2026 |  | Entscheidung | Vorbereitung fortsetzen
Entscheidungsreife |  | Gesamtbudget |  | Ist-Kosten | Budgetreserve |  | Fortschritt |  | Risiko Ø
74% |  | 15900 |  | 5200 | 10700 |  | 43.33% |  | 8.625
Kurzfassung |  |  | Ausgangslage |  | Zielbild |  |  | Zielgruppe
In 2026 soll ein wiederholbarer Ablauf geschaffen werden, der Anfragen klarer priorisiert, Zuständigkeiten sichtbar macht und Entscheidungen schneller vorbereitet. |  |  | Der aktuelle Ablauf ist historisch gewachsen. Informationen liegen an mehreren Stellen, Prioritäten werden uneinheitlich bewertet und Statusabfragen kosten Zeit. |  | Ein schlanker, dokumentierter und messbarer Prozess mit klaren Rollen, einfachen Entscheidungskriterien und transparentem Fortschritt. |  |  | Interne Fachbereiche, Projektleitung, Entscheidungsträger und beteiligte Dienstleister. Die Vorlage kann für beliebige Vorhaben angepasst werden.
Lösungsidee |  |  | Nutzen |  | Abgrenzung / Nicht-Ziele |  |  | Annahmen
Die Lösung kombiniert eine gemeinsame Konzeptlogik, Maßnahmenplanung, Budgetübersicht, Risikobewertung und eine Entscheidungsempfehlung. |  |  | Mehr Klarheit, weniger Rückfragen, bessere Priorisierung, nachvollziehbare Budgetentscheidung und ein gemeinsamer Arbeitsstand. |  | Keine Detailimplementierung einzelner Systeme, keine Vertragsprüfung, keine endgültige Ressourcenfreigabe ohne separate Entscheidung. |  |  | Alle Bereiche liefern rechtzeitig Rückmeldung. Das Budget bleibt innerhalb der geplanten Reserve. Die Umsetzung startet frühestens nach Freigabe.
Erfolgskriterien |  |  | Rahmenbedingungen |  | Offene Punkte |  |  | Freigabe / Entscheidung
Mindestens 70 % Entscheidungsreife, keine kritischen Risiken ohne Gegenmaßnahme, Budgetreserve nicht negativ, Fortschritt der Vorbereitung über 60 %. |  |  | Zeitraum 2026, vorhandene interne Ressourcen, keine zusätzliche Softwarepflicht, regelmäßige Abstimmung alle zwei Wochen. |  | Welche Datenquellen werden verbindlich genutzt? Wer gibt finale Prioritäten frei? Welche Übergabedokumentation ist ausreichend? |  |  | Bei positiver Bewertung wird das Konzept zur Umsetzung freigegeben. Bei negativer Bewertung werden Risiken, Budget oder Zielbild überarbeitet.

## Planung
Maßnahmen, Zeitplan und Fortschritt 2026
Eingaben: Phase, Arbeitspaket, Verantwortliche, Priorität, Status, Start/Ende, Fortschritt und Budget. Die Monatsübersicht wird automatisch aus Start- und Enddatum erzeugt.
ID | Phase | Arbeitspaket / Maßnahme | Zielbezug | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Ende | Dauer Tage | Fortschritt | Budget geplant | Ist-Kosten | Budgetreserve | Risiko | Nächster Schritt | ene 26 | feb 26 | mar 26 | abr 26 | may 26 | jun 26 | jul 26 | ago 26 | sep 26 | oct 26 | nov 26 | dic 26
1 | Analyse | Ausgangslage erfassen | Problem und Bedarf | Projektleitung | Hoch | Erledigt | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 16 | 100% | 1200 | 1100 | 100 | Niedrig | Ergebnisse in Kurzfassung übernehmen
2 | Analyse | Stakeholder und Zielgruppe klären | Zielgruppe | Fachbereich | Hoch | Erledigt | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 22 | 100% | 900 | 850 | 50 | Mittel | Stakeholderliste aktualisieren
3 | Konzept | Zielbild und Nicht-Ziele definieren | Zielbild | Projektleitung | Hoch | Erledigt | 2026-02-01 | 2026-02-18 | 18 | 100% | 700 | 650 | 50 | Niedrig | Freigabefähige Fassung prüfen
4 | Konzept | Lösungsvarianten vergleichen | Lösungsidee | Fachbereich | Hoch | In Arbeit | 2026-02-12 | 2026-03-10 | 27 | 75% | 1500 | 900 | 600 | Mittel | Bewertung mit Kriterien abgleichen
5 | Planung | Maßnahmenpakete strukturieren | Umsetzung | Projektleitung | Mittel | In Arbeit | 2026-03-01 | 2026-03-28 | 28 | 60% | 1000 | 450 | 550 | Mittel | Abhängigkeiten ergänzen
6 | Planung | Budgetrahmen abstimmen | Budget | Finanzen | Hoch | In Arbeit | 2026-03-10 | 2026-04-08 | 30 | 55% | 1800 | 600 | 1200 | Hoch | Reserve und Ist-Kosten prüfen
7 | Prüfung | Risikoprüfung durchführen | Risiken | Recht / Compliance | Hoch | Offen | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 24 | 20% | 1100 | 0 | 1100 | Hoch | Kritische Risiken priorisieren
8 | Prüfung | Entscheidungsvorlage finalisieren | Entscheidung | Projektleitung | Hoch | Offen | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 26 | 10% | 900 | 0 | 900 | Mittel | Empfehlung aus Bewertung übernehmen
9 | Umsetzung | Pilotphase vorbereiten | Pilot | Fachbereich | Mittel | Offen | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 44 | 0% | 2200 | 0 | 2200 | Mittel | Pilotumfang bestätigen
10 | Umsetzung | Kommunikation vorbereiten | Akzeptanz | Kommunikation | Mittel | Offen | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 45 | 0% | 800 | 0 | 800 | Niedrig | Kernbotschaft formulieren
11 | Übergabe | Ergebnisse dokumentieren | Dokumentation | Projektleitung | Mittel | Offen | 2026-07-01 | 2026-08-14 | 45 | 0% | 600 | 0 | 600 | Niedrig | Vorlagenstand sichern
12 | Nachbereitung | Erfolgsmessung auswerten | Erfolgskriterien | Fachbereich | Mittel | Offen | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45 | 0% | 1000 | 0 | 1000 | Mittel | Kennzahlen nach Pilot definieren
Formulas:
ene 26 = IF(AND([Start]<>"",[Ende]<>"",[Start]<=EOMONTH(Q5,0),[Ende]>=Q5),"■","")

## Budget
Budgetplanung 2026
Planen Sie Kosten pro Kategorie und Monat. Gesamtwerte, Ist-Kosten und Budgetreserve werden automatisch berechnet.
Kategorie | Beschreibung | Verantwortlich | ene 26 | feb 26 | mar 26 | abr 26 | may 26 | jun 26 | jul 26 | ago 26 | sep 26 | oct 26 | nov 26 | dic 26 | Gesamt geplant | Ist-Kosten | Budgetreserve | Kommentar
Personalaufwand | interne Arbeitszeit und Koordination | Projektleitung | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 700 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 6100 | 3900 | 2200 | Aufwand über Rollen prüfen
Externe Leistungen | Moderation, Beratung oder Prüfung | Extern | 0 | 0 | 800 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 700 | 1500 | Nur bei Bedarf abrufen
Material / Tools | Arbeitsmaterial, Vorlagen, technische Hilfsmittel | IT / Tools | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 450 | 1250 | Bestehende Tools bevorzugen
Kommunikation | Informationsmaterial und interne Abstimmung | Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | Nach Freigabe intensivieren
Schulung / Übergabe | kurze Einführung, Dokumentation, Übergabe | Fachbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 300 | 100 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | Je nach Pilotumfang
Reisekosten / Termine | optionale Präsenztermine | Projektleitung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 100 | 700 | Nur wenn erforderlich
Risikoreserve | Puffer für ungeplante Anpassungen | Finanzen | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 1800 | 0 | 1800 | Reserve nicht fest verplanen
Sonstiges | kleine Nebenkosten | Projektleitung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 50 | 550 | Kleinteile und Gebühren
Gesamt |  |  | 850 | 950 | 2000 | 2400 | 2600 | 1900 | 1650 | 1450 | 900 | 500 | 350 | 350 | 15900 | 5200 | 10700
Monatsbudget |  |  | 850 | 950 | 2000 | 2400 | 2600 | 1900 | 1650 | 1450 | 900 | 500 | 350 | 350

## Bewertung
Bewertung, Risiken und Stakeholder
Bewerten Sie das Konzept mit gewichteten Kriterien. Risiken und Stakeholder helfen, die Entscheidung nachvollziehbar zu machen.
Bewertungsmatrix
Kriterium | Gewicht | Bewertung 1-5 | Gewichtete Punkte | Begründung
Nutzen / Wirkung | 25% | 4 | 20% | Verbessert Transparenz und reduziert Abstimmungsaufwand.
Dringlichkeit | 15% | 3 | 9% | Relevanter Bedarf, aber keine akute Krise.
Machbarkeit | 20% | 4 | 16% | Umsetzung mit vorhandenen Ressourcen möglich.
Budgetverträglichkeit | 15% | 4 | 12% | Kostenrahmen ist überschaubar und planbar.
Akzeptanz | 15% | 3 | 9% | Einige Rollen müssen aktiv eingebunden werden.
Nachhaltigkeit | 10% | 4 | 8% | Vorlage und Prozess können wiederverwendet werden.
Summe / Prüfung | 100% |  | 74%
Entscheidungsreife |  |  | 74%
Empfehlung |  |  | Freigabe vorbereiten
Risikoregister
Risiko | Ursache | Eintritt 1-5 | Auswirkung 1-5 | Score | Gegenmaßnahme | Eigentümer | Status
Unklare Zuständigkeiten | Rollen sind nicht verbindlich geklärt | 3 | 4 | 12 | RACI oder Rollenliste ergänzen | Projektleitung | In Arbeit
Budgetüberschreitung | Leistungsumfang wächst während der Planung | 2 | 4 | 8 | Reserve definieren und Scope begrenzen | Finanzen | Offen
Geringe Akzeptanz | Betroffene werden zu spät eingebunden | 3 | 3 | 9 | Feedbackrunde und kurze Einführung planen | Kommunikation | Offen
Datenbasis unvollständig | Informationen liegen in mehreren Systemen | 4 | 3 | 12 | Quellenliste und Datenverantwortung klären | Fachbereich | In Arbeit
Entscheidung verzögert sich | Freigabetermin wird verschoben | 2 | 3 | 6 | Entscheidungsvorlage frühzeitig abstimmen | Projektleitung | Offen
Technische Abhängigkeiten | Bestehende Tools sind nicht ausreichend | 2 | 4 | 8 | Mindestanforderungen und Alternativen prüfen | IT / Tools | Offen
Rechtliche Prüfung nötig | Datenschutz oder Compliance betrifft Umsetzung | 1 | 5 | 5 | Frühzeitige Kurzprüfung einplanen | Recht / Compliance | Offen
Nutzen nicht messbar | Erfolgskriterien sind zu weich formuliert | 3 | 3 | 9 | Messbare Kennzahlen und Zielwerte ergänzen | Projektleitung | In Arbeit
Stakeholder-Übersicht
Stakeholder | Interesse | Einfluss | Erwartung / Bedarf | Beitrag | Kommunikationsrhythmus | Status
Entscheidungsträger | Hoch | Hoch | klare Empfehlung und Budgetrahmen | Freigabe / Priorisierung | Monatlich | Wartet
Fachbereich | Hoch | Mittel | praktikable Lösung ohne Mehrarbeit | Anforderungen / Tests | 14-tägig | In Arbeit
Finanzen | Mittel | Hoch | belastbare Kosten und Reserve | Budgetprüfung | Bei Meilenstein | In Arbeit
Kommunikation | Mittel | Mittel | klare Botschaften und Timing | Kommunikationsplan | Bei Bedarf | Offen
Externe Beteiligte | Mittel | Niedrig | frühe Information über Aufgaben | Spezialwissen | Bei Bedarf | Offen

## Listen
Phase | Status | Priorität | Risikostufe | Verantwortliche Rolle | Bewertung | Beschreibung
Analyse | Offen | Hoch | Niedrig | Projektleitung | 1 | sehr schwach / kaum erfüllt
Konzept | In Arbeit | Mittel | Mittel | Fachbereich | 2 | schwach / nur teilweise erfüllt
Planung | Wartet | Niedrig | Hoch | Finanzen | 3 | solide / ausreichend erfüllt
Umsetzung | Erledigt |  | Kritisch | Kommunikation | 4 | gut / überwiegend erfüllt
Prüfung | Abgebrochen |  |  | IT / Tools | 5 | sehr gut / vollständig erfüllt
Übergabe |  |  |  | Extern
Nachbereitung |  |  |  | Geschäftsführung
Recht / Compliance
Hinweis: Diese Listen steuern die Dropdown-Felder in den anderen Blättern. Sie können die Beispielwerte bei Bedarf anpassen.