## Übersicht
KONZEPT 2026
Strategisches Konzeptdokument – Planung, Steuerung und Kontrolle
PROJEKTINFORMATIONEN
Projekttitel | Optimierung der internen Arbeitsprozesse |  | Projektleitung | Anna Berger
Projektnummer | KZ-2026-001 |  | Stellvertretung | Markus Hoffmann
Auftraggeber | Beispiel AG |  | Status | In Bearbeitung
Abteilung | Strategie & Organisation |  | Version | 1.0
Erstellt am | 2026-01-15 |  | Letzte Änderung | 2026-03-10
KENNZAHLEN-DASHBOARD (automatisch berechnet)
FORTSCHRITT GESAMT |  |  | MASSNAHMEN ABGESCHLOSSEN
32.33% |  |  | 3 / 15
BUDGET IST / PLAN |  |  | MASSNAHMEN IN VERZUG
27250,0 € / 87000,0 € |  |  | 1
RISIKEN HOCH/SEHR HOCH |  |  | TAGE BIS PROJEKTENDE
3 |  |  | 197
ZUSAMMENFASSUNG (Management Summary)
Dieses Konzept beschreibt die strategische Initiative zur Optimierung der internen Arbeitsprozesse im Geschäftsjahr 2026. Ziel ist die Reduktion manueller Aufwände um mindestens 20 %, die Verbesserung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Etablierung einheitlicher Standards bis Q4 2026. Das Projekt wird in vier Phasen umgesetzt (Analyse, Konzeption, Umsetzung, Verankerung) und umfasst ein Gesamtbudget von 87.000 €. Der erwartete Return wird nach 18 Monaten erreicht.
INHALT DER VORLAGE
1. | Übersicht | Deckblatt, Projektinformationen, KPI-Dashboard, Management Summary
2. | Konzept | Ausgangslage, Zielgruppen, Ziele (SMART), Strategie, Erfolgskriterien
3. | Maßnahmenplan | Detaillierter Maßnahmenkatalog inkl. Gantt-Diagramm für 2026
4. | Budget & Risiken | Budgetverteilung nach Kategorien und Risikoregister mit Bewertung

## Konzept
2. KONZEPT – Strategischer Rahmen
2.1 Ausgangslage & Hintergrund
| Beschreibung der Ausgangslage | Die internen Arbeitsprozesse sind über Jahre organisch gewachsen. Mehrere Abteilungen arbeiten mit unterschiedlichen Tools, Dokumentationen sind uneinheitlich und manuelle Routinetätigkeiten binden erhebliche Ressourcen. Eine erste Vorstudie aus Q4 2025 identifizierte rund 35 redundante Teilprozesse.
| Anlass & Auslöser | Steigende Bearbeitungszeiten in Kernprozessen, Mitarbeiterfeedback aus der letzten Umfrage sowie strategische Entscheidung der Geschäftsleitung, die operative Effizienz bis Ende 2026 messbar zu steigern.
| Rahmenbedingungen | Laufzeit 12 Monate (Jan–Dez 2026), Budgetrahmen 87.000 €, keine externe Großberatung vorgesehen, interne Kapazität ca. 1,5 FTE über den Projektzeitraum.
2.2 Zielgruppen & Stakeholder
| Primäre Zielgruppe | Alle Mitarbeitenden in operativen Abteilungen (ca. 120 Personen), insbesondere Teamleitungen, die Prozessverantwortung tragen.
| Sekundäre Zielgruppe | Geschäftsleitung, IT-Abteilung, Personalentwicklung, Betriebsrat.
| Wichtige Stakeholder | Vorstand (Auftraggeber), CIO (technische Umsetzung), Bereichsleitungen (fachliche Mitwirkung), Betriebsrat (Mitbestimmung bei prozessualen Änderungen).
2.3 Ziele (SMART)
| Hauptziel | Reduktion manueller Aufwände in den fünf wichtigsten Kernprozessen um durchschnittlich mindestens 20 % bis 31.12.2026.
| Teilziel 1 – Spezifisch | Vereinheitlichung von 35 redundanten Teilprozessen auf 12 Standardprozesse bis Ende Q3 2026.
| Teilziel 2 – Messbar | Reduktion der Durchlaufzeit im Hauptprozess „Auftragsbearbeitung“ von 4,2 auf 3,0 Arbeitstage.
| Teilziel 3 – Attraktiv | Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit mit internen Prozessen (Pulse-Umfrage) von 3,2 auf 4,0 von 5.
| Teilziel 4 – Realistisch | Umsetzung mit bestehender Personalstruktur, ohne zusätzliche Vollzeitstellen.
| Teilziel 5 – Terminiert | Vollständige Verankerung der neuen Standards in Schulung und Dokumentation bis 30.11.2026.
2.4 Strategischer Ansatz
| Vorgehensmodell | Vier-Phasen-Modell: (1) Analyse & Ist-Aufnahme, (2) Soll-Konzeption, (3) Pilotierung & Rollout, (4) Verankerung & Schulung. Iteratives Vorgehen mit Feedbackschleifen.
| Methoden & Werkzeuge | Prozess-Mapping nach BPMN 2.0, Lean-Methoden (Wertstromanalyse, 5S), Design Thinking Workshops für die Soll-Konzeption, agile Quartalsplanung.
| Erfolgsfaktoren | Aktive Einbindung der Fachbereiche, sichtbare Unterstützung durch die Geschäftsleitung, transparente Kommunikation, frühzeitige Pilotierung, Schulungskonzept.
2.5 Erfolgskriterien & Messgrößen
| Quantitative KPIs | • Durchlaufzeit Kernprozesse (Tage) • Anzahl manueller Schritte je Prozess • Fehlerquote in Auftragsbearbeitung • Budget-Abweichung (%) • Anteil dokumentierter Standardprozesse (%)
| Qualitative KPIs | • Mitarbeiterzufriedenheit (Pulse-Umfrage) • Akzeptanz der neuen Standards (Stichprobenbefragung) • Anzahl Verbesserungsvorschläge aus den Teams
| Messzeitpunkte | Quartalsweise Erhebung mit Steuerungsmeeting; finale Erfolgsmessung im Januar 2027.

## Maßnahmenplan
3. MASSNAHMENPLAN 2026 – mit integriertem Zeitplan (Gantt)
Hinweis: Phasen, Status und Priorität sind über Dropdown wählbar. Dauer, Abweichung und Gantt-Balken werden automatisch berechnet. Datenbereich: Zeilen 8–22.
[12 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Maßnahme |  |  |  | Termine |  | Status | Fortschritt | Priorität | Budget (€) |  |  | 2026-01-01: Zeitplan 2026
Nr. | Phase | Maßnahme | Verantwortlich | Start | Ende | Status | % | Priorität | Plan | Ist | Abw. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | Analyse | Kick-off-Workshop mit allen Stakeholdern durchführen | Anna Berger | 2026-01-12 | 2026-01-23 | Abgeschlossen | 100% | Hoch | Budget (€) Plan: 3500; Budget (€) Ist: 3200; Budget (€) Abw.: -300
2 | Analyse | Ist-Aufnahme der bestehenden Prozesse | Markus Hoffmann | 2026-01-26 | 2026-03-13 | Abgeschlossen | 100% | Hoch | Budget (€) Plan: 8000; Budget (€) Ist: 7850; Budget (€) Abw.: -150
3 | Analyse | Stakeholder-Interviews und Mitarbeiterumfrage | Julia Krämer | 2026-02-02 | 2026-03-27 | Abgeschlossen | 100% | Mittel | Budget (€) Plan: 4500; Budget (€) Ist: 4700; Budget (€) Abw.: 200
4 | Analyse | Analysebericht und Handlungsempfehlungen verfassen | Anna Berger | 2026-03-16 | 2026-04-17 | In Bearbeitung | 75% | Hoch | Budget (€) Plan: 3000; Budget (€) Ist: 2400; Budget (€) Abw.: -600
5 | Konzeption | Soll-Prozesse mit Fachbereichen modellieren | Markus Hoffmann | 2026-04-06 | 2026-06-12 | In Bearbeitung | 40% | Hoch | Budget (€) Plan: 12000; Budget (€) Ist: 4800; Budget (€) Abw.: -7200
6 | Konzeption | Toolauswahl und technische Machbarkeit prüfen | IT-Abteilung | 2026-04-20 | 2026-05-29 | In Bearbeitung | 55% | Mittel | Budget (€) Plan: 6500; Budget (€) Ist: 3500; Budget (€) Abw.: -3000
7 | Konzeption | Rollen- und Berechtigungskonzept erarbeiten | Julia Krämer | 2026-05-04 | 2026-06-19 | Geplant | 10% | Mittel | Budget (€) Plan: 4000; Budget (€) Ist: 500; Budget (€) Abw.: -3500
8 | Konzeption | Soll-Konzept abstimmen und freigeben lassen | Anna Berger | 2026-06-15 | 2026-07-03 | Geplant | 0% | Hoch | Budget (€) Plan: 2500; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -2500
9 | Umsetzung | Pilotierung in zwei Abteilungen vorbereiten | Markus Hoffmann | 2026-07-06 | 2026-08-14 | Geplant | 0% | Hoch | Budget (€) Plan: 7000; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -7000
10 | Umsetzung | Pilotbetrieb durchführen und auswerten | Julia Krämer | 2026-08-17 | 2026-09-25 | Geplant | 0% | Hoch | Budget (€) Plan: 6000; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -6000
11 | Umsetzung | Anpassungen aus Pilotphase einarbeiten | Anna Berger | 2026-09-28 | 2026-10-16 | Geplant | 0% | Mittel | Budget (€) Plan: 3000; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -3000
12 | Umsetzung | Vollständiger Rollout in alle Abteilungen | Markus Hoffmann | 2026-10-19 | 2026-11-20 | Geplant | 0% | Hoch | Budget (€) Plan: 15000; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -15000
13 | Verankerung | Schulungsmaterial und Dokumentation erstellen | Julia Krämer | 2026-09-01 | 2026-10-30 | Geplant | 0% | Mittel | Budget (€) Plan: 5500; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -5500
14 | Verankerung | Mitarbeiterschulungen durchführen | Personal-Team | 2026-11-02 | 2026-12-11 | Geplant | 0% | Hoch | Budget (€) Plan: 4500; Budget (€) Ist: 0; Budget (€) Abw.: -4500
15 | Verankerung | Projektabschluss, Lessons Learned, Übergabe | Anna Berger | 2026-12-14 | 2026-12-30 | Verzögert | 5% | Niedrig | Budget (€) Plan: 2000; Budget (€) Ist: 300; Budget (€) Abw.: -1700
GESAMT | [8 empty] | Budget (€) Plan: 87000; Budget (€) Ist: 27250; Budget (€) Abw.: -59750

## Budget & Risiken
4. BUDGET & RISIKEN
4.1 BUDGETÜBERSICHT NACH KATEGORIEN
Nr. | Kostenkategorie | Budget Plan | Budget Ist | Abw. (%) | Status | Anmerkungen
1 | Personal (interne Ressourcen) | 27000 | 19500 | -27.78% | Im Plan | Größter Posten; bisher im Plan
2 | Externe Dienstleistungen | 18000 | 11200 | -37.78% | Im Plan | Beratung Prozessmodellierung Q1–Q2
3 | Software & Lizenzen | 15000 | 4500 | -70% | Im Plan | Lizenzkauf erfolgt erst nach Toolauswahl
4 | Schulung & Weiterbildung | 8000 | 0 | -100% | Wenig genutzt | Trainings ab Q3/Q4 vorgesehen
5 | Kommunikation & Change-Management | 6000 | 1800 | -70% | Im Plan | Workshops und Kommunikationsmaterial
6 | Reise- und Sachkosten | 4500 | 1100 | -75.56% | Wenig genutzt | Vorwiegend interne Termine
7 | Reserve / Puffer | 8500 | 0 | -100% | Wenig genutzt | Wird bei Bedarf freigegeben
GESAMT |  | 87000 | 38100 | -56.21% | Im Plan
4.2 RISIKOREGISTER MIT BEWERTUNG
Bewertung: Eintrittswahrscheinlichkeit (W) × Auswirkung (A), jeweils Skala 1–5. Risikowert = W × A. Klassifizierung: 1–4 Niedrig · 5–9 Mittel · 10–14 Hoch · 15–25 Sehr hoch.
Nr. | Risikobeschreibung | W (1-5) | A (1-5) | Risikowert | Klasse | Gegenmaßnahme / Verantwortlich
R01 | Geringe Akzeptanz der neuen Prozesse bei Mitarbeitenden | 3 | 4 | 12 | Hoch | Frühzeitige Einbindung, Change-Kommunikation – Anna Berger
R02 | Verzögerung durch Abhängigkeit von IT-Ressourcen | 4 | 4 | 16 | Sehr hoch | Frühe Abstimmung mit CIO, Ressourcenzusage – Markus Hoffmann
R03 | Budgetüberschreitung bei externen Dienstleistungen | 2 | 3 | 6 | Mittel | Festpreisangebote einholen, monatliches Controlling – Anna Berger
R04 | Unklare Anforderungen aus Fachbereichen | 3 | 3 | 9 | Mittel | Verbindliche Anforderungsworkshops – Julia Krämer
R05 | Krankheitsbedingte Ausfälle im Projektteam | 2 | 4 | 8 | Mittel | Stellvertreterregelung, Wissensdokumentation – Personal-Team
R06 | Mangelnde Schulungsteilnahme der Mitarbeitenden | 3 | 3 | 9 | Mittel | Verbindliche Schulungspflicht abstimmen – Personal-Team
R07 | Technische Inkompatibilität gewählter Tools mit Altsystemen | 2 | 5 | 10 | Hoch | Machbarkeitsprüfung in Phase 2 – IT-Abteilung
R08 | Konflikte mit Betriebsrat bei Prozessänderungen | 2 | 4 | 8 | Mittel | Frühzeitige Konsultation, transparente Kommunikation – Anna Berger
R09 | Verlust von Schlüsselpersonen während des Projekts | 1 | 5 | 5 | Mittel | Wissenstransfer, Doppelbesetzungen – Markus Hoffmann
R10 | Unzureichende Datenqualität für Analyse | 3 | 2 | 6 | Mittel | Datenbereinigung vor Analyseschritt – Julia Krämer