## Konzeptübersicht
KONZEPT VORLAGE
Allgemeine Konzeptvorlage für Vorhaben, Projekte & Initiativen
Stand: 2026 ¦ Version 1.0 ¦ Status: In Bearbeitung
▶ ALLGEMEINE ANGABEN
Konzepttitel | Einführung eines neuen Onboardingprozesses
Auftraggeber | Unternehmensleitung / Geschäftsführung
Konzeptverantwortl. | Martina Hoffmann, Abt. Personalentwicklung
Erstellungsdatum | 15.01.2026
Letzte Aktualisierung | 30.03.2026
Versionsnummer | 1.0
Status | In Bearbeitung
▶ KURZBESCHREIBUNG DES VORHABENS
Dieses Konzept beschreibt die Einführung eines strukturierten Onboardingprozesses für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel ist es, die Einarbeitungszeit zu verkürzen, die Mitarbeiterzufriedenheit von Anfang an zu steigern und die Fluktuationsrate in den ersten 12 Monaten zu senken. Das Konzept richtet sich an alle Abteilungen des Unternehmens und soll ab Q3 2026 schrittweise umgesetzt werden.
▶ ZIELE & ERWARTETE ERGEBNISSE
Nr. | Ziel | Messgröße / KPI | Zielwert | Priorität | Frist
1 | Einarbeitungszeit reduzieren | Ø Tage bis Produktivität | ≤ 30 Tage | Hoch | Q3 2026
2 | Zufriedenheit neuer MA steigern | Onboarding-Zufriedenheitsbefragung | ≥ 80 % | Hoch | Q4 2026
3 | Frühfluktuation senken | Fluktuation im 1. Jahr | < 8 % | Mittel | Q1 2027
4 | Prozessdokumentation erstellen | Dokumentationsgrad | 100 % | Mittel | Q2 2026
5 | Schulungsmaterialien bereitstellen | Anzahl erstellter Module | ≥ 5 Module | Niedrig | Q2 2026
▶ BETEILIGTE PERSONEN & ROLLEN
Rolle | Name / Funktion | Abteilung | Aufgabe im Konzept | Entscheid. | Kontakt
Auftraggeber | Geschäftsführung | Unternehmensleitung | Freigabe & Genehmigung | Ja | gf@beispiel.de
Konzeptverantwortl. | M. Hoffmann | Personalentwicklung | Erstellung & Koordination | Nein | m.hoffmann@beispiel.de
Fachexperte | T. Becker | IT & Systeme | Technische Anforderungen | Nein | t.becker@beispiel.de
Stakeholder | Abteilungsleiter (alle) | Alle Abteilungen | Rückmeldung & Abstimmung | Nein | —
Externe Unterstütz. | Beratungsbüro Mustermann | Extern | Methodische Begleitung | Nein | info@mustermann.de
ℹ Diese Vorlage ist anpassbar. Bitte ersetzen Sie alle kursiven Beispielinhalte durch Ihre eigenen Angaben.

## Maßnahmen & Zeitplan
MASSNAHMEN- & ZEITPLAN ¦ 2026
Nr. | Maßnahme / Aufgabe | Verantwortlich | Phase | Startdatum | Enddatum | Status | Budget (€) | Anmerkungen
PHASE 1 – ANALYSE & VORBEREITUNG
1.1 | Ist-Analyse bestehender Prozesse | M. Hoffmann | Phase 1 | 15.01.2026 | 28.02.2026 | Abgeschlossen | 2500 | Interviews mit 8 Abteilungsleitern
1.2 | Stakeholder-Workshops durchführen | M. Hoffmann | Phase 1 | 01.02.2026 | 15.02.2026 | Abgeschlossen | 800 | 3 Workshops à 2 Std.
1.3 | Anforderungen dokumentieren | T. Becker | Phase 1 | 16.02.2026 | 28.02.2026 | Abgeschlossen | 0 | Intern erledigt
PHASE 2 – KONZEPTION & ENTWICKLUNG
2.1 | Onboarding-Prozess neu gestalten | M. Hoffmann | Phase 2 | 01.03.2026 | 30.04.2026 | In Bearbeitung | 3200 | Inkl. Ablaufdiagramme
2.2 | Schulungsunterlagen erstellen | Ext. Berater | Phase 2 | 15.03.2026 | 15.05.2026 | In Bearbeitung | 4800 | 5 Module geplant
2.3 | IT-System konfigurieren | T. Becker | Phase 2 | 01.04.2026 | 31.05.2026 | Offen | 6000 | HR-Modul anpassen
2.4 | Pilotgruppe auswählen | M. Hoffmann | Phase 2 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | Offen | 0 | Ca. 10 neue MA
PHASE 3 – PILOTBETRIEB & TEST
3.1 | Pilotdurchlauf starten | M. Hoffmann | Phase 3 | 01.07.2026 | 31.08.2026 | Offen | 1200 | Erste Kohorte neuer MA
3.2 | Feedbackbefragungen durchführen | Ext. Berater | Phase 3 | 15.08.2026 | 31.08.2026 | Offen | 600 | Online-Fragebogen
3.3 | Auswertung & Anpassungen | M. Hoffmann | Phase 3 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Offen | 0 | Erkenntnisse einarbeiten
PHASE 4 – ROLLOUT & BETRIEB
4.1 | Unternehmensweiten Rollout starten | Geschäftsführ. | Phase 4 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | Offen | 2000 | Alle Abteilungen
4.2 | Schulungen für Führungskräfte | Ext. Berater | Phase 4 | 01.10.2026 | 30.11.2026 | Offen | 3500 | Halbtagesworkshops
4.3 | Prozess in Handbuch überführen | M. Hoffmann | Phase 4 | 01.11.2026 | 30.11.2026 | Offen | 0 | Internes QM-System
4.4 | Abschlussbewertung & Erfolgsmessung | M. Hoffmann | Phase 4 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | Offen | 500 | KPI-Review
GESAMTBUDGET (SUMME) | [6 empty] | 25100

## Risiken & Chancen
RISIKOMATRIX & CHANCENANALYSE
▶ RISIKOANALYSE
Nr. | Risikobezeichnung | Risikobereich | Eintritts- wahrsch. (1-5) | Auswirkung (1-5) | Risikoscore (W×A) | Maßnahme zur Risikoreduz.
R1 | Geringe Akzeptanz bei Führungskräften | Organisation | 3 | 4 | 12 | Frühzeitige Einbindung, Change-Management
R2 | Ressourcenengpässe im HR-Bereich | Ressourcen | 3 | 3 | 9 | Aufgaben priorisieren, ggf. ext. Unterstützung
R3 | IT-technische Verzögerungen | Technik | 2 | 4 | 8 | Pufferzeiten in Planung einbauen
R4 | Budgetüberschreitung | Finanzen | 2 | 3 | 6 | Regelmäßiges Budget-Monitoring, Reserve 10 %
R5 | Hohe Fluktuation in der Pilotphase | Personal | 2 | 5 | 10 | Gezielte MA-Bindungsmaßnahmen
R6 | Datenschutzprobleme bei neuen IT-Tools | Compliance | 1 | 5 | 5 | DSGVO-Prüfung vorab durch Datenschutzbeauftragten
Legende: Risikoscore = Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung ¦ 1–5: Gering ¦ 6–11: Mittel ¦ 12–25: Hoch
▶ CHANCENANALYSE
Nr. | Chance / Potenzial | Bereich | Wahrscheinlichkeit (1-5) | Nutzen (1-5) | Chancen-Score (W×N) | Nutzungsmaßnahme
C1 | Stärkere Arbeitgebermarke (Employer Branding) | Marketing | 4 | 4 | 16 | Onboarding-Erfahrungen gezielt kommunizieren
C2 | Kürzere Time-to-Productivity bei neuen MA | Produktivität | 5 | 5 | 25 | Strukturierte Einarbeitungspläne etablieren
C3 | Kostenersparnis durch reduzierte Fluktuation | Finanzen | 4 | 5 | 20 | Erfolge quantifizieren und berichten
C4 | Höhere MA-Zufriedenheit und -Bindung | Personal | 4 | 4 | 16 | Regelmäßige Feedback-Schleifen einbauen
C5 | Wissenstransfer im Unternehmen verbessern | Wissen | 3 | 4 | 12 | Mentorenmodell parallel einführen

## Budget & Ressourcen
BUDGET- & RESSOURCENÜBERSICHT ¦ 2026
▶ BUDGETPLAN
Kostenart / Posten | Geplant (€) | Q1 2026 (€) | Q2 2026 (€) | Q3 2026 (€) | Q4 2026 (€)
PERSONALKOSTEN (INTERN)
Projektleitung (intern) | 5200 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400
Fachreferent IT (intern) | 2800 | 0 | 800 | 1000 | 1000
SUMME PERSONALKOSTEN | 8000 | 1000 | 2200 | 2400 | 2400
EXTERNE LEISTUNGEN
Beratungshonorar | 8000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1000
Schulungstrainer | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 1500
SUMME EXTERNE LEISTUNGEN | 11500 | 2000 | 3000 | 4000 | 2500
SACHKOSTEN
IT-Konfiguration & Tools | 6000 | 0 | 3000 | 3000 | 0
Druck & Materialien | 800 | 200 | 400 | 100 | 100
Reisekosten | 600 | 0 | 200 | 200 | 200
SUMME SACHKOSTEN | 7400 | 200 | 3600 | 3300 | 300
SONSTIGES / PUFFER (10 %)
Unvorhergesehenes | 2690 | 320 | 870 | 970 | 530
SUMME SONSTIGES | 2690 | 320 | 870 | 970 | 530
GESAMTBUDGET | 29590 | 3520 | 9670 | 10670 | 5730
▶ RESSOURCENPLAN (PERSONENTAGE)
Person / Funktion | Gesamt (PT) | Q1 2026 (PT) | Q2 2026 (PT) | Q3 2026 (PT) | Q4 2026 (PT)
M. Hoffmann (Projektleitung) | 52 | 10 | 14 | 14 | 14
T. Becker (IT-Referent) | 28 | 0 | 8 | 10 | 10
Ext. Berater (Beratungshonorar) | 35 | 5 | 10 | 10 | 10
Abteilungsleiter (Workshops) | 8 | 4 | 2 | 1 | 1
GESAMT (PERSONENTAGE) | 123 | 19 | 34 | 35 | 35

## Erfolgskontrolle
ERFOLGSKONTROLLE & KPI-TRACKING
▶ KPI-ÜBERSICHT & ZIELERREICHUNGSGRAD
Nr. | KPI-Bezeichnung | Verantwortlich | Zielwert | Ist-Wert (aktuell) | Zielerreichung (%) | Status | Messzeitpunkt | Kommentar
K1 | Ø Einarbeitungsdauer neuer MA (Tage) | M. Hoffmann | 30 | 42 | 60% | ✘ Über Ziel | Quartalsweise | Noch in Pilotphase; Verbesserung erwartet
K2 | Onboarding-Zufriedenheit (% positiv) | M. Hoffmann | 80 | 74 | 92.5% | ⚠ Knapp unter Ziel | Ende Q3 2026 | Befragung mit 22 Teilnehmenden
K3 | Fluktuation im ersten Jahr (%) | HR-Leitung | 8 | 11 | 62.5% | ✘ Über Ziel | Jährlich | Wert aus 2025; Ziel für 2026 noch offen
K4 | Dokumentationsgrad Prozesse (%) | T. Becker | 100 | 60 | 60% | → In Bearbeitung | Ende Q2 2026 | Fertigstellung geplant bis Juni 2026
K5 | Anzahl erstellter Schulungsmodule | Ext. Berater | 5 | 2 | 40% | → In Bearbeitung | Ende Q2 2026 | Module 3-5 in Entwicklung
K6 | Zeitplan-Einhaltung Gesamtprojekt (%) | M. Hoffmann | 100 | 85 | 85% | ⚠ Leicht im Verzug | Monatlich | Phase 2 mit 2 Wochen Verzug
K7 | Budgeteinhaltung (%) | Controlling | 100 | 97 | 97% | ✔ Ziel erreicht | Quartalsweise | Budget weitgehend im Plan
▶ VERSIONSHISTORIE
Version | Datum | Geändert von | Beschreibung der Änderung
0.1 | 10.01.2026 | M. Hoffmann | Erste Entwurfsfassung erstellt
0.5 | 28.02.2026 | M. Hoffmann | Ziele und Maßnahmen ergänzt, Stakeholder-Feedback eingearbeitet
1.0 | 15.03.2026 | M. Hoffmann / T. Becker | Freigabe durch Geschäftsführung, finale Version