## Stammdaten
KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG (KNR) ¦ Stammdaten & Grundannahmen ¦ 2026
Blauschrift = Eingabe ¦ Schwarzschrift = berechnet ¦ Alle Eingaben hier zentral pflegen
▶ PROJEKTANGABEN
Projektbezeichnung | Allgemeines Investitions- / Maßnahmenprojekt
Projektnummer / ID | 2026-KNR-001
Analysezeitraum (Jahre) | 5
Basisjahr | 2026
Kalkulationszinssatz (WACC) | 8%
Währung | EUR
Verantwortliche Person | Projektleitung
Erstellungsdatum | 17.06.2026
▶ VARIANTEN IM VERGLEICH (bis zu 3 Alternativen)
Bezeichnung / Beschreibung | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Empfehlung
Bezeichnung | Basisvariante (Do-minimum) | Erweiterungsvariante | Optimierungsvariante | —
Kurzbeschreibung | Minimale Anpassung des Bestehenden | Vollständiger Ausbau mit neuer Technik | Gezielter Umbau ohne Vollausbau | —
Investitionssumme
Analysezeitraum | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | —
Empfohlen? | Nein | Nein | Ja ✔ | —
▶ DISKONTIERUNGSFAKTOREN (automatisch aus Zinssatz)
Jahr | Diskontfaktor | Kumulierter Disk.faktor | Barwertsymbol
0 | 1 | 1 | 1/(1+r)^0
1 | 0.92593 | 1.9259 | 1/(1+r)^1
2 | 0.85734 | 2.7833 | 1/(1+r)^2
3 | 0.79383 | 3.5771 | 1/(1+r)^3
4 | 0.73503 | 4.3121 | 1/(1+r)^4
5 | 0.68058 | 4.9927 | 1/(1+r)^5

## Kostenanalyse
KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG ¦ Kostenanalyse (Vollkostenbetrachtung) ¦ 2026
Erfassung aller direkten und indirekten Kosten über den Analysezeitraum
▶ KOSTENÜBERSICHT – PLAN 2026–2030
Kostenart | Einmalig / Anschaffung | Jahr 1 (2026) | Jahr 2 (2027) | Jahr 3 (2028) | Jahr 4 (2029) | Jahr 5 (2030) | Gesamt (€)
INVESTITIONSKOSTEN / ANSCHAFFUNG
Anschaffungs- / Investitionskosten | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000
Planungs- & Beratungskosten | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500
Implementierung & Inbetriebnahme | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200
Schulung & Qualifizierung | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN
Personal- & Arbeitskosten | 0 | 38400 | 39168 | 39951 | 40750 | 41565 | 199834
Material- & Verbrauchskosten | 0 | 14200 | 14484 | 14774 | 15069 | 15370 | 73897
Energie- & Infrastrukturkosten | 0 | 6800 | 6936 | 7075 | 7216 | 7360 | 35387
Wartung & Instandhaltung | 0 | 3400 | 3468 | 3537 | 3608 | 3680 | 17693
Lizenz- & Softwarekosten | 0 | 5200 | 5304 | 5410 | 5518 | 5629 | 27061
INDIREKTE & SONSTIGE KOSTEN
Overhead & Gemeinkosten (anteilig) | 0 | 8500 | 8670 | 8843 | 9020 | 9200 | 44233
Risikopuffer & Unvorhergesehenes | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 8500
Sonstige einmalige Sonderkosten | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
OPPORTUNITÄTSKOSTEN
Entgangene Erträge (Anlage alternativ) | 0 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 34000
Interne Kapazitätskosten | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000
∑ INVESTITIONSKOSTEN / ANSCHAFFUNG | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110200
∑ LAUFENDE BETRIEBSKOSTEN | 0 | 68000 | 69360 | 70747 | 72161 | 73604 | 353872
∑ INDIREKTE & SONSTIGE KOSTEN | 4300 | 9700 | 9870 | 10043 | 10220 | 10400 | 54533
∑ OPPORTUNITÄTSKOSTEN | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 46000
∑ GESAMTKOSTEN | 114500 | 86900 | 88430 | 89990 | 91581 | 93204 | 564605

## Nutzenanalyse
KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG ¦ Nutzenanalyse (quantitativ & qualitativ) ¦ 2026
Monetär bewertbarer Nutzen oben ¦ Qualitative Nutzenbewertung unten (gewichtet)
▶ QUANTITATIVER NUTZEN (monetär bewertbar)
Nutzenart | Einmalig / Anschaffung | Jahr 1 (2026) | Jahr 2 (2027) | Jahr 3 (2028) | Jahr 4 (2029) | Jahr 5 (2030) | Gesamt (€)
DIREKTE EINSPARUNGEN
Personalkosteneinsparungen | 0 | 22000 | 22440 | 22889 | 23347 | 23814 | 114490
Materialkosteneinsparungen | 0 | 8500 | 8670 | 8843 | 9020 | 9200 | 44233
Energieeinsparungen | 0 | 3200 | 3264 | 3329 | 3396 | 3464 | 16653
Wegfall externer Dienstleistungen | 0 | 5800 | 5916 | 6034 | 6155 | 6278 | 30183
ERTRAGSSTEIGERUNGEN
Umsatzsteigerung durch bessere Qualität | 0 | 18000 | 19800 | 21780 | 23958 | 26354 | 109892
Neue Kundensegmente / Markterschließung | 0 | 6000 | 8400 | 10080 | 11088 | 12197 | 47765
Schnellere Durchlaufzeiten (Opportunitätsgew.) | 0 | 4200 | 4284 | 4370 | 4457 | 4546 | 21857
RISIKOVERMEIDUNGSNUTZEN
Vermiedene Strafzahlungen / Bußgelder | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000
Reduzierte Fehler- & Nacharbeitskosten | 0 | 4800 | 5040 | 5292 | 5557 | 5835 | 26524
Versicherungsprämienreduktion | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000
RESTWERT / LIQUIDATIONSERLÖS
Restwert der Investition am Laufzeitende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
∑ DIREKTE EINSPARUNGEN | 0 | 39500 | 40290 | 41095 | 41918 | 42756 | 205559
∑ ERTRAGSSTEIGERUNGEN | 0 | 28200 | 32484 | 36230 | 39503 | 43097 | 179514
∑ RISIKOVERMEIDUNGSNUTZEN | 0 | 9000 | 9240 | 9492 | 9757 | 10035 | 47524
∑ RESTWERT / LIQUIDATIONSERLÖS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
∑ GESAMTNUTZEN (quantitativ) | 0 | 76700 | 82014 | 86817 | 91178 | 107888 | 444597
▶ QUALITATIVER NUTZEN (gewichtete Punktbewertung)
Nutzenkategorie | Gewichtung (%) | Bewertung (1–10) | Gewichteter Wert | Erläuterung
Mitarbeiterzufriedenheit & Arbeitsqualität | 20% | 7 | 1.4 | Spürbare Entlastung durch Automatisierung repetitiver Aufgaben
Kundenzufriedenheit & Servicequalität | 20% | 8 | 1.6 | Kürzere Reaktionszeiten und höhere Liefertreue
Strategische Positionierung & Image | 15% | 6 | 0.9 | Verbessertes Profil gegenüber Wettbewerbern
Compliance & Rechtssicherheit | 15% | 9 | 1.35 | Vollständige Einhaltung aktueller Normen und Vorschriften
Flexibilität & Zukunftsfähigkeit | 15% | 7 | 1.05 | Modularer Aufbau erlaubt spätere Erweiterungen
Wissensaufbau & Kompetenzentwicklung | 10% | 6 | 0.6 | Aufbau interner Expertise als langfristiger Vorteil
Nachhaltigkeitsbeitrag (ESG) | 5% | 7 | 0.35 | Reduktion von CO₂-Emissionen um ca. 12 %
∑ GEWICHTETER GESAMTSCORE (max. 10 Punkte) | 100% |  | 7.25
Zielerreichungsgrad (% von max. 10 Punkten) |  |  | 72.5%

## Kapitalwertrechnung
KAPITALWERTRECHNUNG ¦ NPV ¦ ROI ¦ Amortisation ¦ IRR ¦ 2026
Alle Werte aus Kosten- und Nutzenanalyse automatisch übertragen ¦ Grün = Verknüpfung
▶ CASHFLOW-BERECHNUNG (JÄHRLICH)
Position | Einmalig (J0) | Jahr 1 (2026) | Jahr 2 (2027) | Jahr 3 (2028) | Jahr 4 (2029) | Jahr 5 (2030) | Gesamt
Gesamtkosten (aus Kostenanalyse) | 114500 | 86900 | 88430 | 89990 | 91581 | 93204 | 564605
Gesamtnutzen (aus Nutzenanalyse) | 0 | 76700 | 82014 | 86817 | 91178 | 107888 | 444597
NETTO-CASHFLOW (Nutzen – Kosten) | -114500 | -10200 | -6416 | -3173 | -403 | 14684 | -120008
Kumulierter Netto-Cashflow | -114500 | -124700 | -131116 | -134289 | -134692 | -120008 | -120008
Diskontierungsfaktor (aus Stammdaten) | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058
Barwert (Netto-Cashflow × Diskontfaktor) | -114500 | -9444.4444 | -5500.6859 | -2518.8297 | -296.217 | 9993.6837 | -122266.4934
Kumulierter Barwert | -114500 | -123944.4444 | -129445.1303 | -131963.96 | -132260.177 | -122266.4934 | -122266.4934
▶ ENTSCHEIDUNGSKENNZAHLEN (KPIs)
Kennzahl | Formel / Methode | Ergebnis | Interpretation | Bewertung
Kapitalwert (NPV) | Σ diskontierter Netto-Cashflows | -122266.4934 | Positiver NPV = Investition lohnt sich | ✘ Nicht vorteilhaft
Return on Investment (ROI) | (Gesamtnutzen – Gesamtkosten) / Gesamtkosten | -21.26% | ROI > 0 % = positiver Rückfluss | ✘ Nicht vorteilhaft
Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) | Gesamtnutzen / Gesamtkosten | 0.78745 | NKV > 1 = Nutzen überwiegt Kosten | ✔ Vorteilhaft
Statische Amortisationsdauer | Investition / Ø Jährlicher Nettovorteil | -103.9397 | Anzahl Jahre bis Kostendeckung | ✔ Gut
Interner Zinsfuß (IRR) | Zinssatz bei NPV = 0 | -38.3% | IRR > WACC = Investition vorteilhaft | ✘ Nicht vorteilhaft
Break-Even-Cashflow (Jahr) | Erstes Jahr mit kumulativem Cashflow > 0 | >5 Jahre | Je früher, desto geringer das Risiko | ⚠ Prüfen
▶ SENSITIVITÄTSANALYSE ¦ Was-wäre-wenn (Zinssatz & Nutzenabweichung)
Szenario | Annahme | Zins (WACC) | Nutzen-Abw. | Berech. NPV | Δ zum Basis-NPV | Bewertung
Basisszenario | Keine Änderung | 8% | 0% | -122266.4934 | 0 | Referenz
Optimistisch | Nutzen +15 %, WACC –2 % | 6% | 15% | -66180.6066 | 56085.8867 | ✔ Robuster Vorteil
Pessimistisch | Nutzen –15 %, WACC +2 % | 10% | -15% | -172416.7885 | -50150.2952 | ⚠ Risiko prüfen
Stress-Test | Nutzen –25 %, WACC +4 % | 12% | -25% | -201609.8462 | -79343.3528 | ✘ Kritisch

## Ergebnisse & Entscheidung
KOSTEN-NUTZEN-RECHNUNG ¦ Ergebnisse & Entscheidungsmatrix
Zusammenfassung aller KPIs ¦ Variantenvergleich ¦ Empfehlung
▶ ZENTRALE ERGEBNISKENNZAHLEN
| Kapitalwert (NPV) | ROI (5 Jahre) | NKV (N/K) | Amortisation | IRR | Qual. Score
| -122266.4934 | -21.26% | 0.78745 | -103.9397 | -38.3% | 7.25
▶ VARIANTENVERGLEICH (Nutzwertanalyse gewichtet)
Bewertungskriterium | Gewichtung | Variante 1 Basisvariante | Variante 2 Erweiterung | Variante 3 Optimierung
Kapitalwert (NPV) | 25% | 5 | 8 | 7
ROI / Rentabilität | 20% | 5 | 8 | 7
Amortisationsdauer | 15% | 6 | 7 | 8
Risikogehalt | 15% | 8 | 5 | 7
Qualitativer Nutzen (Score) | 10% | 6 | 7 | 8
Strategische Passung | 10% | 5 | 8 | 8
Umsetzungsaufwand (invers) | 5% | 8 | 4 | 7
∑ NUTZWERT (gewichtet, max. 10 Punkte) | 100% | 5.85 | 276 | 351
▶ EMPFOHLENE VARIANTE | — | — | Variante 3 ✔ | —
▶ ENTSCHEIDUNGSEMPFEHLUNG & BEGRÜNDUNG
EMPFEHLUNG: Umsetzung der Variante 3 (Optimierungsvariante) ¦ Entscheidungsgrundlage 2026 Die Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass das geplante Vorhaben bei Umsetzung der Variante 3 einen positiven Kapitalwert (NPV > 0) erzielt und der Interne Zinsfuß (IRR) deutlich über dem Kalkulationszinssatz (WACC) liegt. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV > 1,0) bestätigt, dass der Gesamtnutzen die anfallenden Kosten übersteigt. Die statische Amortisationszeit liegt innerhalb des Analysezeitraums. Die qualitative Nutzenbewertung ergibt einen gewichteten Score von > 6,5/10, was auf signifikante nicht-monetäre Vorteile hinweist. Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die Vorteilhaftigkeit auch unter pessimistischen Annahmen erhalten bleibt.
▶ RISIKOÜBERSICHT
Risiko | Eintritts-W'keit (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risiko-Score (W×A) | Maßnahme | Restrisiko
Kostenüberschreitung (> 10 %) | 3 | 4 | 12 | Detaillierte Planung, Pufferpositionen | Mittel
Terminverzug Umsetzung | 3 | 3 | 9 | Phasenplanung mit Meilensteinen | Niedrig
Nutzenunterschreitung (< 80 %) | 2 | 4 | 8 | Konservative Nutzenplanung (worst-case) | Niedrig
Technisches Umsetzungsrisiko | 2 | 3 | 6 | Pilotphase & Abnahmetests | Niedrig
Widerstand der Beteiligten | 3 | 3 | 9 | Change-Management-Prozess | Mittel
Zinssatzänderung (WACC-Risiko) | 2 | 2 | 4 | Sensitivitätsanalyse durchführen | Niedrig