## Rechnung
NORDLICHT INGENIEURE |  |  |  |  | KUMULIERTE RECHNUNG
Planung · Projektsteuerung · Technische Gebäudeausrüstung |  |  |  |  | Sammelabrechnung von Abschlägen
VON |  |  |  |  | RECHNUNG AN
Nordlicht Ingenieure GmbH |  |  |  |  | Stadtwerke Birkenau AöR
Hafenstraße 22, 24103 Kiel |  |  |  |  | Abteilung Hochbau / Frau M. Reinholt
USt-IdNr. DE298471650 |  |  |  |  | Rathausplatz 1, 64560 Birkenau
buchhaltung@nordlicht-ing.example |  |  |  |  | Kreditor-Nr. 100294
Rechnungsnummer |  | Rechnungsdatum | Leistungszeitraum | Abschlag | Projekt | Zahlbar bis
2026-RG-0571 |  | 20.06.YYYY | Q3 2026 | 2 / 5 | P-2026-204 | 11.07.YYYY
Projekt: Sanierung Klärwerk West — Baulos 3, Maschinen- und Elektrotechnik
Pos. | Leistung / Bauabschnitt | Auftragswert (€) | Bereits berechnet (€) | Fortschritt | Kumuliert fällig (€) | Diese Rechnung (€) | Restwert (€)
1 | Demontage Altanlagen & Entsorgung | 14200 | 14200 | 100% | 14200 | 0 | 0
2 | Maschinentechnik Belebungsbecken | 46800 | 35100 | 80% | 37440 | 2340 | 9360
3 | Rohrleitungsbau & Armaturen | 28600 | 14300 | 55% | 15730 | 1430 | 12870
4 | Mess-, Steuer- und Regeltechnik | 33400 | 10020 | 40% | 13360 | 3340 | 20040
5 | Elektroinstallation & Schaltanlage | 27900 | 0 | 25% | 6975 | 6975 | 20925
6 | Inbetriebnahme & Dokumentation | 9800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9800
Gesamt |  | 160700 | 73620 | 54.58% | 87705 | 14085 | 72995
KUMULIERTER PROJEKTSTAND |  |  |  |  | Nettobetrag dieser Rechnung |  | 14085
Auftragsvolumen gesamt (netto) |  |  | 160700 |  | Umsatzsteuer | 19% | 2676.15
Kumuliert fällig bis heute |  |  | 87705 |  | Rechnungsbetrag (brutto) |  | 16761.15
./. bereits berechnet (Vorabschläge) |  |  | 73620 |  | Zahlungsziel: 21 Tage netto, ohne Abzug
Diese Rechnung (netto) |  |  | 14085
Restwert offen |  |  | 72995
Abgerechneter Projektfortschritt |  |  | 54.58%
ZAHLUNG & HINWEISE
Bankverbindung Förde Sparkasse · IBAN DE21 2105 0170 0099 4421 08 · BIC NOLADE21KIE
Verwendungszweck Rechnung 2026-RG-0571 · Projekt P-2026-204
Hinweis Diese kumulierte Rechnung verrechnet alle bisher geleisteten Abschlagszahlungen. Zu begleichen ist ausschließlich der Bruttobetrag dieser Rechnung.
Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Sämtliche Firmen-, Kunden-, Bank- und Projektangaben sowie Beträge sind frei erfundene Beispielwerte. Blau dargestellte Felder sind Eingaben; alle übrigen Werte berechnen sich automatisch.
Note on F19: Fertigstellungsgrad je Position (0–100 %). Kumuliert fällig = Auftragswert × Fortschritt; Diese Rechnung = kumuliert fällig − bereits berechnet.
Note on H28: USt-Satz anpassbar (19 %, 7 % oder 0 % für Kleinunternehmer).

## Anleitung
ANLEITUNG
Kumulierte Rechnung — Bedienung in fünf Schritten
Eine kumulierte Rechnung fasst mehrere Abschläge eines Projekts in einem Dokument zusammen. Sie zeigt Auftragsvolumen, bereits Abgerechnetes und den mit dieser Rechnung fälligen Betrag — transparent für beide Seiten.
1 | Kopf- und Adressdaten
Tragen Sie Rechnungssteller, Empfänger sowie Nummer, Datum, Zeitraum und Projekt ein.
2 | Positionen erfassen
Je Zeile eine Leistung. In den blauen Spalten Auftragswert, bereits berechneten Betrag und Fortschritt eintragen.
3 | Automatik nutzen
Kumuliert fällig, „Diese Rechnung“ und Restwert berechnen sich je Position automatisch.
4 | Steuer & Endbetrag
USt-Satz anpassbar (19 %, 7 %, 0 %). Netto, Steuer und Brutto werden ermittelt.
5 | Prüfen & versenden
Projektstand kontrollieren, Rechnung als PDF speichern oder drucken.
BERECHNUNGSLOGIK
Kumuliert fällig = Auftragswert × Fortschritt
Diese Rechnung (netto) = Kumuliert fällig − Bereits berechnet
Restwert = Auftragswert − Kumuliert fällig
Rechnungsbetrag (brutto) = Netto × (1 + USt-Satz)
FARBEN
Blau = Eingabefelder (Beträge, Fortschritt, USt-Satz).
Schwarz = automatische Berechnung.
Akzent = Betrag dieser Rechnung.
Grün = Position vollständig abgerechnet.
Alle Namen, Adressen, Bankdaten und Beträge sind frei erfundene Beispiele. Ersetzen Sie diese durch Ihre eigenen Angaben. Die Vorlage ist ein Arbeitswerkzeug und ersetzt keine steuerliche Beratung.