## Start
LASTENHEFT
Anforderungsspezifikation · Vorlage & Arbeitsmappe
Strukturierte Erfassung aller Projektanforderungen · Stand 2026
Was ist ein Lastenheft?
Das Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers, WAS ein Produkt, System oder eine Dienstleistung leisten soll – vollständig, widerspruchsfrei und prüfbar. Es bildet die verbindliche Grundlage für Angebote, Verträge und die spätere Abnahme. Das WIE der Umsetzung beschreibt später der Auftragnehmer im Pflichtenheft.
So nutzen Sie diese Vorlage
1 | Deckblatt ausfüllen | Projektdaten, Beteiligte und Versionsstand eintragen.
2 | Projektziel schärfen | Ziel nach SMART formulieren, Ist-/Soll-Zustand & Scope festlegen.
3 | Stakeholder erfassen | Alle relevanten Gruppen, Rollen und Erwartungen sammeln.
4 | Anforderungen registrieren | Kernstück: jede Anforderung mit ID, Priorität (MoSCoW) & Status.
5 | Rahmen & Abnahme klären | Budget, Termine, Normen sowie Abnahmekriterien definieren.
6 | Dashboard prüfen | Fortschritt & Verteilung werden automatisch berechnet.
Legende – Farbcodierung
Priorität (MoSCoW) |  | Status
Must have – zwingend erforderlich |  | Offen
Should have – wichtig, aber flexibel |  | In Bearbeitung
Could have – wünschenswert |  | Umgesetzt / Abgenommen
Won't have – bewusst ausgeschlossen |  | Zurückgestellt
Hinweis: Alle Beispieldaten sind frei erfunden und können überschrieben werden. Felder mit Aufklappmenü erkennen Sie am kleinen Pfeil rechts in der Zelle.

## Deckblatt
LASTENHEFT
Anforderungsspezifikation des Auftraggebers
Projektdaten
| Projektbezeichnung | Digitalisierung Rechnungseingang |  | Projektnummer | PRJ-2026-014
| Kurzbeschreibung | Ablösung des manuellen Workflows |  | Version | 0.1
| Auftraggeber (AG) | Muster GmbH |  | Status | Entwurf
| Auftragnehmer (AN) | Beispiel Solutions GmbH |  | Erstellt am | 15.01.2026
| Projektleiter AG | A. Berger |  | Gültig ab | 01.02.2026
| Projektleiter AN | T. Klein |  | Geplanter Start | Q2 2026
Versionsverlauf
| Version | Datum | Autor | Beschreibung der Änderung
| 0.1 | 15.01.2026 | A. Berger | Ersterstellung des Lastenhefts
Freigabe
| Freigegeben durch (AG) |  |  | Datum / Unterschrift
Bemerkungen

## Anforderungen
Anforderungsregister
Kernstück des Lastenhefts · ID-Schema FA-xxx (funktional) / NFA-xxx (nicht-funktional) · Priorität nach MoSCoW · Status pflegen → Dashboard aktualisiert sich automatisch
ID | Typ | Kategorie | Beschreibung der Anforderung | Priorität | Status | Quelle | Abh. von | Abnahmekriterium / Testfall | Verantw. | Kommentar
FA-001 | Funktional | Benutzerverwaltung | Das System MUSS eine rollenbasierte Benutzerverwaltung mit mind. 3 Rollen (Admin, Bearbeiter, Leser) bereitstellen. | Must have | Offen | IT-Abteilung | – | Login je Rolle erfolgreich; Rechte-Matrix greift fehlerfrei. | IT-Ltg.
FA-002 | Funktional | Dateneingabe | Das System MUSS die Erfassung von Rechnungsdaten (Lieferant, Betrag, Datum, Kostenstelle) ermöglichen. | Must have | In Bearbeitung | Fachabteilung | – | 50 Musterrechnungen ohne Fehler erfasst. | FA-Ltg.
FA-003 | Funktional | Automatisierung | Das System SOLL eingehende PDF-Rechnungen automatisch per OCR auslesen und Felder vorbelegen. | Should have | Offen | Fachabteilung | FA-002 | OCR-Erkennungsrate > 90 % im Testbestand. | FA-Ltg.
FA-004 | Funktional | Reporting | Das System KANN einen exportierbaren Dashboard-Bericht (PDF/Excel) mit Kennzahlen liefern. | Could have | Zurückgestellt | Geschäftsführung | – | Bericht zeigt Durchlaufzeit, Volumen, Fehlerquote. | PL
NFA-001 | Nicht-funktional | Performance | Das System MUSS 95 % aller Anfragen in unter 2 Sekunden beantworten (50 gleichzeitige Nutzer). | Must have | Offen | IT-Abteilung | – | Lasttest mit 50 Nutzern; p95-Antwortzeit < 2 s. | IT-Ltg.
NFA-002 | Nicht-funktional | Datenschutz | Das System MUSS die Anforderungen der DSGVO (Art. 5, 25, 32) vollständig erfüllen. | Must have | Umgesetzt | Datenschutz | – | Datenschutz-Folgenabschätzung liegt vor und ist freigegeben. | DSB

## Dashboard
Dashboard – Anforderungsübersicht
Alle Werte berechnen sich automatisch aus dem Blatt »Anforderungen«.
Anforderungen gesamt |  | Must-have | Offen |  | Umgesetzt+Abgenommen
6 |  | 4 | 3 |  | 1
Umsetzungsfortschritt
Fertigstellungsgrad |  | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  |  | 16.67%
Verteilung nach Priorität (MoSCoW) |  |  | Verteilung nach Status
Priorität | Anzahl | Anteil | Status | Anzahl | Anteil
Must have | 4 | 66.67% | Offen | 3 | 50%
Should have | 1 | 16.67% | In Bearbeitung | 1 | 16.67%
Could have | 1 | 16.67% | Umgesetzt | 1 | 16.67%
Won't have | 0 | 0% | Abgenommen | 0 | 0%
|  |  | Zurückgestellt | 1 | 16.67%
Typ der Anforderungen
Funktional (FA) | 4 | Nicht-funktional (NFA) | 2

## Projektziel
Projektziel & Ist-/Soll-Zustand
Projektziel (SMART)
Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. Beispiel: »Bis Q3 2026 wird der manuelle Rechnungseingang durch ein automatisiertes System ersetzt; die Durchlaufzeit sinkt von 5 Tagen auf unter 24 Stunden.«
Ist-Zustand (aktuelle Situation)
Aktuelle Prozesse, Systemlandschaft und erkannte Schwachstellen beschreiben.
Soll-Zustand (angestrebtes Ziel)
Gewünschter Zustand nach Projektabschluss inkl. Schnittstellen.
Systemgrenzen & Scope
Was gehört zum Projekt (IN SCOPE) – was ausdrücklich nicht (OUT OF SCOPE)?
SMART-Checkliste
Kriterium | Leitfrage | Erfüllt? | Anmerkung
S – Spezifisch | Ist das Ziel klar und eindeutig definiert?
M – Messbar | Gibt es quantifizierbare Erfolgskriterien?
A – Akzeptiert | Haben alle Stakeholder zugestimmt?
R – Realistisch | Ist das Ziel mit den Ressourcen erreichbar?
T – Terminiert | Gibt es ein klares Enddatum / einen Meilenstein?

## Stakeholder
Stakeholder & Benutzergruppen
Alle Personen und Gruppen, die das Projekt beeinflussen oder davon betroffen sind.
# | Name / Gruppe | Rolle / Funktion | Interesse am Projekt | Einfluss | Verfügbarkeit | Anforderungen / Erwartungen | Kontakt
1 | Geschäftsführung | Auftraggeber | Termin- & Budgettreue | Hoch | Eingeschränkt | Wirtschaftlichkeit, Termintreue | leitung@muster.example
2 | IT-Abteilung | Systembetrieb | Technische Integration | Mittel | Hoch | Systemstabilität, Schnittstellen | it@muster.example
3 | Fachabteilung | Schlüsselnutzer | Prozessoptimierung | Mittel | Hoch | Benutzerfreundlichkeit, Schulung | fachbereich@muster.example
4 | Betriebsrat | Mitwirkung | Datenschutz, Arbeitsrecht | Mittel | Mittel | DSGVO-Konformität | betriebsrat@muster.example
5 | Externer Partner | Dienstleister | Auftragserfüllung | Niedrig | Niedrig | Klare Spezifikationen | kontakt@beispiel.example
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen & Restriktionen
Budget, Termine, Technik, Recht und Organisation – die verbindlichen Leitplanken des Projekts.
Kennung | Kategorie | Beschreibung | Verbindlichkeit | Quelle / Norm | Verantwortlich
B-001 | Budget | Gesamtbudget inkl. Implementierung, Schulung und Puffer (10 %) ist einzuhalten. | Zwingend | AG-Entscheid | Projektleiter
Z-001 | Zeitplan | Projektstart Q2 2026, Produktivstart bis Q4 2026. | Zwingend | AG-Entscheid | Projektleiter
T-001 | Technik | Bestehende IT-Infrastruktur (Server, Netzwerk) ist weiter zu nutzen. | Zwingend | IT-Architektur | IT-Leitung
T-002 | Technik | Schnittstelle zum ERP-System über REST-API oder Standardkonnektor. | Zwingend | IT-Architektur | IT-Leitung
R-001 | Recht | DSGVO-Konformität; Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist abzuschließen. | Zwingend | DSGVO Art. 28 | Datenschutz
R-002 | Recht | Revisionssichere Archivierung aller Belege (gesetzl. Aufbewahrungsfrist). | Zwingend | Aufbew.-Pflicht | Buchhaltung
O-001 | Organisation | Schulung aller Endnutzer vor Go-Live (mind. 4 Std. pro Person). | Soll | HR-Richtlinie | Projektleiter

## Abnahme
Lieferumfang & Abnahmekriterien
Lieferumfang
# | Lieferobjekt | Beschreibung | Format | Termin | Verantw. | Status
1 | Produktivsystem | Vollständig implementiertes, getestetes System | Installation |  | AN | Offen
2 | Dokumentation | Technische Doku, Benutzer- & Admin-Handbuch | PDF/Word |  | AN | Offen
3 | Schulungsunterlagen | Folien und Übungen für Endnutzer | PDF/PPTX |  | AN | Offen
4 | Testprotokoll | Ergebnisse aller Abnahmetests | PDF |  | AN | Offen
5 | Abnahmedokument | Unterschriebenes Abnahmeprotokoll | PDF |  | AG/AN | Offen
Abnahmekriterien & Testfälle
ID | Anf.-ID | Kriterium | Messmethode / Testfall | Sollwert | Istwert | Bestanden?
AK-001 | FA-001 | Rollenverwaltung funktioniert | Test-Login je Rolle | Alle Rollen ok
AK-002 | FA-002 | Rechnungserfassung fehlerfrei | 50 Musterrechnungen | 0 Fehler
AK-003 | NFA-001 | Antwortzeit < 2 s (p95) | Lasttest 50 Nutzer | p95 < 2.000 ms
AK-004 | NFA-002 | DSGVO-Konformität | Abnahme durch DSB | Freigegeben

## Änderungsprotokoll
Änderungsprotokoll & Versionsverwaltung
Jede inhaltliche Änderung wird dokumentiert und freigegeben – so ist stets klar, welche Version gilt.
Version | Datum | Autor | Betroffene Kapitel | Art der Änderung | Beschreibung | Freigabe durch
0.1 | 15.01.2026 | A. Berger | Alle | Ersterstellung | Erstversion des Lastenhefts angelegt.

## Glossar
Glossar & Abkürzungen
Begriff / Abkürzung | Definition / Erklärung | Kategorie | Bezug
AG | Auftraggeber – erstellt das Lastenheft und vergibt das Projekt. | Rolle | Allgemein
AN | Auftragnehmer – setzt auf Basis des Lastenhefts um und erstellt das Pflichtenheft. | Rolle | Allgemein
Lastenheft | Dokument des AG mit allen Anforderungen (das »Was«). | Dokument | Allgemein
Pflichtenheft | Dokument des AN mit der technischen Umsetzung (das »Wie«). | Dokument | Allgemein
MoSCoW | Priorisierung: Must / Should / Could / Won't have. | Methodik | Allgemein
SMART | Zielformel: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. | Methodik | Allgemein
FA | Funktionale Anforderung – was das System leisten muss. | Anf.-Typ | Allgemein
NFA | Nicht-funktionale Anforderung – Qualitätsmerkmale (Performance, Sicherheit …). | Anf.-Typ | Allgemein
KPI | Key Performance Indicator – messbarer Leistungsindikator. | Methodik | Allgemein
Scope | Definierter Projektumfang; »Scope Creep« = unkontrollierte Ausweitung. | Begriff | Allgemein
DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung der EU. | Recht | EU 2016/679
OCR | Optical Character Recognition – automatische Texterkennung aus Bild/PDF. | Technik | Allgemein
Stakeholder | Person oder Gruppe mit Interesse am oder Einfluss auf das Projekt. | Begriff | Allgemein
AVV | Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß DSGVO. | Recht | DSGVO Art. 28

## Aufwandsrechner
Aufwands- & Komplexitätsrechner
Schätzt den Erstellungsaufwand des Lastenhefts. Blaue Felder anpassen – Ergebnisse rechnen sich automatisch.
Eingabeparameter
Anzahl Anforderungen (gesamt) | 40 | Funktionale + nicht-funktionale
Anzahl Stakeholder-Gruppen | 4 | Abteilungen, Partner, Endnutzer …
Stundensatz Projektleiter (€/Std.) | 95 | Intern oder externer Berater
Anzahl Review-Runden | 2 | Abstimmungsschleifen
Projektkomplexität | Mittel | Niedrig · Mittel · Hoch · Sehr hoch
Vorlage vorhanden? | Ja (Excel-Vorlage) | Keine · Ja (Excel-Vorlage) · Ja (Unternehmensvorlage)
Berechnungsergebnisse
Geschätzter Erstellungsaufwand | 21.6 | Personenstunden (Richtwert)
Geschätzte Kosten (intern) | 2052 | Aufwand × Stundensatz
Empfohlene Seitenzahl | 22 | Richtwert (~0,4 Seiten je Anforderung + Rahmen)
Komplexitätsstufe | Mittel | Automatische Einordnung
Näherungsformel: Aufwand = ( Anforderungen × 0,25 + Stakeholder × 1,5 + Review-Runden × (Anforderungen ÷ 20) × 2 ) × Komplexitätsfaktor × Vorlagenfaktor. Hinweis: Bei über 200 Anforderungen empfiehlt sich ein spezialisiertes Anforderungsmanagement-Tool statt Excel.