## Deckblatt
LASTENHEFT
Deckblatt · Projektübersicht & automatische Auswertung
1 · Projektdaten
Projektbezeichnung | Einführung eines Self-Service-Kundenportals
Projektnummer | PRJ-2026-014
Auftraggeber (AG) | Muster GmbH
Auftragnehmer (AN) | Beispiel IT-Solutions GmbH
Projektleitung (AG) | Max Mustermann
Projektleitung (AN) | Erika Musterfrau
Erstellungsdatum | 2026-01-12
Gültig ab | 2026-02-01
Aktuelle Version | 1.0
Dokumentstatus | In Prüfung
Vertraulichkeit | Vertraulich – nur für Projektbeteiligte
2 · Auswertung der Anforderungen (automatische Berechnung)
Nach Priorität (MoSCoW)
Priorität | Anzahl | Anteil |  | Anforderungen gesamt
Muss | 7 | 46.67% |  | 15
Soll | 4 | 26.67% |  | Muss-Anforderungen
Kann | 3 | 20% |  | 7
Abgrenzung | 1 | 6.667% |  | Umsetzungsgrad
6.667%
Nach Status |  |  |  | Offene Anforderungen
Status | Anzahl | Anteil |  | 10
Offen | 10 | 66.67% |  | Muss-Anf. umgesetzt
In Bearbeitung | 2 | 13.33% |  | 14.29%
Umgesetzt | 1 | 6.667%
Zurückgestellt | 1 | 6.667%
Abgelehnt | 1 | 6.667%
Nach Typ
Typ | Anzahl | Anteil
Funktional | 9 | 60%
Nicht-funktional | 6 | 40%
3 · Versionshistorie
Version | Datum | Autor | Änderung |  | Status
0.1 | 2026-01-12 | M. Mustermann | Erstentwurf des Lastenhefts angelegt. |  | Entwurf
0.5 | 2026-01-19 | Projektteam | Anforderungen und Stakeholder ergänzt. |  | Entwurf
0.9 | 2026-01-26 | M. Mustermann | Review-Runde 1 eingearbeitet. |  | In Prüfung
1.0 | 2026-02-01 | Lenkungskreis | Version 1.0 zur Abstimmung freigegeben. |  | Freigegeben
4 · Freigabe
Rolle | Name |  | Datum |  | Unterschrift / Status
Auftraggeber (AG) | Max Mustermann |  | 2026-02-01 |  | Freigegeben
Auftragnehmer (AN) | Erika Musterfrau |  |  |  | Offen
Datenschutzbeauftragte/r | Sabine Beispiel |  |  |  | Offen
Hinweis: Das Lastenheft beschreibt das WAS und WARUM aus Sicht des Auftraggebers – nicht das WIE der technischen Umsetzung (siehe Pflichtenheft des Auftragnehmers). Struktur in Anlehnung an DIN 69901.

## Projektrahmen
LASTENHEFT
Projektrahmen · Ziele, Ist-/Soll-Zustand und Projektumfang
Projektziel (SMART formuliert)
Bis zum 30.09.2026 wird ein Self-Service-Kundenportal eingeführt, über das Bestandskunden rund um die Uhr auf Verträge, Rechnungen und Support zugreifen können. Ziel ist es, das Aufkommen telefonischer Standardanfragen um mindestens 30 % zu senken und die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Serviceanfragen von 48 auf unter 24 Stunden zu reduzieren. (Spezifisch · Messbar · Akzeptiert · Realistisch · Terminiert)
Ausgangssituation (Ist-Zustand)
Kundenanfragen zu Rechnungen, Vertragsdaten und Statusauskünften werden heute überwiegend telefonisch und per E-Mail bearbeitet. Es existiert kein zentraler Self-Service-Zugang; Dokumente werden manuell versendet. Dies führt zu hohem manuellem Aufwand, langen Reaktionszeiten und Medienbrüchen zwischen den eingesetzten Systemen.
Zielzustand (Soll-Zustand)
Kunden authentifizieren sich über ein sicheres Portal und sehen Stammdaten, Verträge und Rechnungen selbstständig ein, laden Dokumente herunter und stellen Serviceanfragen. Statusänderungen werden automatisch per Benachrichtigung kommuniziert. Standardanfragen werden weitgehend automatisiert; der telefonische Support konzentriert sich auf komplexe Fälle.
Projektumfang (Scope)
| Im Projektumfang (In Scope) |  | Nicht im Projektumfang (Out of Scope)
| • Registrierung, Login und Benutzerverwaltung • Einsicht von Stammdaten, Verträgen und Rechnungen • Dokumenten-Download (PDF) • Erstellung und Verfolgung von Serviceanfragen • Automatische Benachrichtigungen per E-Mail |  | • Migration von Altdaten aus Fremdsystemen • Native Mobile-Apps (iOS/Android) • Online-Bezahlung / Payment-Anbindung • Anbindung externer CRM-Drittsysteme • KI-gestützter Chatbot (spätere Ausbaustufe)
Erfolgskriterien & Kennzahlen (KPIs)
| Kriterium / KPI | Zielwert | Messmethode
| Reduktion telefonischer Standardanfragen | ≥ 30 % | Auswertung Ticket-/Telefonsystem nach 3 Monaten
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit | < 24 Std. | Auswertung Servicedesk
| Portal-Nutzungsquote der Bestandskunden | ≥ 50 % | Login-Statistik nach 6 Monaten
| Kundenzufriedenheit (CSAT) | ≥ 4,2 / 5 | Kundenbefragung nach Go-Live
SMART-Check des Projektziels
| Kriterium | Leitfrage |  | Erfüllt?
| S – Spezifisch | Ist das Ziel klar und eindeutig beschrieben? |  | Ja
| M – Messbar | Gibt es quantifizierbare Erfolgskriterien? |  | Ja
| A – Akzeptiert | Stimmen alle Stakeholder dem Ziel zu? |  | Teilweise
| R – Realistisch | Ist das Ziel mit den Ressourcen erreichbar? |  | Ja
| T – Terminiert | Gibt es einen klaren Endtermin / Meilenstein? |  | Ja

## Stakeholder
LASTENHEFT
Stakeholder · Interessengruppen, Einfluss und Erwartungen
Erfassen Sie alle Personen und Gruppen, die das Projekt beeinflussen oder davon betroffen sind. Einfluss und Verfügbarkeit per Dropdown wählen.
# | Name / Gruppe | Rolle / Funktion | Interesse am Projekt | Einfluss | Verfügbarkeit | Erwartungen / Anforderungen | Kontakt | Bemerkung
1 | Geschäftsführung | Auftraggeber / Sponsor | Strategischer Nutzen, ROI | Hoch | Niedrig | Termintreue, Budgeteinhaltung, messbarer Mehrwert | gf@muster-gmbh.example
2 | IT-Abteilung | Systembetrieb | Stabiler, sicherer Betrieb | Hoch | Mittel | Saubere Schnittstellen, Wartbarkeit, Sicherheit | it@muster-gmbh.example
3 | Vertrieb / Kundenservice | Fachbereich / Key-User | Entlastung im Tagesgeschäft | Mittel | Hoch | Intuitive Bedienung, weniger Routineanfragen | service@muster-gmbh.example
4 | Marketing | Fachbereich | Kundenbindung, Image | Mittel | Mittel | Modernes Erscheinungsbild, Mehrsprachigkeit | marketing@muster-gmbh.example
5 | Datenschutz / Recht | Mitwirkung | Rechtskonformität | Mittel | Niedrig | DSGVO-Konformität, Barrierefreiheit (BFSG) | datenschutz@muster-gmbh.example
6 | Betriebsrat | Mitbestimmung | Mitarbeiterbelange | Niedrig | Niedrig | Wahrung der Mitbestimmungsrechte
7 | Bestandskunden | Endnutzer | Einfacher Self-Service | Hoch | Niedrig | Verfügbarkeit, einfache Bedienung, Vertrauen |  | Vertretung über Kundenbeirat
8 | Externer Dienstleister | Auftragnehmer | Auftragserfüllung | Niedrig | Mittel | Klare, vollständige Spezifikation | kontakt@beispiel-it.example
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Anforderungskatalog
LASTENHEFT
Anforderungskatalog · Funktionale & nicht-funktionale Anforderungen (Herzstück)
Je Anforderung eine Zeile. Konvention: „Das System MUSS/SOLL/KANN [Funktion] [Bedingung] [messbares Kriterium].“ ID-Schema: FA-### (funktional), NFA-### (nicht-funktional). Priorität & Status per Dropdown – Farben aktualisieren sich automatisch.
ID | Typ | Kategorie | Beschreibung der Anforderung | Priorität | Status | Quelle (Stakeholder) | Abh. von | Abnahmekriterium / Testfall | Fälligkeit | Verantwortlich | Kommentar
FA-001 | Funktional | Registrierung & Login | Das System MUSS eine sichere Selbstregistrierung und Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bereitstellen. | Muss | In Bearbeitung | IT-Abteilung | – | Login mit 2FA für Testkonten erfolgreich; Fehlversuche werden gesperrt. | 2026-04-15 | IT-Leitung
FA-002 | Funktional | Kundenkonto | Das System MUSS Kunden die Einsicht ihrer Stammdaten, Verträge und Rechnungen ermöglichen. | Muss | Offen | Vertrieb / Kundenservice | FA-001 | Testkunde sieht alle zugeordneten Verträge und Rechnungen korrekt. | 2026-05-15 | Fachbereich
FA-003 | Funktional | Dokumente | Das System MUSS Rechnungen und Verträge als PDF zum Download bereitstellen. | Muss | Offen | Vertrieb / Kundenservice | FA-002 | PDF-Download für 20 Musterdokumente fehlerfrei. | 2026-05-30 | Fachbereich
FA-004 | Funktional | Serviceanfragen | Das System SOLL Kunden ermöglichen, Serviceanfragen zu erstellen und deren Status zu verfolgen. | Soll | Offen | Kundenservice | FA-001 | Anfrage wird erstellt, kategorisiert und mit Statusverlauf angezeigt. | 2026-06-30 | Fachbereich
FA-005 | Funktional | Benachrichtigungen | Das System SOLL bei neuen Dokumenten oder Statusänderungen automatisch per E-Mail benachrichtigen. | Soll | Offen | Kundenservice | FA-004 | Bei Statuswechsel wird innerhalb von 5 Min. eine E-Mail versendet. | 2026-07-15 | IT-Leitung
FA-006 | Funktional | Stammdatenpflege | Das System SOLL Kunden die selbstständige Änderung von Adress- und Kontaktdaten erlauben. | Soll | Zurückgestellt | Vertrieb | FA-002 | Geänderte Daten werden nach Prüfung übernommen und protokolliert. | 2026-08-01 | Fachbereich | Freigabeprozess offen
FA-007 | Funktional | Mehrsprachigkeit | Das System KANN die Oberfläche in Deutsch und Englisch umschaltbar anbieten. | Kann | Offen | Marketing | – | Sprachumschaltung wechselt vollständig alle Texte der Oberfläche. | 2026-08-15 | Fachbereich
FA-008 | Funktional | Kunden-Dashboard | Das System KANN eine grafische Übersicht der Nutzungs- und Vertragsdaten anzeigen. | Kann | Offen | Marketing | FA-002 | Dashboard zeigt mindestens 3 Kennzahlen korrekt an. | 2026-09-01 | Fachbereich
FA-009 | Funktional | Chatbot | Ein KI-gestützter Chatbot wird in dieser Ausbaustufe NICHT umgesetzt (für spätere Phase dokumentiert). | Abgrenzung | Abgelehnt | Marketing | – | Nicht Bestandteil der Abnahme dieser Ausbaustufe. |  | Fachbereich | Backlog für Phase 2
NFA-001 | Nicht-funktional | Performance | Das System MUSS 95 % aller Seitenaufrufe in unter 2 Sekunden bei 200 gleichzeitigen Nutzern ausliefern. | Muss | Offen | IT-Abteilung | – | Lasttest mit 200 Nutzern; p95-Antwortzeit < 2 s. | 2026-08-30 | IT-Leitung
NFA-002 | Nicht-funktional | Verfügbarkeit | Das System MUSS eine Verfügbarkeit von mindestens 99,5 % während der Servicezeiten (Mo–So 06–24 Uhr) gewährleisten. | Muss | Offen | IT-Abteilung / GF | – | Monitoring-Auswertung nach 3 Monaten Betrieb ≥ 99,5 %. | 2026-09-15 | IT-Leitung
NFA-003 | Nicht-funktional | Datenschutz | Das System MUSS die Anforderungen der DSGVO (Art. 5, 25, 32) erfüllen; ein AVV ist abzuschließen. | Muss | In Bearbeitung | Datenschutz / Recht | – | Datenschutz-Folgenabschätzung liegt vor und ist freigegeben. | 2026-05-01 | Datenschutzb.
NFA-004 | Nicht-funktional | IT-Sicherheit | Das System MUSS Datenübertragung per TLS 1.3 verschlüsseln und Schutz gemäß OWASP Top 10 vorsehen. | Muss | Umgesetzt | IT-Sicherheit | – | Penetrationstest ohne kritische Befunde bestanden. | 2026-07-01 | IT-Sicherheit
NFA-005 | Nicht-funktional | Barrierefreiheit | Das System SOLL die Konformität mit WCAG 2.1 Stufe AA bzw. BITV 2.0 erfüllen. | Soll | Offen | Datenschutz / Recht | – | Barrierefreiheits-Audit bestätigt Stufe AA. | 2026-08-30 | Fachbereich | Pflicht gem. BFSG
NFA-006 | Nicht-funktional | Skalierbarkeit | Das System KANN ohne Architekturänderung auf die doppelte Nutzerzahl skaliert werden. | Kann | Offen | IT-Abteilung | NFA-001 | Architekturnachweis durch Auftragnehmer. | 2026-09-30 | IT-Leitung

## Rahmenbedingungen
LASTENHEFT
Rahmenbedingungen · Budget, Termine, Technik, Recht & Organisation
Verbindlichkeit je Bedingung per Dropdown wählen (Zwingend / Empfohlen / Optional).
ID | Kategorie | Beschreibung | Verbindlichkeit | Quelle / Norm | Verantwortlich | Kommentar
B-01 | Budget | Das genehmigte Gesamtbudget inkl. Implementierung, Schulung und Puffer (10 %) darf nicht überschritten werden. | Zwingend | Auftraggeberbeschluss | Projektleitung
B-02 | Budget | Zahlungsmeilensteine werden vertraglich festgelegt (z. B. 30 / 30 / 30 / 10 %). | Zwingend | Vertrag | Projektleitung
T-01 | Termine | Projektstart 02/2026, geplanter Produktivstart bis 30.09.2026. | Zwingend | Projektplan | Projektleitung
T-02 | Termine | Verzögerungen von mehr als zwei Wochen sind eskalationspflichtig. | Empfohlen | Projekthandbuch | Projektleitung
TE-01 | Technik | Die bestehende IT-Infrastruktur (Server, Netzwerk, IdP) ist weiter zu nutzen. | Zwingend | IT-Architektur | IT-Leitung
TE-02 | Technik | Anbindung an das vorhandene ERP-/Vertragssystem über eine REST-Schnittstelle. | Zwingend | IT-Architektur | IT-Leitung
TE-03 | Technik | Browserkompatibilität: jeweils aktuelle und vorherige Version gängiger Browser. | Empfohlen | IT-Architektur | IT-Leitung
R-01 | Recht & Compliance | DSGVO-Konformität; Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist abzuschließen. | Zwingend | DSGVO Art. 28 | Datenschutzbeauftragte/r
R-02 | Recht & Compliance | Barrierefreiheit gemäß Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). | Zwingend | BFSG | Recht
R-03 | Recht & Compliance | Revisionssichere Archivierung relevanter Dokumente gemäß GoBD. | Zwingend | GoBD | Finanzbuchhaltung
N-01 | Normen | Orientierung an DIN 69901 für Struktur und Projektmanagement. | Empfohlen | DIN 69901 | Projektleitung
O-01 | Organisation | Schulung aller Key-User vor dem Go-Live (mind. 4 Std. pro Person). | Empfohlen | HR-Richtlinie | Projektleitung
O-02 | Organisation | Frühzeitige Einbindung des Betriebsrats gemäß Mitbestimmungsrecht. | Zwingend | BetrVG § 87 | HR-Leitung

## Abnahme
LASTENHEFT
Abnahme & Lieferumfang · Lieferobjekte und Abnahmekriterien
A · Lieferumfang
# | Lieferobjekt | Beschreibung | Format | Termin | Verantwortlich | Status
1 | Produktivsystem | Vollständig implementiertes, getestetes Self-Service-Portal | Installation | 2026-09-15 | Auftragnehmer | Offen
2 | Dokumentation | Technische Doku, Benutzer- und Administrationshandbuch | PDF / Word | 2026-09-10 | Auftragnehmer | Offen
3 | Schulungsunterlagen | Schulungsfolien und Übungen für Key-User | PDF / PPTX | 2026-09-01 | Auftragnehmer | Offen
4 | Quellcode | Vollständiger Quellcode inkl. Versionshistorie (Git) | Repository | 2026-09-15 | Auftragnehmer | Offen
5 | Testprotokoll | Ergebnisse aller Abnahmetests mit Unterschrift | PDF | 2026-09-20 | Beide | Offen
6 | Abnahmeprotokoll | Unterzeichnetes Abnahmedokument | PDF | 2026-09-30 | Beide | Offen
B · Abnahmekriterien & Testfälle
ID | Anf.-ID | Kriterium | Messmethode / Testfall | Sollwert | Istwert | Bestanden? | Datum | Prüfer
AK-01 | FA-001 | Login & 2FA funktionieren | Test-Logins mit Testkonten | 2FA aktiv, Sperre nach 5 Versuchen |  | Offen
AK-02 | FA-002 | Kontodaten korrekt sichtbar | Stichprobe von 10 Testkunden | Alle Daten korrekt |  | Offen
AK-03 | FA-003 | PDF-Download fehlerfrei | 20 Musterdokumente laden | 0 Fehler |  | Offen
AK-04 | NFA-001 | Antwortzeit p95 < 2 s | Lasttest mit 200 Nutzern | p95 < 2.000 ms |  | Offen
AK-05 | NFA-002 | Verfügbarkeit ≥ 99,5 % | Monitoring über 3 Monate | ≥ 99,5 % |  | Offen
AK-06 | NFA-003 | DSGVO-Konformität | Abnahme der DSFA | Freigegeben |  | Offen
AK-07 | NFA-004 | Keine kritischen Sicherheitslücken | Penetrationstest | 0 kritische Befunde | 0 kritische Befunde | Ja

## Glossar & Legende
LASTENHEFT
Glossar & Legende · Begriffe, Abkürzungen und Erläuterungen
Legende – Priorität (MoSCoW)
| Muss | Must have – zwingend erforderlich. Ohne diese Anforderung ist das Projekt nicht erfolgreich.
| Soll | Should have – wichtig, aber nicht existenziell. Umsetzung, wenn Ressourcen es zulassen.
| Kann | Could have – wünschenswert, aber verzichtbar. Nur bei freier Kapazität.
| Abgrenzung | Won't have – bewusst ausgeschlossen; für diese Ausbaustufe nicht vorgesehen.
Legende – Status
| Offen | Noch nicht begonnen / in Klärung.
| In Bearbeitung | Wird derzeit umgesetzt.
| Umgesetzt | Fertiggestellt und bereit zur Abnahme.
| Zurückgestellt | Vorerst pausiert / auf späteren Zeitpunkt verschoben.
| Abgelehnt | Verworfen oder bewusst nicht umgesetzt.
Glossar & Abkürzungen
| Begriff / Abk. | Bedeutung | Kategorie | Referenz
| AG | Auftraggeber – erstellt das Lastenheft und vergibt den Auftrag. | Rolle | DIN 69901
| AN | Auftragnehmer – setzt auf Basis des Lastenhefts um (Pflichtenheft). | Rolle | DIN 69901
| Lastenheft | Dokument des AG mit allen Anforderungen (Was?). Grundlage für Angebote. | Dokument | DIN 69901
| Pflichtenheft | Dokument des AN mit der technischen Umsetzung (Wie?). | Dokument | DIN 69901
| DIN 69901 | Deutsche Norm für Projektmanagement: Begriffe, Prozesse, Methoden. | Norm | DIN
| MoSCoW | Priorisierung: Must / Should / Could / Won't have. | Methodik | DSDM
| SMART | Zielformel: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. | Methodik | Allgemein
| FA / NFA | Funktionale bzw. nicht-funktionale Anforderung. | Kennung | Intern
| KPI | Key Performance Indicator – messbarer Leistungsindikator. | Methodik | Allgemein
| Scope / Scope Creep | Projektumfang bzw. dessen unkontrollierte Ausweitung. | Methodik | PMI
| DSGVO | Datenschutz-Grundverordnung der EU. | Recht | EU 2016/679
| AVV | Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO Art. 28. | Recht | DSGVO
| BFSG | Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – verpflichtet zu barrierefreien Diensten. | Recht | BFSG
| WCAG / BITV | Richtlinien für barrierefreie Web-Inhalte (Stufe A/AA/AAA). | Norm | W3C / BITV 2.0
| GoBD | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Datenzugriff. | Recht | BMF
| 2FA | Zwei-Faktor-Authentifizierung für sichere Anmeldung. | Technik | Allgemein
| TLS | Transport Layer Security – Verschlüsselung der Datenübertragung. | Technik | IETF
| OWASP Top 10 | Standardliste der häufigsten Sicherheitsrisiken von Webanwendungen. | Technik | OWASP
Referenzdokumente
| # | Dokument | Typ | Version / Datum
| 1 | Projektauftrag PRJ-2026-014 | Intern | 01/2026
| 2 | DIN 69901 Projektmanagement | Norm | —
| 3 | DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 | Recht | 2018
| 4 | Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) | Recht | —
| 5 | IT-Architekturübersicht Muster GmbH | Intern | —