## Leistungsverzeichnis
Ihr Firmenlogo |  | LEISTUNGSVERZEICHNIS
Aufstellung der Leistungen · Ausschreibung · Vergabe · Abrechnung (AVA)
PROJEKT- UND VERTRAGSDATEN
Bauvorhaben | Innenausbau Geschäftsräume (Muster) | Auftraggeber | Beispiel Hausverwaltung GmbH
Projekt-Nr. | LV-2026-0307 | Auftragnehmer | Muster Ausbau GmbH
Gewerk | Ausbaugewerke (gewerkeübergreifend) | Kontaktperson | Herr Stefan Beispielmann
Anschrift | Beispielallee 7, 80331 Musterstadt | LV-Datum | 03.04.2026
Status | Entwurf | Angebotsfrist | 24.04.2026
LEISTUNGSVERZEICHNIS – POSITIONEN
Pos. | Leistungsbeschreibung | Art | Menge | Einheit | Einheitspreis (EUR, netto) | Gesamtpreis (EUR, netto)
01 | VORBEREITENDE ARBEITEN UND DEMONTAGE
01.01 | Bestand aufnehmen, Räume freimachen und Flächen mit Schutzabdeckungen sichern | Normal | 1 | psch | 680 | 680
01.02 | Vorhandene Bodenbeläge und Sockelleisten aufnehmen und fachgerecht entsorgen | Normal | 145 | m² | 8.5 | 1232.5
01.03 | Nicht tragende Trennwände abbrechen, Bauschutt laden und entsorgen, inkl. Nachweis | Normal | 32 | m² | 19 | 608
Zwischensumme Titel 01 (netto, ohne Eventual-/Alternativpositionen) | [5 empty] | 2520.5
02 | ELEKTRO- UND DATENTECHNIK
02.01 | Unterputz-Leitungen für Steckdosen und Schalter verlegen, inkl. Schlitzarbeiten | Normal | 210 | m | 6.4 | 1344
02.02 | Steckdosen und Lichtschalter (Unterputz) setzen und anschließen | Normal | 48 | Stk | 22.5 | 1080
02.03 | LED-Deckenleuchten liefern, montieren und anschließen | Normal | 26 | Stk | 78 | 2028
02.04 | Eventualposition: zusätzliche Netzwerkdosen (CAT 7) bei Bedarf | Eventual | 12 | Stk | 41 | 492
Zwischensumme Titel 02 (netto, ohne Eventual-/Alternativpositionen) | [5 empty] | 4452
03 | MALER- UND BODENARBEITEN
03.01 | Wand- und Deckenflächen spachteln, schleifen und grundieren | Normal | 320 | m² | 7.8 | 2496
03.02 | Innenflächen zweifach mit Dispersionsfarbe streichen (weiß, matt) | Normal | 320 | m² | 9.6 | 3072
03.03 | Vinyl-Designboden inkl. Trittschalldämmung liefern und verlegen | Normal | 145 | m² | 39.5 | 5727.5
03.04 | Alternativposition zu Pos. 03.03: Echtholz-Parkett statt Vinylboden | Alternativ | 145 | m² | 88 | 12760
Zwischensumme Titel 03 (netto, ohne Eventual-/Alternativpositionen) | [5 empty] | 11295.5
ZUSAMMENSTELLUNG · ANGEBOTSSUMME
Summe Titel 01 – Vorbereitende Arbeiten und Demontage | [5 empty] | 2520.5
Summe Titel 02 – Elektro- und Datentechnik | [5 empty] | 4452
Summe Titel 03 – Maler- und Bodenarbeiten | [5 empty] | 11295.5
Nettosumme (Summe aller Titel) | [5 empty] | 18268
zzgl. Mehrwertsteuer (MwSt.) |  |  |  |  | 19% | 3470.92
Bruttosumme – Angebotssumme (inkl. MwSt.) | [5 empty] | 21738.92
HINWEISE & ERLÄUTERUNGEN
Spalte „Art": Normal = Normalposition (auszuführen) · Grund = Grundposition · Alternativ = Alternativposition (statt einer Grundposition) · Eventual = Eventual-/Bedarfsposition (nur bei Bedarf) · Zulage = Zulageposition (Zuschlag).
Eventual- und Alternativpositionen werden preislich erfasst, fließen jedoch nicht in die Angebotssumme ein (kursiv dargestellt).
Der Gesamtpreis (GP) wird automatisch aus Menge × Einheitspreis (EP) berechnet – bitte nur Menge und Einheitspreis eintragen.
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19 %).
Diese Vorlage ist ein Muster und projektbezogen anzupassen. Eingetragene Positionen und Werte dienen ausschließlich als Beispiel.
Ort, Datum |  |  |  | Rechtsverbindliche Unterschrift / Firmenstempel (Bieter)