## Bewertung
MACHBARKEITSSTUDIE – Einführung eines digitalen Kundenportals
Auftraggeber: Beck Industrietechnik GmbH ¦ Verantwortlich: Claudia Reinhardt ¦ Stand: 23.06.2026
Projektübersicht
Projektname | Einführung eines digitalen Kundenportals
Branche / Bereich | IT & Digitalisierung / Kundenservice
Auftraggeber | Beck Industrietechnik GmbH
Projektverantwortlicher | Claudia Reinhardt
Kurzbeschreibung des Vorhabens | Bewertung der Einführung eines digitalen Portals, über das Kundinnen und Kunden Bestellungen, Lieferstatus und Rechnungen eigenständig einsehen und verwalten können.
Geplanter Projektstart | 2026-09-01
Geplante Umsetzungsdauer | 6 Monate (September 2026 – Februar 2027)
Wirtschaftliche Kennzahlen im Überblick (Details siehe Tabellenblatt „Wirtschaftlichkeit“)
Investitionssumme |  | Amortisationszeit | Statischer ROI (3 Jahre)
45100 |  | 2.8198 | 111.3%
Machbarkeitsbewertung nach Kriterien
Bewertungsskala 1–5: 1 = nicht erfüllt / großes Problem · 5 = vollständig erfüllt / kein Problem. Gewichtung × Ø Bewertung der Kategorie ergibt den gewichteten Beitrag zum Gesamtergebnis.
Kategorie | Gewichtung | Kriterium | Bewertung (1–5) | Kommentar | Gewichteter Beitrag
1. Technische Machbarkeit | 20% | Verfügbarkeit der erforderlichen Technologie bzw. Ausstattung | 4 | Marktübliche Lösungen verfügbar.
|  | Kompatibilität mit bestehenden Systemen und Prozessen | 4 | Anbindung an ERP muss geprüft werden.
|  | Technisches Know-how im Projektteam vorhanden | 3 | Teilweise externe Unterstützung nötig.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 3.6667 |  | 0.73333
2. Wirtschaftliche Machbarkeit | 30% | Verhältnis von Investition zu erwartetem Nutzen | 4 | Siehe Wirtschaftlichkeitsanalyse.
|  | Finanzierbarkeit aus eigenen bzw. verfügbaren Mitteln | 3 | Teilfinanzierung wahrscheinlich nötig.
|  | Erwartete Amortisationszeit im Rahmen der Erwartungen | 4 | Rund 2,8 Jahre laut Berechnung.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 3.6667 |  | 1.1
3. Rechtliche Machbarkeit | 15% | Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben | 5 | Keine besonderen Auflagen erkennbar.
|  | Erforderliche Genehmigungen sind erreichbar | 4 | Keine Genehmigungspflicht erwartet.
|  | Vertragliche bzw. regulatorische Risiken sind überschaubar | 4 | Datenschutz separat zu prüfen.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 4.3333 |  | 0.65
4. Organisatorische Machbarkeit | 15% | Erforderliche personelle Ressourcen sind verfügbar | 3 | Zusätzliche Kapazität in IT nötig.
|  | Unterstützung durch Geschäftsleitung bzw. Stakeholder | 4 | Grundsätzliche Zustimmung liegt vor.
|  | Integration in bestehende Organisationsstruktur möglich | 3 | Anpassung von Abläufen erforderlich.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 3.3333 |  | 0.5
5. Zeitliche Machbarkeit | 20% | Realistischer Zeitplan unter aktuellen Rahmenbedingungen | 3 | Enges, aber machbares Zeitfenster.
|  | Keine kritischen Abhängigkeiten von Dritten | 3 | Abhängigkeit von externem Dienstleister.
|  | Pufferzeiten für unvorhergesehene Verzögerungen vorhanden | 4 | 4 Wochen Puffer eingeplant.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 3.3333 |  | 0.66667
GESAMTPUNKTZAHL (gewichtet, Skala 1–5) |  |  |  |  | 3.65
Empfehlung |  |  | Bedingt empfehlenswert – einzelne Kategorien vor Umsetzung verbessern.
Diese Bewertung dient als strukturierte Entscheidungsgrundlage und ersetzt keine vertiefte Einzelprüfung der jeweiligen Fachbereiche.

## Wirtschaftlichkeit
WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE
Projekt: Einführung eines digitalen Kundenportals ¦ Stand: 23.06.YYYY
1. Investitionskosten (einmalig)
Position | Betrag
Anschaffung & Ausstattung | 28000
Planung & Beratung | 6000
Installation & Einrichtung | 4000
Schulung der Mitarbeitenden | 3000
Zwischensumme | 41000
Pufferquote für Unvorhergesehenes | 10%
Unvorhergesehenes (Puffer) | 4100
SUMME INVESTITION | 45100
2. Laufende Kosten pro Jahr
Position | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Personal- und Betriebskosten | 18000 | 18500 | 19000
Wartung & Support | 3000 | 3100 | 3200
Marketing & Vertrieb | 5000 | 4000 | 3500
Sonstige laufende Kosten | 2000 | 2000 | 2000
SUMME LAUFENDE KOSTEN | 28000 | 27600 | 27700
3. Erwarteter Nutzen pro Jahr
Position | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Umsatzsteigerung | 25000 | 35000 | 45000
Kosteneinsparungen | 6000 | 7000 | 8000
Sonstiger Nutzen (z. B. Effizienzgewinn) | 2000 | 2500 | 3000
SUMME NUTZEN | 33000 | 44500 | 56000
4. Cashflow- und Rentabilitätsrechnung
Position | Jahr 0 | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Investition | -45100 | 0 | 0 | 0
Nutzen | 0 | 33000 | 44500 | 56000
Laufende Kosten | 0 | -28000 | -27600 | -27700
Netto-Cashflow | -45100 | 5000 | 16900 | 28300
Kumulierter Cashflow | -45100 | -40100 | -23200 | 5100
5. Kennzahlen
Gesamtinvestition | 45100
Gesamtnutzen (3 Jahre) | 133500
Gesamte laufende Kosten (3 Jahre) | 83300
Statischer ROI (3 Jahre) | 111.3%
Amortisationszeit | 2.8198
Kumulierter Cashflow (3 Jahre) | 5100

## Risikoanalyse
RISIKOANALYSE
Projekt: Einführung eines digitalen Kundenportals ¦ Stand: 23.06.YYYY
Bewertungsskala je 1–5 (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung). Risikowert = Wahrscheinlichkeit × Auswirkung. Risikostufe: 1–4 Niedrig · 5–9 Mittel · 10–15 Hoch · 16–25 Kritisch.
Nr. | Risiko | Kategorie | Eintritts- wahrscheinlichkeit (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risiko- wert | Risiko- stufe | Gegenmaßnahme | Verantwortlich
1 | Budgetüberschreitung während der Umsetzung | Finanziell | 3 | 4 | 12 | Hoch | Vergleichsangebote einholen und festes Kostencontrolling einführen. | Claudia Reinhardt
2 | Verzögerung durch externe Dienstleister | Organisatorisch | 3 | 3 | 9 | Mittel | Klare vertragliche Meilensteine und Pufferzeiten vereinbaren. | Projektteam
3 | Geringe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden | Organisatorisch | 2 | 3 | 6 | Mittel | Frühzeitige Einbindung der Belegschaft und gezielte Schulungen. | Personalabteilung
4 | Technische Inkompatibilität mit Altsystemen | Technisch | 3 | 4 | 12 | Hoch | Frühzeitigen technischen Systemtest und Pilotphase durchführen. | IT-Abteilung
5 | Unzureichende Datensicherheit / Datenschutz | Rechtlich | 2 | 5 | 10 | Hoch | Datenschutz-Folgenabschätzung und externe Sicherheitsprüfung. | Datenschutzbeauftragter
6 | Geringere Nutzungsrate als erwartet | Markt | 3 | 3 | 9 | Mittel | Nutzerfeedback frühzeitig einholen, Einführung schrittweise testen. | Marketing
7 | Abhängigkeit von einzelnen Schlüsselpersonen | Organisatorisch | 2 | 3 | 6 | Mittel | Wissenstransfer dokumentieren und Vertretungsregelungen schaffen. | Projektleitung
8 | Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen | Rechtlich | 1 | 3 | 3 | Niedrig | Regelmäßige rechtliche Prüfung während der Projektlaufzeit. | Rechtsabteilung
9 | Höhere Wartungskosten nach der Einführung | Finanziell | 2 | 2 | 4 | Niedrig | Wartungsvertrag mit Festpreisgarantie vereinbaren. | IT-Abteilung