## Bewertung
MACHBARKEITSSTUDIE – Errichtung einer Photovoltaikanlage am Betriebsstandort
Auftraggeber: Ahlborn Logistik GmbH ¦ Verantwortlich: Sandra Wittmann ¦ Stand: 23.06.2026
Projektübersicht
Projektname | Errichtung einer Photovoltaikanlage am Betriebsstandort
Branche / Bereich | Facility Management & Energie
Auftraggeber | Ahlborn Logistik GmbH
Projektverantwortlicher | Sandra Wittmann
Kurzbeschreibung des Vorhabens | Prüfung der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Logistikzentrums zur Reduzierung der Energiekosten und des betrieblichen CO₂-Ausstoßes.
Geplanter Projektstart | 2026-03-01
Geplante Umsetzungsdauer | 5 Monate (März – Juli 2026)
Wirtschaftliche Kennzahlen im Überblick (Details siehe Tabellenblatt „Wirtschaftlichkeit“)
Investitionssumme |  | Amortisationszeit | Statischer ROI (3 Jahre)
124200 |  | > 3 Jahre | 65.3%
Machbarkeitsbewertung nach Kriterien
Bewertungsskala 1–5: 1 = nicht erfüllt / großes Problem · 5 = vollständig erfüllt / kein Problem. Gewichtung × Ø Bewertung der Kategorie ergibt den gewichteten Beitrag zum Gesamtergebnis.
Kategorie | Gewichtung | Kriterium | Bewertung (1–5) | Kommentar | Gewichteter Beitrag
1. Technische Machbarkeit | 20% | Eignung der Dachflächen bzw. Standortgegebenheiten für die geplante Anlage | 5 | Statik und Ausrichtung wurden vorab geprüft.
|  | Verfügbarkeit geeigneter Anlagentechnik und Komponenten | 4 | Marktübliche Komponenten verfügbar.
|  | Technisches Know-how bzw. Unterstützung durch Fachbetriebe vorhanden | 4 | Fachbetrieb für Montage bereits angefragt.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 4.3333 |  | 0.86667
2. Wirtschaftliche Machbarkeit | 30% | Verhältnis von Investition zu erwarteter Einsparung | 3 | Hohe Anfangsinvestition, siehe Wirtschaftlichkeitsanalyse.
|  | Finanzierbarkeit aus eigenen bzw. verfügbaren Mitteln | 4 | Förderprogramm wird zusätzlich geprüft.
|  | Erwartete Amortisationszeit im Rahmen der Erwartungen | 3 | Amortisation liegt über 3 Jahren.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 3.3333 |  | 1
3. Rechtliche Machbarkeit | 15% | Einhaltung baurechtlicher und energierechtlicher Vorgaben | 5 | Keine besonderen Auflagen erkennbar.
|  | Erforderliche Genehmigungen sind erreichbar | 5 | Anmeldung beim Netzbetreiber unkompliziert.
|  | Vertragliche Bedingungen für Netzanschluss und Einspeisung sind klar | 4 | Einspeisevertrag wird derzeit verhandelt.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 4.6667 |  | 0.7
4. Organisatorische Machbarkeit | 15% | Verantwortlichkeiten für Betrieb und Wartung sind festgelegt | 5 | Facility Management übernimmt die Betreuung.
|  | Unterstützung durch Geschäftsleitung bzw. Stakeholder | 4 | Grundsätzliche Zustimmung liegt vor.
|  | Auswirkungen auf den laufenden Betrieb während der Bauphase sind beherrschbar | 4 | Montage außerhalb der Kernarbeitszeiten geplant.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 4.3333 |  | 0.65
5. Zeitliche Machbarkeit | 20% | Realistischer Zeitplan unter aktuellen Rahmenbedingungen | 4 | Lieferzeiten der Module aktuell stabil.
|  | Keine kritischen Abhängigkeiten von Dritten mit hohem Verzögerungsrisiko | 4 | Ein Hauptlieferant, Alternativen vorhanden.
|  | Pufferzeiten für unvorhergesehene Verzögerungen vorhanden | 4 | 3 Wochen Puffer im Zeitplan enthalten.
|  | Ø Bewertung der Kategorie | 4 |  | 0.8
GESAMTPUNKTZAHL (gewichtet, Skala 1–5) |  |  |  |  | 4.0167
Empfehlung |  |  | Empfehlung: Durchführen – das Vorhaben ist gut machbar.
Diese Bewertung dient als strukturierte Entscheidungsgrundlage und ersetzt keine vertiefte Einzelprüfung der jeweiligen Fachbereiche.

## Wirtschaftlichkeit
WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE
Projekt: Errichtung einer Photovoltaikanlage am Betriebsstandort ¦ Stand: 23.06.YYYY
1. Investitionskosten (einmalig)
Position | Betrag
Solarmodule & Wechselrichter | 85000
Montage & Installation | 18000
Planung & technisches Gutachten | 7000
Netzanschluss & Genehmigungen | 5000
Zwischensumme | 115000
Pufferquote für Unvorhergesehenes | 8%
Unvorhergesehenes (Puffer) | 9200
SUMME INVESTITION | 124200
2. Laufende Kosten pro Jahr
Position | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Wartung & Reinigung der Anlage | 2500 | 2600 | 2700
Versicherung | 1200 | 1200 | 1300
Rücklage für Wechselrichter-Austausch | 1500 | 1500 | 1500
Sonstige Betriebskosten | 800 | 800 | 900
SUMME LAUFENDE KOSTEN | 6000 | 6100 | 6400
3. Erwarteter Nutzen pro Jahr
Position | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Einsparung durch Eigenverbrauch (Stromkosten) | 22000 | 23000 | 24000
Einspeisevergütung für Überschussstrom | 9000 | 9200 | 9400
Sonstiger Nutzen (z. B. Nachhaltigkeitsziele) | 1000 | 1000 | 1000
SUMME NUTZEN | 32000 | 33200 | 34400
4. Cashflow- und Rentabilitätsrechnung
Position | Jahr 0 | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3
Investition | -124200 | 0 | 0 | 0
Nutzen | 0 | 32000 | 33200 | 34400
Laufende Kosten | 0 | -6000 | -6100 | -6400
Netto-Cashflow | -124200 | 26000 | 27100 | 28000
Kumulierter Cashflow | -124200 | -98200 | -71100 | -43100
5. Kennzahlen
Gesamtinvestition | 124200
Gesamtnutzen (3 Jahre) | 99600
Gesamte laufende Kosten (3 Jahre) | 18500
Statischer ROI (3 Jahre) | 65.3%
Amortisationszeit | > 3 Jahre
Kumulierter Cashflow (3 Jahre) | -43100

## Risikoanalyse
RISIKOANALYSE
Projekt: Errichtung einer Photovoltaikanlage am Betriebsstandort ¦ Stand: 23.06.YYYY
Bewertungsskala je 1–5 (Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung). Risikowert = Wahrscheinlichkeit × Auswirkung. Risikostufe: 1–4 Niedrig · 5–9 Mittel · 10–15 Hoch · 16–25 Kritisch.
Nr. | Risiko | Kategorie | Eintritts- wahrscheinlichkeit (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risiko- wert | Risiko- stufe | Gegenmaßnahme | Verantwortlich
1 | Preisschwankungen bei Solarmodulen und Komponenten | Finanziell | 4 | 4 | 16 | Kritisch | Frühzeitige Fixpreisangebote einholen und Bestellzeitpunkt absichern. | Sandra Wittmann
2 | Lieferverzögerung bei Solarmodulen | Organisatorisch | 3 | 3 | 9 | Mittel | Lieferzeiten vertraglich absichern, alternative Lieferanten prüfen. | Einkauf
3 | Eingeschränkte Tragfähigkeit der Dachkonstruktion | Technisch | 2 | 5 | 10 | Hoch | Statische Prüfung durch Fachingenieur vor Baubeginn. | Facility Management
4 | Verzögerte Genehmigung durch den Netzbetreiber | Rechtlich | 3 | 3 | 9 | Mittel | Antrag frühzeitig stellen, Rückfragen zeitnah klären. | Sandra Wittmann
5 | Geringerer Stromertrag als kalkuliert | Markt | 3 | 4 | 12 | Hoch | Ertragsprognose durch unabhängiges Gutachten absichern. | Facility Management
6 | Ausfall oder Defekt des Wechselrichters | Technisch | 2 | 3 | 6 | Mittel | Wartungsvertrag mit Garantieverlängerung abschließen. | Technischer Dienst
7 | Änderung der Einspeisevergütung durch gesetzliche Neuregelung | Rechtlich | 2 | 3 | 6 | Mittel | Regelmäßige Marktbeobachtung, Verträge flexibel gestalten. | Rechtsabteilung
8 | Beeinträchtigung des laufenden Betriebs während der Bauphase | Organisatorisch | 2 | 2 | 4 | Niedrig | Bauarbeiten außerhalb der Hauptbetriebszeiten planen. | Betriebsleitung
9 | Diebstahl oder Vandalismus an der Anlage | Sonstiges | 1 | 3 | 3 | Niedrig | Versicherung abschließen und Anlage zusätzlich sichern. | Facility Management