## Machbarkeitsstudie
Machbarkeitsstudie |  |  |  |  | Bewertung · Wirtschaftlichkeit · Risiken
1. Projekt-Stammdaten
Projektname | Erschließung neues Geschäftsfeld 2026 |  |  |  | Projekt-ID | MBS-2026-007
Auftraggeber | Geschäftsleitung |  |  |  | Projektleitung | Dr. Henrik Lambrecht
Start (geplant) | 2026-10-01 |  |  |  | Ende (geplant) | 2028-09-30
Branche | Mittelstand / DACH-Raum |  |  |  | Budget gesamt | 850000
Status | In Prüfung |  |  |  | Datum Erstellung | 2026-06-22
Kurzbeschreibung | Aufbau eines neuen digitalen Geschäftsfelds mit ergänzendem Leistungsangebot zur Stärkung der Marktposition und Generierung zusätzlicher Umsatzquellen.
Strategische Ziele | Umsatzdiversifizierung · Erhöhung Marktanteil im Kernmarkt · Aufbau digitaler Kompetenzen · Reduzierung der Abhängigkeit von Bestandsgeschäft
2. Executive Summary
Gesamtnutzwert (0-10) |  | Erreichungsgrad |  | ROI über 5 Jahre |  | Amortisation |  | Empfehlung
7.27 |  | 72.7% |  | 217.1% |  | 2.3035 |  | Realisierung
3. Wirtschaftliche Bewertung · 5-Jahres-Plan
Position |  | Jahr 0 2026 | Jahr 1 2027 | Jahr 2 2028 | Jahr 3 2029 | Jahr 4 2030 | Jahr 5 2031 | Summe 5 Jahre | Kommentar
Investition |  | 850000 | [5 empty] | 850000 | Initiale Anschaffung
Laufende Kosten |  |  | 120000 | 140000 | 160000 | 175000 | 190000 | 785000 | Betrieb, Personal, Wartung
Erwartete Erträge |  |  | 230000 | 380000 | 520000 | 680000 | 820000 | 2630000 | Umsatzprognose
Netto-Cashflow |  | -850000 | 110000 | 240000 | 360000 | 505000 | 630000 | 995000 | Erträge − Kosten − Investition
Kumulierter Cashflow |  | -850000 | -740000 | -500000 | -140000 | 365000 | 995000 |  | Laufende Summe
4. Nutzwertanalyse · Bewertungskriterien
Kriterium | Beschreibung | Gewicht % | Bewertung 0–10 | Gewichtet Punkte | Kommentar
▸ Strategische Passung
Übereinstimmung mit Strategie | Passung zur aktuellen Unternehmensstrategie | 5% | 8 | 0.4 | Hohe strategische Relevanz
Beitrag strategische Ziele | Direkter Beitrag zur Erreichung der Top-3-Ziele | 8% | 7 | 0.56 | Direkter Beitrag erkennbar
Unterstützung Digitalisierung | Stärkt die digitale Transformation | 4% | 9 | 0.36 | Stark digital getrieben
Synergien Bestandsgeschäft | Nutzt vorhandene Kompetenzen und Kunden | 3% | 6 | 0.18 | Mittlere Synergie
▸ Technische Machbarkeit
Verfügbarkeit Technologie | Reifegrad und Verfügbarkeit am Markt | 4% | 9 | 0.36 | Etablierte Technologien
Eigenes Know-how | Vorhandenes technisches Wissen im Haus | 4% | 7 | 0.28 | Aufbau begleitet von Partner
IT-Integration | Integration in bestehende IT-Landschaft | 4% | 6 | 0.24 | Anpassungsbedarf bei Schnittstellen
Datenschutz & Sicherheit | Erfüllung Datenschutz- und Sicherheitsstandards | 3% | 8 | 0.24 | DSGVO-konform vorgesehen
▸ Wirtschaftliche Machbarkeit
Erwartete Rendite | Voraussichtlicher ROI über 5 Jahre | 8% | 7 | 0.56 | ROI deutlich über Hürde
Amortisationszeit | Dauer bis zur Investitionsrückgewinnung | 5% | 6 | 0.3 | Knapp unter 4 Jahren
Kapitalbedarf vs Verfügbarkeit | Verfügbarkeit der notwendigen Mittel | 6% | 7 | 0.42 | Eigenmittel + Bankzusage
Cashflow-Profil | Verlauf und Stabilität der Cashflows | 6% | 8 | 0.48 | Stabiles Wachstum ab Jahr 2
▸ Marktpotenzial
Marktgröße | Adressierbares Marktvolumen (TAM) | 6% | 8 | 0.48 | Marktanalyse positiv
Wachstumspotenzial | Erwartete CAGR der nächsten 5 Jahre | 5% | 9 | 0.45 | Stark wachsendes Segment
Wettbewerbsumfeld | Intensität und Reifegrad des Wettbewerbs | 5% | 6 | 0.3 | Mittlere Wettbewerbsintensität
Differenzierung | Möglichkeit klarer Differenzierung | 4% | 7 | 0.28 | USP definiert
▸ Organisatorische Machbarkeit
Personalverfügbarkeit | Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter | 3% | 5 | 0.15 | Recruiting-Engpass möglich
Prozesse & Organisation | Anpassbarkeit bestehender Strukturen | 4% | 7 | 0.28 | Mittlerer Anpassungsbedarf
Change-Management | Fähigkeit zur Veränderungsbegleitung | 3% | 6 | 0.18 | Externer Berater eingeplant
▸ Rechtliche Machbarkeit
Regulatorische Anforderungen | Erfüllung gesetzlicher Vorgaben | 4% | 8 | 0.32 | Keine Hürden absehbar
DSGVO & Datenschutz | Konformität mit Datenschutzrecht | 3% | 7 | 0.21 | Konzept liegt vor
Vertragliche Bindungen | Bestehende Verträge und Verpflichtungen | 3% | 8 | 0.24 | Keine Konflikte erkennbar
Summe / Gesamtnutzwert |  | 100% |  | 7.27 | Bewertungsskala: 0 (nicht erfüllt) — 10 (vollständig erfüllt)
5. Risikobewertung
Risiko | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit 1–5 | Auswirkung 1–5 | Risikoscore W × A | Gegenmaßnahme
Verzögerung Umsetzung | Projektmeilensteine verspäten sich | 3 | 4 | 12 | Engmaschiges Projektcontrolling
Kostenüberschreitung | Mehrkosten von mehr als 10 % gegenüber Budget | 4 | 3 | 12 | Pufferbudget + monatliche Reviews
Wettbewerbsdruck | Stärkere Reaktion etablierter Wettbewerber | 3 | 4 | 12 | Markteintritt schnell, USP klar kommunizieren
Technologische Probleme | Unerwartete Hürden bei der Integration | 2 | 4 | 8 | Frühe Prototypen + Architektur-Review
Schlüsselpersonal verliert | Schlüsselpersonal verlässt das Projekt | 2 | 5 | 10 | Wissens-Backup + Stellvertreterregelung
Regulatorische Änderungen | Neue Auflagen während der Umsetzung | 2 | 3 | 6 | Frühzeitiger Austausch mit Aufsicht
Marktentwicklung | Nachfrage entwickelt sich schwächer als prognostiziert | 3 | 4 | 12 | Quartalsweises Marktmonitoring + Pivot-Option
Akzeptanzprobleme | Geringe Kundenakzeptanz des neuen Angebots | 3 | 3 | 9 | Pilotphase mit ausgewählten Kunden
Lieferantenausfall | Wichtiger Lieferant fällt aus | 2 | 3 | 6 | Zweitlieferanten-Strategie
Cyber-Sicherheitsvorfall | Sicherheitsvorfall mit Reputationsschaden | 2 | 4 | 8 | ISO-27001-Maßnahmen + Audits
Risiko-Gesamtscore |  |  |  | 95 | Risikoreferenz: < 80 niedrig · 80–130 mittel · > 130 hoch · Maximaler Score: 250
6. Fazit und Empfehlung
EMPFEHLUNG |  |  |  | Realisierung empfohlen
Entscheidungslogik: Realisierung empfohlen bei Gesamtnutzwert ≥ 7,0 und Risiko-Gesamtscore ≤ 100 · Realisierung mit Auflagen bei Gesamtnutzwert ≥ 5,0 und Risiko-Gesamtscore ≤ 130 · Sonst Ablehnung empfohlen.