## Mängelregister
MÄNGELMANAGEMENT
Strukturierte Erfassung, Bewertung und Nachverfolgung von Mängeln und Abweichungen
| PROJEKT / OBJEKT |  |  | PROJEKT-NR. |  | VERANTWORTLICH |  |  | ABTEILUNG |  |  | STAND
| Verwaltungsgebäude Hauptstandort |  |  | PRJ-2026-014 |  | K. Westphal |  |  | Qualität & Instandhaltung |  |  | 2026-06-23
ÜBERSICHT
| MÄNGEL GESAMT |  |  | OFFEN |  |  | ÜBERFÄLLIG |  |  | BEHOBEN / ABGENOMMEN |  |  | KOSTEN GESCHÄTZT |  | KOSTEN TATSÄCHLICH
| 16 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 9210 |  | 3100
MÄNGELREGISTER
Nr. | Erfassungs- datum | Titel | Beschreibung | Ort / Bereich | Kategorie | Priorität | Verantwortlich | Firma / Abteilung | Frist | Status | Behebungs- datum | Kosten geschätzt (€) | Kosten tatsächlich (€) | Tage offen | Frist- Ampel | Bemerkungen
M-2026-001 | 2026-01-12 | Riss in Außenwand | Vertikaler Riss (ca. 40 cm) in der Außenwand des Eingangsbereichs erkannt; Beobachtung nach Frostperiode. | Gebäude A, EG | Bau | Hoch | T. Hartmann | Bauwerk GmbH | 2026-02-15 | Abgenommen | 2026-01-28 | 1200 | 1450 | 16 | Erledigt | Sichtprüfung in 3 Monaten wiederholen
M-2026-002 | 2026-01-18 | Defekter Bewegungsmelder | Bewegungsmelder schaltet unregelmäßig, sporadische Auslösung außerhalb des Erfassungsbereichs. | Lager B, 1. OG | Elektrik | Mittel | S. Becker | Elektrotechnik Nord | 2026-02-28 | In Bearbeitung |  | 250 | 0 | 156 | Überfällig | Ersatzteil bestellt, Lieferverzug
M-2026-003 | 2026-01-22 | Undichte Dachrinne | Wassereintritt entlang der Nordfassade während starker Niederschläge festgestellt. | Gebäude C, Dach | Sanitär | Hoch | M. Klein | Klempnerei Süd | 2026-02-28 | Behoben | 2026-02-12 | 800 | 720 | 21 | Erledigt | Abnahme durch Gebäudeleitung steht aus
M-2026-004 | 2026-01-30 | Lackschaden Charge 4521 | Oberflächendefekt (Krater, Einschluss) an 18 Einheiten der Charge 4521 festgestellt. | Produktion Halle 2 | Produktion | Mittel | A. Vogt | Lackierwerk Müller | 2026-02-20 | Abgenommen | 2026-02-14 | 600 | 580 | 15 | Erledigt | Nacharbeit erfolgreich, Prozessprüfung empfohlen
M-2026-005 | 2026-02-03 | Login-Fehler ERP-System | Mehrfache Authentifizierungsfehler bei externen Nutzern über VPN-Zugang. | Serverraum / IT | IT | Hoch | J. Richter | Interne IT | 2026-02-10 | Abgenommen | 2026-02-09 | 0 | 350 | 6 | Erledigt | Konfiguration Identity-Provider angepasst
M-2026-006 | 2026-04-14 | Beschädigte Bodenfliese | Gesprungene Bodenfliese im Eingangsbereich, Stolpergefahr ausgeschlossen. | Gebäude A, EG | Bau | Niedrig | T. Hartmann | Bauwerk GmbH | 2026-07-30 | Offen |  | 180 | 0 | 70 | Im Plan | Im Zuge der nächsten Renovierung einplanen
M-2026-007 | 2026-04-22 | Notausgang blockiert | Lagerware versperrte den Fluchtweg über mehrere Stunden, Sofortprüfung erfolgt. | Lager B, EG | Sicherheit | Hoch | L. Engel | Sicherheitsbeauftragter | 2026-04-23 | Abgenommen | 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | Erledigt | Schulung Lagerteam angesetzt
M-2026-008 | 2026-05-05 | Heizkörper Büro 204 kalt | Heizkörper bleibt trotz voll geöffnetem Thermostat kalt; Entlüftung ohne Erfolg. | Gebäude A, 2. OG | HKLS | Mittel | M. Klein | Klempnerei Süd | 2026-05-30 | In Bearbeitung |  | 420 | 0 | 49 | Überfällig | Vermutlich Thermostatkopf oder Ventilantrieb
M-2026-009 | 2026-05-12 | Fehlerhafte Schweißnaht BG-330 | Optische Auffälligkeit (Poren, ungleichmäßige Naht) an Baugruppe BG-330. | Produktion Halle 1 | Produktion | Hoch | A. Vogt | Metallbau Weser | 2026-05-27 | In Prüfung |  | 950 | 0 | 42 | Überfällig | Zerstörungsfreie Prüfung beauftragt
M-2026-010 | 2026-05-20 | Drucker UG, Streifenbildung | Druckergebnis am Drucker UG-03 zeigt vertikale Streifen, Reinigung ohne Wirkung. | Verwaltung UG | IT | Niedrig | J. Richter | Bürotechnik Service | 2026-07-15 | Offen |  | 120 | 0 | 34 | Im Plan | Tonereinheit bestellt
M-2026-011 | 2026-05-28 | Silikonfugen Sanitär lösen sich | Silikonfugen im Sanitärbereich zeigen Ablösungen nach ca. 6 Monaten Standzeit. | Sanitär Gebäude C | Sanitär | Mittel | M. Klein | Klempnerei Süd | 2026-06-25 | Offen |  | 340 | 0 | 26 | Bald fällig | Gewährleistungsanspruch prüfen
M-2026-012 | 2026-06-02 | Lüftungsanlage überschreitet Schallgrenze | Geräuschpegel der RLT-Anlage überschreitet zulässige Werte um 3 dB. | Gebäude B, 1. OG | HKLS | Niedrig | M. Klein | Klima Service AG | 2026-07-30 | Offen |  | 280 | 0 | 21 | Im Plan | Messprotokoll vom 04.06. liegt vor
M-2026-013 | 2026-06-08 | Korrosion an Rohrleitung | Sichtbarer Rostbefall an Hauptleitung Technikraum, Funktion bisher gegeben. | Technikraum UG | Sanitär | Hoch | M. Klein | Klempnerei Süd | 2026-06-28 | In Bearbeitung |  | 1500 | 0 | 15 | Bald fällig | Materialprobe entnommen, Analyse läuft
M-2026-014 | 2026-06-12 | CAD-Software stürzt bei Großdateien ab | Wiederholbarer Absturz beim Öffnen von Baugruppen über 500 MB. | Konstruktion / IT | IT | Mittel | J. Richter | Softwareanbieter | 2026-06-26 | In Prüfung |  | 0 | 0 | 11 | Bald fällig | Hersteller-Ticket #88742 eröffnet
M-2026-015 | 2026-06-18 | Maßabweichung Bauteil außerhalb Toleranz | Außenmaß außerhalb Toleranz +/- 0,2 mm an 4 von 20 Stichproben. | Produktion Halle 1 | Produktion | Mittel | A. Vogt | Metallbau Weser | 2026-07-15 | Offen |  | 720 | 0 | 5 | Im Plan | Stichprobenumfang erweitern, Werkzeug prüfen
M-2026-016 | 2026-06-20 | Klimaanlage Serverraum, Kompressorfehler | Kompressor schaltet zyklisch ab, Raumtemperatur droht Schwellwert zu überschreiten. | Serverraum | HKLS | Hoch | M. Klein | Klima Service AG | 2026-06-24 | In Bearbeitung |  | 1850 | 0 | 3 | Bald fällig | Notbetrieb mit mobiler Kühlung sichergestellt
Formulas:
Tage offen = IF(OR([BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Abgenommen",[BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Behoben"),IF([Behebungs- datum]="","",[Behebungs- datum]-[PROJEKT / OBJEKT]),IF([BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Verworfen","",IF([PROJEKT / OBJEKT]="","",TODAY()-[PROJEKT / OBJEKT])))
KOSTEN TATSÄCHLICH = IF(OR([BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Abgenommen",[BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Behoben",[BEHOBEN / ABGENOMMEN]="Verworfen"),"Erledigt",IF([ABTEILUNG]="","–",IF([ABTEILUNG]<TODAY(),"Überfällig",IF([ABTEILUNG]-TODAY()<=7,"Bald fällig","Im Plan"))))

## Konfiguration
KONFIGURATION
Auswahllisten für Dropdown-Felder · zentral pflegbar
Kategorie | Priorität | Status | Verantwortlich | Firma / Abteilung | Frist-Ampel (Anzeige)
Bau | Hoch | Offen | T. Hartmann | Bauwerk GmbH | Überfällig
Elektrik | Mittel | In Bearbeitung | S. Becker | Elektrotechnik Nord | Bald fällig
HKLS | Niedrig | In Prüfung | M. Klein | Klempnerei Süd | Im Plan
IT |  | Behoben | A. Vogt | Lackierwerk Müller | Erledigt
Maschinen |  | Abgenommen | J. Richter | Metallbau Weser | –
Produktion |  | Verworfen | L. Engel | Klima Service AG
Qualität |  |  | K. Westphal | Bürotechnik Service
Sanitär |  |  |  | Softwareanbieter
Sicherheit |  |  |  | Interne IT
Sonstiges |  |  |  | Sicherheitsbeauftragter
HINWEISE ZUR NUTZUNG
· Neue Mängel im Register-Blatt ab Zeile 18 erfassen. Eingabezellen sind blau, berechnete Felder schwarz.
· Die Spalten Status, Priorität, Kategorie, Verantwortlich und Firma sind über Dropdowns gesteuert.
· Die Felder Tage offen und Frist-Ampel werden automatisch aus Erfassungsdatum, Frist und Status berechnet.
· Erweiterung der Auswahllisten: Werte einfach unter dem letzten Eintrag in der jeweiligen Spalte ergänzen.
· KPI-Übersicht im Register wertet automatisch alle Datenzeilen aus. Datumsformat: TT.MM.JJJJ.
· Druckbereich ist auf A4 quer voreingestellt; Kopfzeile wird auf jeder Seite wiederholt.