## Dashboard
MÄNGELMANAGEMENT |  |  |  |  | Datenstand: 23.06.YYYY
Dashboard & Auswertung · Objekt: Bürokomplex Nord, Musterstraße 1, 12345 Beispielstadt |  |  |  |  | Musterfirma GmbH – Facility Management
| 18 | 6 | 5 | 6 |  | 11 | 33.33%
| GESAMTZAHL MÄNGEL | OFFENE MÄNGEL | IN BEARBEITUNG | ABGESCHLOSSEN |  | ÜBERFÄLLIG | ERLEDIGUNGSQUOTE
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (abgeschlossene Mängel): 07 Tage ¦ Geschätztes Gesamtvolumen offener/aktiver Mängel: 4990,0 €

## Mängelliste
MÄNGELLISTE | [7 empty] | Erfassung, Priorisierung und Nachverfolgung von Mängeln Beispieldaten 2026
Nr. | Datum erfasst | Standort / Bereich | Kategorie (Gewerk) | Mangelbeschreibung | Priorität | Status | Verantwortlich | Gemeldet von | Frist (Soll-Termin) | Tage bis Frist | Erledigt am | Kosten (€) | Bearbeitungs- dauer (Tage) | Bemerkung / Maßnahme
M-2026-001 | 2026-01-14 | Gebäude A – 2. OG, Besprechungsraum 204 | Elektrik | Deckenleuchte im Besprechungsraum flackert und schaltet sich gelegentlich ab. | Mittel | Behoben | Elektro Schmidt GmbH | Lisa Hoffmann | 2026-01-28 |  | 2026-01-24 | 180 | 10 | Vorschaltgerät ausgetauscht, Funktion geprüft.
M-2026-002 | 2026-01-16 | Gebäude B – Eingangsbereich | Bau/Rohbau | Riss im Bodenbelag vor dem Haupteingang, Stolpergefahr. | Hoch | In Bearbeitung | Bauunternehmen Stein & Partner | Markus Berger | 2026-02-05 | -138 |  | 650 |  | Material bestellt, Termin mit Fliesenleger vereinbart.
M-2026-003 | 2026-01-19 | Gebäude A – Tiefgarage, Stellplätze 12–20 | Sicherheit/Brandschutz | Notausgangsbeleuchtung ohne Funktion. | Kritisch | Behoben | Sicherheitsdienst Falke | Lisa Hoffmann | 2026-01-21 |  | 2026-01-20 | 95 | 1 | Batterie der Notbeleuchtung ersetzt.
M-2026-004 | 2026-01-22 | Gebäude C – Serverraum | IT/Netzwerk | Klimaanlage kühlt unzureichend, Temperatur über Grenzwert. | Kritisch | In Bearbeitung | IT-Service Team | Daniel Krüger | 2026-01-29 | -145 |  | 1200 |  | Techniker beauftragt, Ersatzteil in Lieferung.
M-2026-005 | 2026-01-25 | Gebäude B – Damentoilette, 1. OG | Sanitär/Heizung | Wasserhahn tropft durchgehend, Spülkasten läuft nach. | Niedrig | Offen | Sanitär Wagner & Söhne | Petra Lindemann | 2026-02-15 | -128 |  | 120 |  | Termin noch zu vereinbaren.
M-2026-006 | 2026-01-28 | Außenanlage – Parkplatz Süd | Außenanlagen | Schlagloch im Belag, hat bereits ein Fahrzeug beschädigt. | Hoch | Offen | Bauunternehmen Stein & Partner | Markus Berger | 2026-02-10 | -133 |  | 400 |  | Angebot liegt vor, Auftrag noch nicht erteilt.
M-2026-007 | 2026-02-02 | Gebäude A – Kantine | Reinigung/Hygiene | Dunstabzugsanlage stark verschmutzt, Geruchsbelästigung. | Mittel | Behoben | Reinigungsservice Blitzblank | Sabine Roth | 2026-02-09 |  | 2026-02-07 | 310 | 5 | Tiefenreinigung durchgeführt.
M-2026-008 | 2026-02-05 | Gebäude C – Großraumbüro, 3. OG | Mobiliar/Ausstattung | Mehrere höhenverstellbare Schreibtische lassen sich nicht mehr motorisch verstellen. | Niedrig | Geprüft | Facility Management | Daniel Krüger | 2026-02-20 |  | 2026-02-18 | 0 | 13 | Garantiefall, Reparatur durch Hersteller bestätigt.
M-2026-009 | 2026-02-09 | Gebäude B – Fassade Nordseite | Fassade/Dach | Feuchtigkeitsfleck unterhalb der Dachrinne, Verdacht auf Undichtigkeit. | Hoch | In Bearbeitung | Bauunternehmen Stein & Partner | Markus Berger | 2026-02-25 | -118 |  | 850 |  | Ursache lokalisiert, Abdichtung in Planung.
M-2026-010 | 2026-02-11 | Gebäude A – Treppenhaus West | Elektrik | Bewegungsmelder der Treppenhausbeleuchtung reagiert verzögert bzw. gar nicht. | Mittel | Offen | Elektro Schmidt GmbH | Lisa Hoffmann | 2026-02-28 | -115 |  | 150 |  | Termin angefragt.
M-2026-011 | 2026-02-14 | Gebäude C – Empfang | IT/Netzwerk | WLAN-Verbindung im Empfangsbereich bricht mehrfach täglich ab. | Mittel | Behoben | IT-Service Team | Daniel Krüger | 2026-02-21 |  | 2026-02-19 | 0 | 5 | Access Point neu konfiguriert.
M-2026-012 | 2026-02-18 | Gebäude B – Lagerhalle | Sicherheit/Brandschutz | Feuerlöscher überschreitet das Prüfdatum um mehrere Monate. | Hoch | Behoben | Sicherheitsdienst Falke | Petra Lindemann | 2026-02-25 |  | 2026-02-23 | 220 | 5 | Wartung und Austausch durch Fachfirma erfolgt.
M-2026-013 | 2026-02-21 | Gebäude A – Aufzug 2 | Bau/Rohbau | Aufzug hält nicht bündig auf Etagenniveau, leichte Stufenbildung. | Kritisch | Offen | Facility Management | Markus Berger | 2026-02-26 | -117 |  | 0 |  | Wartungsfirma kontaktiert, Termin ausstehend.
M-2026-014 | 2026-02-24 | Gebäude C – Herrentoilette, EG | Sanitär/Heizung | Heizkörper bleibt kalt, Heizungssystem im Bereich EG ohne Funktion. | Hoch | In Bearbeitung | Sanitär Wagner & Söhne | Sabine Roth | 2026-03-03 | -112 |  | 480 |  | Ventil wird getauscht, Ersatzteil bestellt.
M-2026-015 | 2026-02-27 | Außenanlage – Fahrradstellplatz | Außenanlagen | Überdachung des Fahrradstellplatzes durch Sturm beschädigt. | Mittel | Offen | Bauunternehmen Stein & Partner | Lisa Hoffmann | 2026-03-15 | -100 |  | 350 |  | Begutachtung für Versicherung erfolgt.
M-2026-016 | 2026-03-02 | Gebäude B – Großküche | Reinigung/Hygiene | Außerplanmäßige Entleerung des Fettabscheiders angefordert. | Niedrig | Abgelehnt | Reinigungsservice Blitzblank | Sabine Roth | 2026-03-09 |  |  | 0 |  | Turnus ist regulär, kein zusätzlicher Bedarf festgestellt.
M-2026-017 | 2026-03-05 | Gebäude A – Konferenzraum 105 | Mobiliar/Ausstattung | Beamer zeigt Farbstich und unscharfe Projektion. | Mittel | In Bearbeitung | IT-Service Team | Daniel Krüger | 2026-03-19 | -96 |  | 90 |  | Ersatzlampe bestellt, Austausch terminiert.
M-2026-018 | 2026-03-09 | Gebäude C – Dachterrasse | Fassade/Dach | Abdichtung löst sich an mehreren Stellen vom Untergrund. | Hoch | Offen | Bauunternehmen Stein & Partner | Markus Berger | 2026-03-30 | -85 |  | 700 |  | Angebot für Sanierung angefragt.
M-2026-019
M-2026-020
M-2026-021
M-2026-022
M-2026-023
M-2026-024
M-2026-025
M-2026-026
M-2026-027
M-2026-028
M-2026-029
M-2026-030
M-2026-031
M-2026-032
M-2026-033
M-2026-034
M-2026-035
M-2026-036
M-2026-037
M-2026-038
M-2026-039
M-2026-040
M-2026-041
M-2026-042
M-2026-043
M-2026-044
M-2026-045
M-2026-046
M-2026-047
M-2026-048
M-2026-049
M-2026-050
M-2026-051
M-2026-052
M-2026-053
M-2026-054
M-2026-055
Formulas:
Tage bis Frist = IF(OR([Frist (Soll-Termin)]="",[Status]="Behoben",[Status]="Geprüft",[Status]="Abgelehnt"),"",[Frist (Soll-Termin)]-TODAY())

## Stammdaten
LISTEN FÜR AUSWAHLFELDER
Hinweis: Diese Listen steuern die Dropdown-Auswahl in der Mängelliste. Ergänzen oder ändern Sie hier Werte, um die Auswahlfelder anzupassen.
Kategorie (Gewerk) |  | Status | Priorität | Verantwortlich
Elektrik |  | Offen | Niedrig | Elektro Schmidt GmbH
Sanitär/Heizung |  | In Bearbeitung | Mittel | Sanitär Wagner & Söhne
Bau/Rohbau |  | Behoben | Hoch | Bauunternehmen Stein & Partner
Fassade/Dach |  | Geprüft | Kritisch | IT-Service Team
IT/Netzwerk |  | Abgelehnt |  | Sicherheitsdienst Falke
Sicherheit/Brandschutz |  |  |  | Reinigungsservice Blitzblank
Reinigung/Hygiene |  |  |  | Facility Management
Mobiliar/Ausstattung |  |  |  | Externe Gutachter
Außenanlagen
Sonstiges
AUSWERTUNGSTABELLEN – DATENGRUNDLAGE FÜR DAS DASHBOARD
Diese Tabellen werden automatisch berechnet (Formeln) und liefern die Werte für die Diagramme im Dashboard. Nicht löschen.
Status | Anzahl
Offen | 6
In Bearbeitung | 5
Behoben | 5
Geprüft | 1
Abgelehnt | 1
Kategorie | Anzahl | Kosten (€)
Elektrik | 2 | 330
Sanitär/Heizung | 2 | 600
Bau/Rohbau | 2 | 650
Fassade/Dach | 2 | 1550
IT/Netzwerk | 2 | 1200
Sicherheit/Brandschutz | 2 | 315
Reinigung/Hygiene | 2 | 310
Mobiliar/Ausstattung | 2 | 90
Außenanlagen | 2 | 750
Sonstiges | 0 | 0
Priorität | Anzahl
Niedrig | 3
Mittel | 6
Hoch | 6
Kritisch | 3