## Dashboard
MASCHINENPLANUNG |  |  |  |  | Datenstand: 23.06.YYYY
Dashboard & Auslastungsübersicht · Werk Nord, KW 06–10 / 2026 |  |  |  |  | Musterproduktion GmbH – Fertigungssteuerung
| 15 | 12 | 84% | 546 |  | 104 | 48486
| AUFTRÄGE GESAMT | OFFENE AUFTRÄGE | GES. AUSLASTUNG | GEPLANTE STUNDEN |  | FREIE KAPAZITÄT | GEPLANTE KOSTEN
Fertiggestellte Aufträge: 2 ¦ Durchschnittlicher Fortschritt aller Aufträge: 24% ¦ Maschinen im Bestand: 8

## Maschinenplanung
MASCHINENPLANUNG | [7 empty] | Produktionsfeinplanung – KW 06–10 / 2026
Auftragsbelegung, Termine und Auslastung – Beispieldaten 2026 | [7 empty] | Musterproduktion GmbH – Werk Nord
Auftrags-Nr. | Auftrag / Produkt | Kunde | Menge | Maschinen- Nr. | Maschine | Schicht | Geplante Stunden | Start- datum | End- datum | Priorität | Status | Fort- schritt | Geplante Kosten (€)
A-2026-001 | Getriebegehäuse Serie G7 | Nordmetall AG | 250 | M-01 | CNC-Fräszentrum Alpha | Frühschicht | 36 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Hoch | Fertiggestellt | 100% | 3420
A-2026-002 | Wellenadapter Typ 12 | Hydratec GmbH | 480 | M-02 | CNC-Drehmaschine Beta | Frühschicht | 28 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | Mittel | Fertiggestellt | 100% | 2464
A-2026-003 | Stahlblech-Zuschnitt 4 mm | BauStahl KG | 1200 | M-03 | Laserschneidanlage Gamma | Spätschicht | 44 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Hoch | In Bearbeitung | 65% | 5280
A-2026-004 | Gehäusedeckel gekantet | BauStahl KG | 900 | M-04 | Abkantpresse Delta | Frühschicht | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Mittel | In Bearbeitung | 40% | 2100
A-2026-005 | Rahmenbaugruppe geschweißt | Mobiltech SE | 160 | M-05 | Schweißroboter Epsilon | Nachtschicht | 52 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | Dringend | In Bearbeitung | 55% | 5460
A-2026-006 | Endmontage Pumpe P-200 | Hydratec GmbH | 120 | M-06 | Montagelinie Zeta | Frühschicht | 64 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | Hoch | Geplant | 0% | 4160
A-2026-007 | Beschichtung Chassis-Teile | Mobiltech SE | 600 | M-07 | Pulverbeschichtung Eta | Spätschicht | 38 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | Mittel | Geplant | 0% | 3040
A-2026-008 | Endprüfung Charge Q-88 | Nordmetall AG | 300 | M-08 | Qualitätsprüfstand Theta | Frühschicht | 22 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | Niedrig | Geplant | 0% | 1650
A-2026-009 | Lagerschild gefräst | Hydratec GmbH | 340 | M-01 | CNC-Fräszentrum Alpha | Spätschicht | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Mittel | Geplant | 0% | 2850
A-2026-010 | Flansch gedreht DN100 | BauStahl KG | 520 | M-02 | CNC-Drehmaschine Beta | Frühschicht | 34 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Hoch | Geplant | 0% | 2992
A-2026-011 | Blechprofil gelasert | Mobiltech SE | 750 | M-03 | Laserschneidanlage Gamma | Frühschicht | 40 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Mittel | Geplant | 0% | 4800
A-2026-012 | Schweißbaugruppe Träger | Nordmetall AG | 90 | M-05 | Schweißroboter Epsilon | Spätschicht | 34 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Hoch | Geplant | 0% | 3570
A-2026-013 | Montage Schaltschrank | Mobiltech SE | 75 | M-06 | Montagelinie Zeta | Frühschicht | 48 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Mittel | Geplant | 0% | 3120
A-2026-014 | Beschichtung Rahmenteile | Hydratec GmbH | 410 | M-07 | Pulverbeschichtung Eta | Spätschicht | 26 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Niedrig | Pausiert | 0% | 2080
A-2026-015 | Feinprüfung Baugruppe X | BauStahl KG | 210 | M-08 | Qualitätsprüfstand Theta | Frühschicht | 20 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Mittel | Geplant | 0% | 1500
A-2026-016
A-2026-017
A-2026-018
A-2026-019
A-2026-020
A-2026-021
A-2026-022
A-2026-023
A-2026-024
A-2026-025
A-2026-026
A-2026-027
A-2026-028
A-2026-029
A-2026-030
A-2026-031
A-2026-032
A-2026-033
A-2026-034
A-2026-035
A-2026-036
A-2026-037
A-2026-038
A-2026-039
A-2026-040
A-2026-041
A-2026-042
A-2026-043
A-2026-044
A-2026-045
A-2026-046
A-2026-047
A-2026-048
A-2026-049
A-2026-050
A-2026-051
A-2026-052
A-2026-053
A-2026-054
A-2026-055

## Maschinenstamm
MASCHINENSTAMM | [5 empty] | Musterproduktion GmbH
Maschinen, Kapazitäten und Wartung – Beispieldaten 2026 | [5 empty] | Werk Nord – Fertigungssteuerung
MASCHINENÜBERSICHT
Wöchentliche Kapazität in Stunden. Stundensatz dient der Kostenkalkulation. Werte editierbar – die Planung und das Dashboard aktualisieren sich automatisch.
Maschinen-Nr. | Maschine / Anlage | Bereich | Kapazität (Std./Woche) | Stundensatz (€/Std.) | Status | Letzte Wartung | Nächste Wartung | Standort
M-01 | CNC-Fräszentrum Alpha | Zerspanung | 80 | 95 | Verfügbar | 2026-01-12 | 2026-04-13 | Halle 1
M-02 | CNC-Drehmaschine Beta | Zerspanung | 80 | 88 | Verfügbar | 2026-02-09 | 2026-05-11 | Halle 1
M-03 | Laserschneidanlage Gamma | Blechbearbeitung | 100 | 120 | Verfügbar | 2026-01-26 | 2026-04-27 | Halle 2
M-04 | Abkantpresse Delta | Blechbearbeitung | 60 | 70 | Wartung geplant | 2026-02-23 | 2026-03-23 | Halle 2
M-05 | Schweißroboter Epsilon | Fügetechnik | 90 | 105 | Verfügbar | 2026-02-02 | 2026-05-04 | Halle 3
M-06 | Montagelinie Zeta | Montage | 120 | 65 | Verfügbar | 2026-01-19 | 2026-04-20 | Halle 3
M-07 | Pulverbeschichtung Eta | Oberfläche | 70 | 80 | Verfügbar | 2026-02-16 | 2026-05-18 | Halle 4
M-08 | Qualitätsprüfstand Theta | Qualitätssicherung | 50 | 75 | Eingeschränkt | 2026-01-05 | 2026-04-06 | Halle 4
Gesamt | Gesamtkapazität aller Maschinen |  | 650
LISTEN FÜR AUSWAHLFELDER
Hinweis: Diese Listen steuern die Dropdown-Auswahl in der Maschinenplanung. Ergänzen oder ändern Sie hier Werte, um die Auswahlfelder anzupassen.
Auftragsstatus |  | Priorität |  | Schicht |  | Maschinenstatus
Geplant |  | Niedrig |  | Frühschicht |  | Verfügbar
In Bearbeitung |  | Mittel |  | Spätschicht |  | Wartung geplant
Fertiggestellt |  | Hoch |  | Nachtschicht |  | Eingeschränkt
Pausiert |  | Dringend |  |  |  | Außer Betrieb
Storniert
AUSWERTUNG – AUSLASTUNG JE MASCHINE
Geplante Stunden je Maschine aus der Maschinenplanung gegenüber der verfügbaren Kapazität. Wird automatisch berechnet – nicht löschen. | [8 empty] | AUFTRÄGE NACH STATUS |  | GEPLANTE STUNDEN NACH BEREICH
Maschine | Kapazität (Std.) | Geplant (Std.) | Freie Kapazität (Std.) | Auslastung |  |  |  |  | Status | Anzahl | Bereich | Stunden
M-01 | 80 | 66 | 14 | 82.5% |  |  |  |  | Geplant | 9 | Zerspanung | 0
M-02 | 80 | 62 | 18 | 77.5% |  |  |  |  | In Bearbeitung | 3 | Blechbearbeitung | 0
M-03 | 100 | 84 | 16 | 84% |  |  |  |  | Fertiggestellt | 2 | Fügetechnik | 0
M-04 | 60 | 30 | 30 | 50% |  |  |  |  | Pausiert | 1 | Montage | 0
M-05 | 90 | 86 | 4 | 95.56% |  |  |  |  | Storniert | 0 | Oberfläche | 0
M-06 | 120 | 112 | 8 | 93.33% | [6 empty] | Qualitätssicherung | 0
M-07 | 70 | 64 | 6 | 91.43%
M-08 | 50 | 42 | 8 | 84%
Gesamt | 650 | 546 | 104 | 84%