## Maßnahmenplan
MASSNAHMENPLAN
Strategisches Steuerungsinstrument · Wer · Was · Bis wann · Mit welchen Ressourcen
Projekt / Vorhaben: |  | Digitalisierungs- und Effizienzinitiative 2026 |  |  | Erstellt von: |  | C. Neumann (PMO) |  | Stand: |  | 24.06.2026
Ziel (SMART): |  | Prozesskosten bis 31.12.2026 um 10 % senken und Durchlaufzeiten messbar verkürzen | [6 empty] | Version: |  | 1.0
Nr. | Maßnahme | Bereich | Verantwortlich | Start | Fällig bis | Rest (Tage) | Priorität | Status | Fortschritt | Ressourcen / Budget | Erfolgskriterium (KPI) | Bemerkungen
1 | Relaunch der Unternehmenswebsite vorbereiten | Marketing & Vertrieb | L. Hoffmann | 2026-01-12 | 2026-03-31 | -85 | Hoch | In Bearbeitung | 45% | 8 PT · Agentur · 6.000 € | Ladezeit < 2 s · +20 % Leads | Mobile-First priorisieren
2 | Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen | IT & Digitalisierung | T. Bauer | 2026-01-05 | 2026-02-28 |  | Hoch | Erledigt | 100% | 3 PT IT · MFA-Lizenzen | 100 % der Konten abgesichert | Rollout abgeschlossen
3 | Onboarding-Prozess standardisieren | Personal & HR | A. Keller | 2026-02-02 | 2026-04-30 | -55 | Mittel | In Bearbeitung | 30% | 5 PT HR | Einarbeitungszeit -25 % | Checkliste + Pate je Eintritt
4 | Monatliches Reporting automatisieren | Finanzen & Controlling | M. Wagner | 2026-01-15 | 2026-05-15 | -40 | Mittel | Offen | 0% | 10 PT · BI-Tool | Berichtsdauer 3 Tage → 4 h | Schnittstelle zur Buchhaltung klären
5 | Internes Audit nach ISO 9001 vorbereiten | Qualität & Prozesse | S. Richter | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 6 | Hoch | Offen | 0% | 6 PT · externer Auditor | Audit ohne Hauptabweichung | Auditplan bis Ende Februar
6 | Lagerbestände optimieren, Mindestbestände definieren | Betrieb & Logistik | K. Schäfer | 2026-01-20 | 2026-03-20 | -96 | Mittel | In Bearbeitung | 60% | 4 PT · ERP | Lagerkosten -12 % | ABC-Analyse als Grundlage
7 | Kundenzufriedenheitsbefragung durchführen | Strategie | L. Hoffmann | 2026-02-10 | 2026-04-10 | -75 | Mittel | Offen | 0% | 3 PT · Umfrage-Tool | NPS-Ausgangswert ermittelt | Mind. 200 Rückläufer anstreben
8 | Datensicherungskonzept überarbeiten | IT & Digitalisierung | T. Bauer | 2026-01-06 | 2026-01-16 | -159 | Hoch | Blockiert | 20% | 2 PT IT · Backup-Storage | Wiederherstellung < 4 h | Wartet auf Budgetfreigabe
9 | Content-Redaktionsplan für Q3 erstellen | Marketing & Vertrieb | A. Keller | 2026-04-01 | 2026-04-30 | -55 | Niedrig | Offen | 0% | 2 PT Marketing | 12 Beiträge geplant | Themen mit Vertrieb abstimmen
10 | Weiterbildungsbudget planen und freigeben | Personal & HR | M. Wagner | 2026-01-12 | 2026-02-28 |  | Niedrig | Erledigt | 100% | 1 PT · 15.000 € Budget | Budget genehmigt & kommuniziert | Pro Kopf 1.000 €
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Formulas:
Rest (Tage) = IF(OR([Fällig bis]="",[Status]="Erledigt"),"",[Fällig bis]-TODAY())

## Dashboard
DASHBOARD & AUSWERTUNG
Automatisch berechnet aus dem Tabellenblatt „Maßnahmenplan“
KENNZAHLEN
| 10 |  | 2 |  | 3
| Maßnahmen gesamt |  | Erledigt |  | In Bearbeitung
| 4 |  | 1 |  | 7
| Offen |  | Blockiert |  | Überfällig
| 35.5% |  | Ø Fertigstellungsgrad aller Maßnahmen
STATUS-ÜBERSICHT | [5 empty] | PRIORITÄT
| Status | Anzahl | Anteil | Verteilung |  | Priorität | Anzahl
| Erledigt | 2 | 20% | ¦¦¦¦ |  | Hoch | 4
| In Bearbeitung | 3 | 30% | ¦¦¦¦¦¦¦ |  | Mittel | 4
| Offen | 4 | 40% | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  | Niedrig | 2
| Blockiert | 1 | 10% | ¦¦
| Gesamt | 10 | 100 %
MASSNAHMEN JE BEREICH
| Bereich | Anzahl | Verteilung
| Strategie | 1 | ¦¦
| Marketing & Vertrieb | 2 | ¦¦¦¦
| IT & Digitalisierung | 2 | ¦¦¦¦
| Personal & HR | 2 | ¦¦¦¦
| Finanzen & Controlling | 1 | ¦¦
| Qualität & Prozesse | 1 | ¦¦
| Betrieb & Logistik | 1 | ¦¦
Hinweis: Alle Werte aktualisieren sich automatisch. Pflegen Sie die Maßnahmen ausschließlich im Tabellenblatt „Maßnahmenplan“.

## Anleitung
ANLEITUNG
Die 7 essenziellen Elemente · Schritt für Schritt · Farblegende
Die 7 essenziellen Elemente
| ① Zielsetzung (SMART) | Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert. Tragen Sie das Oberziel im Kopf des Maßnahmenplans ein. Beispiel: „Prozesskosten bis 31.12.2026 um 10 % senken“.
| ② Maßnahmenbeschreibung | Jede Maßnahme so präzise formulieren, dass alle Beteiligten ohne Rückfragen wissen, was zu tun ist. Vage Wünsche wie „Kommunikation verbessern“ sind keine Maßnahmen.
| ③ Verantwortlich (Owner) | Genau eine namentlich benannte Person je Maßnahme – keine Abteilung. Geteilte Verantwortung ist in der Praxis oft keine Verantwortung.
| ④ Zeitplan & Fristen | Start- und Fälligkeitsdatum festlegen, Pufferzeiten einplanen. Die Spalte „Rest (Tage)“ zeigt automatisch verbleibende Tage; überfällige Maßnahmen werden rot markiert.
| ⑤ Ressourcen / Budget | Benötigte personelle, finanzielle und technische Mittel realistisch schätzen (z. B. „5 PT · 6.000 €“). Fehlende Ressourcen selbst als Maßnahme aufnehmen.
| ⑥ Priorität | Hoch / Mittel / Niedrig nach Wirkung und Aufwand. Fokus statt Vollständigkeit – 5 bis 10 klare Maßnahmen sind wirksamer als 50 vage Punkte.
| ⑦ Status & Erfolgskontrolle | Status und Fortschritt (%) pflegen, je Maßnahme ein messbares Erfolgskriterium (KPI) definieren. Das Dashboard wertet alles automatisch aus.
Schritt für Schritt
| Schritt 1 – Ziel | Oberziel SMART im Kopfbereich formulieren.
| Schritt 2 – IST-Analyse | Ausgangslage ehrlich festhalten und Lücken sichtbar machen.
| Schritt 3 – Maßnahmen ableiten | Konkrete Maßnahmen entwickeln, die direkt auf das Ziel einzahlen, und priorisieren.
| Schritt 4 – Owner & Fristen | Je Maßnahme eine verantwortliche Person und ein verbindliches Fälligkeitsdatum vergeben.
| Schritt 5 – Ressourcen | Für jede Maßnahme die benötigten Mittel prüfen und bereitstellen.
| Schritt 6 – Kommunizieren | Plan an alle Beteiligten verteilen und als verbindliches Steuerungsinstrument nutzen.
| Schritt 7 – Nachverfolgen | Mindestens wöchentlich aktualisieren, Fortschritt anhand der KPIs prüfen, Plan anpassen.
Farblegende
| Erledigt | Maßnahme vollständig umgesetzt.
| In Bearbeitung | Umsetzung läuft.
| Offen | Noch nicht begonnen.
| Blockiert | Eskalation erforderlich – wartet auf Entscheidung oder Ressource.
| Hoch | Priorität hoch – sofortige Aufmerksamkeit erforderlich.
| Mittel | Priorität mittel – wichtig, aber nicht kritisch.
| Niedrig | Priorität niedrig – kann warten.
| Rest (Tage) | Rot = überfällig · Gelb = fällig in ≤ 7 Tagen (automatisch berechnet).
Tipp: Blaue Schrift kennzeichnet Eingabefelder, die Sie selbst befüllen. Schwarze Werte werden automatisch berechnet (Rest-Tage, Dashboard).