## Maßnahmenplan
MASSNAHMENPLAN
Strategisches Steuerungsinstrument · Maßnahmen planen, zuweisen und nachverfolgen · Geschäftsjahr 2026
Projektname: |  | Einführung neuer Standardprozess | [5 empty] | Erstellt am: |  | 2026-06-15
Projektleitung: |  | C. Berger | [5 empty] | Review am: |  | 2026-07-03
Status / Version: |  | Aktiv · v1.0 | [5 empty] | Ø Fortschritt: |  | 31%
Ziel (SMART): |  | Den neuen Standardprozess bis 31.08.2026 in allen Bereichen einführen und die Durchlaufzeit um 15 % senken.
Nr. | Maßnahme (konkret & umsetzbar) | Kategorie | Verantwortlich (Owner) | Start | Fällig am | Priorität | Status | Fort-schritt | Rest-tage | Termin-status | Erfolgskriterium / KPI | Bemerkung
1 | Projektziele und Rahmen final abstimmen | Planung | C. Berger | 2026-05-06 | 2026-05-22 | Hoch | Erledigt | 100% |  | ✓ Erledigt | Freigegebenes Zielpapier | Im Kick-off beschlossen
2 | IST-Analyse und Anforderungen erheben | Analyse | L. Frey | 2026-05-12 | 2026-05-30 | Hoch | Erledigt | 100% |  | ✓ Erledigt | Anforderungskatalog vollständig | Alle Bereiche befragt
3 | Maßnahmenkatalog nach Aufwand/Wirkung priorisieren | Planung | C. Berger | 2026-06-02 | 2026-06-26 | Mittel | In Bearbeitung | 60% | 2 | ● Bald fällig | Priorisierte Liste freigegeben | Eisenhower-Matrix genutzt
4 | Verantwortlichkeiten & Ressourcen zuordnen | Organisation | M. Sander | 2026-06-09 | 2026-06-30 | Mittel | In Bearbeitung | 40% | 6 | ● Bald fällig | RACI-Matrix dokumentiert | Kapazitäten prüfen
5 | Kommunikationsplan erstellen und versenden | Kommunikation | M. Sander | 2026-06-10 | 2026-06-19 | Niedrig | Offen | 0% | -5 | ● Überfällig | Plan an Stakeholder versandt | Verzug – nachfassen
6 | Schulungsunterlagen vorbereiten | Umsetzung | A. Roth | 2026-06-23 | 2026-07-10 | Mittel | Offen | 0% | 16 | ○ Im Plan | Unterlagen review-freigegeben | Vorlage wiederverwenden
7 | Pilotphase durchführen & Feedback sammeln | Umsetzung | L. Frey | 2026-07-01 | 2026-07-24 | Hoch | Offen | 0% | 30 | ○ Im Plan | ≥ 80 % positives Feedback | Pilotbereich: 1 Standort
8 | Freigabe durch Lenkungskreis einholen | Steuerung | C. Berger | 2026-06-16 | 2026-07-03 | Hoch | Blockiert | 10% | 9 | ○ Im Plan | Protokollierte Freigabe | Wartet auf Budgetbeschluss
9 | Flächendeckenden Roll-out durchführen | Umsetzung | M. Sander | 2026-07-06 | 2026-07-31 | Mittel | Offen | 0% | 37 | ○ Im Plan | 100 % der Bereiche aktiv | Nach erfolgreichem Pilot
10 | Wirksamkeit prüfen (Review & Lessons Learned) | Kontrolle | A. Roth | 2026-08-03 | 2026-08-14 | Niedrig | Offen | 0% | 51 | ○ Im Plan | Abschlussbericht erstellt | Soll-Ist-Vergleich
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Formulas:
Rest-tage = IF([Maßnahme (konkret & umsetzbar)]="","",IF([Status]="Erledigt","",[Fällig am]-TODAY()))
Termin-status = IF([Maßnahme (konkret & umsetzbar)]="","",IF([Status]="Erledigt","✓ Erledigt",IF([Fällig am]<TODAY(),"● Überfällig",IF([Fällig am]-TODAY()<=7,"● Bald fällig","○ Im Plan"))))

## Auswertung
AUSWERTUNG & DASHBOARD
Automatisch berechnet aus dem Tabellenblatt „Maßnahmenplan“ – bitte dort pflegen.
Maßnahmen gesamt | Erledigt | In Bearbeitung | Offen | Blockiert | Überfällig | Hohe Prio offen | Ø Fortschritt
10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31%
Erledigungsquote (Anteil erledigter Maßnahmen)
20%
Status-Übersicht |  |  |  | Prioritäts-Übersicht
Status | Anzahl | Anteil | Verteilung | Priorität | Anzahl | Anteil
✅ Erledigt | 2 | 20% | ████ | 🔴 Hoch | 4 | 40%
🔵 In Bearbeitung | 2 | 20% | ████ | 🟡 Mittel | 4 | 40%
⬜ Offen | 5 | 50% | ██████████ | 🟢 Niedrig | 2 | 20%
🔴 Blockiert | 1 | 10% | ██
Hinweis: Alle Werte aktualisieren sich automatisch, sobald Sie im Tabellenblatt „Maßnahmenplan“ Maßnahmen ergänzen oder den Status ändern.

## Anleitung
ANLEITUNG
Die 7 essenziellen Elemente · So nutzen Sie die Vorlage · Legende
🎯 DIE 7 ESSENZIELLEN ELEMENTE
① Zielsetzung (SMART) | Ein klar formuliertes Oberziel gibt dem Plan Richtung: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Tragen Sie es im Feld „Ziel (SMART)“ oben ein.
② Maßnahmenbeschreibung | Jede Maßnahme so konkret formulieren, dass alle Beteiligten ohne Rückfrage wissen, was zu tun ist. Vage Wünsche wie „Kommunikation verbessern“ sind keine Maßnahme.
③ Verantwortlichkeit (Owner) | Genau eine namentlich benannte Person pro Maßnahme – nicht eine ganze Abteilung. Geteilte Verantwortung führt in der Praxis zu keiner Verantwortung.
④ Zeitplan & Meilensteine | Realistische Start- und Fälligkeitstermine mit Pufferzeiten. Die Spalte „Terminstatus“ warnt automatisch vor überfälligen oder bald fälligen Maßnahmen.
⑤ Ressourcenplanung | Benötigte personelle, finanzielle und technische Mittel ehrlich einschätzen. Fehlende Ressourcen selbst als Maßnahme im Plan aufnehmen.
⑥ Priorität & Reihenfolge | Nach Wirkung und Aufwand priorisieren (Hoch / Mittel / Niedrig). So werden bei knappen Kapazitäten die richtigen Aufgaben zuerst erledigt.
⑦ Erfolgskontrolle & Status | Pro Maßnahme ein messbares Erfolgskriterium (KPI) definieren, Status und Fortschritt pflegen und regelmäßig im Review prüfen.
📋 SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE
Schritt 1 – Kopf ausfüllen | Projektname, Projektleitung, Zeitraum und das SMART-Ziel im oberen Block eintragen (blaue Felder = manuelle Eingabe).
Schritt 2 – Maßnahmen erfassen | Pro Zeile eine Maßnahme anlegen: Beschreibung, Kategorie, Owner, Termine. Die Beispielzeilen einfach überschreiben.
Schritt 3 – Steuern | Priorität, Status und Fortschritt über die Auswahllisten bzw. als Prozentwert pflegen. Farben und Balken erscheinen automatisch.
Schritt 4 – Überwachen | Im Tabellenblatt „Auswertung“ sehen Sie jederzeit den Gesamtfortschritt, überfällige und blockierte Maßnahmen – ohne manuelles Rechnen.
Schritt 5 – Review | Plan mindestens wöchentlich aktualisieren. Lessons Learned in der Spalte „Bemerkung“ festhalten.
🎨 LEGENDE & FARBCODIERUNG
Status: Erledigt / In Bearbeitung | Grün = abgeschlossen · Blau = läuft gerade.
Status: Offen / Blockiert | Grau = noch nicht begonnen · Rot = blockiert, Eskalation erforderlich.
Priorität: Hoch / Mittel / Niedrig | Rot / Gelb / Grün – die Farbe erscheint automatisch nach Auswahl.
Terminstatus (automatisch) | ● Überfällig (rot) · ● Bald fällig ≤ 7 Tage (gelb) · ○ Im Plan (grün) · ✓ Erledigt.
Blaue Felder | Manuelle Eingaben. Graue Spalten (Resttage, Terminstatus) werden automatisch berechnet – nicht überschreiben.
💡 TIPPS
Fokus halten | 5–10 klar priorisierte Maßnahmen wirken mehr als 50 vage Punkte.
Verbindlichkeit schaffen | Plan an alle Stakeholder versenden und in jedes Projektmeeting einbinden.
Erweitern | Weitere Zeilen lassen sich einfügen – Formeln und Formate nach unten kopieren, damit Auswertung und Terminstatus mitlaufen.