## Netzplan
NETZPLAN
Projektablaufplanung nach der Vorgangsknotentechnik · Vorwärts-/Rückwärtsrechnung, Pufferzeiten und kritischer Pfad
PROJEKTDAUER (ZE) |  |  |  | GEPLANTES PROJEKTENDE |  |  |  | ANZAHL VORGÄNGE |  |  |  | KRITISCHE VORGÄNGE
31 |  |  |  | 2026-04-02 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7
PROJEKTDATEN |  |  |  | SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE | [7 empty] | LEGENDE VORGANGSKNOTEN
Projektname |  | Muster-Projekt 2026 |  | 1. Blaue Felder ausfüllen: Vorgang, Dauer (ZE), Vorgänger (V1–V3). 2. FAZ / FEZ / SAZ / SEZ und beide Puffer werden automatisch berechnet. 3. Gesamtpuffer = 0 → kritischer Pfad (im Balkenplan rot markiert). | [7 empty] | FAZ | D | FEZ | Aufbau je Vorgang
Projektleitung |  | L. Brandt | [9 empty] | Bezeichnung
Projektstart |  | 2026-03-02 | [9 empty] | SAZ | GP | SEZ
VORGANG |  |  | EINGABE |  |  |  | BERECHNUNG (automatisch) | [5 empty] | STATUS / TERMINE |  |  | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woche 4 | [6 empty] | Woche 5
Nr. | Vorgang | Verantwortlich | Dauer (ZE) | V1 | V2 | V3 | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP | FP | Status | Start | Ende | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Projektstart / Kick-off | Projektleitung | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-02 | 2026-03-04
2 | Anforderungen erheben | Analyse-Team | 5 | 1 |  |  | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-04 | 2026-03-09
3 | Grobkonzept erstellen | Konzept-Team | 4 | 2 |  |  | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-09 | 2026-03-13
4 | Detailplanung | Planung | 6 | 3 |  |  | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-13 | 2026-03-19
5 | Ressourcen beschaffen | Einkauf | 3 | 3 |  |  | 11 | 14 | 14 | 17 | 3 | 3 | unkritisch | 2026-03-13 | 2026-03-16
6 | Umsetzung / Realisierung | Umsetzungsteam | 8 | 4 | 5 |  | 17 | 25 | 17 | 25 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-19 | 2026-03-27
7 | Qualitätsprüfung | QS-Team | 3 | 6 |  |  | 25 | 28 | 26 | 29 | 1 | 1 | unkritisch | 2026-03-27 | 2026-03-30
8 | Dokumentation erstellen | Dokumentation | 4 | 6 |  |  | 25 | 29 | 25 | 29 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-27 | 2026-03-31
9 | Abnahme & Projektabschluss | Lenkungskreis | 2 | 7 | 8 |  | 29 | 31 | 29 | 31 | 0 | 0 | kritisch | 2026-03-31 | 2026-04-02
LEGENDE & ABKÜRZUNGEN
FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt · FEZ = Frühester Endzeitpunkt · SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt · SEZ = Spätester Endzeitpunkt
GP = Gesamtpuffer (SAZ − FAZ) · FP = Freier Puffer · ZE = Zeiteinheiten (z. B. Arbeitstage) · V1–V3 = Vorgänger (Vorgangs-Nr.)
| Kritischer Pfad (GP = 0) | [5 empty] | Vorgangsdauer – früheste Lage | [5 empty] | Pufferzeit
Formulas:
FEZ = IF([PROJEKTDAUER (ZE)]="","",D10+[BERECHNUNG (automatisch)])
Aufbau je Vorgang = IF([PROJEKTDAUER (ZE)]="","",D10+[ANZAHL VORGÄNGE])