## Vorgangstabelle
NETZPLAN · Projektzeitplanung nach Netzplantechnik (CPM)
FAZ/FEZ/SAZ/SEZ und kritischer Pfad werden automatisch berechnet · Kritische Vorgänge (Puffer = 0) sind farblich hervorgehoben
Vorgänge gesamt |  | Gesamtdauer (T.) |  | Kritischer Pfad (T.) |  | Kritische Vorgänge |  | Ø Puffer (T.) |  | Fortschritt (Ø) |  | Projektstart |  | Projektende
12 |  | 51 |  | 51 |  | 8 |  | 2.8 |  | 23.33% |  | 2026-04-06 |  | 2026-05-27
Projekt-Steuerung
Projektname: | Musterprojekt 2026 |  | Projektleiter: | M. Becker |  | Kunde: | Beispiel-Kunde AG |  | Projekt-Nr.: | P-2026-014 |  | Heute: | 2026-06-25 | Start: | 2026-04-06
Nr. | Vorgang | Bezeichnung | Dauer (T.) | Vorgänger | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | Gesamt-puffer | Kritisch? | Start (Datum) | Ende (Datum) | Verantwortlich | Status | Fortschritt
1 | A | Projektstart & Kickoff | 3 | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | JA | 2026-04-06 | 2026-04-09 | M. Becker | Erledigt | 100%
2 | B | Anforderungsanalyse | 8 | A | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | JA | 2026-04-09 | 2026-04-17 | S. Krüger | Erledigt | 100%
3 | C | Konzeption & Design | 10 | B | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | JA | 2026-04-17 | 2026-04-27 | J. Hoffmann | In Bearbeitung | 40%
4 | D | Lieferantenauswahl | 5 | B | 11 | 16 | 24 | 29 | 13 | – | 2026-04-17 | 2026-04-22 | T. Vogel | In Bearbeitung | 40%
5 | E | Beschaffung Komponenten | 7 | D | 16 | 23 | 29 | 36 | 13 | – | 2026-04-22 | 2026-04-29 | T. Vogel | Offen | 0%
6 | F | Entwicklung Hauptmodul | 15 | C | 21 | 36 | 21 | 36 | 0 | JA | 2026-04-27 | 2026-05-12 | L. Petersen | Offen | 0%
7 | G | Entwicklung Nebenmodul | 9 | C | 21 | 30 | 28 | 37 | 7 | – | 2026-04-27 | 2026-05-06 | K. Wagner | Offen | 0%
8 | H | Integration & Aufbau | 6 | E, F | 36 | 42 | 36 | 42 | 0 | JA | 2026-05-12 | 2026-05-18 | L. Petersen | Offen | 0%
9 | I | Modultests | 5 | F, G | 36 | 41 | 37 | 42 | 1 | – | 2026-05-12 | 2026-05-17 | K. Wagner | Offen | 0%
10 | J | Systemtest | 4 | H, I | 42 | 46 | 42 | 46 | 0 | JA | 2026-05-18 | 2026-05-22 | S. Krüger | Offen | 0%
11 | K | Abnahme & Dokumentation | 3 | J | 46 | 49 | 46 | 49 | 0 | JA | 2026-05-22 | 2026-05-25 | M. Becker | Offen | 0%
12 | L | Übergabe & Go-Live | 2 | K | 49 | 51 | 49 | 51 | 0 | JA | 2026-05-25 | 2026-05-27 | M. Becker | Offen | 0%
Legende & Hinweise: |  |  | Kritischer Vorgang (Puffer = 0) |  |  |  | Status: Erledigt |  |  |  | Status: In Bearbeitung
Berechnungsformeln (CPM): FAZ = MAX(FEZ der Vorgänger) · FEZ = FAZ + Dauer · SEZ = MIN(SAZ der Nachfolger) · SAZ = SEZ − Dauer · Gesamtpuffer = SAZ − FAZ · Kritisch wenn Puffer = 0
Formulas:
Projektstart = P8+[Kritische Vorgänge]
Start (Datum) = P8+[FAZ]

## Netzplan Diagramm
NETZPLAN-DIAGRAMM · Knotendarstellung mit FAZ/FEZ/SAZ/SEZ/Puffer
Kritischer Pfad ist coral hervorgehoben · Werte werden aus dem Blatt 'Vorgangstabelle' übernommen
[13 empty] | E | Beschaffung Komponenten
Dauer: 7 Tage
[12 empty] | → | 16 | FAZ FEZ | 23
[9 empty] | C | Konzeption & Design |  |  | 29 | GP: 13 | 36 |  | H | Integration & Aufbau
[10 empty] | Dauer: 10 Tage |  |  | SAZ | T. Vogel | SEZ |  |  | Dauer: 6 Tage
[8 empty] | → | 11 | FAZ FEZ | 21 |  |  |  |  | → | 36 | FAZ FEZ | 42
[9 empty] | 11 | GP: 0 | 21 | [5 empty] | 36 | GP: 0 | 42
| A | Projektstart & Kickoff |  |  | B | Anforderungsanalyse |  |  | SAZ | J. Hoffmann | SEZ |  | F | Entwicklung Hauptmodul |  |  | SAZ | L. Petersen | SEZ |  | J | Systemtest |  |  | K | Abnahme & Dokumentation |  |  | L | Übergabe & Go-Live
|  | Dauer: 3 Tage |  |  |  | Dauer: 8 Tage | [7 empty] | Dauer: 15 Tage | [7 empty] | Dauer: 4 Tage |  |  |  | Dauer: 3 Tage |  |  |  | Dauer: 2 Tage
| 0 | FAZ FEZ | 3 | → | 3 | FAZ FEZ | 11 |  |  |  |  | → | 21 | FAZ FEZ | 36 |  |  |  |  | → | 42 | FAZ FEZ | 46 | → | 46 | FAZ FEZ | 49 | → | 49 | FAZ FEZ | 51
| 0 | GP: 0 | 3 |  | 3 | GP: 0 | 11 |  | D | Lieferantenauswahl |  |  | 21 | GP: 0 | 36 |  | I | Modultests |  |  | 42 | GP: 0 | 46 |  | 46 | GP: 0 | 49 |  | 49 | GP: 0 | 51
| SAZ | M. Becker | SEZ |  | SAZ | S. Krüger | SEZ |  |  | Dauer: 5 Tage |  |  | SAZ | L. Petersen | SEZ |  |  | Dauer: 5 Tage |  |  | SAZ | S. Krüger | SEZ |  | SAZ | M. Becker | SEZ |  | SAZ | M. Becker | SEZ
[8 empty] | → | 11 | FAZ FEZ | 16 |  |  |  |  | → | 36 | FAZ FEZ | 41
[9 empty] | 24 | GP: 13 | 29 | [5 empty] | 37 | GP: 1 | 42
[9 empty] | SAZ | T. Vogel | SEZ |  | G | Entwicklung Nebenmodul |  |  | SAZ | K. Wagner | SEZ
Dauer: 9 Tage
[12 empty] | → | 21 | FAZ FEZ | 30
[13 empty] | 28 | GP: 7 | 37
[13 empty] | SAZ | K. Wagner | SEZ
Knoten-Aufbau (Legende)
| X | Vorgangsname |  |  | FAZ = Frühester Anfangszeitpunkt · FEZ = Frühester Endzeitpunkt SAZ = Spätester Anfangszeitpunkt · SEZ = Spätester Endzeitpunkt GP = Gesamtpuffer (SAZ − FAZ) · Knoten coral = kritischer Pfad
Dauer: x Tage
| FAZ | frühester | FEZ

## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM · Visualisierung des Projektablaufs
Kritische Vorgänge sind coral dargestellt · Normale Vorgänge indigo · Projektdauer: 51 Tage
Nr. | Vg. | Bezeichnung | Dauer | Verant. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
[5 empty] | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
1 | A | Projektstart & Kickoff | 3 | M. Becker
2 | B | Anforderungsanalyse | 8 | S. Krüger
3 | C | Konzeption & Design | 10 | J. Hoffmann
4 | D | Lieferantenauswahl | 5 | T. Vogel
5 | E | Beschaffung Komponenten | 7 | T. Vogel
6 | F | Entwicklung Hauptmodul | 15 | L. Petersen
7 | G | Entwicklung Nebenmodul | 9 | K. Wagner
8 | H | Integration & Aufbau | 6 | L. Petersen
9 | I | Modultests | 5 | K. Wagner
10 | J | Systemtest | 4 | S. Krüger
11 | K | Abnahme & Dokumentation | 3 | M. Becker
12 | L | Übergabe & Go-Live | 2 | M. Becker
Legende: |  |  |  |  | Normaler Vorgang | [6 empty] | Kritischer Vorgang | [6 empty] | Pufferzeit | [6 empty] | Wochenende