## Netzplan
Netzplan · Projektablauf (Netzplantechnik / Kritischer Pfad)
Projektstart |  |  | Projektdauer (AT) |  |  | Geplantes Projektende |  |  | Kritische Vorgänge |  |  | Fortschritt |  |  | Projektstart blau = Eingabe. Alle übrigen Kennzahlen berechnet.
2026-04-01 |  |  | 34 |  |  | 2026-05-18 |  |  | 11 |  |  | 16.67%
Nr. | Vorgang | VG 1 | VG 2 | VG 3 | Dauer (AT) | FAZ | FEZ | SAZ | SEZ | GP | FP | Kritisch | Starttermin | Endtermin | Status | Verantw. | Bemerkung
1 | Projekt-Kick-off |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Erledigt | PL | Auftaktbesprechung
2 | Anforderungen erheben | 1 |  |  | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-03 | 2026-04-09 | Erledigt | BA | Stakeholder-Interviews
3 | Konzept erstellen | 2 |  |  | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-10 | 2026-04-15 | In Arbeit | BA
4 | Design / Entwurf | 3 |  |  | 6 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-16 | 2026-04-23 | Offen | DES
5 | Beschaffung | 3 |  |  | 8 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-16 | 2026-04-27 | Offen | EK | Lieferzeit beachten
6 | Umsetzung Teil A | 4 |  |  | 7 | 17 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-24 | 2026-05-04 | Offen | TM 1
7 | Umsetzung Teil B | 4 | 5 |  | 5 | 19 | 24 | 19 | 24 | 0 | 0 | Ja | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Offen | TM 2 | Material erforderlich
8 | Integration | 6 | 7 |  | 3 | 24 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | Ja | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Offen | TM 1
9 | Test / Qualitätssicherung | 8 |  |  | 4 | 27 | 31 | 27 | 31 | 0 | 0 | Ja | 2026-05-08 | 2026-05-13 | Offen | QS
10 | Schulung | 8 |  |  | 2 | 27 | 29 | 29 | 31 | 2 | 2 | – | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Offen | PL | parallel möglich
11 | Abnahme | 9 | 10 |  | 2 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0 | 0 | Ja | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Offen | PL | Kundentermin
12 | Projektabschluss | 11 |  |  | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | Ja | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Offen | PL | Doku & Review
Eingabe (blau): Nr., Vorgang, Vorgänger 1–3 (als Vorgangs-Nr.), Dauer in Arbeitstagen, Status, Verantwortlich, Bemerkung. Alles Übrige wird automatisch berechnet (Vorwärts-/Rückwärtsterminierung).
FAZ/FEZ = frühester Anfang/frühestes Ende · SAZ/SEZ = spätester Anfang/spätestes Ende · GP = Gesamtpuffer · FP = freier Puffer · AT = Arbeitstage. Amber hinterlegt = kritischer Pfad (GP = 0). Erläuterungen im Blatt »Legende«.
Formulas:
Starttermin = IF([Projektstart]="","",WORKDAY(A3-1,[Geplantes Projektende]+1))
Endtermin = IF([Projektstart]="","",WORKDAY(A3-1,[FEZ]))

## Legende
Legende · Aufbau eines Vorgangsknotens
|  |  | Abkürzung | Bedeutung
FAZ | Dauer | FEZ | FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
Nr. | Vorgang | — | FEZ | Frühestes Ende (frühester Endzeitpunkt)
SAZ | GP | SEZ | SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
|  |  | SEZ | Spätestes Ende (spätester Endzeitpunkt)
Schema des Knotens (oben: früheste Zeiten, unten: späteste Zeiten). |  |  | GP | Gesamtpuffer = SAZ − FAZ (Zeitreserve ohne Projektverzug)
|  |  | FP | Freier Puffer = ohne Verzug des Nachfolgers
So füllst du den Netzplan aus: |  |  | AT | Arbeitstage (Wochenenden werden übersprungen)
1. Jeden Vorgang mit fortlaufender Nr. und Bezeichnung erfassen.
2. Vorgänger über deren Nummer in VG 1–3 eintragen (Auswahl per Drop-down).
3. Dauer in Arbeitstagen angeben – FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, Puffer rechnen automatisch.
4. Projektstart oben eingeben – Start-/Endtermine erscheinen als Datum.
5. Kritischer Pfad (GP = 0) wird amber markiert: hier gibt es keine Zeitreserve.
Status (Auswahlliste)
Offen
In Arbeit
Erledigt