## Tracking-Liste
Tracking-Liste | [6 empty] | Geschäftsjahr 2026
Übersicht aller laufenden Vorgänge mit Status, Priorität, Fälligkeit und Aufwand
Vorgänge gesamt |  |  | Offen / In Bearbeitung |  | Erledigt |  | Überfällig |  | Kritische Vorgänge offen |  | Ø Fortschritt
22 |  |  | 18 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 34.55%
Eingaben in Blau · Berechnete Werte in Schwarz · Restzeit und Aufwand-Abweichung werden automatisch berechnet · Überfällig: Fälligkeit liegt in der Vergangenheit bei nicht erledigten Vorgängen
T-Nr. | Vorgang | Beschreibung | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Fälligkeit | Restzeit | Fortschritt | Aufwand Plan | Aufwand Ist | Abweichung | Bemerkungen
[9 empty] | Tage | % | h | h | h
T-2026-001 | Versicherungsvertrag Betriebshaftpflicht prüfen | Konditionen vergleichen, ggf. neu verhandeln | Administration | Markus Bender | Hoch | In Bearbeitung | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 23 | 60% | 4 | 3 | -1 | Angebote von drei Versicherern eingeholt
T-2026-002 | Software-Update CRM-System | Major-Release auf Version 8.4 einspielen | IT | Lisa Hoffmann | Mittel | Offen | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 8 | 0% | 6 | 0 | -6 | Testumgebung vorbereiten
T-2026-003 | Qualitätsaudit Standort Süd | Internes Audit gemäß ISO 9001 | Qualität | Andreas Wolf | Hoch | Erledigt | 2026-06-02 | 2026-06-18 |  | 100% | 12 | 14 | 2 | Audit abgeschlossen, Bericht freigegeben
T-2026-004 | Mitarbeiterschulung DSGVO | Pflichtschulung für alle Mitarbeiter | Personal | Sandra Berger | Mittel | Offen | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 23 | 10% | 4 | 0 | -4 | Trainer ist gebucht
T-2026-005 | Lieferantenvertrag verlängern | Rahmenvertrag mit Hauptlieferant | Einkauf | Tobias Klein | Kritisch | In Bearbeitung | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 3 | 75% | 5 | 4 | -1 | Konditionen abgestimmt, Unterschrift offen
T-2026-006 | Marketingkampagne Q3 vorbereiten | Print- und Online-Kampagne planen | Marketing | Nora Falke | Hoch | In Bearbeitung | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 18 | 40% | 16 | 8 | -8 | Kreativkonzept steht
T-2026-007 | Inventur Lager Nord durchführen | Vollinventur Bestandsaufnahme | Logistik | Frank Petersen | Mittel | Offen | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 22 | 0% | 20 | 0 | -20 | Inventarliste vorbereitet
T-2026-008 | Sicherheitsunterweisung Werkstatt | Jährliche Pflichtunterweisung Arbeitsschutz | HSE | Markus Bender | Kritisch | Pausiert | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8 | 30% | 6 | 2 | -4 | Termine werden neu koordiniert
T-2026-009 | Webseite Relaunch Konzept | Strategie und Wireframes erstellen | Marketing | Nora Falke | Niedrig | Offen | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 100 | 0% | 40 | 0 | -40 | Agenturauswahl steht aus
T-2026-010 | Buchhaltungssoftware migrieren | Datenübernahme alt → neu | IT | Lisa Hoffmann | Hoch | Offen | 2026-07-15 | 2026-08-31 | 70 | 0% | 30 | 0 | -30 | Migrationsplan vorhanden
T-2026-011 | Geschäftsbericht 2025 Lektorat | Sprachliche und inhaltliche Prüfung | Administration | Petra Wagner | Mittel | Erledigt | 2026-05-15 | 2026-06-10 |  | 100% | 8 | 9 | 1 | Abgeschlossen und veröffentlicht
T-2026-012 | Kundenfeedback Q2 auswerten | NPS-Befragung auswerten und Maßnahmen ableiten | Vertrieb | Tobias Klein | Niedrig | In Bearbeitung | 2026-06-01 | 2026-06-20 | -2 | 80% | 5 | 4 | -1 | Auswertung läuft
T-2026-013 | Wartung Klimaanlage Büro | Jährliche Servicewartung | Facility | Frank Petersen | Niedrig | Offen | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 23 | 0% | 2 | 0 | -2 | Technikerfirma kontaktieren
T-2026-014 | Datenschutz-Audit Webformulare | Prüfung aller Eingabeformulare auf DSGVO-Konformität | Compliance | Sandra Berger | Hoch | In Bearbeitung | 2026-06-10 | 2026-07-05 | 13 | 55% | 8 | 5 | -3 | Checkliste erstellt, Prüfung läuft
T-2026-015 | Konferenzraum Beamer ersetzen | Beschaffung und Installation | IT | Lisa Hoffmann | Niedrig | Abgebrochen | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  | 0% | 1 | 1 | 0 | Budget gestrichen, Verschiebung 2027
T-2026-016 | Neues Mitarbeiterhandbuch | Aktualisierung und Neuauflage | Personal | Sandra Berger | Mittel | In Bearbeitung | 2026-05-20 | 2026-07-31 | 39 | 35% | 20 | 7 | -13 | Erste Kapitel im Review
T-2026-017 | ISO 27001 Vorbereitung | Zertifizierungsvorbereitung Informationssicherheit | Compliance | Andreas Wolf | Kritisch | In Bearbeitung | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 100 | 25% | 80 | 22 | -58 | Gap-Analyse abgeschlossen
T-2026-018 | Lieferantenbewertung Q2 | Bewertung aller A-Lieferanten | Einkauf | Tobias Klein | Mittel | Erledigt | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  | 100% | 6 | 6 | 0 | Bewertungsbögen ausgewertet
T-2026-019 | Energieaudit Standort West | Pflichtaudit nach EDL-G | Facility | Frank Petersen | Hoch | Offen | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 70 | 0% | 12 | 0 | -12 | Auditor wird beauftragt
T-2026-020 | Verkaufsprozess optimieren | Sales-Funnel-Analyse und Anpassung | Vertrieb | Petra Wagner | Mittel | In Bearbeitung | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 39 | 50% | 25 | 13 | -12 | Prozessdesign in Abstimmung
T-2026-021 | Buchprüfung 2025 Begleitung | Betreuung des Steuerberaters und Auditors | Administration | Markus Bender | Hoch | Offen | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 100 | 0% | 15 | 0 | -15 | Termin mit Prüfer steht
T-2026-022 | Newsletter-Konzept Q4 | Themenplan und Layout | Marketing | Nora Falke | Niedrig | Offen | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 85 | 0% | 8 | 0 | -8 | Briefing wird vorbereitet
Formulas:
Kritische Vorgänge offen = IF(OR([Status]="Erledigt",[Status]="Abgebrochen",[Fälligkeit]=""),"",[Fälligkeit]-TODAY())

## Konfiguration
Konfiguration · Stammlisten
Listen für Dropdown-Auswahl in der Tracking-Liste
Kategorien | Verantwortliche | Prioritäten | Status
Administration | Markus Bender | Niedrig | Offen
Compliance | Lisa Hoffmann | Mittel | In Bearbeitung
Einkauf | Andreas Wolf | Hoch | Pausiert
Facility | Sandra Berger | Kritisch | Erledigt
Finanzen | Tobias Klein |  | Abgebrochen
HSE | Nora Falke
IT | Frank Petersen
Logistik | Petra Wagner
Marketing | Team Allgemein
Personal | Externer Dienstleister
Qualität
Vertrieb
Sonstiges
Neue Einträge in den Listen ergänzen — bei Erweiterung über die letzte Zeile hinaus die Bereiche im Namens-Manager anpassen.