## Tracking-Liste
TRACKING-LISTE
Zentrale Nachverfolgung von Vorgängen, Aufgaben und Maßnahmen · Status, Termine und Fortschritt auf einen Blick
ID | Vorgang / Beschreibung | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Startdatum | Fälligkeit | Status | Fortschritt | Resttage | Bemerkung
V-001 | Angebot für Rahmenvertrag erstellen | Vertrieb | A. Berger | Hoch | 2026-05-23 | 2026-06-10 | Erledigt | 100% |  | An Kunden versendet
V-002 | Website-Relaunch Startseite | Marketing | L. Hoffmann | Mittel | 2026-06-12 | 2026-07-10 | In Bearbeitung | 55% | 18 | Entwurf in Abstimmung
V-003 | Server-Update einspielen | IT & Technik | M. Schuster | Hoch | 2026-06-14 | 2026-06-24 | In Bearbeitung | 30% | 2 | Wartungsfenster geplant
V-004 | Lieferantenbewertung Q1 | Einkauf | K. Wagner | Niedrig | 2026-06-27 | 2026-08-06 | Offen | 0% | 45 | Kriterien festlegen
V-005 | Onboarding neue Mitarbeitende | Personal | S. Albrecht | Mittel | 2026-06-16 | 2026-07-01 | In Bearbeitung | 40% | 9 | Unterlagen vorbereitet
V-006 | Monatsabschluss | Finanzen | T. Voss | Hoch | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Wartet |  | -1 | Wartet auf Belege
V-007 | Ablage digitalisieren | Organisation | L. Hoffmann | Niedrig | 2026-06-02 | 2026-08-31 | In Bearbeitung | 20% | 70 | Scan-Workflow testen
V-008 | Reklamation Vorgang #4821 | Kundenservice | A. Berger | Hoch | 2026-06-08 | 2026-06-19 | Erledigt | 100% |  | Gutschrift erstellt
V-009 | Produktionsplan kommender Monat | Produktion | M. Schuster | Mittel | 2026-06-23 | 2026-06-28 | Offen | 0% | 6 | Kapazitäten prüfen
V-010 | Social-Media-Kampagne Frühjahr | Marketing | L. Hoffmann | Mittel | 2026-06-30 | 2026-07-22 | Offen | 0% | 30 | Konzept in Arbeit
V-011 | DSGVO-Schulung Team | Personal | S. Albrecht | Niedrig | 2026-05-13 | 2026-06-02 | Abgebrochen | 0% |  | Auf später verschoben
V-012 | Jahresvertrag Telefonie verhandeln | Einkauf | K. Wagner | Mittel | 2026-06-13 | 2026-06-25 | In Bearbeitung | 65% | 3 | Angebote vergleichen
Formulas:
Resttage = IF(OR([Status]="Erledigt",[Status]="Abgebrochen",[Fälligkeit]=""),"",[Fälligkeit]-TODAY())
Note on I4: Fortschritt 0–100 %. Bei »Erledigt« bitte 100 % setzen.
Note on J4: Automatisch: Tage bis zur Fälligkeit. Negativ = überfällig.

## Übersicht
TRACKING LIST-ÜBERSICHT 2026
Automatische Auswertung der Tracking-Liste
12 |  | 2 | 5 |  | 1
Vorgänge gesamt |  | Erledigt | In Bearbeitung |  | Überfällig
Status-Verteilung |  |  | Vorgänge nach Kategorie
Status | Anzahl | Anteil | Kategorie | Offen/Aktiv | Gesamt
Offen | 3 | 25% | Vertrieb | 0 | 1
In Bearbeitung | 5 | 41.67% | Marketing | 2 | 2
Wartet | 1 | 8.333% | IT & Technik | 1 | 1
Erledigt | 2 | 16.67% | Einkauf | 2 | 2
Abgebrochen | 1 | 8.333% | Personal | 1 | 2
Gesamt | 12 | 100% | Finanzen | 1 | 1
|  |  | Organisation | 1 | 1
Kennzahlen |  |  | Kundenservice | 0 | 1
Ø Fortschritt (alle) |  | 37.27% | Produktion | 1 | 1
Offene Vorgänge |  | 9
Hohe Priorität (aktiv) |  | 2
Erledigungsquote |  | 16.67%

## Listen
Tracking-Liste · Listen & Einstellungen
Diese Werte speisen die Dropdown-Felder. Einträge können ergänzt oder geändert werden.
Kategorie | Status | Priorität | Verantwortlich
Vertrieb | Offen | Hoch | A. Berger
Marketing | In Bearbeitung | Mittel | M. Schuster
IT & Technik | Wartet | Niedrig | L. Hoffmann
Einkauf | Erledigt |  | K. Wagner
Personal | Abgebrochen |  | S. Albrecht
Finanzen |  |  | T. Voss
Organisation
Kundenservice
Produktion