## Wartungsplan
Wartungsplan Gebäude ·
Objekt: Bürogebäude Marktstraße 17, Hamburg · Verwaltung: Hanse Immobilien GmbH
Anlagen gesamt | 18 | Überfällig | 1 | Bald fällig (≤30 T.) | 4 | Geplantes Budget | 11060 | Bereits angefallen (€) | 4270.5
Nr. | Anlage / Bauteil | Standort | Intervall (Monate) | Letzte Wartung | Nächste Fälligkeit | Status | Verantwortlich | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Bemerkungen
1 | Heizungsanlage | Technikraum UG | 12 | 2026-01-22 | 2027-01-22 | OK | Facility Management | 1450 | 1395.5 | Brennerwartung inkl. Abgasmessung
2 | Aufzugsanlage | Treppenkern Mitte | 3 | 2026-03-14 | 2026-06-14 | Bald fällig | Technische Leitung | 520 | 520 | TÜV-Hauptprüfung Q3 separat
3 | Brandmeldeanlage | Zentrale EG | 12 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | OK | Sicherheitsbeauftragter | 980 | 980 | Jahresprüfung DIN 14675
4 | Sprinkleranlage | Tiefgarage | 12 | 2025-11-18 | 2026-11-18 | OK | Sicherheitsbeauftragter | 760
5 | RWA-Anlage | Treppenhaus / Dach | 12 | 2025-10-07 | 2026-10-07 | OK | Facility Management | 610
6 | Notbeleuchtung | Alle Etagen | 12 | 2025-12-11 | 2026-12-11 | OK | Sicherheitsbeauftragter | 420 |  | Batterietest, Sichtprüfung
7 | Feuerlöscher | Alle Etagen | 24 | 2025-05-03 | 2027-05-03 | OK | Hausmeister | 360 |  | 24 Stück, alle 2 Jahre
8 | Elektrische Anlagen (DGUV V3) | Hauptverteilung UG | 48 | 2022-06-14 | 2026-06-14 | Bald fällig | Technische Leitung | 2350 |  | Ortsfeste Anlagen
9 | Lüftungs- und Klimaanlage | Technikzentrale 4. OG | 6 | 2026-02-18 | 2026-08-18 | OK | Facility Management | 890 | 875 | Filterwechsel inkl.
10 | Trinkwasseranlage | Steigleitungen | 12 | 2025-09-09 | 2026-09-09 | OK | Hausmeister | 540 |  | Legionellen-Beprobung
11 | Dachkontrolle | Dachfläche | 12 | 2025-10-28 | 2026-10-28 | OK | Hausmeister | 320 |  | Sichtkontrolle, Abläufe
12 | Dachrinnen / Regenabläufe | Gesamtes Gebäude | 6 | 2025-11-05 | 2026-05-05 | Überfällig | Hausmeister | 180
13 | Fassadenkontrolle | Außenbereich | 24 | 2025-06-20 | 2027-06-20 | OK | Objektleitung | 150 |  | Optische Begehung
14 | Automatiktüren Eingang | Haupteingang EG | 6 | 2026-01-30 | 2026-07-30 | Im Blick | Hausmeister | 290 | 290 | DGUV V17 jährlich
15 | Sektionaltor Tiefgarage | Einfahrt UG | 6 | 2025-12-04 | 2026-06-04 | Bald fällig | Hausmeister | 240
16 | Schließanlage | Alle Zugänge | 12 | 2025-08-22 | 2026-08-22 | OK | Objektleitung | 310 |  | Batterietausch Zylinder
17 | PV-Anlage | Dach Süd | 12 | 2025-07-11 | 2026-07-11 | Im Blick | Technische Leitung | 480 |  | Ertrags- und Sichtprüfung
18 | Außenanlagen / Grünfläche | Außenbereich | 3 | 2026-03-06 | 2026-06-06 | Bald fällig | Hausmeister | 210 | 210 | Saisonpflege
Summe | [7 empty] | 11060 | 4270.5
Hinweise: • Nächste Fälligkeit und Status werden automatisch berechnet (EDATUM + HEUTE). • Nach erledigter Wartung das Datum in Spalte „Letzte Wartung" aktualisieren — Ampel und Folgetermin passen sich selbst an. • Neue Zeilen einfügen und Formeln aus den oberen Zeilen kopieren.
Ampel: ⬤ Überfällig ⬤ Bald fällig (≤ 30 Tage) ⬤ Im Blick (≤ 60 Tage) ⬤ OK
Formulas:
Nächste Fälligkeit = IF(OR([Letzte Wartung]="",[Intervall (Monate)]=""),"",EDATE([Letzte Wartung],[Intervall (Monate)]))
Status = IF([Nächste Fälligkeit]="","–",IF([Nächste Fälligkeit]<TODAY(),"Überfällig",IF([Nächste Fälligkeit]-TODAY()<=30,"Bald fällig",IF([Nächste Fälligkeit]-TODAY()<=60,"Im Blick","OK"))))