## Leistungsnachweis 2026
WARTUNGSPLAN MASCHINEN VORLAGE | [8 empty] | Nr. LN-2026-024
Status: ZUR PRÜFUNG
Nachweis-Nr. |  | LN-2026-024 |  | Erstellt am |  | 2026-06-24 |  | Status |  | Zur Prüfung
Auftraggeber |  | Nordblick Immobilien GmbH |  |  |  |  | Auftragnehmer |  | Klarwerk Projektservice GmbH
Projekt / Auftrag |  | Modernisierung Besprechungsraum Nord |  |  |  |  | Auftrags-Nr. |  | NB-2026-118 |  | Ort | Bremen
Leistungszeitraum |  | 2026-06-22 |  | bis | 2026-06-26 |  | Verantwortlich |  | Lena Berger
Wochenbeginn |  | 2026-06-22 |  | Stundensatz (optional) |  | 84 |  | Kundenkontakt |  | M. Seidel
Beispieldaten ersetzen · Blaue Felder ausfüllen · Graue Felder werden automatisch berechnet · Status und Bestätigung per Dropdown auswählen
GESAMTSTUNDEN |  |  | ERFASSTE POSITIONEN |  |  | BESTÄTIGUNGSQUOTE |  |  | LEISTUNGSWERT (OPTIONAL)
20.5 |  |  | 10 |  |  | 80% |  |  | 1896.3
WOCHENVERLAUF |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Prüfung offen
|  | 3 | 6.5 | 5.25 | 3.5 | 2.25 | 0 | 0
|  | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Automatisch aus den Leistungspositionen
Pos. | Datum | Leistung / Ergebnis |  |  |  | Mitarbeiter | Beginn | Ende | Pause | Stunden | Status | Bestätigt
1 PLANUNG UND VORBEREITUNG
1.1 | 2026-06-22 | Bestandsaufnahme und Abstimmung der Ausführung |  |  |  | Lena Berger | 8:00 | 9:30 | 0 | 1.5 | Erbracht | ✓
1.2 | 2026-06-22 | Arbeitsbereich eingerichtet und Schutzmaßnahmen umgesetzt |  |  |  | Jonas Keller | 9:45 | 11:15 | 0 | 1.5 | Erbracht | ✓
1.3 | 2026-06-23 | Kabelwege geprüft und Montagepunkte markiert |  |  |  | Jonas Keller | 8:00 | 10:30 | 15 | 2.25 | Erbracht | ✓
2 UMSETZUNG UND AUSFÜHRUNG
2.1 | 2026-06-23 | Medientechnik montiert und angeschlossen |  |  |  | Jonas Keller | 10:45 | 15:30 | 30 | 4.25 | Erbracht | ✓
2.2 | 2026-06-24 | Steuerung konfiguriert und Benutzerprofile angelegt |  |  |  | Mila Roth | 8:30 | 12:00 | 15 | 3.25 | Erbracht | ✓
2.3 | 2026-06-24 | Netzwerkverbindung geprüft und Dokumentation aktualisiert |  |  |  | Mila Roth | 13:00 | 15:00 | 0 | 2 | Erbracht | ✓
2.4 | 2026-06-25 | Restarbeiten und Beschriftung der Anschlüsse |  |  |  | Jonas Keller | 8:00 | 10:00 | 0 | 2 | Teilweise | !
3 PRÜFUNG UND ÜBERGABE
3.1 | 2026-06-25 | Funktionsprüfung nach Prüfplan |  |  |  | Lena Berger | 10:15 | 11:45 | 0 | 1.5 | Erbracht | ✓
3.2 | 2026-06-26 | Einweisung des Ansprechpartnerteams |  |  |  | Lena Berger | 9:00 | 10:30 | 0 | 1.5 | Erbracht | ✓
3.3 | 2026-06-26 | Übergabeunterlagen übergeben und offene Punkte dokumentiert |  |  |  | Lena Berger | 10:45 | 11:30 | 0 | 0.75 | Teilweise | –
MATERIAL UND ZUSATZAUFWAND
Pos. | Material / Spesen |  |  |  |  | Einheit | Menge | Einzelpreis | Betrag | Bezug / Notiz
M1 | HDMI-Kabel 5 m |  |  |  |  | Stück | 2 | 18.5 | 37 | Raum Nord / Medientisch
M2 | Kabelkanal |  |  |  |  | m | 12 | 6.2 | 74.4 | Wandseite Fenster
M3 | Beschriftungsset |  |  |  |  | Set | 1 | 24.9 | 24.9 | Anschlüsse und Patchfeld
M4 | Montagematerial |  |  |  |  | Pauschale | 1 | 38 | 38 | Schrauben, Dübel, Kleinteile
Materialsumme | [8 empty] | 174.3
ABWEICHUNGEN UND OFFENE PUNKTE
Zwei Anschlussblenden werden nachgeliefert. Der Abschluss ist bis 30.06.2026 vorgesehen. Die Kernfunktion wurde geprüft und ist nutzbar.
ABNAHME UND BESTÄTIGUNG
Mit der Unterschrift bestätigt der Auftraggeber den Umfang der dokumentierten Leistungen. Die Prüfung der Rechnung bleibt davon unberührt.
Gesamtstatus |  | Mit Vorbehalt bestätigt |  |  |  | Bestätigt am |  | 2026-06-26 |  | M. Seidel
Ort, Datum / Auftragnehmer | [6 empty] | Ort, Datum / Auftraggeber