## Projektzeiterfassung
Projektzeiterfassung
Projektbezogene Arbeitszeit erfassen, auswerten und abrechnen · Vorlage 2026
PROJEKTSTAMMDATEN | [11 empty] | Auswahllisten
Projektname |  | Website-Relaunch 2026 |  |  |  | Projektnummer |  | PRJ-2026-014 |  |  |  | Mitarbeiter/in | Projektphase | Abrechenbar
Kunde |  | Muster AG |  |  |  | Projektleitung |  | Anna Berger |  |  |  | Anna Berger | Konzeption | Ja
Zeitraum |  | 01.01.2026 – 28.02.2026 |  |  |  | Std.-Satz (€/Std) |  | 85 |  |  |  | Thomas Krüger | UX/Design | Nein
Abteilung |  | Digital & Marketing |  |  |  | Projektbudget (Std) |  | 320 |  |  |  | Lena Hoffmann | Entwicklung
[12 empty] | Michael Schuster | Test & QA
KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK | [12 empty] | Projektleitung
Erfasste Stunden gesamt |  |  | Abrechenbare Stunden |  |  | Umsatz gesamt |  |  | Budgetauslastung |  |  |  | Rollout
90.25 |  |  | 88.75 |  |  | 7543.75 |  |  | 28.2%
Datum | Wochentag | Mitarbeiter/in | Projektphase | Tätigkeit | Beginn | Ende | Pause (Min) | Ist-Std | Abrechen- bar | Satz (€/Std) | Betrag (€)
2026-01-05 | Montag | Anna Berger | Projektleitung | Kick-off & Anforderungsworkshop | 9:00 | 12:30 | 15 | 3.25 | Ja | 85 | 276.25
2026-01-05 | Montag | Lena Hoffmann | Konzeption | Analyse Bestandsseite & Zielgruppen | 9:30 | 16:00 | 45 | 5.75 | Ja | 85 | 488.75
2026-01-06 | Dienstag | Lena Hoffmann | UX/Design | Wireframes Startseite & Navigation | 8:30 | 17:00 | 60 | 7.5 | Ja | 85 | 637.5
2026-01-07 | Mittwoch | Anna Berger | Projektleitung | Abstimmung mit Kunde & Backlog | 10:00 | 13:00 | 0 | 3 | Ja | 85 | 255
2026-01-07 | Mittwoch | Thomas Krüger | Entwicklung | Projekt-Setup & Repository | 9:00 | 17:30 | 45 | 7.75 | Ja | 85 | 658.75
2026-01-08 | Donnerstag | Lena Hoffmann | UX/Design | Farb- & Typokonzept | 9:00 | 15:30 | 30 | 6 | Ja | 85 | 510
2026-01-08 | Donnerstag | Thomas Krüger | Entwicklung | Grundgerüst Templates | 8:30 | 17:00 | 45 | 7.75 | Ja | 85 | 658.75
2026-01-09 | Freitag | Michael Schuster | Entwicklung | Komponenten Header/Footer | 9:00 | 16:30 | 30 | 7 | Ja | 85 | 595
2026-01-12 | Montag | Thomas Krüger | Entwicklung | Startseite umsetzen | 8:30 | 17:30 | 45 | 8.25 | Ja | 85 | 701.25
2026-01-12 | Montag | Anna Berger | Projektleitung | Statusmeeting & Reporting | 14:00 | 15:30 | 0 | 1.5 | Nein | 85 | 0
2026-01-13 | Dienstag | Michael Schuster | Entwicklung | Formulare & Kontaktseite | 9:00 | 17:00 | 45 | 7.25 | Ja | 85 | 616.25
2026-01-14 | Mittwoch | Lena Hoffmann | UX/Design | Feinschliff Responsive Design | 9:30 | 16:00 | 30 | 6 | Ja | 85 | 510
2026-01-15 | Donnerstag | Michael Schuster | Test & QA | Testfälle & Cross-Browser-Test | 9:00 | 16:30 | 30 | 7 | Ja | 85 | 595
2026-01-16 | Freitag | Thomas Krüger | Test & QA | Bugfixing nach QA-Runde | 8:30 | 17:00 | 45 | 7.75 | Ja | 85 | 658.75
2026-01-19 | Montag | Anna Berger | Rollout | Deployment-Vorbereitung & Go-Live | 10:00 | 15:00 | 30 | 4.5 | Ja | 85 | 382.5
GESAMTSUMME | [7 empty] | 90.25 |  |  | 7543.75
AUSWERTUNG NACH MITARBEITER/IN | [5 empty] | AUSWERTUNG NACH PROJEKTPHASE
Mitarbeiter/in |  | Stunden | abrechenb. | Umsatz (€) |  | Projektphase |  |  | Stunden | Anteil | Umsatz (€)
Anna Berger |  | 12.25 | 10.75 | 913.75 |  | Konzeption |  |  | 5.75 | 6.371% | 488.75
Thomas Krüger |  | 31.5 | 31.5 | 2677.5 |  | UX/Design |  |  | 19.5 | 21.61% | 1657.5
Lena Hoffmann |  | 25.25 | 25.25 | 2146.25 |  | Entwicklung |  |  | 38 | 42.11% | 3230
Michael Schuster |  | 21.25 | 21.25 | 1806.25 |  | Test & QA |  |  | 14.75 | 16.34% | 1253.75
Summe |  | 90.25 | 88.75 | 7543.75 |  | Projektleitung |  |  | 7.75 | 8.587% | 531.25
[6 empty] | Rollout |  |  | 4.5 | 4.986% | 382.5
[6 empty] | Summe |  |  | 90.25 | 100% | 7543.75
Legende: blaue Schrift = Eingabefeld · dunkle Schrift = automatische Berechnung (nicht überschreiben) · Zeiten im Format HH:MM, Pause in Minuten