## Anleitung
AKTIONSPLAN — VORLAGE 2026
1. Zweck dieser Vorlage
Diese Arbeitsmappe dient als generische Vorlage zur Planung, Steuerung und Nachverfolgung von Maßnahmen jeder Art — unabhängig davon, ob es sich um ein Projekt, eine Abteilungsinitiative, einen Verbesserungsplan oder ein strategisches Vorhaben handelt. Sie verbindet eine strukturierte Erfassung von Zielen und Maßnahmen mit einer automatisch aktualisierten Management-Übersicht.
2. Aufbau der Arbeitsmappe
• Anleitung — diese Seite mit Erklärungen und Farblegende. • Aktionsplan — die zentrale Arbeitstabelle mit allen Maßnahmen. • Dashboard — automatisch berechnete Kennzahlen und Diagramme auf Basis der Tabelle „Aktionsplan“.
3. Spaltenerklärung (Tabellenblatt „Aktionsplan“)
Nr.: Fortlaufende Nummerierung der Maßnahme.
Handlungsfeld: Kategorie bzw. Bereich, dem die Maßnahme zugeordnet ist (Dropdown).
Ziel (SMART): Das übergeordnete, möglichst spezifische und messbare Ziel.
Maßnahme / Aktivität: Der konkrete Schritt, mit dem das Ziel erreicht werden soll.
Verantwortlich: Person oder Team, das für die Umsetzung zuständig ist.
Priorität: Hoch / Mittel / Niedrig — steuert die farbliche Kennzeichnung (Dropdown).
Startdatum / Fällig am: Geplanter Beginn und verbindlicher Zieltermin der Maßnahme.
Status: Aktueller Umsetzungsstand (Dropdown, farblich hervorgehoben).
Fortschritt (%): Manuell gepflegter Erledigungsgrad, dargestellt als Fortschrittsbalken.
Verbleibende Tage: Berechnet automatisch den Abstand zum Zieltermin (rot = überfällig).
Budget geplant / tatsächlich: Kalkulierte und tatsächlich angefallene Kosten in EUR.
Abweichung (EUR): Automatische Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budget.
Ressourcen / Beteiligte: Benötigte Ressourcen, Teams oder externe Partner.
Anmerkungen: Freitextfeld für Kontext, Hindernisse oder nächste Schritte.
4. Farblegende
Status
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Verzögert
Priorität
Hoch
Mittel
Niedrig
5. Tipps zur Nutzung
• Bitte nur die weiß hinterlegten Eingabespalten ändern; die Spalten „Verbleibende Tage“ und „Abweichung (EUR)“ enthalten Formeln und sollten nicht überschrieben werden. • Neue Maßnahmen können einfach in einer der vorbereiteten Leerzeilen am Ende der Tabelle ergänzt werden — die Formeln sind dort bereits hinterlegt. • Nutzen Sie die Dropdown-Listen für Handlungsfeld, Priorität und Status, um die automatische Farbgebung und das Dashboard korrekt zu befüllen. • Das Dashboard aktualisiert sich automatisch — es sind keine manuellen Berechnungen nötig. • Der Autofilter in der Kopfzeile des Aktionsplans ermöglicht das gezielte Filtern nach Verantwortlichkeit, Status oder Handlungsfeld.

## Aktionsplan
AKTIONSPLAN
Abteilung / Projekt: |  | Betriebliche Verbesserungsmaßnahmen |  |  | Verantwortlich (gesamt): |  | Referat Unternehmensentwicklung |  | Planungszeitraum: |  | 01.01.2026 – 31.12.2026 |  | Stand: | 18.07.2026
Nr. | Handlungsfeld | Ziel (SMART) | Maßnahme / Aktivität | Verantwortlich | Priorität | Startdatum | Fällig am | Status | Fortschritt | Verbleibende Tage | Budget geplant (EUR) | Kosten tatsächlich (EUR) | Abweichung (EUR) | Ressourcen / Beteiligte | Anmerkungen
1 | Personalwesen | Mitarbeiterfluktuation um 15 % senken | Einführung eines strukturierten Onboarding-Programms für neue Mitarbeitende | Sabine Hoffmann | Hoch | 2026-02-01 | 2026-06-30 | In Bearbeitung | 45% | -18 | 8000 | 3200 | 4800 | HR-Team, externer Trainer | Feedbackrunden mit neuen Mitarbeitenden nach 30/60/90 Tagen
2 | IT & Digitalisierung | Digitalisierung interner Freigabeprozesse abschließen | Einführung eines digitalen Workflow-Systems für Genehmigungen | Markus Bettinger | Hoch | 2026-01-15 | 2026-05-31 | In Bearbeitung | 60% | -48 | 15000 | 9800 | 5200 | IT-Abteilung, Softwareanbieter | Testphase mit Pilotabteilung im April durchgeführt
3 | Marketing & Vertrieb | Markenbekanntheit in der Zielregion um 20 % steigern | Durchführung einer regionalen Multichannel-Kampagne | Julia Ahrens | Mittel | 2026-03-01 | 2026-08-31 | Nicht begonnen | 0% | 44 | 25000 | 0 | 25000 | Marketing-Team, externe Agentur | Abstimmung mit Vertrieb zu Zielgruppen noch ausstehend
4 | Finanzen & Controlling | Liquiditätsplanung auf monatliche Rollierung umstellen | Einführung eines rollierenden 12-Monats-Forecasts | Thomas Reiniger | Mittel | 2026-02-01 | 2026-04-30 | Abgeschlossen | 100% | – | 4000 | 3750 | 250 | Controlling | Neues Format seit März erfolgreich in Nutzung
5 | Kundenservice | Reaktionszeit auf Kundenanfragen auf unter 4 Std. senken | Einführung eines Ticketing-Systems mit Priorisierung | Nadine Kessler | Hoch | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Verzögert | 55% | -140 | 6000 | 5100 | 900 | Kundenservice-Team, IT | Verzögerung durch Anbieterwechsel, neuer Zieltermin in Abstimmung
6 | Qualitätsmanagement | Reklamationsquote um 10 % reduzieren | Einführung regelmäßiger Qualitätsaudits in der Produktion | Frank Wieland | Mittel | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Nicht begonnen | 0% | 74 | 5000 | 0 | 5000 | QM-Team | Auditplan befindet sich aktuell in Erstellung
7 | Nachhaltigkeit | CO2-Fußabdruck des Fuhrparks messbar reduzieren | Umstellung von 30 % der Firmenfahrzeuge auf Elektroantrieb | Claudia Winter | Niedrig | 2026-03-01 | 2026-12-31 | In Bearbeitung | 20% | 166 | 40000 | 9000 | 31000 | Fuhrparkmanagement, Einkauf | Erste drei Fahrzeuge bereits bestellt
8 | Personalwesen | Interne Weiterbildungsquote erhöhen | Aufbau eines internen Schulungskatalogs mit Pflicht- und Wahlmodulen | Sabine Hoffmann | Mittel | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Nicht begonnen | 0% | 105 | 12000 | 0 | 12000 | HR, Fachbereiche | Bedarfsabfrage bei Führungskräften geplant
9 | IT & Digitalisierung | IT-Sicherheitsniveau auf aktuellen Stand bringen | Durchführung einer unternehmensweiten Cybersicherheitsschulung | Markus Bettinger | Hoch | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Abgeschlossen | 100% | – | 3000 | 2850 | 150 | IT-Sicherheit, externer Anbieter | Schulung für 100 % der Belegschaft abgeschlossen
10 | Marketing & Vertrieb | Kundenbindung durch Empfehlungsprogramm stärken | Einführung eines strukturierten Kundenempfehlungsprogramms | Julia Ahrens | Niedrig | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Nicht begonnen | 0% | 135 | 7000 | 0 | 7000 | Marketing, Vertrieb | Konzept in Abstimmung mit Vertriebsleitung
11 | Finanzen & Controlling | Prozesskosten im Einkauf senken | Bündelung von Bestellungen über zentrale Rahmenverträge | Thomas Reiniger | Mittel | 2026-03-01 | 2026-07-31 | In Bearbeitung | 35% | 13 | 2000 | 700 | 1300 | Einkauf, Controlling | Verhandlungen mit drei Hauptlieferanten laufen
12 | Kundenservice | Kundenzufriedenheit (NPS) um 8 Punkte steigern | Einführung regelmäßiger Kundenzufriedenheitsbefragungen | Nadine Kessler | Mittel | 2026-04-01 | 2026-06-30 | In Bearbeitung | 50% | -18 | 3000 | 1200 | 1800 | Kundenservice | Erste Befragungswelle im Mai versendet
13 | Qualitätsmanagement | Zertifizierung nach aktuellem Standard erneuern | Vorbereitung und Durchführung des Re-Zertifizierungsaudits | Frank Wieland | Hoch | 2026-01-01 | 2026-05-31 | Abgeschlossen | 100% | – | 6000 | 5800 | 200 | QM-Team, externer Auditor | Zertifikat erfolgreich erneuert
14 | Nachhaltigkeit | Papierverbrauch in der Verwaltung deutlich reduzieren | Umstellung auf digitale Rechnungsstellung und Archivierung | Claudia Winter | Niedrig | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Verzögert | 15% | 166 | 5000 | 600 | 4400 | Verwaltung, IT | Verzögert durch Abstimmung zur GoBD-konformen Ablage
Formulas:
Verbleibende Tage = IF([Referat Unternehmensentwicklung]="","",IF([Status]="Abgeschlossen","–",[Referat Unternehmensentwicklung]-TODAY()))
Note on I5: Dropdown mit Farblogik: Nicht begonnen = Grau In Bearbeitung = Amber Abgeschlossen = Grün Verzögert = Rot

## Dashboard
DASHBOARD — ÜBERSICHT AKTIONSPLAN 2026
Automatisch berechnete Kennzahlen auf Basis des Tabellenblatts „Aktionsplan“ — Stand: 18.07.2026
| 14 |  | 3 |  |  | 5
| MASSNAHMEN GESAMT |  | ABGESCHLOSSEN |  |  | IN BEARBEITUNG
| 4 |  | 41.43% |  |  | 99000
| ÜBERFÄLLIG (Termin überschritten) |  | Ø FORTSCHRITT |  |  | BUDGETABWEICHUNG GESAMT
| Statusverteilung der Maßnahmen |  |  |  | Budget je Handlungsfeld: geplant vs. tatsächlich
Datengrundlage der Diagramme (automatisch berechnet — bitte nicht manuell ändern)
| Status | Anzahl | Handlungsfeld | Budget geplant | Kosten tatsächlich
| Nicht begonnen | 4 | Personalwesen | 20000 | 3200
| In Bearbeitung | 5 | IT & Digitalisierung | 18000 | 12650
| Abgeschlossen | 3 | Marketing & Vertrieb | 32000 | 0
| Verzögert | 2 | Finanzen & Controlling | 6000 | 4450
|  |  | Kundenservice | 9000 | 6300
|  |  | Qualitätsmanagement | 11000 | 5800
|  |  | Nachhaltigkeit | 45000 | 9600