## Übersicht
AKTIONSPLAN
Maßnahmenübersicht & Fortschrittskontrolle |  |  | 2026-07-18
Maßnahmen gesamt | Ø Fortschritt | Erledigt-Quote |  | Überfällig
20 | 48% | 30% |  | 4
Maßnahmen nach Status |  | Terminstatus (Ampel)
Status | Anzahl | Terminstatus |  | Anzahl
Offen | 7 | Im Plan |  | 7
In Bearbeitung | 6 | Bald fällig |  | 3
Erledigt | 6 | Überfällig |  | 4
Blockiert | 1 | Erledigt |  | 6
Ø Fortschritt nach Bereich |  | Priorität
Bereich | Fortschritt | Priorität |  | Anzahl
Prozesse & Effizienz | 53.33% | Hoch |  | 9
Kunden & Service | 58.33% | Mittel |  | 7
Qualität | 50% | Niedrig |  | 4
Digitalisierung & IT | 60%
Team & Organisation | 10%
Kosten & Finanzen | 51.25%

## Aktionsplan
AKTIONSPLAN 2026
Maßnahmenplan zur Umsetzung und Nachverfolgung von Zielen
Nr. | Maßnahme / Aktion | Bereich | Verantwortlich | Priorität | Start | Fällig | Status | Fortschritt | Terminstatus | Kommentar
1 | Ist-Analyse der Kernprozesse durchführen | Prozesse & Effizienz | M. Müller | Hoch | 2026-04-06 | 2026-05-15 | Erledigt | 100% | Erledigt | Ergebnisse dokumentiert
2 | Prozesshandbuch aktualisieren | Prozesse & Effizienz | L. Weber | Mittel | 2026-05-18 | 2026-07-10 | In Bearbeitung | 60% | Überfällig | Kapitel 3 noch offen
3 | Standardarbeitsanweisungen einführen | Prozesse & Effizienz | M. Müller | Mittel | 2026-06-01 | 2026-08-14 | Offen | 0% | Im Plan
4 | Kundenbefragung konzipieren | Kunden & Service | S. Schmidt | Hoch | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Erledigt | 100% | Erledigt | Fragebogen finalisiert
5 | Kundenbefragung durchführen & auswerten | Kunden & Service | S. Schmidt | Hoch | 2026-06-15 | 2026-07-22 | In Bearbeitung | 75% | Bald fällig | Auswertung läuft
6 | Beschwerdemanagement überarbeiten | Kunden & Service | A. Wagner | Mittel | 2026-07-01 | 2026-09-04 | Offen | 0% | Im Plan
7 | Reklamationsquote analysieren | Qualität | T. Fischer | Hoch | 2026-04-20 | 2026-05-29 | Erledigt | 100% | Erledigt | Bericht erstellt
8 | Qualitätskennzahlen (KPI) definieren | Qualität | T. Fischer | Mittel | 2026-06-08 | 2026-07-15 | In Bearbeitung | 50% | Überfällig | Abstimmung erforderlich
9 | Internes Audit vorbereiten | Qualität | K. Becker | Niedrig | 2026-07-06 | 2026-10-16 | Offen | 0% | Im Plan
10 | Anforderungen für neue Software erheben | Digitalisierung & IT | L. Weber | Hoch | 2026-03-16 | 2026-04-30 | Erledigt | 100% | Erledigt | Lastenheft fertig
11 | Software-Anbieter evaluieren | Digitalisierung & IT | L. Weber | Hoch | 2026-05-04 | 2026-06-26 | Erledigt | 100% | Erledigt | Drei Angebote verglichen
12 | Pilotphase Software durchführen | Digitalisierung & IT | M. Müller | Hoch | 2026-06-29 | 2026-07-24 | In Bearbeitung | 40% | Bald fällig | Testnutzer aktiv
13 | Mitarbeiterschulung planen | Team & Organisation | A. Wagner | Mittel | 2026-06-15 | 2026-08-07 | Offen | 0% | Im Plan
14 | Onboarding-Prozess dokumentieren | Team & Organisation | K. Becker | Niedrig | 2026-05-11 | 2026-07-03 | Blockiert | 30% | Überfällig | Wartet auf Freigabe
15 | Zielvereinbarungen einführen | Team & Organisation | S. Schmidt | Mittel | 2026-07-13 | 2026-09-18 | Offen | 0% | Im Plan
16 | Kostenstruktur analysieren | Kosten & Finanzen | T. Fischer | Hoch | 2026-04-13 | 2026-05-22 | Erledigt | 100% | Erledigt | Analyse abgeschlossen
17 | Einsparpotenziale identifizieren | Kosten & Finanzen | M. Müller | Hoch | 2026-05-25 | 2026-07-17 | In Bearbeitung | 80% | Überfällig | Bericht in Prüfung
18 | Budgetplanung 2027 vorbereiten | Kosten & Finanzen | K. Becker | Mittel | 2026-07-20 | 2026-10-30 | Offen | 0% | Im Plan
19 | Lieferantenverträge prüfen | Kosten & Finanzen | A. Wagner | Niedrig | 2026-06-22 | 2026-07-23 | In Bearbeitung | 25% | Bald fällig | 2 von 8 geprüft
20 | Digitale Ablagestruktur einführen | Digitalisierung & IT | K. Becker | Niedrig | 2026-07-08 | 2026-08-21 | Offen | 0% | Im Plan
Formulas:
Terminstatus = IF([Maßnahme / Aktion]="","",IF([Status]="Erledigt","Erledigt",IF([Fällig]="","–",IF([Fällig]<TODAY(),"Überfällig",IF([Fällig]<=TODAY()+7,"Bald fällig","Im Plan")))))

## Listen
LISTEN & LEGENDE
Auswahllisten für die Dropdowns und Farblegende der Vorlage
Bereiche |  | Priorität
Bereich | Beschreibung | Stufe | Bedeutung
Prozesse & Effizienz | Abläufe analysieren, standardisieren und verschlanken | Hoch | Dringend und wichtig – zuerst umsetzen
Kunden & Service | Kundenzufriedenheit, Betreuung und Beschwerdemanagement | Mittel | Wichtig, terminlich steuerbar
Qualität | Qualitätssicherung, Kennzahlen und Audits | Niedrig | Kann bei Bedarf verschoben werden
Digitalisierung & IT | Software, Tools und digitale Prozesse
Team & Organisation | Mitarbeitende, Schulungen und Zusammenarbeit | Status
Kosten & Finanzen | Kostenkontrolle, Budget und Einsparungen | Wert | Bedeutung
|  | Offen | Noch nicht begonnen
Terminstatus (automatisch) |  | In Bearbeitung | Aktuell in Umsetzung
Wert | Bedeutung | Erledigt | Abgeschlossen
Im Plan | Fälligkeit liegt mehr als 7 Tage in der Zukunft | Blockiert | Wartet auf Freigabe oder Zulieferung
Bald fällig | Fällig innerhalb der nächsten 7 Tage
Überfällig | Fälligkeit überschritten und nicht erledigt
Erledigt | Maßnahme abgeschlossen
So verwenden Sie diese Vorlage
1. Erfassen Sie jede Maßnahme im Blatt „Aktionsplan“ – eine Zeile pro Aktion.
2. Wählen Sie Bereich, Verantwortliche/n, Priorität und Status über die Dropdown-Listen.
3. Tragen Sie Start- und Fälligkeitsdatum sowie den Fortschritt in % ein.
4. Die Spalte „Terminstatus“ erkennt automatisch überfällige und bald fällige Maßnahmen.
5. Das Blatt „Übersicht“ wertet Fortschritt, Status und Termine automatisch aus.
6. Für ein neues Vorhaben die Datei kopieren und die Einträge anpassen.