## Aktionsplan
AKTIONSPLAN
Maßnahmen planen · Verantwortlichkeiten festlegen · Fortschritt verfolgen
Projekt: | Neugestaltung interner Onboarding-Prozess |  |  | Projektleitung: | A. Berger |  |  | Stand: | 2026-07-18
Zeitraum: | Q1–Q2 2026 |  |  | Abteilung: | Personal & Organisation |  |  | Version: | 1.0
MASSNAHMEN GESAMT |  | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG |  | ÜBERFÄLLIG |  | GESAMTFORTSCHRITT
12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 26.25%
MASSNAHMENÜBERSICHT
Nr. | Maßnahme | Beschreibung / Ziel | Kategorie | Priorität | Verantwortlich | Fälligkeit | Status | Fortschritt | % | Notizen
1 | Kick-off-Workshop durchführen | Zielbild abstimmen und Rahmenbedingungen mit allen Beteiligten klären | Planung | Hoch | A. Berger | 2026-06-13 | Abgeschlossen | 100% | 100% | Protokoll im Teamlaufwerk abgelegt
2 | Ist-Analyse erstellen | Bestehenden Ablauf dokumentieren und Schwachstellen erfassen | Planung | Hoch | M. Klein | 2026-06-27 | Abgeschlossen | 100% | 100% | 5 Engpässe identifiziert
3 | Anforderungen definieren | Fachliche und technische Anforderungen priorisiert festhalten | Planung | Mittel | S. Vogel | 2026-07-11 | In Bearbeitung | 60% | 60% | Abstimmung mit Fachbereich offen
4 | Lösungskonzept ausarbeiten | Zielprozess mit Verantwortlichkeiten und Schnittstellen beschreiben | Umsetzung | Hoch | S. Vogel | 2026-07-23 | In Bearbeitung | 35% | 35%
5 | Angebote einholen | Drei Vergleichsangebote für benötigte Werkzeuge anfordern | Beschaffung | Mittel | L. Roth | 2026-07-16 | Wartet | 20% | 20% | Budgetfreigabe abwarten
6 | Pilotgruppe festlegen | Teilnehmende für den Testlauf auswählen und informieren | Kommunikation | Niedrig | N. Schuster | 2026-07-30 | Offen | 0% | 0%
7 | Schulungsunterlagen erstellen | Kurzanleitung und FAQ für die neuen Abläufe vorbereiten | Umsetzung | Mittel | T. Hoffmann | 2026-08-06 | Offen | 0% | 0%
8 | Testlauf durchführen | Neuen Ablauf mit der Pilotgruppe erproben und Feedback sammeln | Kontrolle | Hoch | M. Klein | 2026-08-20 | Offen | 0% | 0% | Abhängig von Schulungsunterlagen
9 | Feedback auswerten | Rückmeldungen konsolidieren und Anpassungsbedarf ableiten | Kontrolle | Mittel | A. Berger | 2026-09-03 | Offen | 0% | 0%
10 | Rollout vorbereiten | Einführungsplan und Kommunikation für alle Teams abstimmen | Umsetzung | Hoch | S. Vogel | 2026-09-17 | Offen | 0% | 0%
11 | Go-Live begleiten | Einführung aktiv unterstützen und Ansprechperson bereitstellen | Umsetzung | Hoch | T. Hoffmann | 2026-10-01 | Offen | 0% | 0%
12 | Projektabschluss dokumentieren | Ergebnisse, Kennzahlen und Erfahrungen im Abschlussbericht festhalten | Abschluss | Niedrig | A. Berger | 2026-10-15 | Offen | 0% | 0%
13
14
15
16
17
18
19
20
HINWEISE ZUR NUTZUNG
• Ausfüllen: Tragen Sie Maßnahmen ab Zeile 15 ein. Kategorie, Priorität, Verantwortlich und Status werden per Dropdown gewählt (Werte änderbar im Blatt „Konfiguration“).
• Fortschritt: Wert in Spalte „%“ eingeben (0–100 %). Der Balken links und der Gesamtfortschritt oben aktualisieren sich automatisch.
• Farben: Überfällige, noch offene Maßnahmen werden automatisch rot hinterlegt. Status und Priorität sind farblich gekennzeichnet.
• Kacheln: Die Kennzahlen oben zählen automatisch alle Zeilen mit und liefern jederzeit einen Gesamtüberblick.

## Konfiguration
Konfiguration – Auswahllisten
Diese Werte speisen die Dropdown-Menüs im Aktionsplan. Hier können Sie Teams, Verantwortliche und Kategorien anpassen.
Status | Priorität | Kategorie | Verantwortlich
Offen | Hoch | Planung | A. Berger
In Bearbeitung | Mittel | Umsetzung | M. Klein
Wartet | Niedrig | Kontrolle | S. Vogel
Abgeschlossen |  | Kommunikation | L. Roth
Verschoben |  | Beschaffung | T. Hoffmann
|  | Abschluss | N. Schuster
Nicht zugewiesen