## Checkliste
CHECKLISTE · Aufgaben zum Abhaken
Aufgaben eintragen, per ☐ / ☑ abhaken und den Fortschritt automatisch im Blick behalten · Geschäftsjahr 2026
Projekt: | Beispielprojekt 2026 |  | Verantwortlich: | L. Weber |  | Stand: | 2026-07-19
FORTSCHRITT GESAMT |  |  | Aufgaben gesamt | Erledigt | Offen | Überfällig | Priorität »Hoch« offen
33.33% |  |  | 18 | 6 | 12 | 2 | 6
0.33333
Fortschritt je Phase
Vorbereitung |  | Durchführung | Kontrolle |  | Abschluss |  | Legende
60% |  | 20% | 40% |  | 0% |  | ☑ = erledigt · ☐ = offen
Nr. | Status | Aufgabe | Phase | Priorität | Verantwortlich | Fällig bis | Termin-Status | Bemerkung
1 | ☑ | Ziele und Rahmen festlegen | Vorbereitung | Hoch | L. Weber | 2026-06-25 | Erledigt | Kickoff durchgeführt
2 | ☑ | Verantwortlichkeiten zuweisen | Vorbereitung | Mittel | M. Schmidt | 2026-06-30 | Erledigt
3 | ☑ | Benötigte Unterlagen zusammenstellen | Vorbereitung | Mittel | K. Braun | 2026-07-03 | Erledigt | Ablage im Team-Ordner
4 | ☐ | Budget-Freigabe einholen | Vorbereitung | Hoch | L. Weber | 2026-07-15 | Überfällig | Rückmeldung ausstehend
5 | ☐ | Zeitplan abstimmen | Vorbereitung | Mittel | T. Kern | 2026-07-20 | Bald fällig
6 | ☑ | Arbeitspakete definieren | Durchführung | Mittel | M. Schmidt | 2026-07-06 | Erledigt
7 | ☐ | Ressourcen bereitstellen | Durchführung | Hoch | S. Hofer | 2026-07-10 | Überfällig | Lieferung verzögert
8 | ☐ | Umsetzung starten | Durchführung | Hoch | T. Kern | 2026-07-21 | Bald fällig
9 | ☐ | Zwischenstand dokumentieren | Durchführung | Niedrig | K. Braun | 2026-07-31 | Offen
10 | ☐ | Abstimmung mit Beteiligten | Durchführung | Mittel | L. Weber | 2026-08-05 | Offen
11 | ☑ | Erste Ergebnisse prüfen | Kontrolle | Mittel | S. Hofer | 2026-07-08 | Erledigt
12 | ☐ | Qualität kontrollieren | Kontrolle | Hoch | M. Schmidt | 2026-08-10 | Offen
13 | ☐ | Rückmeldungen einarbeiten | Kontrolle | Mittel | T. Kern | 2026-08-14 | Offen
14 | ☐ | Freigabe einholen | Kontrolle | Hoch | L. Weber | 2026-08-20 | Offen
15 | ☑ | Zwischenbericht versenden | Kontrolle | Niedrig | K. Braun | 2026-07-09 | Erledigt
16 | ☐ | Ergebnisse final ablegen | Abschluss | Mittel | S. Hofer | 2026-09-01 | Offen
17 | ☐ | Abschlussbericht erstellen | Abschluss | Hoch | M. Schmidt | 2026-09-05 | Offen
18 | ☐ | Projekt-Review durchführen | Abschluss | Niedrig | T. Kern | 2026-09-10 | Offen
Formulas:
Priorität »Hoch« offen = IF([Status]="☑","Erledigt",IF([Überfällig]="","Offen",IF([Überfällig]<TODAY(),"Überfällig",IF([Überfällig]<=TODAY()+3,"Bald fällig","Offen"))))

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
So nutzen Sie die Checkliste · keine Makros erforderlich
1 · Aufgaben abhaken
Status ☐ / ☑ | Klicken Sie in die Spalte »Status« und wählen Sie im Dropdown ☑, sobald eine Aufgabe erledigt ist. Erledigte Zeilen werden automatisch durchgestrichen.
Fortschritt | Die Kennzahlen oben (gesamt, erledigt, offen, überfällig) und der Fortschrittsbalken aktualisieren sich automatisch.
2 · Aufgaben erfassen & anpassen
Neue Aufgabe | Tragen Sie Text in »Aufgabe« ein und wählen Sie Phase, Priorität, Verantwortlich sowie »Fällig bis«.
Zeilen ergänzen | Kopieren Sie eine bestehende Zeile nach unten – Formeln, Dropdowns und Formatierung bleiben erhalten.
Filtern & sortieren | Über die Filter-Pfeile in der Kopfzeile lassen sich Aufgaben nach Phase, Priorität oder Status filtern.
3 · Legende
Hoch | Priorität hoch – zuerst erledigen
Mittel | Priorität mittel
Niedrig | Priorität niedrig
Überfällig | offen und Fälligkeitsdatum überschritten
Bald fällig | fällig innerhalb der nächsten 3 Tage
Offen | noch offen, Termin nicht kritisch
Erledigt | Aufgabe abgehakt (☑)
Hinweis: Blau hinterlegte Felder sind Eingabefelder. Alle übrigen Werte berechnen sich automatisch.