## Projektzeitplan
PROJEKTZEITPLAN 2026
| Projektname: | Mein Beispielprojekt |  | Projektleiter: | Max Mustermann |  | Stand: | 06.07.2026
# | Vorgangsname | Phase | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (AT) | Fortschr. % | Status | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26
PHASE 1 – INITIIERUNG
1 | Projektauftrag erstellen | Initiierung | M. Mustermann | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 10 | 100% | Abgeschlossen
2 | Stakeholder-Analyse | Initiierung | L. Beispiel | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 10 | 100% | Abgeschlossen
2.1 | Stakeholderliste aufstellen | Initiierung | L. Beispiel | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 100% | Abgeschlossen
2.2 | Kommunikationsmatrix erstellen | Initiierung | L. Beispiel | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 100% | Abgeschlossen
3 | Kick-off-Meeting | Initiierung | M. Mustermann | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | 100% | Meilenstein |  |  | ◆
PHASE 2 – PLANUNG
4 | Anforderungsaufnahme | Planung | K. Schneider | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 100% | Abgeschlossen
5 | Ressourcenplanung | Planung | M. Mustermann | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 15 | 90% | Abgeschlossen
5.1 | Personalkapazitäten prüfen | Planung | M. Mustermann | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 10 | 100% | Abgeschlossen
5.2 | Budgetrahmen festlegen | Planung | K. Schneider | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 80% | Abgeschlossen
6 | Projektstrukturplan (PSP) | Planung | L. Beispiel | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 100% | Abgeschlossen
7 | Risikoanalyse | Planung | K. Schneider | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 75% | In Bearbeitung
7.1 | Risiken identifizieren | Planung | K. Schneider | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 100% | Abgeschlossen
7.2 | Maßnahmenplan ableiten | Planung | L. Beispiel | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 50% | In Bearbeitung
8 | Feinplanung Zeitplan | Planung | M. Mustermann | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 60% | In Bearbeitung
9 | Planungsfreigabe | Planung | M. Mustermann | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 0% | Geplant
PHASE 3 – AUSFÜHRUNG
10 | Teillieferung A entwickeln | Ausführung | L. Beispiel | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 20 | 65% | In Bearbeitung
10.1 | Konzeption & Design | Ausführung | L. Beispiel | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 100% | Abgeschlossen
10.2 | Umsetzung | Ausführung | L. Beispiel | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 40% | In Bearbeitung
11 | Teillieferung B entwickeln | Ausführung | K. Schneider | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 25 | 0% | Geplant
12 | Qualitätsprüfung Teillieferung A | Ausführung | M. Mustermann | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 0% | Geplant
13 | Integration & Systemtest | Ausführung | K. Schneider | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 20 | 0% | Geplant
13.1 | Integrationstests durchführen | Ausführung | K. Schneider | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 0% | Geplant
13.2 | Abnahmetests (UAT) | Ausführung | L. Beispiel | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 0% | Geplant
14 | Schulung Anwender | Ausführung | L. Beispiel | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 15 | 0% | Geplant
15 | Zwischenpräsentation | Ausführung | M. Mustermann | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 0% | Meilenstein | [21 empty] | ◆
PHASE 4 – ABSCHLUSS
16 | Dokumentation finalisieren | Abschluss | L. Beispiel | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0% | Geplant
17 | Abschlussbericht erstellen | Abschluss | M. Mustermann | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 0% | Geplant
18 | Lessons Learned Workshop | Abschluss | K. Schneider | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% | Geplant
19 | Projektabschluss & Übergabe | Abschluss | M. Mustermann | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | Meilenstein | [25 empty] | ◆
LEGENDE:
|  | Abgeschlossen |  | In Bearbeitung |  | Geplant |  | Verzögert |  | Meilenstein ◆

## Aufgabenübersicht
AUFGABENÜBERSICHT & STATUSVERFOLGUNG
# | Aufgabe | Phase | Verantwortlich | Start | Ende | Fortschr. % | Status | Kommentar / Nächste Schritte
1 | Projektauftrag erstellen | Initiierung | M. Mustermann | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 100% | Abgeschlossen | Auftrag vom Lenkungskreis genehmigt
2 | Stakeholder-Analyse | Initiierung | L. Beispiel | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 100% | Abgeschlossen | Alle Stakeholder identifiziert und bewertet
3 | Kick-off-Meeting | Initiierung | M. Mustermann | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 100% | Meilenstein | Kick-off erfolgreich durchgeführt; Protokoll verteilt
4 | Anforderungsaufnahme | Planung | K. Schneider | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% | Abgeschlossen | Anforderungen dokumentiert und freigegeben
5 | Ressourcenplanung | Planung | M. Mustermann | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 90% | Abgeschlossen | Budgetrahmen noch in Abstimmung mit Controlling
6 | Projektstrukturplan (PSP) | Planung | L. Beispiel | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 100% | Abgeschlossen | PSP Version 1.2 freigegeben
7 | Risikoanalyse | Planung | K. Schneider | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 75% | In Bearbeitung | Risikoregister in Überarbeitung; Eskalationsbedarf prüfen
8 | Feinplanung Zeitplan | Planung | M. Mustermann | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 60% | In Bearbeitung | Detailplanung läuft; Puffer für Phase 3 einplanen
9 | Planungsfreigabe | Planung | M. Mustermann | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 0% | Geplant | Termin für Freigabemeeting noch offen
10 | Teillieferung A entwickeln | Ausführung | L. Beispiel | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 65% | In Bearbeitung | Sprint 2 läuft; Review am Ende KW 13
11 | Teillieferung B entwickeln | Ausführung | K. Schneider | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 0% | Geplant | Abhängig von Abnahme Teillieferung A
12 | Qualitätsprüfung Teillieferung A | Ausführung | M. Mustermann | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 0% | Geplant | Checkliste für Qualitätsgate vorbereiten
13 | Integration & Systemtest | Ausführung | K. Schneider | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 0% | Geplant | Testumgebung bereitstellen; IT informieren
14 | Schulung Anwender | Ausführung | L. Beispiel | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 0% | Geplant | Schulungskonzept bis KW 18 erstellen
15 | Zwischenpräsentation | Ausführung | M. Mustermann | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 0% | Meilenstein | Präsentation für Lenkungskreis vorbereiten
16 | Dokumentation finalisieren | Abschluss | L. Beispiel | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 0% | Geplant | Vorlage für technische Doku bereitstellen
17 | Abschlussbericht erstellen | Abschluss | M. Mustermann | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 0% | Geplant | Management-Summary inkl. KPIs
18 | Lessons Learned Workshop | Abschluss | K. Schneider | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 0% | Geplant | Workshopformat festlegen; Teilnehmer einladen
19 | Projektabschluss & Übergabe | Abschluss | M. Mustermann | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 0% | Meilenstein | Übergabedokumentation vollständig; Abnahme einholen

## Meilensteinplan
MEILENSTEINPLAN 2026
# | Meilenstein | Phase | Verantwortlich | Geplant (KW) | Geplantes Datum | Status | Bemerkung
M1 | ◆ Kick-off-Meeting | Initiierung | M. Mustermann | KW 03 | 2026-01-16 | Erreicht | Freigabe erteilt; alle Teilnehmer anwesend
M2 | ◆ Zwischenpräsentation | Ausführung | M. Mustermann | KW 22 | 2026-05-29 | Ausstehend | Präsentation vorbereiten; Unterlagen bis KW 21
M3 | ◆ Projektabschluss & Übergabe | Abschluss | M. Mustermann | KW 26 | 2026-06-26 | Ausstehend | Abnahmeprotokoll unterzeichnen lassen