## Cockpit
GAP-ANALYSE · MANAGEMENT-COCKPIT | [7 empty] | GESCHÄFTSJAHR 2026
Automatische Auswertung des Blattes „Gap-Analyse“ – keine Eingaben erforderlich | [7 empty] | Vorlage Version 1.0
ORGANISATION / BEREICH |  | ANALYSEOBJEKT |  |  | ANALYSEZEITRAUM |  |  | STAND DER AUSWERTUNG
Musterorganisation – Bereich Betrieb |  | Leistungs- und Organisationsentwicklung |  |  | Geschäftsjahr 2026 |  |  | 2026-07-22
01 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK
BEWERTETE KRITERIEN |  | Ø IST-REIFEGRAD |  |  | Ø SOLL-REIFEGRAD |  |  | GEWICHTETE ZIELERREICHUNG
18 |  | 2.0556 |  |  | 3.8889 |  |  | 51.54%
Zeilen mit Handlungsfeld |  | Skala 0 bis 5 |  |  | angestrebtes Niveau 2026 |  |  | Ist im Verhältnis zum Soll
KRITISCHE & HOHE GAPS |  | Ø UMSETZUNGSFORTSCHRITT |  |  | ÜBERFÄLLIGE TERMINE |  |  | GEPLANTER AUFWAND
9 |  | 34.72% |  |  | 2 |  |  | 234
Priorität Kritisch oder Hoch |  | über alle Maßnahmen |  |  | Termin liegt in der Vergangenheit |  |  | offene Maßnahmen
02 AUSWERTUNG NACH HANDLUNGSFELD
Handlungsfeld |  | Krite- rien | Ø Ist | Ø Soll | Ø Gap | Ziel- erreichung | Gap- Score | Kritisch & Hoch | Offene Maßn. | Aufwand (PT)
Strategie & Steuerung |  | 3 | 2.6667 | 4 | 1.3333 | 62.5% | 18 | 2 | 2 | 31
Kunde & Markt |  | 3 | 2 | 3.6667 | 1.6667 | 47.37% | 20 | 2 | 2 | 34
Prozesse & Qualität |  | 3 | 2.3333 | 4 | 1.6667 | 57.5% | 17 | 1 | 3 | 43
Technologie & Daten |  | 3 | 1.6667 | 4 | 2.3333 | 42.59% | 31 | 2 | 3 | 74
Organisation & Kompetenzen |  | 3 | 1.6667 | 3.6667 | 2 | 45.95% | 20 | 1 | 3 | 30
Nachhaltigkeit & Compliance |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 53.49% | 20 | 1 | 3 | 32
GESAMT |  | 18 | 2.0556 | 3.8889 | 1.8333 | 51.54% | 126 | 9 | 16 | 244
03 VERTEILUNG NACH PRIORITÄT UND STATUS
Priorität |  | Anzahl | Anteil |  | Status |  |  | Anzahl | Anteil
Kritisch |  | 2 | 11.11% |  | Offen |  |  | 5 | 27.78%
Hoch |  | 7 | 38.89% |  | In Umsetzung |  |  | 8 | 44.44%
Mittel |  | 6 | 33.33% |  | Verzögert |  |  | 2 | 11.11%
Niedrig |  | 1 | 5.556% |  | Zurückgestellt |  |  | 1 | 5.556%
Kein Gap |  | 2 | 11.11% |  | Abgeschlossen |  |  | 2 | 11.11%
04 TOP 5 – GRÖSSTER HANDLUNGSBEDARF (nach Gap-Score)
Rang | Kriterium |  | Handlungsfeld |  | Gap- Score | Priorität | Verantwortlich |  | Termin | Status
1 | Einheitliche Stammdatenbasis |  | Technologie & Daten |  | 15 | Kritisch | Leitung IT |  | 2026-12-31 | In Umsetzung
2 | Systematische Erfassung von Kundenfeedback |  | Kunde & Markt |  | 12 | Kritisch | Leitung Vertrieb |  | 2026-11-30 | Offen
3 | Strategische Ziele sind dokumentiert und kommuniziert |  | Strategie & Steuerung |  | 10 | Hoch | Geschäftsleitung |  | 2026-09-30 | In Umsetzung
4 | Berechtigungskonzept und Informationssicherheit |  | Technologie & Daten |  | 10 | Hoch | Informationssicherheit |  | 2026-09-30 | In Umsetzung
5 | Nachweisführung zu regulatorischen Anforderungen |  | Nachhaltigkeit & Compliance |  | 10 | Hoch | Compliance |  | 2026-09-30 | In Umsetzung
05 REIFEGRADPROFIL UND HANDLUNGSBEDARF
Alle Werte auf diesem Blatt werden aus dem Blatt „Gap-Analyse“ berechnet. Blau geschriebene Felder im Steckbrief sind Eingabefelder. Die Diagramme aktualisieren sich, sobald Bewertungen ergänzt oder geändert werden.
Formulas:
Offene Maßn. = IFERROR(INDEX('Gap-Analyse'!$P7:P40,MATCH(LARGE('Gap-Analyse'!$W7:W40,[ORGANISATION / BEREICH]),'Gap-Analyse'!$W7:W40,0)),"")

## Konfiguration
KONFIGURATION & LEGENDE |  | GAP-ANALYSE 2026
Steuerzentrale der Vorlage – Auswahllisten, Bewertungsskalen und Schwellenwerte |  | Alle Änderungen wirken sofort im Blatt Gap-Analyse
01 HANDLUNGSFELDER (Auswahlliste Spalte B im Blatt „Gap-Analyse“)
Handlungsfeld | Typische Inhalte des Handlungsfeldes
Strategie & Steuerung | Zielbild, Planung, Kennzahlen, Entscheidungs- und Berichtswege
Kunde & Markt | Kundenbedarf, Servicequalität, Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
Prozesse & Qualität | Abläufe, Standards, Schnittstellen, Fehler- und Reklamationsbearbeitung
Technologie & Daten | Systemlandschaft, Datenqualität, Automatisierung, Informationssicherheit
Organisation & Kompetenzen | Rollen, Verantwortung, Qualifizierung, Vertretung und Nachfolge
Nachhaltigkeit & Compliance | Regulatorik, Nachweise, Ressourcen, Lieferanten und Partner
Hinweis: Liste erweiterbar. Nach dem Ergänzen den Gültigkeitsbereich unter Daten ▸ Datenüberprüfung anpassen.
02 REIFEGRADSKALA (Bewertung Ist und Soll, Spalten F und G)
Stufe | Bezeichnung | Beschreibung
0 | Nicht vorhanden | Thema ist nicht bearbeitet, es existieren weder Regeln noch Ergebnisse.
1 | Ansatzweise | Einzelne Aktivitäten, personenabhängig und ohne Dokumentation.
2 | Wiederholbar | Vorgehen ist eingespielt, aber nicht verbindlich beschrieben.
3 | Definiert | Vorgehen ist dokumentiert, freigegeben und wird überwiegend gelebt.
4 | Gesteuert | Vorgehen wird gemessen, ausgewertet und regelmäßig überprüft.
5 | Optimierend | Vorgehen wird kontinuierlich verbessert und dient als interner Maßstab.
03 GEWICHTUNG (Bedeutung des Kriteriums, Spalte J)
Wert | Bedeutung | Erläuterung
1 | Gering | Ohne wesentliche Wirkung auf Ziele, Kunden oder Verpflichtungen.
2 | Spürbar | Wirkt auf einzelne Abläufe oder Teilbereiche.
3 | Mittel | Wirkt auf ein Kernziel oder mehrere Bereiche.
4 | Hoch | Wirkt unmittelbar auf Kunden, Kosten oder Termintreue.
5 | Sehr hoch | Voraussetzung für Zielerreichung, Sicherheit oder Regelkonformität.
04 PRIORISIERUNG (Spalte L berechnet sich automatisch aus diesen Schwellenwerten)
Priorität | Gap-Score ab | Bedeutung für die Steuerung
Kritisch | 12 | Sofort einsteuern, Ressourcen verbindlich zusagen.
Hoch | 8 | Im laufenden Halbjahr einplanen und nachhalten.
Mittel | 4 | In die Jahresplanung aufnehmen.
Niedrig | 1 | Beobachten, bei freien Kapazitäten bearbeiten.
Frist-Frühwarnung ab (Tage) | 30 | Restlaufzeit unterhalb dieses Wertes wird in Spalte T als „Kritisch“ markiert.
Blau geschriebene Werte sind Eingabewerte und dürfen angepasst werden. Gap-Score = Gap (Punkte) × Gewichtung, Wertebereich 0 bis 25.
05 STATUSWERTE (Auswahlliste Spalte Q)
Status | Verwendung
Offen | Maßnahme ist beschrieben, aber noch nicht gestartet.
In Umsetzung | Maßnahme läuft, Fortschritt wird in Spalte R gepflegt.
Verzögert | Termin ist gefährdet oder überschritten, Gegensteuerung erforderlich.
Zurückgestellt | Bewusst verschoben, bleibt zur Wiedervorlage in der Liste.
Abgeschlossen | Maßnahme umgesetzt, Ist-Reifegrad wurde nachgezogen.
06 VERANTWORTLICHE ROLLEN (Auswahlliste Spalte O)
Rolle / Funktion | Hinweis
Geschäftsleitung | Rollen statt Personennamen eintragen – die Vorlage bleibt so bei Personalwechseln nutzbar. Die Auswahlliste in Spalte O des Blattes „Gap-Analyse“ liest genau diesen Bereich. Beim Ergänzen weiterer Rollen den Gültigkeitsbereich unter Daten ▸ Datenüberprüfung erweitern. Eine Rolle je Zeile – Doppelnennungen erschweren die Auswertung im Cockpit.
Controlling
Leitung Vertrieb
Leitung Kundenservice
Leitung Marketing
Leitung Organisation
Qualitätsmanagement
Leitung IT
Informationssicherheit
Personalleitung
Compliance
Leitung Einkauf
07 SO ARBEITEN SIE MIT DER VORLAGE
Schritt 1 | Rahmen festlegen | Im Blatt „Cockpit“ Organisation, Analyseobjekt und Zeitraum eintragen.
Schritt 2 | Kriterien erfassen | Im Blatt „Gap-Analyse“ je Zeile ein messbares Kriterium mit Handlungsfeld anlegen.
Schritt 3 | Ist und Soll beschreiben | Beobachtbaren Ist-Zustand und überprüfbares Ziel 2026 formulieren – keine Absichtserklärungen.
Schritt 4 | Bewerten | Ist- und Soll-Reifegrad (0–5) sowie Gewichtung (1–5) auswählen. Gap, Gap-Score und Priorität berechnen sich selbst.
Schritt 5 | Maßnahmen planen | Ursache, Maßnahme, verantwortliche Rolle, Termin und Aufwand ergänzen.
Schritt 6 | Nachhalten | Status und Fortschritt monatlich pflegen; Terminstatus und Cockpit aktualisieren sich automatisch.
Schritt 7 | Erneut bewerten | Nach Abschluss einer Maßnahme den Ist-Reifegrad anheben – der Gap schließt sich sichtbar.
Die Beispielzeilen im Blatt „Gap-Analyse“ sind fiktiv und dienen nur der Veranschaulichung. Vor dem Produktiveinsatz löschen oder überschreiben – Formeln bleiben dabei erhalten.

## Gap-Analyse
| GAP-ANALYSE | [15 empty] | GESCHÄFTSJAHR 2026
| Ist-Soll-Vergleich je Kriterium, gewichtete Priorisierung und Maßnahmensteuerung | [15 empty] | Graue Spalten berechnen sich automatisch – bitte nicht überschreiben
01 · ERFASSUNG: WORÜBER SPRECHEN WIR? |  |  |  |  | 02 · BEWERTUNG & PRIORISIERUNG (automatisch) | [6 empty] | 03 · MASSNAHMENPLAN & NACHVERFOLGUNG
Nr. | Handlungsfeld | Kriterium / Anforderung | Ist-Zustand (beobachtbar beschrieben) | Soll-Zustand 2026 (überprüfbares Ziel) | Ist- Reifegrad | Soll- Reifegrad | Gap (Punkte) | Ziel- erreichung | Gewich- tung | Gap- Score | Priorität | Ursache | Maßnahme zur Schließung | Verantwortlich | Termin | Status | Fort- schritt | Rest- laufzeit | Termin- status | Aufwand (PT) | Rang-Hilfswert
GA-01 | Strategie & Steuerung | Strategische Ziele sind dokumentiert und kommuniziert | Zielbild existiert, wird jedoch nur im Führungskreis besprochen | Zielbild ist bis auf Teamebene heruntergebrochen und wird quartalsweise überprüft | 2 | 4 | 2 | 50% | 5 | 10 | Hoch | Nach der Zielfestlegung ist kein verbindlicher Kommunikationsweg definiert | Zielkaskade je Bereich erarbeiten und im Quartalsdialog verankern | Geschäftsleitung | 2026-09-30 | In Umsetzung | 35% | 70 | Im Plan | 12 | 9993
GA-02 | Strategie & Steuerung | Einheitliches Kennzahlensystem (KPI) | Jeder Bereich nutzt eigene Kennzahlen mit abweichenden Definitionen | Abgestimmtes KPI-Set mit monatlichem Standardbericht für alle Bereiche | 2 | 4 | 2 | 50% | 4 | 8 | Hoch | Keine zentrale Definitionshoheit für Kennzahlen | KPI-Katalog mit Definition, Datenquelle und Verantwortlichen erstellen | Controlling | 2026-06-30 | Verzögert | 50% | -22 | Überfällig | 15 | 7992
GA-03 | Strategie & Steuerung | Regelmäßiger Strategie-Review | Review-Rhythmus etabliert, Maßnahmen werden protokolliert und nachgehalten | Quartalsreview mit dokumentierter Maßnahmenverfolgung | 4 | 4 | 0 | 100% | 3 | 0 | Kein Gap | Früher fehlte ein fester Termin- und Berichtsrhythmus | Quartalsreview terminiert, Protokollvorlage eingeführt und erprobt | Geschäftsleitung | 2026-03-31 | Abgeschlossen | 100% |  | Abgeschlossen | 4 | -9
GA-04 | Kunde & Markt | Systematische Erfassung von Kundenfeedback | Rückmeldungen werden dezentral und unstrukturiert abgelegt | Einheitlicher Feedbackprozess mit monatlicher Auswertung und Maßnahmenableitung | 1 | 4 | 3 | 25% | 4 | 12 | Kritisch | Kein zentrales Erfassungswerkzeug und keine Auswertungsroutine | Feedbackformular je Kanal einführen und monatliche Auswertung etablieren | Leitung Vertrieb | 2026-11-30 | Offen | 0% | 131 | Im Plan | 18 | 11990
GA-05 | Kunde & Markt | Reaktionszeit auf Kundenanfragen | Durchschnittlich fünf Arbeitstage, keine Messung je Eingangskanal | Maximal zwei Arbeitstage, Messung und Ausweis je Eingangskanal | 2 | 4 | 2 | 50% | 4 | 8 | Hoch | Anfragen laufen über mehrere Postfächer ohne klare Zuordnung | Zentrales Eingangspostfach mit Zuständigkeits- und Vertretungsregel einrichten | Leitung Kundenservice | 2026-08-31 | In Umsetzung | 60% | 40 | Im Plan | 10 | 7989
GA-06 | Kunde & Markt | Markt- und Wettbewerbsbeobachtung | Halbjährliche Auswertung nach festem Raster ist eingeführt | Halbjährliche strukturierte Auswertung mit definierten Quellen | 3 | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | Kein Gap | Früher anlassbezogen und ohne benannte Zuständigkeit | Zuständigkeit zugeordnet, Auswertungsraster abgestimmt und veröffentlicht | Leitung Marketing | 2026-04-30 | Abgeschlossen | 100% |  | Abgeschlossen | 6 | -12
GA-07 | Prozesse & Qualität | Dokumentation der Kernprozesse | Zwei von sechs Kernprozessen sind beschrieben und freigegeben | Alle Kernprozesse beschrieben, freigegeben und jährlich geprüft | 2 | 4 | 2 | 50% | 4 | 8 | Hoch | Keine feste Zuständigkeit und keine Freigaberegel für Prozessdokumente | Prozesslandkarte erstellen und Prozessverantwortliche verbindlich benennen | Leitung Organisation | 2026-09-30 | In Umsetzung | 40% | 70 | Im Plan | 25 | 7987
GA-08 | Prozesse & Qualität | Freigabe- und Eskalationsregeln | Regeln bestehen mündlich und werden unterschiedlich ausgelegt | Dokumentierte Freigabegrenzen und Eskalationsstufen je Vorgangsart | 2 | 4 | 2 | 50% | 3 | 6 | Mittel | Wachstum ohne Anpassung der bestehenden Regelwerke | Freigabematrix erstellen und in der Einarbeitung verankern | Leitung Organisation | 2026-07-31 | Verzögert | 30% | 9 | Kritisch | 8 | 5986
GA-09 | Prozesse & Qualität | Fehler- und Reklamationsbearbeitung | Fehler werden behoben, Ursachen jedoch selten ausgewertet | Strukturierte Ursachenanalyse mit monatlicher Maßnahmenverfolgung | 3 | 4 | 1 | 75% | 3 | 3 | Niedrig | Kein einheitliches Erfassungsschema für Fehlerursachen | Erfassungsformular einführen und monatliche Auswertungsrunde etablieren | Qualitätsmanagement | 2026-09-30 | In Umsetzung | 45% | 70 | Im Plan | 10 | 2985
GA-10 | Technologie & Daten | Einheitliche Stammdatenbasis | Daten liegen in mehreren Systemen mit abweichenden Ständen vor | Führendes System je Datenobjekt mit dokumentierten Pflegeregeln | 1 | 4 | 3 | 25% | 5 | 15 | Kritisch | Historisch gewachsene Systemlandschaft ohne benannte Datenverantwortung | Datenverantwortliche benennen, führendes System je Objekt festlegen | Leitung IT | 2026-12-31 | In Umsetzung | 20% | 162 | Im Plan | 40 | 14984
GA-11 | Technologie & Daten | Automatisierung wiederkehrender Aufgaben | Wiederkehrende Auswertungen werden manuell zusammengestellt | Standardauswertungen laufen automatisiert und terminiert | 1 | 3 | 2 | 33.33% | 3 | 6 | Mittel | Fehlende Schnittstellen zwischen den eingesetzten Systemen | Zwei Auswertungen als Pilot automatisieren und Nutzen bewerten | Leitung IT | 2026-10-31 | Offen | 0% | 101 | Im Plan | 20 | 5983
GA-12 | Technologie & Daten | Berechtigungskonzept und Informationssicherheit | Berechtigungen werden bei Rollenwechseln nicht konsequent angepasst | Rollenbasiertes Berechtigungskonzept mit halbjährlicher Prüfung | 3 | 5 | 2 | 60% | 5 | 10 | Hoch | Kein definierter Prozess bei Eintritt, Wechsel und Austritt | Rollenmodell einführen und halbjährliche Prüfroutine etablieren | Informationssicherheit | 2026-09-30 | In Umsetzung | 70% | 70 | Im Plan | 14 | 9982
GA-13 | Organisation & Kompetenzen | Rollen- und Verantwortungsklarheit | Aufgaben sind bekannt, Entscheidungsbefugnisse jedoch unscharf | Rollenbeschreibungen mit Entscheidungsbefugnissen für alle Schlüsselrollen | 2 | 4 | 2 | 50% | 4 | 8 | Hoch | Rollen wurden nach der letzten Umstrukturierung nicht nachgezogen | Rollenbeschreibungen aktualisieren und mit den Bereichen abstimmen | Personalleitung | 2026-11-30 | Offen | 0% | 131 | Im Plan | 12 | 7981
GA-14 | Organisation & Kompetenzen | Qualifizierungsplan für Schlüsselkompetenzen | Schulungen erfolgen anlassbezogen ohne vorherige Bedarfsermittlung | Jährlicher Qualifizierungsplan auf Basis einer Kompetenzmatrix | 1 | 3 | 2 | 33.33% | 3 | 6 | Mittel | Kompetenzbedarf wird nicht systematisch erhoben | Kompetenzmatrix je Team aufbauen und Qualifizierungsbedarf ableiten | Personalleitung | 2026-07-15 | Offen | 0% | -7 | Überfällig | 10 | 5980
GA-15 | Organisation & Kompetenzen | Vertretungs- und Nachfolgeregelungen | Für zentrale Funktionen ist keine Vertretung benannt | Dokumentierte Vertretung für alle Schlüsselfunktionen | 2 | 4 | 2 | 50% | 3 | 6 | Mittel | Wissen ist an einzelne Personen gebunden und nicht dokumentiert | Vertretungsplan erstellen und Wissensübergaben verbindlich dokumentieren | Personalleitung | 2026-10-31 | In Umsetzung | 25% | 101 | Im Plan | 8 | 5979
GA-16 | Nachhaltigkeit & Compliance | Nachweisführung zu regulatorischen Anforderungen | Nachweise werden dezentral und uneinheitlich abgelegt | Zentrale Nachweisablage mit Fristenüberwachung und Zuständigkeit | 3 | 5 | 2 | 60% | 5 | 10 | Hoch | Keine übergreifende Fristenübersicht vorhanden | Zentrale Ablage mit Fristenkalender und Erinnerungsroutine einrichten | Compliance | 2026-09-30 | In Umsetzung | 50% | 70 | Im Plan | 16 | 9978
GA-17 | Nachhaltigkeit & Compliance | Kennzahlen zum Ressourcenverbrauch | Verbrauchsdaten liegen ausschließlich als Jahreswerte vor | Quartalsweise Erfassung mit Zielwerten je Standort | 1 | 3 | 2 | 33.33% | 2 | 4 | Mittel | Messpunkte und Zuständigkeiten sind nicht definiert | Erfassungsraster festlegen und Quartalsmeldung einführen | Compliance | 2026-12-31 | Offen | 0% | 162 | Im Plan | 9 | 3977
GA-18 | Nachhaltigkeit & Compliance | Bewertung von Lieferanten und Partnern | Auswahl erfolgt überwiegend nach Preis, ohne dokumentierte Kriterien | Bewertungsraster mit jährlicher Wiederholung und Mindestanforderungen | 2 | 4 | 2 | 50% | 3 | 6 | Mittel | Kein abgestimmtes Kriterienset zwischen Einkauf und Fachbereichen | Bewertungsraster erarbeiten und im Einkaufsprozess verbindlich verankern | Leitung Einkauf | 2026-11-30 | Zurückgestellt | 0% | 131 | Im Plan | 7 | 5976
LEGENDE
Weiße Felder |  | Eingabe durch die Anwenderin oder den Anwender.
Beige Felder |  | Berechnen sich automatisch (Nr., Gap, Zielerreichung, Gap-Score, Priorität, Restlaufzeit, Terminstatus).
Auswahllisten |  | Handlungsfeld, Verantwortlich und Status werden im Blatt „Konfiguration“ gepflegt.
Gap-Score |  | Gap (Punkte) × Gewichtung. Schwellenwerte für die Priorität sind im Blatt „Konfiguration“ frei einstellbar.
Restlaufzeit |  | Termin abzüglich heutigem Datum; abgeschlossene Maßnahmen bleiben leer.
Zeilen erweitern |  | Letzte Zeile markieren, kopieren und nach unten einfügen – Formeln, Listen und Formate werden übernommen.
Spalte W |  | Ausgeblendeter Hilfswert für die Rangfolge „Top 5“ im Cockpit. Bitte stehen lassen.
Formulas:
Rest- laufzeit = IF([Termin]="","",IF([Status]="Abgeschlossen","",[Termin]-TODAY()))
Note on H6: Gap = Soll-Reifegrad minus Ist-Reifegrad. Ein Wert von 0 bedeutet: Ziel erreicht.
Note on K6: Gap-Score = Gap × Gewichtung (0 bis 25). Er macht Lücken über Handlungsfelder hinweg vergleichbar.
Note on L6: Wird aus dem Gap-Score abgeleitet. Schwellenwerte im Blatt „Konfiguration“, Abschnitt 04.
Note on T6: Ampel aus Termin, Status und heutigem Datum. Frühwarnfrist im Blatt „Konfiguration“ einstellbar.