## GAP-Analyse 2026
GAP |  | GAP-ANALYSE 2026
Ist-Zustand bewerten · Soll-Zustand definieren · Lücken priorisieren · Maßnahmen wirksam nachverfolgen
Bewertete Themen 10 |  |  |  | Ø Zielerreichung 52% |  |  |  | Kritisch / Hoch 3 |  |  |  | Überfällige Maßnahmen 1 |  |  |  | Ø Fortschritt 39% |  |  |  | Abgeschlossen 1
ID | Bereich | Kategorie | Bewertungskriterium | Ist-Zustand | Soll-Zustand | Ist 0–5 | Soll 0–5 | Gap | Gewichtung 1–5 | Prioritätswert | Priorität | Zielerreichung | Hauptursache | Maßnahme | Verantwortlich | Start | Zieltermin | Fortschritt | Status | Terminlage | Erfolgskriterium / Nachweis | Notizen
1 | Unternehmenssteuerung | Strategie | Strategische Ziele werden regelmäßig überprüft und in Maßnahmen übersetzt. | Ziele sind vorhanden, werden jedoch uneinheitlich und überwiegend reaktiv verfolgt. | Ziele sind messbar, quartalsweise bewertet und klar mit Maßnahmen und Verantwortlichen verknüpft. | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | Hoch | 50% | Unklare Verantwortung | Einheitlichen Zielreview mit Kennzahlen, Entscheidungen und Maßnahmenprotokoll einführen. | Nina Keller | 2026-07-01 | 2026-09-15 | 35% | In Arbeit | Im Plan | Quartalsreview durchgeführt; offene Maßnahmen mit Verantwortlichen erfasst. | Pilot mit drei Kernzielen.
2 | Prozessmanagement | Prozesse | Wiederkehrende Kernabläufe sind aktuell dokumentiert und verbindlich angewendet. | Mehrere Abläufe beruhen auf Erfahrungswissen; Versionen und Freigaben sind nicht einheitlich. | Kernabläufe sind schlank dokumentiert, freigegeben, versioniert und für alle Beteiligten zugänglich. | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | Mittel | 50% | Fehlender Standard | Prozesslandkarte erstellen, kritische Abläufe priorisieren und einheitliche Kurzstandards veröffentlichen. | Lukas Brandt | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 50% | In Arbeit | Im Plan | Mindestens 90 % der priorisierten Kernabläufe freigegeben.
3 | Kundenservice | Qualität | Anfragen werden innerhalb einer definierten und nachvollziehbaren Bearbeitungszeit gelöst. | Bearbeitungszeiten werden gemessen, schwanken aber deutlich; Eskalationen erfolgen nicht konsequent. | Mindestens 90 % der Anfragen werden innerhalb der vereinbarten Bearbeitungszeit abgeschlossen. | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | Mittel | 75% | Unzureichende Ressourcen | Priorisierungsregeln schärfen, Engpasszeiten auswerten und verbindlichen Eskalationsweg testen. | Mara Scholz | 2026-05-01 | 2026-07-15 | 80% | Blockiert | Überfällig | Servicegrad ≥ 90 % über acht aufeinanderfolgende Wochen. | Zusätzliche Kapazität noch nicht bestätigt.
4 | Datenmanagement | Daten | Entscheidungsrelevante Kennzahlen sind einheitlich definiert, aktuell und verlässlich. | Kennzahlen stammen aus mehreren Dateien; Definitionen und Aktualisierungszeitpunkte unterscheiden sich. | Ein abgestimmtes Kennzahlenset wird automatisiert aktualisiert und besitzt eindeutige Verantwortlichkeiten. | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | Kritisch | 25% | Mangelnde Datenbasis | Kennzahlenkatalog, Datenverantwortung und verbindlichen Aktualisierungsrhythmus festlegen. | Tobias Kern | 2026-07-10 | 2026-10-30 | 20% | In Arbeit | Im Plan | Alle Kernkennzahlen mit Definition, Quelle, Eigentümer und Aktualität dokumentiert.
5 | Personalentwicklung | Kompetenzen | Erforderliche Fach- und Methodenkompetenzen werden geplant und gezielt entwickelt. | Schulungen erfolgen überwiegend auf Anfrage; Kompetenzbedarf wird nicht systematisch erfasst. | Kompetenzprofile und Entwicklungsmaßnahmen sind pro Rolle definiert und jährlich aktualisiert. | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | Mittel | 50% | Fehlende Kompetenz | Rollenbezogene Kompetenzmatrix erstellen und priorisierte Entwicklungsmaßnahmen terminieren. | Eva Lorenz | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 0% | Nicht begonnen | Im Plan | Kompetenzmatrix für alle priorisierten Rollen freigegeben.
6 | Arbeitsorganisation | Technologie | Wiederkehrende administrative Aufgaben sind dort automatisiert, wo Aufwand und Fehler reduziert werden. | Mehrere Routinetätigkeiten werden manuell übertragen und kontrolliert. | Geeignete Routinen laufen standardisiert, nachvollziehbar und mit definierten Kontrollen automatisiert. | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | Mittel | 50% | Technische Einschränkung | Automatisierungskandidaten bewerten, zwei Pilotprozesse umsetzen und Nutzen messen. | Jan Peters | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 0% | Nicht begonnen | Im Plan | Mindestens 20 % Zeitersparnis bei den beiden Pilotprozessen.
7 | Beschaffung | Ressourcen | Leistung und Zuverlässigkeit wichtiger Lieferanten werden regelmäßig bewertet. | Bewertungen erfolgen unregelmäßig und ohne einheitliche Kriterien. | Kritische Lieferanten werden quartalsweise anhand klarer Qualitäts-, Termin- und Risikokriterien bewertet. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | Niedrig | 75% | Fehlender Standard | Einfaches Lieferanten-Scorecard-Verfahren einführen und Verantwortlichkeiten festlegen. | Sarah Vogt | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100% | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Alle kritischen Lieferanten mit aktueller Scorecard bewertet. | Erste Bewertungsrunde abgeschlossen.
8 | Organisation | Kommunikation | Rollen, Entscheidungsrechte und Eskalationswege sind eindeutig und bekannt. | Bei bereichsübergreifenden Themen entstehen Rückfragen und parallele Entscheidungen. | Zuständigkeiten und Eskalationswege sind für zentrale Schnittstellen eindeutig dokumentiert. | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | Mittel | 50% | Kommunikationslücke | Verantwortungsmatrix für zentrale Schnittstellen abstimmen und in Regelterminen verankern. | Oliver Reimann | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 60% | In Arbeit | Im Plan | Mindestens 80 % positive Rückmeldung zur Klarheit der Zuständigkeiten.
9 | Governance | Compliance | Freigaben, Nachweise und relevante Entscheidungen sind vollständig nachvollziehbar. | Wesentliche Nachweise sind vorhanden, liegen jedoch dezentral und nicht immer versionssicher vor. | Relevante Nachweise sind vollständig, versionssicher, auffindbar und mit Aufbewahrungsregeln versehen. | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | Hoch | 60% | Fehlender Standard | Nachweisregister erstellen, Ablagekonzept vereinheitlichen und Stichprobenprüfung etablieren. | Clara Winter | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 45% | In Arbeit | Im Plan | Stichprobe ohne fehlende oder veraltete Pflichtnachweise.
10 | Ressourcensteuerung | Strategie | Wesentliche Ressourcenverbräuche werden mit Zielwerten gemessen und verbessert. | Verbrauchsdaten sind teilweise vorhanden, jedoch nicht konsistent ausgewertet. | Relevante Verbräuche besitzen Baseline, Zielwert, Verantwortliche und regelmäßiges Reporting. | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | Mittel | 33.33% | Mangelnde Datenbasis | Messumfang festlegen, Baseline bilden und zwei realistische Verbesserungsziele definieren. | Daniel Ahrens | 2026-10-01 | 2026-12-20 | 0% | Nicht begonnen | Im Plan | Baseline und zwei freigegebene Zielwerte liegen vor.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Formulas:
Terminlage = IF([Bewertungskriterium]="","",IF([Status]="Abgeschlossen","Abgeschlossen",IF([Zieltermin]="","Ohne Termin",IF([Zieltermin]<TODAY(),"Überfällig",IF([Zieltermin]-TODAY()<=Einstellungen!$B9,"Bald fällig","Im Plan")))))

## Einstellungen
EINSTELLUNGEN · GAP-ANALYSE 2026
[6 empty] | Priorität | Anzahl
STEUERUNGSPARAMETER |  |  | KATEGORIEN | STATUS | HAUPTURSACHEN | Kritisch | 1
Analysejahr | 2026 | Gelb markierte Werte können angepasst werden. Der Prioritätswert ergibt sich aus Gap × Gewichtung. | Strategie | Nicht begonnen | Unklare Verantwortung | Hoch | 2
Priorität „Kritisch“ ab | 15 |  | Prozesse | In Arbeit | Fehlender Standard | Mittel | 6
Priorität „Hoch“ ab | 9 |  | Qualität | Blockiert | Fehlende Kompetenz | Niedrig | 1
Priorität „Mittel“ ab | 4 |  | Daten | Abgeschlossen | Unzureichende Ressourcen
Fälligkeitswarnung (Tage) | 14 |  | Technologie |  | Technische Einschränkung
|  |  | Kompetenzen |  | Mangelnde Datenbasis | Kategorie | Ø Ist | Ø Soll
|  |  | Ressourcen |  | Kommunikationslücke | Strategie | 1.5 | 3.5
BEWERTUNGSSKALA 0–5 |  |  | Compliance |  | Externe Abhängigkeit | Prozesse | 2 | 4
Wert | Reifegrad | Orientierung | Kommunikation |  |  | Qualität | 3 | 4
0 | Nicht vorhanden | Keine erkennbare Regelung oder Umsetzung |  |  |  | Daten | 1 | 4
1 | Initial | Einzelne, überwiegend spontane Aktivitäten |  |  |  | Technologie | 2 | 4
2 | Teilweise | Ansätze vorhanden, aber nicht einheitlich | KURZANLEITUNG |  |  | Kompetenzen | 2 | 4
3 | Definiert | Beschrieben und wiederholbar umgesetzt | 1. Legen Sie Bereich, Kategorie und Bewertungskriterium fest. 2. Beschreiben Sie den aktuellen und den gewünschten Zustand konkret. 3. Bewerten Sie Ist und Soll auf der einheitlichen Skala von 0 bis 5. 4. Gewichten Sie die Bedeutung des Themas von 1 bis 5. 5. Gap, Zielerreichung, Prioritätswert und Priorität werden automatisch berechnet. 6. Ergänzen Sie Ursache, Maßnahme, Verantwortung, Termine und Fortschritt. 7. Der Terminstatus reagiert automatisch auf Status, Zieltermin und das heutige Datum. 8. Die Diagramme im Hauptblatt aktualisieren sich aus den erfassten Zeilen. |  |  | Ressourcen | 3 | 4
4 | Gesteuert | Gemessen, überwacht und systematisch verbessert |  |  |  | Compliance | 3 | 5
5 | Optimiert | Voll integriert, wirksam und kontinuierlich optimiert |  |  |  | Kommunikation | 2 | 4