## Protokoll
PROJEKTPROTOKOLL
| Projektname: | [Projektname eintragen] |  | Projektstatus: | In Bearbeitung
| Projektnummer: | PRJ-2026-001 |  | Sitzungsnummer: | 04
| Besprechungsdatum: | 12.03.2026 |  | Nächste Sitzung: | 09.04.2026
| Ort / Plattform: | Besprechungsraum 2 / MS Teams |  | Protokoll erstellt: | 13.03.2026
| Protokollführer/-in: | M. Hoffmann |  | Verteiler: | Projektteam, Auftraggeber
TEILNEHMENDE
T. Berger (Projektleiter) ¦ M. Hoffmann (QM) ¦ S. Klein (Entwicklung) ¦ K. Albrecht (Auftraggeber) ¦ L. Vogel (Controlling) — Entschuldigt: R. Meier (Einkauf)
Nr. | TOP / Thema | Inhalt & Ergebnis | Verantwortlich | Fällig bis | Status | Bemerkungen
1 | Eröffnung & Genehmigung des letzten Protokolls | Das Protokoll der Sitzung vom 19.02.2026 wurde ohne Änderungen genehmigt. Alle offenen Punkte aus der Vorsitzung wurden überprüft. | T. Berger | 12.03.2026 | ✔ Erledigt | —
2 | Projektstatus – aktueller Fortschritt | Meilenstein M3 (Konzeptfreigabe) wurde am 08.03.2026 erreicht. Gesamtfortschritt beträgt 48 %. Zeitplan liegt im Plan. | T. Berger | — | ✔ Erledigt | Fortschrittsdiagramm liegt als Anlage bei
3 | Qualitätssicherung – offene Prüfpunkte | 3 von 7 Prüfpunkten aus dem QS-Plan noch offen. M. Hoffmann erstellt bis 20.03. eine aktualisierte Mängelliste mit Prioritätsbewertung. | M. Hoffmann | 20.03.2026 | ⏳ In Bearbeitung | Abstimmung mit S. Klein erforderlich
4 | Ressourcenplanung April–Mai 2026 | Engpass in der Entwicklung ab KW 16 identifiziert. L. Vogel prüft die Möglichkeit einer temporären Aufstockung (0,5 VZÄ). Entscheidung bis 26.03. | L. Vogel | 26.03.2026 | ⏳ In Bearbeitung | Budget-Freigabe durch K. Albrecht erforderlich
5 | Risikoregister – Aktualisierung | Risiko R-07 (Lieferverzug externer Dienstleister) auf 'Hoch' hochgestuft. Gegenmaßnahme: Alternativanbieter evaluieren. Frist verschoben auf 02.04. | S. Klein | 02.04.2026 | 🔴 Überfällig | Ursprüngliche Frist 05.03. wurde nicht eingehalten
6 | Budget-Controlling Q1 2026 | Gesamtbudget: 180.000 €. Ist-Verbrauch bis 12.03.: 72.400 € (40,2 %). Keine signifikanten Abweichungen. Prognose für Q2 liegt im Rahmen. | L. Vogel | 01.04.2026 | ⏳ In Bearbeitung | Q1-Abschluss-Report folgt bis 01.04.
7 | Kommunikationsplan – Stakeholder-Update | Nächster Statusbericht an den Lenkungsausschuss ist für den 25.03.2026 geplant. T. Berger übernimmt die Erstellung. Vorlage wird intern abgestimmt. | T. Berger | 22.03.2026 | ⬜ Offen | Vorlage aus letztem Quartal als Basis verwenden
8 | Entscheidung: Änderungsantrag ÄA-2026-03 | Änderungsantrag zur Erweiterung des Funktionsumfangs (Modul X) wurde besprochen. Aufwand: +12 PT / +8.500 €. K. Albrecht genehmigt – Projektauftrag wird angepasst. | K. Albrecht | 19.03.2026 | ✔ Erledigt | Schriftliche Bestätigung liegt vor
9 | Nächste Schritte & Terminvorschau | Nächste ordentliche Projektsitzung: 09.04.2026, 10:00 Uhr. Tagesordnung wird bis 03.04. verschickt. Alle Maßnahmen sind in der Maßnahmenliste erfasst. | T. Berger | 03.04.2026 | ⬜ Offen | Einladung erfolgt über Outlook
Dieses Dokument ist vertraulich – nur für interne Verwendung. |  |  |  | 2026-07-05
✔ Erledigt | ⏳ In Bearbeitung |  | ⬜ Offen |  | 🔴 Überfällig

## Maßnahmen
MAẞNAHMENLISTE – OFFENE PUNKTE
Gesamt |  | Erledigt |  | Offen |  | Überfällig
8 |  | 1 |  | 4 |  | 1
# | TOP-Ref. | Bereich / Thema | Maßnahme / Aufgabe | Verantwortlich | Erstellt am | Fällig bis | Status | Kommentar
1 | TOP 3 | Qualitätssicherung | Aktualisierte Mängelliste mit Prioritätsbewertung erstellen und an Projektleiter senden | M. Hoffmann | 12.03.2026 | 20.03.2026 | ⏳ In Bearbeitung | Abstimmung mit S. Klein laufend
2 | TOP 4 | Ressourcenplanung | Möglichkeit temporärer Personalaufstockung (0,5 VZÄ) in KW 16 prüfen – Budget-Impakt ermitteln | L. Vogel | 12.03.2026 | 26.03.2026 | ⏳ In Bearbeitung | Budget-Freigabe noch ausstehend
3 | TOP 5 | Risikomanagement | Alternativanbieter für externen Dienstleister evaluieren und Angebot einholen | S. Klein | 12.03.2026 | 02.04.2026 | 🔴 Überfällig | Ursprünglich fällig 05.03.; Verzögerung durch Dienstleister
4 | TOP 6 | Controlling | Q1-Abschluss-Report mit Ist-/Soll-Vergleich für alle Budgetpositionen erstellen | L. Vogel | 12.03.2026 | 01.04.2026 | ⬜ Offen | Daten aus SAP bis 28.03. verfügbar
5 | TOP 7 | Kommunikation | Statusbericht für Lenkungsausschuss erstellen und intern abstimmen | T. Berger | 12.03.2026 | 22.03.2026 | ⬜ Offen | Vorlage Q4/2025 als Basis
6 | TOP 8 | Änderungsmanagement | Projektauftrag an genehmigten Änderungsantrag ÄA-2026-03 anpassen und Signatur einholen | K. Albrecht | 12.03.2026 | 19.03.2026 | ✔ Erledigt | Schriftliche Genehmigung liegt vor
7 | TOP 9 | Terminplanung | Tagesordnung für Sitzung 05 (09.04.2026) erstellen und bis 03.04. versenden | T. Berger | 12.03.2026 | 03.04.2026 | ⬜ Offen | Outlook-Einladung folgt gleichzeitig
8 | — | Dokumentation | Projektablage auf SharePoint auf aktuellen Stand bringen – alle Protokolle Q1 einpflegen | M. Hoffmann | 12.03.2026 | 31.03.2026 | ⬜ Offen | Zugriff für K. Albrecht prüfen

## Sitzungsübersicht
SITZUNGSÜBERSICHT – PROJEKTVERLAUF
# | Datum | Besprechungsthema | Teilnehmende | Protokollführer/-in | Nächste Sitzung | Offene Punkte | Erledigte Punkte | Gesamtfortschritt
01 | 15.01.2026 | Projektstart & Kickoff | T. Berger, M. Hoffmann, S. Klein, K. Albrecht, L. Vogel | M. Hoffmann | 12.02.2026 | 5 | 2 | 15%
02 | 12.02.2026 | Planung & Ressourcen | T. Berger, M. Hoffmann, S. Klein, K. Albrecht | S. Klein | 19.02.2026 | 4 | 3 | 27%
03 | 19.02.2026 | Konzeptreview & QS | T. Berger, M. Hoffmann, S. Klein, L. Vogel | L. Vogel | 12.03.2026 | 6 | 4 | 38%
04 | 12.03.2026 | Status & Maßnahmen | T. Berger, M. Hoffmann, S. Klein, K. Albrecht, L. Vogel | M. Hoffmann | 09.04.2026 | 5 | 4 | 48%
05 | 09.04.2026 | Meilensteinreview | [Teilnehmende eintragen] | [eintragen] | [eintragen] | — | — | —

## 📋 Anleitung
ANLEITUNG – PROJEKTPROTOKOLL VORLAGE
TABELLENBLÄTTER
| 📄 Protokoll | Hauptblatt. Hier dokumentieren Sie den Verlauf einer einzelnen Projektsitzung. Füllen Sie die Kopfzeilen (Projektname, Datum, Teilnehmende) aus und tragen Sie je TOP eine Zeile ein.
| ✅ Maßnahmen | Laufende Liste aller offenen Aufgaben über alle Sitzungen hinweg. Tragen Sie jede neue Maßnahme ein, wählen Sie den Status per Dropdown aus und aktualisieren Sie die Liste bei jeder Sitzung.
| 📅 Sitzungsübersicht | Übersicht aller bisherigen und geplanten Sitzungen. Dient als Verlaufsdokumentation und gibt einen schnellen Überblick über den Gesamtfortschritt.
VERWENDUNG
| Status-Dropdown | In den Spalten „Status" (Protokoll & Maßnahmen) können Sie den Status per Dropdown auswählen. Klicken Sie auf die Zelle und wählen Sie: ✔ Erledigt ¦ ⏳ In Bearbeitung ¦ ⬜ Offen ¦ 🔴 Überfällig.
| Farbcodierung | Die Statusfarben werden automatisch entsprechend gesetzt: Grün = Erledigt ¦ Blau = In Bearbeitung ¦ Orange = Offen ¦ Rot = Überfällig. Beim manuellen Eingeben bitte Farbe manuell anpassen.
| Neue Sitzung anlegen | Für jede neue Sitzung: (1) Kopfzeilen auf Blatt 'Protokoll' aktualisieren. (2) Alte Inhalte löschen oder in neues Blatt kopieren. (3) Neue Maßnahmen in Blatt 'Maßnahmen' eintragen. (4) Sitzungszeile in 'Sitzungsübersicht' ergänzen.
| Drucken / Export | Alle Blätter sind für den Druck (Querformat A4) vorbereitet. Nutzen Sie 'Datei → Drucken' oder speichern Sie als PDF über 'Speichern unter → PDF'.
TIPPS
| Protokoll zeitnah erstellen | Erstellen Sie das Protokoll idealerweise noch am Sitzungstag oder spätestens am Folgetag, um Vollständigkeit sicherzustellen.
| Maßnahmen verbindlich halten | Jede Aufgabe sollte eine klar benannte verantwortliche Person und ein konkretes Fälligkeitsdatum haben. Vage Zuweisungen führen zu Verzögerungen.
| Regelmäßige Aktualisierung | Überprüfen Sie die Maßnahmenliste vor jeder Sitzung und aktualisieren Sie den Status. Erledigte Punkte bitte als '✔ Erledigt' markieren und nicht löschen.