## Übersicht
PROJEKTPROTOKOLL
Fortlaufende Sitzungs- und Beschlussdokumentation · Übersicht
PROJEKTANGABEN
Projektname | Neugestaltung Kundenportal |  | Projektnummer | PRJ-2026-014
Auftraggeber | Vertrieb & Marketing |  | Projektbudget | 85.000 €
Projektleitung | Sandra Vogel |  | Projektstart | 2026-01-12
Protokollführung | Daniel Krause |  | Geplantes Ende | 2026-06-30
Version / Stand | v3 |  | Letzte Sitzung | 2026-02-17
AUSWERTUNG (automatisch aus Blatt »Protokoll«)
Einträge gesamt |  |  | Offen | In Arbeit | Erledigt
13 |  |  | 5 | 3 | 5
Überfällig (fällig < heute, nicht erledigt) |  |  | Erledigungsquote
8 |  |  | 38.46%
LEGENDE · Status
Offen |  | In Arbeit |  | Erledigt | Verschoben
Hinweis: Blaue Werte sind Eingabefelder. Alle Besprechungspunkte werden fortlaufend im Blatt »Protokoll« erfasst; diese Übersicht aktualisiert sich automatisch. Teilnehmende und Anwesenheiten im Blatt »Teilnehmer«.

## Protokoll
BESPRECHUNGSPUNKTE — fortlaufendes Protokoll
Neugestaltung Kundenportal · Sandra Vogel · Stand: v3
Nr. | Sitzung | Datum | TOP / Thema | Beschreibung / Beschluss | Kategorie | Verantwortlich | Fällig am | Priorität | Status | Bemerkung / nächste Schritte
1 | Kick-off | 2026-01-12 | Projektziele | Ziele, Umfang und Erfolgskriterien gemeinsam festgelegt und freigegeben. | Beschluss | Sandra Vogel | 2026-01-12 | Hoch | Erledigt | Von allen bestätigt.
2 | Kick-off | 2026-01-12 | Rollen & Verantwortlichkeiten | Aufgabenverteilung im Kernteam abgestimmt. | Entscheidung | Sandra Vogel | 2026-01-16 | Mittel | Erledigt | RACI-Matrix abgelegt.
3 | Kick-off | 2026-01-12 | Anforderungsliste | Erste Anforderungen aus den Fachbereichen sammeln. | Aufgabe | Julia Berg | 2026-01-26 | Hoch | Erledigt | 28 Punkte erfasst.
4 | Kick-off | 2026-01-12 | Kommunikationsplan | Turnus der Jour Fixe (14-tägig) und Verteiler festgelegt. | Information | Daniel Krause | 2026-01-14 | Niedrig | Erledigt
5 | Jour Fixe 1 | 2026-02-03 | Design-Konzept | Entwurf des neuen Portal-Designs abstimmen und Feedback einholen. | Aufgabe | Markus Feld | 2026-02-10 | Hoch | In Arbeit | Zwei Varianten in Prüfung.
6 | Jour Fixe 1 | 2026-02-03 | Schnittstelle CRM | Machbarkeit der Anbindung an das CRM klären. | Aufgabe | Julia Berg | 2026-02-06 | Hoch | Erledigt | Technisch bestätigt.
7 | Jour Fixe 1 | 2026-02-03 | Budgetfreigabe Phase 2 | Zusätzliches Budget von 12.000 € für Phase 2 freigegeben. | Beschluss | Sandra Vogel | 2026-02-03 | Mittel | Erledigt
8 | Jour Fixe 1 | 2026-02-03 | Datenschutzprüfung | Verarbeitungsverzeichnis prüfen und freigeben lassen. | Aufgabe | Daniel Krause | 2026-02-12 | Hoch | Offen | Rückmeldung DSB ausstehend.
9 | Jour Fixe 1 | 2026-02-03 | Testkonzept | Vorgehen für Abnahmetests ausarbeiten. | Aufgabe | Markus Feld | 2026-02-20 | Mittel | In Arbeit
10 | Jour Fixe 2 | 2026-02-17 | Design-Freigabe | Finales Design-Konzept zur Freigabe vorlegen. | Entscheidung | Sandra Vogel | 2026-02-24 | Hoch | Offen | Termin mit Lenkungskreis.
11 | Jour Fixe 2 | 2026-02-17 | Content-Migration | Bestehende Inhalte sichten und Migrationsplan erstellen. | Aufgabe | Julia Berg | 2026-03-06 | Mittel | Offen
12 | Jour Fixe 2 | 2026-02-17 | Schulungsbedarf | Bedarf an Anwenderschulungen erheben. | Information | Daniel Krause | 2026-03-13 | Niedrig | Offen
13 | Jour Fixe 2 | 2026-02-17 | Risiko Zeitplan | Lieferverzug eines Dienstleisters als Risiko aufgenommen. | Risiko | Markus Feld | 2026-02-27 | Hoch | In Arbeit | Alternativanbieter prüfen.
14 | Jour Fixe 2 | 2026-02-17 | Go-Live-Termin | Vorläufigen Go-Live auf 15.06.2026 terminiert. | Beschluss | Sandra Vogel | 2026-06-15 | Mittel | Offen | Abhängig von Testabnahme.

## Teilnehmer
TEILNEHMENDE & ANWESENHEIT
Kontaktdaten des Projektteams · Anwesenheit je Sitzung (X = anwesend, E = entschuldigt)
Nr. | Name | Rolle / Funktion | Abteilung | E-Mail | Telefon | Kick-off 12.01. | Jour Fixe 1 03.02. | Jour Fixe 2 17.02. | Anwesend
1 | Sandra Vogel | Projektleitung | Vertrieb | s.vogel@beispiel-firma.de | +49 441 1234-10 | X | X | X | 3
2 | Daniel Krause | Protokollführung | PMO | d.krause@beispiel-firma.de | +49 441 1234-22 | X | X | X | 3
3 | Julia Berg | Fachbereich | Marketing | j.berg@beispiel-firma.de | +49 441 1234-35 | X | X | E | 2
4 | Markus Feld | IT / Entwicklung | IT | m.feld@beispiel-firma.de | +49 441 1234-48 | X | E | X | 2
5 | Petra Lang | Datenschutz | Recht | p.lang@beispiel-firma.de | +49 441 1234-51 | X | X | X | 3
6 | Thomas Reich | Externer Dienstleister | Agentur Nordwind | t.reich@nordwind-agentur.de | +49 40 998877-0 | E | X | X | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0