## Projektzeitplan
Projektzeitplan
Aufgaben, Meilensteine und Fortschritt im Zeitverlauf planen und steuern · Vorlage 2026
PROJEKTDATEN
Projektname |  | Markteinführung Produkt 2026
Projektleitung |  | Julia Wagner |  |  | Zeitachse-Start | 2026-01-05
Auftraggeber |  | Interne Organisation |  |  | Ansicht | Kalenderwochen
KENNZAHLEN
14 |  | 30.71% |  | 100 |  | 2
[8 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04
PROJEKTSTRUKTUR & ZEITPLAN | [7 empty] | 2026-01-05: Jan; 2026-02-02: Feb; 2026-03-02: Mär; 2026-04-06: Apr; 2026-05-04: Mai
Nr | Vorgang / Aufgabe | Verantwortlich | Start | Dauer (Tg) | Ende | Fort- schritt | Status | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19
1 | Initiierung |  | 2026-01-05 | 9 | 2026-01-13 | 100%
1.1 | Projektauftrag & Kick-off | Julia Wagner | 2026-01-05 | 5 | 2026-01-09 | 100% | Erledigt
1.2 | Stakeholder-Analyse | Sophie Neumann | 2026-01-08 | 6 | 2026-01-13 | 100% | Erledigt
2 | Konzept & Planung |  | 2026-01-14 | 20 | 2026-02-02 | 66.67%
2.1 | Anforderungen erheben | Markus Fischer | 2026-01-14 | 8 | 2026-01-21 | 100% | Erledigt
2.2 | Konzept & Design | Sophie Neumann | 2026-01-22 | 12 | 2026-02-02 | 60% | Verzögert
2.3 | Projektplan finalisieren | Julia Wagner | 2026-01-26 | 6 | 2026-01-31 | 40% | In Arbeit
3 | Umsetzung |  | 2026-02-02 | 26 | 2026-02-27 | 10%
3.1 | Entwicklung Modul A | Daniel Braun | 2026-02-02 | 20 | 2026-02-21 | 30% | In Arbeit
3.2 | Entwicklung Modul B | Markus Fischer | 2026-02-09 | 18 | 2026-02-26 | 0% | Offen
3.3 | Content & Materialien | Christina Vogel | 2026-02-16 | 12 | 2026-02-27 | 0% | Offen
4 | Test & Qualitätssicherung |  | 2026-03-09 | 19 | 2026-03-27 | 0%
4.1 | Integrationstests | Daniel Braun | 2026-03-09 | 10 | 2026-03-18 | 0% | Offen
4.2 | Abnahme & Freigabe | Julia Wagner | 2026-03-23 | 5 | 2026-03-27 | 0% | Offen
4.3 | Meilenstein: Freigabe erteilt | Julia Wagner | 2026-03-27 | 0 | 2026-03-27 | 0% | Offen | bar: 2026-03-23
5 | Abschluss & Rollout |  | 2026-03-30 | 16 | 2026-04-14 | 0%
5.1 | Schulung & Kommunikation | Christina Vogel | 2026-03-30 | 8 | 2026-04-06 | 0% | Offen
5.2 | Go-Live | Markus Fischer | 2026-04-09 | 3 | 2026-04-11 | 0% | Offen
5.3 | Meilenstein: Projektabschluss | Julia Wagner | 2026-04-14 | 0 | 2026-04-14 | 0% | Offen | bar: 2026-04-13
Legende: Balkenfarbe = Status · ◆ = Meilenstein (Dauer 0) · blaue Schrift = Eingabe · Ende & Phasenzeilen werden automatisch berechnet
Auswahllisten
Verantwortliche |  | Status
Julia Wagner |  | Offen
Markus Fischer |  | In Arbeit
Sophie Neumann |  | Erledigt
Daniel Braun |  | Verzögert
Christina Vogel
Formulas:
Zeitachse-Start = MAX([Zeitachse-Start, row below]:F17)