## Projektablaufplan
PROJEKTABLAUFPLAN ¦ VORGANGSLISTE & GANTT-DIAGRAMM ¦ 2026
| Projektname: | Beispielprojekt 2026 |  |  | Projektleiter: | Erika Musterfrau |  |  | Stand: | 06.07.2026 |  |  | Projektstart: | 05.01.2026
ID | Vorgangsname | Vorgänger | Nachfolger | Verantw. | Terminplanung (Plan) |  |  | Puffer (AT) | Ist-Daten |  |  | Fortschr. % | Status | Priorität | KP | Jan '26 | Feb '26 | Mrz '26 | Apr '26 | Mai '26 | Jun '26 | Jul '26 | Aug '26 | Sep '26 | Okt '26 | Nov '26 | Dez '26
[5 empty] | Start (Plan) | Ende (Plan) | Dauer (AT) |  | Start (Ist) | Ende (Ist) | Abw. (AT)
| PHASE 1 – INITIIERUNG & ANALYSE |  |  |  | 05.01.26 | 30.01.26 | 20 |  | 05.01.26 | 28.01.26 | -2
1.1 | Projektauftrag ausarbeiten | – | 1.2 | A. Weber | 05.01.26 | 09.01.26 | 5 | – | 05.01.26 | 09.01.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
1.2 | Stakeholder identifizieren | 1.1 | 1.3 | B. König | 12.01.26 | 16.01.26 | 5 | 2 | 12.01.26 | 16.01.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
1.2a | Stakeholder-Register erstellen | 1.1 | 1.2 | B. König | 12.01.26 | 14.01.26 | 3 | – | 12.01.26 | 14.01.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
1.2b | Kommunikationsmatrix definieren | 1.2a | 1.3 | B. König | 15.01.26 | 16.01.26 | 2 | – | 15.01.26 | 16.01.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
1.3 | Ist-Analyse & Bestandsaufnahme | 1.2 | 1.4 | C. Braun | 19.01.26 | 23.01.26 | 5 | – | 19.01.26 | 22.01.26 | -1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
1.4 | Kick-off-Meeting | 1.3 | 2.1 | A. Weber | 26.01.26 | 26.01.26 | 1 | – | 26.01.26 | 26.01.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
M1 | ◆ Meilenstein: Initiierung abgeschlossen | 1.4 | 2.1 | A. Weber | 30.01.26 | 30.01.26 |  | – | 28.01.26 | 28.01.26 | -2 | 100% | Abgeschlossen |  | ● | ◆
| PHASE 2 – KONZEPTION & PLANUNG |  |  |  | 02.02.26 | 27.03.26 | 40 |  | 02.02.26 | 03.04.26 | 5
2.1 | Anforderungsworkshop durchführen | M1 | 2.2 | B. König | 02.02.26 | 06.02.26 | 5 | – | 02.02.26 | 06.02.26 | 0 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
2.2 | Fachkonzept erstellen | 2.1 | 2.3 | C. Braun | 09.02.26 | 20.02.26 | 10 | 3 | 09.02.26 | 23.02.26 | 3 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
2.3 | Technisches Konzept entwickeln | 2.2 | 2.4 | D. Fischer | 23.02.26 | 06.03.26 | 10 | – | 26.02.26 | 13.03.26 | 5 | 90% | In Bearbeitung | Hoch | ●
2.3a | Architekturdesign festlegen | 2.2 | 2.3 | D. Fischer | 23.02.26 | 27.02.26 | 5 | – | 26.02.26 | 04.03.26 | 4 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | ●
2.3b | Schnittstellen spezifizieren | 2.3a | 2.4 | D. Fischer | 02.03.26 | 06.03.26 | 5 | – | 05.03.26 | 13.03.26 | 5 | 75% | In Bearbeitung | Hoch | ●
2.4 | Ressourcen- und Budgetplan | 2.3 | 2.5 | A. Weber | 09.03.26 | 13.03.26 | 5 | 2 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
2.5 | Risikoanalyse & Maßnahmenplan | 2.4 | M2 | B. König | 16.03.26 | 20.03.26 | 5 | 2 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
2.6 | Zeitplan finalisieren | 2.3 | M2 | A. Weber | 23.03.26 | 27.03.26 | 5 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
M2 | ◆ Meilenstein: Konzept freigegeben | 2.5;2.6 | 3.1 | A. Weber | 27.03.26 | 27.03.26 |  | – |  |  |  | 0% | Geplant |  | ● |  |  | ◆
| PHASE 3 – UMSETZUNG & ENTWICKLUNG |  |  |  | 30.03.26 | 31.07.26 | 90
3.1 | Entwicklungsumgebung einrichten | M2 | 3.2 | D. Fischer | 30.03.26 | 03.04.26 | 5 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
3.2 | Modul A entwickeln | 3.1 | 3.4 | D. Fischer | 06.04.26 | 24.04.26 | 15 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
3.3 | Modul B entwickeln | 3.1 | 3.4 | E. Schulz | 06.04.26 | 08.05.26 | 25 | 5 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
3.3a | Design & Mockups | 3.1 | 3.3 | E. Schulz | 06.04.26 | 17.04.26 | 10 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
3.3b | Frontend-Umsetzung | 3.3a | 3.4 | E. Schulz | 20.04.26 | 08.05.26 | 15 | 5 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
3.4 | Integration & Systemtest | 3.2;3.3 | 3.5 | D. Fischer | 11.05.26 | 29.05.26 | 15 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
3.5 | Qualitätssicherung (QS) | 3.4 | 3.6 | C. Braun | 01.06.26 | 19.06.26 | 15 | 3 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
3.6 | Abnahmetest (UAT) | 3.5 | M3 | B. König | 22.06.26 | 10.07.26 | 15 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
3.7 | Benutzerschulung vorbereiten | 3.5 | 4.1 | E. Schulz | 29.06.26 | 17.07.26 | 15 | 5 |  |  |  | 0% | Geplant | Niedrig
M3 | ◆ Meilenstein: Abnahme erteilt | 3.6 | 4.1 | A. Weber | 31.07.26 | 31.07.26 |  | – |  |  |  | 0% | Geplant |  | ● | [6 empty] | ◆
| PHASE 4 – EINFÜHRUNG & ABSCHLUSS |  |  |  | 03.08.26 | 30.10.26 | 60
4.1 | Produktivsetzung & Go-Live | M3 | 4.2 | D. Fischer | 03.08.26 | 14.08.26 | 10 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Hoch | ●
4.2 | Benutzerschulung durchführen | 4.1 | 4.3 | E. Schulz | 17.08.26 | 04.09.26 | 15 | 3 |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
4.3 | Hypercare-Phase | 4.2 | 4.4 | C. Braun | 07.09.26 | 02.10.26 | 20 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
4.4 | Projektdokumentation abschließen | 4.3 | 4.5 | B. König | 05.10.26 | 16.10.26 | 10 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Niedrig
4.5 | Lessons-Learned-Workshop | 4.4 | M4 | A. Weber | 19.10.26 | 23.10.26 | 5 | – |  |  |  | 0% | Geplant | Mittel
M4 | ◆ Meilenstein: Projektabschluss | 4.5 | – | A. Weber | 30.10.26 | 30.10.26 |  | – |  |  |  | 0% | Geplant |  | ● | [9 empty] | ◆
LEGENDE:
| Abgeschlossen / Phase |  |  | In Bearbeitung |  |  | Geplant |  |  | Kritischer Pfad ● / Verzögert |  |  | Meilenstein ◆
KP = Kritischer Pfad ¦ Puffer (AT) = Freier Puffer in Arbeitstagen ¦ Abw. (AT) = Abweichung Ist vs. Plan in Arbeitstagen ¦ Dauer (AT) = Arbeitstage (Mo–Fr, ohne Feiertage)

## Ressourcenplanung
RESSOURCENPLANUNG & AUSLASTUNGSÜBERSICHT 2026
→ Geplante Auslastung je Mitarbeiter und Monat (in % der verfügbaren Kapazität). Grün = optimal (≤80%), Gelb = erhöht (81–100%), Rot = überlastet (>100%)
Projektmitglied | Rolle | AUSLASTUNG (% Kapazität) – MONAT 2026 | [11 empty] | Ø Auslastung | Max. Auslastung | Bewertung
|  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschnitt | Maximum | Status
A. Weber | Projektleiter | 80% | 75% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 60% | 70% | 75% | 60% | 40% | 64.17% | 80% | ✓ Optimal
B. König | Fachkoordination | 60% | 80% | 90% | 70% | 40% | 30% | 30% | 40% | 50% | 60% | 40% | 20% | 50.83% | 90% | △ Erhöht
C. Braun | Qualitätsmanagement | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 80% | 60% | 50% | 70% | 50% | 30% | 60.83% | 90% | △ Erhöht
D. Fischer | Technische Leitung | 50% | 70% | 100% | 90% | 110% | 80% | 60% | 100% | 70% | 50% | 40% | 20% | 70% | 110% | ⚠ Überlastet
E. Schulz | Design & Komm. | 30% | 40% | 50% | 80% | 90% | 70% | 90% | 80% | 40% | 30% | 20% | 10% | 52.5% | 90% | △ Erhöht
F. Müller | Controlling | 20% | 30% | 40% | 50% | 40% | 30% | 30% | 40% | 50% | 80% | 60% | 20% | 40.83% | 80% | ✓ Optimal
G. Hoffmann | Technik Ext. | – | – | 60% | 80% | 90% | 70% | 50% | 60% | 40% | – | – | – | 64.29% | 90% | △ Erhöht
KAPAZITÄTS-AMPEL:
✓ Optimal (≤80%) |  | AUSLASTUNG (% Kapazität) – MONAT 2026 Jan: △ Erhöht (81–100%); AUSLASTUNG (% Kapazität) – MONAT 2026 Mrz: ⚠ Überlastet (>100%)

## Risiken & Puffer
RISIKOREGISTER & PUFFERANALYSE 2026
# | Risikobeschreibung | Betrifft Vorgang(e) | Eintrittswahr- scheinlichkeit | Auswirkung | Risiko- bewertung | Puffer (AT) | Maßnahme | Verantwortlich | Status
R1 | Schlüsselressource fällt längerfristig aus | 3.2, 3.3, 3.4 | Mittel (40%) | Hoch | Hoch | 5 | Vertretungsregelung und Einarbeitung sicherstellen | A. Weber | Offen
R2 | Technische Schnittstellen schwerer als erwartet | 2.3b, 3.4 | Mittel (35%) | Mittel | Mittel | 3 | Frühzeitige Schnittstellenprototypen; Eskalationspfad definieren | D. Fischer | In Bearbeitung
R3 | Anforderungsänderungen durch Auftraggeber | 2.1, 2.2 | Hoch (60%) | Hoch | Kritisch | 5 | Change-Management-Prozess etablieren; Freeze-Datum festlegen | A. Weber | Offen
R4 | Verzögerung bei externen Lieferanten | 3.3a, 3.3b | Niedrig (20%) | Mittel | Niedrig | 2 | Liefertermine vertraglich absichern; Alternativlieferant benennen | B. König | Offen
R5 | Budgetüberschreitung durch Mehraufwände | 3.4, 3.5 | Mittel (30%) | Hoch | Hoch | 0 | Monatliches Budget-Monitoring; Eskalation bei >5% Abweichung | A. Weber | In Bearbeitung
R6 | Akzeptanzprobleme bei Anwendern (UAT) | 3.6, 4.2 | Niedrig (15%) | Mittel | Mittel | 3 | Frühzeitige Einbindung von Key-Usern; Pilotgruppe festlegen | E. Schulz | Offen
R7 | Datenschutzanforderungen nicht rechtzeitig erfüllt | 2.3, 4.1 | Niedrig (25%) | Sehr hoch | Hoch | 2 | Rechtliche Prüfung frühzeitig einplanen; Datenschutzbeauftragten einbeziehen | C. Braun | Offen
PUFFERÜBERSICHT – KRITISCHE VORGÄNGE
Vorgangs-ID | Vorgangsname | Krit. Pfad | Plan-Dauer (AT) | Puffer (AT) | Empfehlung
1.1 | Projektauftrag ausarbeiten | ● Ja | 5 | 0 | Kein Puffer – pünktlich abschließen
1.4 | Kick-off-Meeting | ● Ja | 1 | 0 | Keine Verzögerung tolerierbar
2.3 | Technisches Konzept | ● Ja | 10 | 0 | Engpass! Ressource sicherstellen
3.2 | Modul A entwickeln | ● Ja | 15 | 0 | Direkter Vorgänger kritisch
3.4 | Integration & Systemtest | ● Ja | 15 | 0 | Gate-Task für Phase 4
3.6 | Abnahmetest (UAT) | ● Ja | 15 | 0 | Freigabe für Go-Live
4.1 | Produktivsetzung & Go-Live | ● Ja | 10 | 0 | Endtermin fix
2.4 | Ressourcen- und Budgetplan | ○ Nein | 5 | 2 | 2 AT Puffer vorhanden
3.3 | Modul B entwickeln | ○ Nein | 25 | 5 | 5 AT Spielraum
3.7 | Benutzerschulung vorbereiten | ○ Nein | 15 | 5 | Parallel zu 3.6 möglich