## Ablaufplan
PROJEKTABLAUFPLAN 2026
Weißbrücke Beratung GmbH · Ablauf- und Terminplanung mit Vorgängerlogik
Projektstart: | 2026-02-02 |  |  | Schritte: | 16 | Ø Fortschritt: | 31.87% | Ende: | 2026-05-04
Nr. | Phase | Vorgang / Arbeitsschritt | Vor- gänger | Verantwortlich | Dauer (AT) | Start | Ende | Fort- schritt | Status | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[10 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
1 | Initiierung | Projektidee & Zieldefinition |  | Sabine Krüger | 3 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 100% | Erledigt
2 | Initiierung | Stakeholder-Analyse | 1 | Jonas Bergmann | 4 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 100% | Erledigt
3 | Initiierung | Meilenstein: Projektfreigabe | 2 | Sabine Krüger | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100% | Erledigt
4 | Planung | Anforderungen erheben | 3 | Lena Hoffmann | 6 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 100% | Erledigt
5 | Planung | Arbeitspakete definieren | 4 | Mia Lindqvist | 4 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 70% | In Bearbeitung
6 | Planung | Ressourcen- & Terminplanung | 5 | Sabine Krüger | 5 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 40% | In Bearbeitung
7 | Planung | Meilenstein: Planungsfreigabe | 6 | Sabine Krüger | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0% | Nicht begonnen
8 | Realisierung | Arbeitspaket A umsetzen | 7 | Mia Lindqvist | 12 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 0% | Nicht begonnen
9 | Realisierung | Arbeitspaket B umsetzen | 7 | David Okonkwo | 15 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 0% | Nicht begonnen
10 | Realisierung | Zwischenergebnisse zusammenführen | 9 | Tobias Wagner | 5 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 0% | Nicht begonnen
11 | Realisierung | Dokumentation erstellen | 8 | Lena Hoffmann | 8 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 0% | Nicht begonnen
12 | Kontrolle | Qualitätsprüfung | 10 | David Okonkwo | 6 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 0% | Nicht begonnen
13 | Kontrolle | Abnahme mit Auftraggeber | 12 | Tobias Wagner | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 0% | Nicht begonnen
14 | Kontrolle | Meilenstein: Abnahme erteilt | 13 | Sabine Krüger | 0 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0% | Nicht begonnen
15 | Abschluss | Übergabe & Schulung | 14 | Lena Hoffmann | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 0% | Nicht begonnen
16 | Abschluss | Projektabschluss & Lessons Learned | 15 | Sabine Krüger | 3 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 0% | Nicht begonnen
|  |  | Geplante Dauer |  |  | Erledigter Anteil |  |  | Meilenstein | 2026-02-16: Aktuelle Woche
Automatik: Start und Ende berechnen sich aus „Projektstart“, dem Vorgänger und der Dauer (nur Arbeitstage, Feiertage werden berücksichtigt). Nur Dauer, Vorgänger und Fortschritt eintragen.

## Einstellungen
EINSTELLUNGEN & LISTEN
Phasen |  | Status | Verantwortliche
Initiierung |  | Nicht begonnen | Sabine Krüger
Planung |  | In Bearbeitung | Jonas Bergmann
Realisierung |  | Erledigt | Lena Hoffmann
Kontrolle |  | Blockiert | Tobias Wagner
Abschluss |  |  | Mia Lindqvist
David Okonkwo
Feiertage 2026 (bundesweit)
2026-01-01 | Neujahr
2026-04-03 | Karfreitag
2026-04-06 | Ostermontag
2026-05-01 | Tag der Arbeit
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt
2026-05-25 | Pfingstmontag
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag
Hinweis: Diese Listen versorgen die Dropdowns und die Farblogik im Blatt „Ablaufplan“. Die Feiertagsliste wird für die automatische Terminberechnung (Arbeitstage) verwendet. Regionale Feiertage bei Bedarf ergänzen.