## Projektablaufplan
PROJEKTABLAUFPLAN | [26 empty] | Zeit- & Ablaufplanung
Projekt | Projektname eintragen |  |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | VORGÄNGE GESAMT |  | LEGENDE
Projektleitung | Name der Projektleitung |  |  | 56.73% |  | 18 |  |  | Abgeschlossen | [8 empty] | ◆ | Meilenstein
Auftraggeber | Abteilung / Auftraggeber |  |  | ABGESCHLOSSEN |  | IN BEARBEITUNG |  |  | In Bearbeitung | [9 empty] | Aktuelle Woche (heute)
Projektbeginn | 2026-04-06 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | Nicht begonnen
Projektende | 2026-09-25 |  |  | VERZÖGERT |  | MEILENSTEINE |  | Balken & Meilensteine werden automatisch aus Start-/Enddatum erzeugt. Blaue Felder = Eingabe, dunkle Felder = automatisch berechnet.
Berichtsdatum | 2026-07-06 |  |  | 0 |  | 5
PROJEKTVORGÄNGE & MEILENSTEINE | [7 empty] | Apr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep
Nr. | Vorgang / Arbeitspaket | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer | Fortschritt | Status | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40
[8 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28
1 | Projektinitiierung |  | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 11 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
1.1 | Projektauftrag & Ziele definieren | Projektleitung | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-06
1.2 | Stakeholder-Analyse | Projektleitung | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-13
1.3 | ◆ Kick-off-Meeting | Projektleitung | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-20
2 | Analyse & Anforderungen |  | 2026-04-21 | 2026-05-18 | 20 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
2.1 | Ist-Analyse durchführen | Analyse-Team | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 9 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
2.2 | Anforderungen erheben | Analyse-Team | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
2.3 | ◆ Lastenheft freigegeben | Fachabteilung | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-05-18
3 | Konzeption & Planung |  | 2026-05-19 | 2026-06-17 | 22 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
3.1 | Grobkonzept erstellen | Konzept-Team | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 9 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
3.2 | Detailplanung & Pflichtenheft | Konzept-Team | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
3.3 | Ressourcen- & Kostenplanung | Projektleitung | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 8 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
4 | Realisierung & Umsetzung |  | 2026-06-18 | 2026-07-27 | 28 | 56.25% | In Bearbeitung | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
4.1 | Umsetzung Arbeitspaket A | Umsetzungsteam | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 12 | 100% | Abgeschlossen | bar: 2026-06-15 to 2026-06-29
4.2 | Umsetzung Arbeitspaket B | Umsetzungsteam | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 25% | In Bearbeitung | bar: 2026-07-06 to 2026-07-20
4.3 | ◆ Zwischenreview | Projektleitung | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-07-27
5 | Test & Qualitätssicherung |  | 2026-07-28 | 2026-08-31 | 25 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
5.1 | Testphase & Integration | QS-Team | 2026-07-28 | 2026-08-14 | 14 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-07-27 to 2026-08-10
5.2 | Fehlerbehebung & Nacharbeiten | Umsetzungsteam | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
5.3 | ◆ Abnahme erteilt | Auftraggeber | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-08-31
6 | Einführung & Abschluss |  | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 19 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-04-06 to 2026-09-28
6.1 | Schulung & Rollout | Einführungsteam | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 9 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
6.2 | ◆ Go-Live | Projektleitung | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-09-14
6.3 | Projektabschluss & Dokumentation | Projektleitung | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 9 | 0% | Nicht begonnen | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
Formulas:
LEGENDE = "KW "&WEEKNUM([LEGENDE, row below],21)
GESAMTFORTSCHRITT = MAX([GESAMTFORTSCHRITT, row below]:E15)
Note on F10: Automatisch berechnet: Arbeitstage (NETWORKDAYS, ohne Wochenenden).
Note on G10: Eingabe 0–100 %. Der Fortschritt der Phase wird gewichtet (nach Dauer) berechnet.
Note on H10: Automatisch aus Fortschritt und Enddatum: Nicht begonnen / In Bearbeitung / Abgeschlossen / Verzögert.