## Übersicht
PROJEKTBETEILIGTENLISTE
Projektübersicht & Kennzahlen · Stakeholder-Management 2026
PROJEKTINFORMATIONEN |  |  |  | KENNZAHLEN
Projektname | Projekt Aurora |  |  | Beteiligte gesamt | 12
Projektnummer | PRJ-2026-014 |  |  | Davon aktiv | 9
Projektleiter/in | Markus Vogel |  |  | Priorität "Eng einbinden" | 2
Auftraggeber | Krüger Holding AG |  |  | Externe Beteiligte | 5
Projektphase | Umsetzung |  |  | Update > 30 Tage überfällig | 7
Projektstart | 2026-01-03
Geplantes Ende | 2026-09-30
Version | 1.0
Stand | 2026-07-06
VERTEILUNG NACH KATEGORIE |  |  |  | VERTEILUNG NACH STATUS
Kategorie |  | Anzahl |  | Status | Anzahl
Auftraggeber |  | 1 |  | Aktiv | 9
Internes Projektteam |  | 4 |  | Pausiert | 1
Externe Dienstleistung |  | 2 |  | Abgeschlossen | 1
Lieferant |  | 2 |  | Ausgeschieden | 1
Behörde/Institution |  | 1
Sonstige Interessengruppe |  | 2
LEGENDE · HANDLUNGSEMPFEHLUNG (AUS EINFLUSS × INTERESSE)
Eng einbinden |  |  | Einfluss hoch & Interesse hoch – aktiv steuern, regelmäßig persönlich abstimmen.
Zufrieden stellen |  |  | Einfluss hoch, Interesse geringer – informiert halten, Erwartungen managen.
Informiert halten |  |  | Interesse hoch, Einfluss geringer – proaktiv mit Informationen versorgen.
Beobachten |  |  | Einfluss & Interesse gering – mit minimalem Aufwand im Blick behalten.
Hinweis: Alle Kennzahlen aktualisieren sich automatisch anhand der Angaben im Tabellenblatt „Beteiligtenliste“.

## Beteiligtenliste
| PROJEKTBETEILIGTENLISTE | [16 empty] | Kategorie | Kontaktweg | Niveau | Status
| Projekt: Projekt Aurora · Projektnummer: PRJ-2026-014 · Stand: 06.07.YYYY | [16 empty] | Auftraggeber | E-Mail | Hoch | Aktiv
[18 empty] | Internes Projektteam | Telefon | Mittel | Pausiert
[18 empty] | Externe Dienstleistung | Persönliches Meeting | Niedrig | Abgeschlossen
Nr. | Name | Unternehmen / Organisation | Kategorie | Rolle / Funktion | Verantwortungsbereich | Abteilung / Bereich | E-Mail | Telefon | Bevorzugter Kontaktweg | Einfluss | Interesse | Empfohlene Strategie | Status | Datum Aufnahme | Letzte Aktualisierung | Tage seit Update | Notizen | Lieferant | Projekt-Tool / Chat |  | Ausgeschieden
1 | Sabine Krüger | Krüger Holding AG | Auftraggeber | Auftraggeberin / Lenkungsausschuss | Freigabe von Budget und strategischen Entscheidungen | Geschäftsführung | s.krueger@kruegerholding.example.de | 0151 234 5671 | Persönliches Meeting | Hoch | Hoch | Eng einbinden | Aktiv | 2026-01-03 | 2026-06-15 | 21 | Bevorzugt kurze, prägnante Updates vor Lenkungsausschuss-Terminen. | Behörde/Institution
2 | Markus Vogel | NovaTech Solutions GmbH | Internes Projektteam | Projektleiter | Gesamtsteuerung und Terminverantwortung des Projekts | Projektmanagement-Office | m.vogel@novatech-solutions.example.de | 0170 555 1234 | E-Mail | Hoch | Hoch | Eng einbinden | Aktiv | 2026-01-03 | 2026-07-01 | 5 | Interne Eskalationsinstanz bei Ressourcenkonflikten. | Sonstige Interessengruppe
3 | Elena Fischer | NovaTech Solutions GmbH | Internes Projektteam | Teilprojektleiterin IT | Technische Umsetzung und Systemintegration | IT-Abteilung | e.fischer@novatech-solutions.example.de | 0176 443 2190 | Projekt-Tool / Chat | Hoch | Mittel | Zufrieden stellen | Aktiv | 2026-01-10 | 2026-06-28 | 8
4 | Jonas Bergmann | Bergmann & Partner Consulting | Externe Dienstleistung | Berater Prozessoptimierung | Analyse und Optimierung der Arbeitsabläufe | Extern | j.bergmann@bergmann-partner.example.de | 069 8765 4321 | E-Mail | Mittel | Hoch | Informiert halten | Aktiv | 2026-01-12 | 2026-05-20 | 47 | Auf Deutsch und Englisch erreichbar.
5 | Petra Lindemann | Amt für Wirtschaftsförderung | Behörde/Institution | Ansprechpartnerin Genehmigungen | Prüfung behördlicher Auflagen und Freigaben | Öffentliche Verwaltung | p.lindemann@wirtschaftsamt.example.de | 030 223 3445 | Telefon | Mittel | Niedrig | Beobachten | Aktiv | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 95 | Vertrag läuft bis Projektende, danach Verlängerung prüfen.
6 | Thomas Reinhardt | Reinhardt Logistik GmbH | Lieferant | Lieferant Betriebsmittel | Bereitstellung von Material und Ausstattung | Einkauf / Logistik | t.reinhardt@reinhardt-logistik.example.de | 0173 998 8776 | Telefon | Niedrig | Mittel | Beobachten | Aktiv | 2026-01-20 | 2026-05-10 | 57
7 | Nina Albrecht | NovaTech Solutions GmbH | Internes Projektteam | Kommunikationsmanagerin | Interne und externe Projektkommunikation | Unternehmenskommunikation | n.albrecht@novatech-solutions.example.de | 0151 667 7889 | E-Mail | Mittel | Hoch | Informiert halten | Aktiv | 2026-01-22 | 2026-06-25 | 11
8 | Dr. Felix Wagner | Betriebsrat NovaTech | Sonstige Interessengruppe | Vorsitzender Betriebsrat | Wahrung der Mitarbeiterinteressen | Betriebsrat | f.wagner@novatech-solutions.example.de | 0160 112 2334 | Persönliches Meeting | Mittel | Mittel | Beobachten | Aktiv | 2026-01-25 | 2026-03-18 | 110
9 | Carla Mendes | NovaTech Solutions GmbH | Internes Projektteam | Qualitätsbeauftragte | Qualitätssicherung und Durchführung von Audits | Qualitätsmanagement | c.mendes@novatech-solutions.example.de | 0176 223 3445 | Projekt-Tool / Chat | Niedrig | Niedrig | Beobachten | Pausiert | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 141 | Rückmeldung zu Audit-Ergebnissen steht noch aus.
10 | Heinrich Ostermann | Ostermann Anlagenbau | Lieferant | Technischer Zulieferer | Lieferung von Spezialkomponenten | Technik | h.ostermann@ostermann-anlagenbau.example.de | 04321 55 6677 | E-Mail | Niedrig | Niedrig | Beobachten | Abgeschlossen | 2026-02-05 | 2026-03-01 | 127 | Lieferung abgeschlossen, Abnahmeprotokoll liegt vor.
11 | Yasemin Öztürk | NovaTech Solutions GmbH | Sonstige Interessengruppe | Pressesprecherin | Externe Kommunikation und Medienanfragen | Unternehmenskommunikation | y.oeztuerk@novatech-solutions.example.de | 0157 334 4556 | E-Mail | Niedrig | Hoch | Informiert halten | Aktiv | 2026-02-08 | 2026-06-29 | 7
12 | Dieter Klose | Klose Interimsmanagement | Externe Dienstleistung | Ehemaliger Interimsberater | Übergabe an das interne Team abgeschlossen | Extern | d.klose@klose-interim.example.de | 0171 778 8990 | E-Mail | Niedrig | Niedrig | Beobachten | Ausgeschieden | 2026-01-10 | 2026-03-01 | 127 | Letzter Einsatz im Rahmen der Übergabephase, keine weiteren Termine geplant.
Formulas:
Tage seit Update = IF([Letzte Aktualisierung]="","",TODAY()-[Letzte Aktualisierung])