## Übersicht
PROJEKTBEZOGENE ZEITERFASSUNG
Projektübersicht & Kennzahlen · Zeit- und Kostenauswertung 2026
PROJEKTINFORMATIONEN |  |  |  | KENNZAHLEN
Unternehmen | Kernpunkt Projektmanagement GmbH |  |  | Gesamtstunden erfasst (Std.) |  | 77.25
Berichtszeitraum von | 2026-01-01 |  |  | Davon abrechenbar (Std.) |  | 68.25
Berichtszeitraum bis | 2026-06-30 |  |  | Gesamtkosten (€) |  | 6575
Verantwortlich | David Neumann |  |  | Anzahl Zeiteinträge |  | 18
Abteilung / Bereich | Projektmanagement-Office |  |  | Offene Prüfungen |  | 2
Version | 1.0
Stand | 2026-07-06
STUNDEN PRO PROJEKT |  |  |  | STUNDEN PRO MITARBEITER/IN
Projekt |  | Std. |  | Mitarbeiter/in |  | Std.
PRJ-2026-014 – Projekt Aurora |  | 33.25 |  | Julia Hartmann |  | 19.75
PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht |  | 27.25 |  | Simon Krause |  | 27
PRJ-2026-007 – Projekt Solaris |  | 16.75 |  | Anna Petrov |  | 9
|  |  |  | David Neumann |  | 9.75
|  |  |  | Sophie Lindgren |  | 11.75
STUNDEN PRO TÄTIGKEIT
Tätigkeit |  |  |  |  | Stunden
Konzeption / Planung |  |  |  |  | 18
Entwicklung / Umsetzung |  |  |  |  | 31
Testing / Qualitätssicherung |  |  |  |  | 8.75
Abstimmung / Meeting |  |  |  |  | 4
Dokumentation |  |  |  |  | 6.75
Support / Wartung |  |  |  |  | 6.75
Verwaltung |  |  |  |  | 2
LEGENDE · STATUS DER ZEITEINTRÄGE
Erfasst |  |  | Zeit wurde eingetragen, aber noch nicht zur Prüfung weitergeleitet.
Zur Prüfung eingereicht |  |  | Wartet auf Freigabe durch die Projektleitung.
Genehmigt |  |  | Von der Projektleitung geprüft und freigegeben.
Abgerechnet |  |  | Bereits in eine Kundenrechnung oder interne Abrechnung übernommen.
Hinweis: Alle Kennzahlen aktualisieren sich automatisch anhand der Angaben im Tabellenblatt „Zeiterfassung“.

## Zeiterfassung
| PROJEKTBEZOGENE ZEITERFASSUNG | [15 empty] | Mitarbeiter | Projekt | Taetigkeit | JaNein | Status
| Unternehmen: Kernpunkt Projektmanagement GmbH · Zeitraum: 01.01.YYYY – 30.06.YYYY · Stand: 06.07.YYYY | [15 empty] | Julia Hartmann | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Konzeption / Planung | Ja | Erfasst
[17 empty] | Simon Krause | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Entwicklung / Umsetzung | Nein | Zur Prüfung eingereicht
[17 empty] | Anna Petrov | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Testing / Qualitätssicherung |  | Genehmigt
Nr. | Datum | Wochentag | Mitarbeiter/in | Projekt | Tätigkeit / Arbeitspaket | Beschreibung / Kommentar | Beginn | Ende | Pause (Min.) | Ist-Arbeitszeit (Std.) | Abrechenbar | Stundensatz (€/Std.) | Kosten (€) | Status | Genehmigt von | Notizen | David Neumann |  | Abstimmung / Meeting |  | Abgerechnet
1 | 2026-01-12 | Montag | David Neumann | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Konzeption / Planung | Abstimmung der Projektstruktur mit dem Auftraggeber | 9:00 | 11:30 | 15 | 2.25 | Ja | 110 | 247.5 | Genehmigt | Sabine Krüger |  | Sophie Lindgren |  | Dokumentation
2 | 2026-01-12 | Montag | Julia Hartmann | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Konzeption / Planung | Erstellung des Fachkonzepts, Kapitel 1–3 | 9:30 | 16:00 | 30 | 6 | Ja | 95 | 570 | Genehmigt | David Neumann |  |  |  | Support / Wartung
3 | 2026-01-13 | Dienstag | Simon Krause | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Entwicklung / Umsetzung | Aufsetzen der technischen Umgebung | 8:30 | 17:00 | 45 | 7.75 | Ja | 80 | 620 | Genehmigt | David Neumann | Umgebung erfolgreich eingerichtet. |  |  | Verwaltung
4 | 2026-01-14 | Mittwoch | Anna Petrov | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Dokumentation | Erstellung der Vorlage für den Statusbericht | 10:00 | 13:00 | 0 | 3 | Nein | 65 | 195 | Erfasst |  | Interne Vorarbeit, nicht abrechenbar.
5 | 2026-01-20 | Dienstag | Julia Hartmann | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Abstimmung / Meeting | Lenkungsausschuss-Sitzung inkl. Vor- und Nachbereitung | 13:00 | 15:30 | 15 | 2.25 | Ja | 95 | 213.75 | Genehmigt | David Neumann
6 | 2026-02-03 | Dienstag | Simon Krause | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Entwicklung / Umsetzung | Umsetzung Schnittstelle zu externem System | 9:00 | 18:00 | 60 | 8 | Ja | 80 | 640 | Genehmigt | David Neumann
7 | 2026-02-05 | Donnerstag | Sophie Lindgren | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Testing / Qualitätssicherung | Testfälle für Modul Kundenverwaltung erstellt | 9:00 | 15:00 | 30 | 5.5 | Ja | 75 | 412.5 | Zur Prüfung eingereicht |  | Ergebnisse werden nächste Woche vorgestellt.
8 | 2026-02-10 | Dienstag | Anna Petrov | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Konzeption / Planung | Recherche zu Marktanforderungen | 9:00 | 12:30 | 15 | 3.25 | Nein | 65 | 211.25 | Erfasst |  | Vorstudie im Rahmen der Angebotsphase.
9 | 2026-02-18 | Mittwoch | David Neumann | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Abstimmung / Meeting | Statusgespräch mit dem Kunden | 14:00 | 15:00 | 0 | 1 | Ja | 110 | 110 | Abgerechnet | Sabine Krüger
10 | 2026-03-02 | Montag | Julia Hartmann | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Entwicklung / Umsetzung | Unterstützung bei der Prozessmodellierung | 9:00 | 17:30 | 45 | 7.75 | Ja | 95 | 736.25 | Abgerechnet | David Neumann
11 | 2026-03-09 | Montag | Simon Krause | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Support / Wartung | Fehleranalyse nach Testphase | 10:00 | 14:00 | 15 | 3.75 | Ja | 80 | 300 | Genehmigt | David Neumann
12 | 2026-03-16 | Montag | Sophie Lindgren | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Testing / Qualitätssicherung | Qualitätsprüfung der Zwischenergebnisse | 8:30 | 12:00 | 15 | 3.25 | Ja | 75 | 243.75 | Genehmigt | David Neumann
13 | 2026-04-07 | Dienstag | Anna Petrov | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Verwaltung | Pflege der Projektablage und Dokumentenstruktur | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Nein | 65 | 130 | Erfasst |  | Administrative Tätigkeit ohne Kundenbezug.
14 | 2026-04-14 | Dienstag | David Neumann | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Konzeption / Planung | Ausarbeitung Grobkonzept mit dem Kunden | 9:00 | 16:00 | 30 | 6.5 | Ja | 110 | 715 | Genehmigt | Sabine Krüger
15 | 2026-05-05 | Dienstag | Julia Hartmann | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Dokumentation | Abschlussdokumentation Teilprojekt 1 | 9:00 | 13:00 | 15 | 3.75 | Ja | 95 | 356.25 | Zur Prüfung eingereicht
16 | 2026-05-12 | Dienstag | Simon Krause | PRJ-2026-014 – Projekt Aurora | Entwicklung / Umsetzung | Fehlerbehebung nach Anwenderfeedback | 9:00 | 17:00 | 30 | 7.5 | Ja | 80 | 600 | Abgerechnet | David Neumann
17 | 2026-06-02 | Dienstag | Sophie Lindgren | PRJ-2026-021 – Projekt Nordlicht | Support / Wartung | Laufende Betreuung nach Produktivsetzung | 9:00 | 12:00 | 0 | 3 | Ja | 75 | 225 | Erfasst
18 | 2026-06-15 | Montag | Anna Petrov | PRJ-2026-007 – Projekt Solaris | Abstimmung / Meeting | Wöchentliches Team-Update | 10:00 | 10:45 | 0 | 0.75 | Nein | 65 | 48.75 | Erfasst |  | Internes Teammeeting, nicht kundenrelevant.