## Projektbudget
PROJEKTBUDGET
Budgetplanung & Kostencontrolling · Geschäftsjahr
PROJEKTDATEN
Projektname |  | Musterprojekt 2026 – Einführung Standardlösung |  |  |  | Projektleitung |  | A. Weber
Projektnummer |  | PRJ-2026-014 |  |  |  | Auftraggeber |  | Beispiel GmbH
Projektstart |  | 2026-01-15 |  |  |  | Geplantes Ende |  | 2026-11-30
Berichtsstichtag |  | 2026-07-06 |  |  |  | Währung |  | EUR (€)
Projektphase |  | Realisierung |  |  |  | Genehmigt durch |  | M. Braun (Lenkungsausschuss)
BUDGET-ÜBERBLICK
GESAMTBUDGET (PLAN) |  | IST-KOSTEN (STAND HEUTE) |  |  | RESTBUDGET |  |  |  | BUDGETAUSLASTUNG
83390 |  | 43390 |  |  | 40000 |  |  |  | 52.03%
Budgetstatus: ✓ Projekt im vorgegebenen Budgetrahmen
KOSTENÜBERSICHT NACH KATEGORIE
Kategorie |  | Budget (Plan) | Ist-Kosten | Abweichung | Abw. % | Anteil % | Verteilung der geplanten Kosten
Personalkosten |  | 19550 | 8750 | 10800 | 55.24% | 23.44% | 23.44%
Externe Dienstleistungen |  | 33540 | 22200 | 11340 | 33.81% | 40.22% | 40.22%
Material & Sachmittel |  | 9700 | 6890 | 2810 | 28.97% | 11.63% | 11.63%
Reisekosten |  | 2800 | 1950 | 850 | 30.36% | 3.358% | 3.358%
Ausrüstung & Lizenzen |  | 12800 | 3600 | 9200 | 71.88% | 15.35% | 15.35%
Reserve / Unvorhergesehenes |  | 5000 | 0 | 5000 | 100% | 5.996% | 5.996%
Gesamt |  | 83390 | 43390 | 40000 | 47.97% | 100% | 100 % des geplanten Budgets
KOSTENPOSITIONEN IM DETAIL
PSP-Nr. | Arbeitspaket / Position | Kategorie | Verantwortlich | Status | Menge | Einheit | Einheitspreis | Budget (Plan) | Ist-Kosten | Abweichung | Abw. %
1.1 | Projektinitialisierung & Kick-off | Personalkosten | A. Weber | Abgeschlossen | 40 | Std. | 85 | 3400 | 3550 | -150 | -4.412%
1.2 | Anforderungsanalyse & Lastenheft | Externe Dienstleistungen | M. Braun | Abgeschlossen | 12 | Tag | 780 | 9360 | 9800 | -440 | -4.701%
1.3 | Konzeption & Feinplanung | Personalkosten | A. Weber | In Arbeit | 80 | Std. | 85 | 6800 | 5200 | 1600 | 23.53%
2.1 | Realisierung – Umsetzung Phase 1 | Externe Dienstleistungen | M. Braun | In Arbeit | 25 | Tag | 780 | 19500 | 12400 | 7100 | 36.41%
2.2 | Materialbeschaffung & Sachmittel | Material & Sachmittel | S. König | In Arbeit | 1 | Pauschal | 6500 | 6500 | 6890 | -390 | -6%
2.3 | Softwarelizenzen | Ausrüstung & Lizenzen | T. Fischer | Abgeschlossen | 15 | Lizenz | 240 | 3600 | 3600 | 0 | 0%
2.4 | Hardware & Ausstattung | Ausrüstung & Lizenzen | T. Fischer | Offen | 8 | Stk. | 1150 | 9200 | 0 | 9200 | 100%
3.1 | Schulung & Einführung Team | Personalkosten | A. Weber | Offen | 60 | Std. | 85 | 5100 | 0 | 5100 | 100%
3.2 | Reisekosten Workshops | Reisekosten | S. König | In Arbeit | 1 | Pauschal | 2800 | 2800 | 1950 | 850 | 30.36%
3.3 | Externe Qualitätssicherung | Externe Dienstleistungen | M. Braun | Offen | 6 | Tag | 780 | 4680 | 0 | 4680 | 100%
4.1 | Dokumentation & Handbücher | Personalkosten | A. Weber | Offen | 30 | Std. | 85 | 2550 | 0 | 2550 | 100%
4.2 | Kommunikation & Rollout | Material & Sachmittel | S. König | Offen | 1 | Pauschal | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 100%
4.3 | Abnahme & Projektabschluss | Personalkosten | A. Weber | Offen | 20 | Std. | 85 | 1700 | 0 | 1700 | 100%
5.1 | Risikopuffer / Unvorhergesehenes | Reserve / Unvorhergesehenes | A. Weber | Offen | 1 | Pauschal | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 100%
Summe – alle Positionen | [7 empty] | 83390 | 43390 | 40000 | 47.97%
LEGENDE & HINWEISE
Eingabefelder |  | sind blau formatiert und können frei ausgefüllt werden.
Berechnete Felder |  | sind dunkel formatiert und werden automatisch ermittelt – bitte nicht überschreiben.
Abweichung |  | grün = unter Budget (Einsparung), rot = über Budget (Überschreitung).
Formeln |  | Budget = Menge × Einheitspreis · Abweichung = Budget − Ist-Kosten · Kategorien werden automatisch summiert.
Hinweis |  | Alle enthaltenen Namen, Zahlen und Angaben sind frei erfundene Beispieldaten.