## Projektbudget
PROJEKTBUDGET
Projektkostenplanung · Budgetierung · Kostencontrolling
PROJEKTDATEN
Projektname | Website-Relaunch & Digitalisierung |  |  |  | Projektnummer | PRJ-2026-014 |  |  | Auftraggeber | Muster GmbH
Projektleitung | M. Sander |  |  |  | Abteilung | Unternehmensentwicklung |  |  | Währung | EUR (€)
Projektstart | 12.01.2026 |  |  |  | Projektende (geplant) | 30.11.2026 |  |  | Stand (Datum) | 2026-07-06
BUDGETÜBERSICHT
GESAMTBUDGET (GEPLANT) |  |  | IST-KOSTEN (GESAMT) |  |  | RESTBUDGET |  |  | BUDGETVERBRAUCH |  | STATUS
93360 |  |  | 58320 |  |  | 35040 |  |  | 62.47% |  | Im Budget
BUDGET NACH KOSTENART
Kostenart | Budget geplant | Ist-Kosten | Abweichung | Verbrauch |  | HINWEISE & LEGENDE
Personal | 52740 | 30500 | 22240 | 57.83% |  | Blaue Schrift |  | Eingabefelder – frei anpassbar
Externe Dienstleistungen | 23500 | 15300 | 8200 | 65.11% |  | Schwarze Schrift |  | Automatisch berechnet – nicht überschreiben
Material & Sachkosten | 4200 | 4350 | -150 | 103.6% |  | Abweichung positiv |  | Budget unterschritten – im Rahmen
Reisekosten | 2600 | 2350 | 250 | 90.38% |  | Abweichung negativ |  | Budgetüberschreitung – bitte prüfen
Ausrüstung & Technik | 3900 | 3900 | 0 | 100% |  | Menge × Einzelpreis |  | Ergibt das geplante Budget je Position
Lizenzen & Software | 1920 | 1920 | 0 | 100%
Sonstiges | 4500 | 0 | 4500 | 0%
BUDGETPOSITIONEN · ARBEITSPAKETE
Erfassen Sie je Position Menge und Einzelpreis (geplantes Budget wird berechnet) sowie die tatsächlichen Ist-Kosten. Abweichung und Verbrauch werden automatisch ermittelt.
Nr. | Arbeitspaket / Position | Kostenart | Phase | Status | Menge | Einheit | Einzelpreis | Budget geplant | Ist-Kosten | Abweichung | Verbr. | Bemerkung
1.1 | Projektleitung & Steuerung | Personal | Planung | In Bearbeitung | 160 | Std. | 85 | 13600 | 7800 | 5800 | 57.35%
1.2 | Anforderungsanalyse | Personal | Initiierung | Abgeschlossen | 60 | Std. | 75 | 4500 | 4200 | 300 | 93.33%
2.1 | Konzeption & Design | Externe Dienstleistungen | Planung | Abgeschlossen | 1 | Pauschal | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 100%
2.2 | Fachberatung extern | Externe Dienstleistungen | Umsetzung | In Bearbeitung | 12 | Tag | 950 | 11400 | 6800 | 4600 | 59.65%
3.1 | Entwicklung & Umsetzung | Personal | Umsetzung | In Bearbeitung | 320 | Std. | 80 | 25600 | 18500 | 7100 | 72.27%
3.2 | Materialbeschaffung | Material & Sachkosten | Umsetzung | In Bearbeitung | 1 | Pauschal | 4200 | 4200 | 4350 | -150 | 103.6%
4.1 | Hardware & Technik | Ausrüstung & Technik | Umsetzung | Abgeschlossen | 5 | Stück | 780 | 3900 | 3900 | 0 | 100%
4.2 | Software-Lizenzen | Lizenzen & Software | Umsetzung | Abgeschlossen | 8 | Lizenz | 240 | 1920 | 1920 | 0 | 100%
5.1 | Schulung Mitarbeitende | Externe Dienstleistungen | Abschluss | Offen | 3 | Tag | 1200 | 3600
5.2 | Reise- & Übernachtungskosten | Reisekosten | Umsetzung | In Bearbeitung | 1 | Pauschal | 2600 | 2600 | 2350 | 250 | 90.38%
6.1 | Testing & Qualitätssicherung | Personal | Umsetzung | Offen | 80 | Std. | 78 | 6240
6.2 | Dokumentation | Personal | Abschluss | Offen | 40 | Std. | 70 | 2800
7.1 | Projektmarketing & Kommunikation | Sonstiges | Abschluss | Offen | 1 | Pauschal | 1500 | 1500
7.2 | Risikopuffer / Reserve | Sonstiges | Umsetzung | Offen | 1 | Pauschal | 3000 | 3000
GESAMT | [7 empty] | 93360 | 58320 | 35040 | 62.47%
Vorlage · Projektbudget · alle Angaben in EUR · Beispieldaten dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vollständig überschrieben werden.