## Cockpit
PROJEKT-COCKPIT
Management-Überblick & Kennzahlen auf einen Blick – Geschäftsjahr 2026
Projektübersicht
| Projekt | Muster-Projekt 2026 | Projektleitung | Anna Behrend | Status | In Bearbeitung
| Projektnummer | PRJ-2026-014 | Berichtsstichtag | 2026-06-30 | Phase | Umsetzung
Kennzahlen
| Gesamtbudget (Plan) |  | Ist-Kosten |  | Prognose (EAC)
| 388000 |  | 187700 |  | 382500
| Budgetauslastung |  | Prognose-Abweichung |  | Projektfortschritt
| 48.38% |  | 1.418% |  | 54.97%
Meilenstein- & Risikostatus
| Meilensteine gesamt | 6 |  |  | Risiken gesamt | 8
| davon erreicht | 3 |  |  | offene Risiken | 4
| gefährdet / verzögert | 1 |  |  | Risiken Klasse "Hoch" | 1
Hinweise zur Nutzung
Blau formatierte Zellen sind Eingabefelder und werden vom Anwender gepflegt. Schwarze Werte sowie alle Kennzahlen in diesem Cockpit werden automatisch aus den Registern „Projektdaten“, „Kostencontrolling“, „Terminplan“ und „Risiken“ berechnet. Ampel- und Statusfarben: grün = im Plan / erledigt, gelb = Beobachtung, rot = kritisch.

## Projektdaten
PROJEKTDATEN
Stammdaten & Rahmenbedingungen des Projekts – Geschäftsjahr 2026
Projektsteckbrief
| Projektname | Muster-Projekt 2026 |  | Projektstart | 2026-01-12
| Projektnummer | PRJ-2026-014 |  | Geplantes Projektende | 2026-12-18
| Projektleitung | Anna Behrend |  | Berichtsstichtag | 2026-06-30
| Auftraggeber | Geschäftsleitung (intern) |  | Gesamtbudget (Plan) | 388000
| Abteilung / Bereich | Organisationsentwicklung |  | Priorität | Hoch
| Projektstatus | In Bearbeitung |  | Projektphase | Umsetzung
Zielsetzung & Beschreibung
Diese Vorlage dient als generisches Beispiel zur Steuerung und Überwachung eines Projekts. Sie bildet Budget, Kosten, Termine, Arbeitsfortschritt und Risiken ab. Alle blau formatierten Felder sind Eingabefelder und können an das eigene Projekt angepasst werden; schwarze Werte werden automatisch berechnet.
Projektteam
| Name | Rolle / Funktion | Zuständigkeit
| Anna Behrend | Projektleitung | Gesamtsteuerung & Reporting
| Markus Feldmann | Teilprojektleitung | Fachkonzept & Umsetzung
| Julia Sander | Controlling | Budget- & Kostenüberwachung
| Thomas Reuther | Fachexperte | Technische Realisierung
| Nadine Kessler | Qualitätssicherung | Test & Abnahme

## Kostencontrolling
KOSTENCONTROLLING
Soll-Ist-Vergleich, Obligo & Prognose – Geschäftsjahr 2026
Kostenübersicht nach Kostenart
Kostenart | Budget (Plan) | Ist-Kosten | Obligo (offen) | Gesamt Ist+Obligo | Prognose (EAC) | Abweichung | Abw. %
Personalkosten (intern) | 168000 | 82500 | 41000 | 123500 | 165000 | 3000 | 1.786%
Externe Dienstleistungen | 96000 | 47800 | 26500 | 74300 | 98500 | -2500 | -2.604%
Material & Sachmittel | 42000 | 19200 | 6800 | 26000 | 41000 | 1000 | 2.381%
Software & Lizenzen | 38000 | 21500 | 4500 | 26000 | 37000 | 1000 | 2.632%
Reisekosten | 18000 | 9400 | 2000 | 11400 | 16500 | 1500 | 8.333%
Schulung & Weiterbildung | 14000 | 3200 | 3800 | 7000 | 13500 | 500 | 3.571%
Sonstige Kosten | 12000 | 4100 | 1200 | 5300 | 11000 | 1000 | 8.333%
Summe / Gesamt | 388000 | 187700 | 85800 | 273500 | 382500 | 5500 | 1.418%
Monatliche Kostenentwicklung 2026
Monat | Plan (Monat) | Ist (Monat) | Plan kumuliert | Ist kumuliert | Auslastung kum.
Januar | 26000 | 22000 | 26000 | 22000 | 84.62%
Februar | 32000 | 28000 | 58000 | 50000 | 86.21%
März | 36000 | 33000 | 94000 | 83000 | 88.3%
April | 38000 | 36000 | 132000 | 119000 | 90.15%
Mai | 40000 | 35000 | 172000 | 154000 | 89.53%
Juni | 38000 | 33700 | 210000 | 187700 | 89.38%
Juli | 36000 |  | 246000
August | 32000 |  | 278000
September | 30000 |  | 308000
Oktober | 28000 |  | 336000
November | 26000 |  | 362000
Dezember | 26000 |  | 388000
Gesamt | 388000 | 187700
Note on F7: Prognose (Estimate at Completion): geschätzte Gesamtkosten bei Projektabschluss. Eingabefeld.
Note on G7: Abweichung = Budget - Prognose. Positiver Wert = Einsparung, negativer Wert = Überschreitung.

## Terminplan
TERMINPLAN
Arbeitspakete, Fortschritt & Meilensteine – Geschäftsjahr 2026
Arbeitspakete
Nr. | Arbeitspaket | Phase | Verantwortlich | Start | Ende | Status | Fortschritt | Budget (Plan) | Ist-Kosten
AP1 | Projektinitialisierung & Setup | Initiierung | Anna Behrend | 2026-01-12 | 2026-02-13 | Abgeschlossen | 100% | 24000 | 23200
AP2 | Ist-Analyse & Anforderungen | Planung | Markus Feldmann | 2026-02-16 | 2026-04-03 | Abgeschlossen | 100% | 46000 | 44800
AP3 | Konzeption & Fachkonzept | Planung | Markus Feldmann | 2026-04-06 | 2026-05-29 | Abgeschlossen | 100% | 52000 | 51500
AP4 | Technische Umsetzung | Umsetzung | Thomas Reuther | 2026-06-01 | 2026-09-25 | In Bearbeitung | 55% | 118000 | 61000
AP5 | Test & Qualitätssicherung | Umsetzung | Nadine Kessler | 2026-09-28 | 2026-11-06 | Offen | 0% | 38000 | 0
AP6 | Schulung & Rollout | Umsetzung | Julia Sander | 2026-11-09 | 2026-12-04 | Offen | 0% | 44000 | 0
AP7 | Projektabschluss & Doku | Abschluss | Anna Behrend | 2026-12-07 | 2026-12-18 | Offen | 0% | 18000 | 0
Gesamt Arbeitspakete | [7 empty] | 340000 | 180500
Meilensteine
Nr. | Meilenstein | Plantermin | Prognose / Ist | Status | Ampel | Bemerkung
M1 | Projektauftrag freigegeben | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Erreicht | ● | Auftakt-Workshop durchgeführt
M2 | Anforderungen abgenommen | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Erreicht | ● | Fachbereich hat freigegeben
M3 | Fachkonzept freigegeben | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Erreicht | ● | Freigabe mit 2 Tagen Verzug
M4 | Umsetzung abgeschlossen | 2026-09-25 | 2026-10-02 | Gefährdet | ● | Ressourcenengpass in AP4
M5 | Abnahme & Go-Live | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Geplant | ● | Abnahmetests eingeplant
M6 | Projektabschluss | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Geplant | ● | Abschlussbericht & Lessons Learned

## Risiken
RISIKEN
Risikoregister mit Bewertung & Maßnahmen – Geschäftsjahr 2026
Risikoregister
Nr. | Risiko | Kategorie | Wahrsch. (1–5) | Auswirk. (1–5) | Risikowert | Risikoklasse | Gegenmaßnahme | Verantwortlich | Status
R1 | Verzögerung durch Ressourcenengpass | Ressourcen | 4 | 4 | 16 | Hoch | Externe Kapazität einplanen | Anna Behrend | In Umsetzung
R2 | Budgetüberschreitung externe Leistungen | Kosten | 3 | 4 | 12 | Mittel | Festpreisvereinbarung prüfen | Julia Sander | Offen
R3 | Unklare oder wechselnde Anforderungen | Fachlich | 3 | 3 | 9 | Mittel | Change-Management-Prozess | Markus Feldmann | In Umsetzung
R4 | Technische Integrationsprobleme | Technik | 2 | 4 | 8 | Mittel | Frühe Machbarkeitsprüfung | Thomas Reuther | Offen
R5 | Geringe Akzeptanz bei Anwendern | Organisation | 3 | 3 | 9 | Mittel | Schulungen & Kommunikation | Julia Sander | Offen
R6 | Ausfall Schlüsselperson | Ressourcen | 2 | 4 | 8 | Mittel | Vertretungsregelung & Doku | Anna Behrend | In Umsetzung
R7 | Verzögerte Freigaben / Abnahmen | Organisation | 3 | 2 | 6 | Gering | Feste Abnahmetermine | Nadine Kessler | Geschlossen
R8 | Datenschutz-/Compliance-Anforderungen | Recht | 2 | 3 | 6 | Gering | Frühzeitige Abstimmung DSB | Markus Feldmann | Offen
Bewertungslogik
Risikowert = Eintrittswahrscheinlichkeit (1–5) × Auswirkung (1–5). Klassifizierung: 1–7 = Gering (grün), 8–14 = Mittel (gelb), 15–25 = Hoch (rot). Wahrscheinlichkeit und Auswirkung sind Eingabefelder (Auswahl 1–5).