## Cockpit
PROJEKTCONTROLLING
Cockpit · Management-Übersicht zum Berichtsstichtag
PROJEKTÜBERSICHT
Projekt | Beispielprojekt „Muster 2026“ |  | Berichtsstichtag | 2026-06-30
Projektnummer | PRJ-2026-0042 |  | Projektstart | 2026-01-07
Projektleitung | K. Sommer |  | Geplantes Ende | 2026-12-15
Auftraggeber | Geschäftsleitung (intern) |  | Gesamtstatus | Kritisch
KENNZAHLEN ZUM STICHTAG
Gesamtbudget (Plan) |  | Ist-Kosten (Stichtag) |  | Prognose Gesamtkosten
187100 |  | 108580 |  | 196681.6667
Erwartete Abweichung € |  | Erwartete Abweichung % |  | Budgetausschöpfung %
9581.6667 |  | 5.121% |  | 58.03%
Ø Projektfortschritt |  | Kritische Arbeitspakete |  | Meilensteine in Verzug
54.98% |  | 1 |  | 4
STATUSVERTEILUNG ARBEITSPAKETE |  |  | MEILENSTEINE
Im Plan |  | 3 | Meilensteine gesamt |  | 7
Beobachten |  | 3 | Erreicht |  | 3
Kritisch |  | 1 | In Verzug |  | 4
Abgeschlossen |  | 3 | Kritisch (> 7 Tage) |  | 1
Hinweis: Alle Werte aktualisieren sich automatisch, sobald Sie in den Blättern „Arbeitspakete“, „Meilensteine“ und „Kostenverlauf“ Eingaben vornehmen.

## Arbeitspakete
ARBEITSPAKETE · KOSTENCONTROLLING
Blau formatierte Felder sind Eingabefelder · schwarze Werte werden automatisch berechnet · Prognose = hochgerechnete Gesamtkosten (Ist ÷ Fortschritt)
Arbeitspaket |  |  |  | Termine & Fortschritt |  |  | Planung (Budget) |  |  |  | Ist zum Stichtag |  |  | Prognose & Bewertung
Nr. | Arbeitspaket | Phase | Verantwortlich | Start (Plan) | Ende (Plan) | Fort- schritt | Plan- Std. | Satz | Plan- Sachk. | Plankosten | Ist- Std. | Ist- Sachk. | Istkosten | Prognose | Abw. € | Abw. % | Status
AP-01 | Projektinitialisierung & Kick-off | Initiierung | K. Sommer | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 100% | 40 | 85 | 0 | 3400 | 44 | 0 | 3740 | 3740 | 340 | 10% | Abgeschlossen
AP-02 | Anforderungsanalyse | Planung | L. Bauer | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 100% | 120 | 95 | 1500 | 12900 | 115 | 1400 | 12325 | 12325 | -575 | -4.457% | Abgeschlossen
AP-03 | Konzeption & Design | Planung | L. Bauer | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 100% | 160 | 95 | 2000 | 17200 | 175 | 2300 | 18925 | 18925 | 1725 | 10.03% | Abgeschlossen
AP-04 | Realisierung / Umsetzung | Umsetzung | T. Neumann | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 60% | 480 | 90 | 5000 | 48200 | 300 | 3400 | 30400 | 50666.6667 | 2466.6667 | 5.118% | Beobachten
AP-05 | Beschaffung & Material | Umsetzung | S. Wagner | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 80% | 40 | 80 | 22000 | 25200 | 32 | 18500 | 21060 | 26325 | 1125 | 4.464% | Beobachten
AP-06 | Systemintegration | Umsetzung | T. Neumann | 2026-06-15 | 2026-08-31 | 30% | 200 | 90 | 1000 | 19000 | 70 | 300 | 6600 | 22000 | 3000 | 15.79% | Kritisch
AP-07 | Test & Qualitätssicherung | Test | M. Fischer | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 10% | 180 | 85 | 500 | 15800 | 18 | 0 | 1530 | 15300 | -500 | -3.165% | Im Plan
AP-08 | Schulung & Dokumentation | Abschluss | L. Bauer | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 0% | 90 | 80 | 800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0% | Im Plan
AP-09 | Rollout & Inbetriebnahme | Abschluss | S. Wagner | 2026-10-16 | 2026-10-31 | 0% | 120 | 85 | 1200 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0% | Im Plan
AP-10 | Projektmanagement & Steuerung | Übergreifend | K. Sommer | 2026-01-07 | 2026-12-15 | 50% | 260 | 100 | 0 | 26000 | 140 | 0 | 14000 | 28000 | 2000 | 7.692% | Beobachten
GESAMTPROJEKT | [5 empty] | 54.98% | 1690 |  | 34000 | 187100 | 894 | 25900 | 108580 | 196681.6667 | 9581.6667 | 5.121% | Kritisch

## Meilensteine
MEILENSTEINE · TERMINCONTROLLING
Blaue Felder = Eingabe · Verzug und Bewertung werden automatisch berechnet (Prognose-/Ist-Termin minus Plan-Termin)
Nr. | Meilenstein | Verantwortlich | Plan-Termin | Prognose-/Ist-Termin | Status | Verzug | Bewertung
MS-01 | Projektfreigabe erteilt | K. Sommer | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Erreicht | 0 | Erreicht
MS-02 | Anforderungen abgenommen | L. Bauer | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Erreicht | 3 | Erreicht
MS-03 | Konzept freigegeben | L. Bauer | 2026-03-31 | 2026-03-28 | Erreicht | -3 | Erreicht
MS-04 | Umsetzung abgeschlossen | T. Neumann | 2026-07-31 | 2026-08-14 | In Arbeit | 14 | Kritisch
MS-05 | Systemintegration fertiggestellt | T. Neumann | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Offen | 5 | In Verzug
MS-06 | Abnahme & Go-Live | S. Wagner | 2026-10-31 | 2026-11-06 | Offen | 6 | In Verzug
MS-07 | Projektabschluss | K. Sommer | 2026-12-15 | 2026-12-15 | Offen | 0 | Im Plan

## Kostenverlauf
KOSTENVERLAUF 2026 · PLAN / IST / PROGNOSE
Monatliche Plan- und Ist-Kosten (blaue Felder). Kumulierte Werte und Prognosekurve werden automatisch berechnet.
Monat | Plan (Monat) | Ist (Monat) | Plan kumuliert | Ist kumuliert | Prognose kum.
Jan 2026 | 6500 | 7200 | 6500 | 7200 | 7200
Feb 2026 | 11000 | 15100 | 17500 | 22300 | 22300
Mär 2026 | 16000 | 21800 | 33500 | 44100 | 44100
Apr 2026 | 20000 | 22400 | 53500 | 66500 | 66500
Mai 2026 | 23000 | 23900 | 76500 | 90400 | 90400
Jun 2026 | 23500 | 18180 | 100000 | 108580 | 108580
Jul 2026 | 22000 |  | 122000 |  | 130580
Aug 2026 | 20000 |  | 142000 |  | 150580
Sep 2026 | 16000 |  | 158000 |  | 166580
Okt 2026 | 12000 |  | 170000 |  | 178580
Nov 2026 | 10000 |  | 180000 |  | 188580
Dez 2026 | 7100 |  | 187100 |  | 195680
Summe | 187100 | 108580