## Übersicht
Projektcontrolling Excel Vorlage 2026
Projektinformationen |  |  |  |  | Executive Summary
Projektname | Musterprojekt 2026 |  |  |  | Gesamtstatus |  | Rot
Statusstichtag | 2026-07-06 |  |  |  | Budget Soll |  | 358500
Projektleitung | Projektleitung Musterteam |  |  |  | Ist-Kosten |  | 140976
Geplanter Start | 2026-01-08 |  |  |  | Prognose bis Abschluss |  | 372763.3333
Geplantes Ende | 2026-11-20 |  |  |  | Budgetabweichung |  | 14263.3333
[5 empty] | Abweichung in % |  | 3.979%
[5 empty] | Gewichteter Fortschritt |  | 53.56%
Statusübersicht Arbeitspakete |  |  |  |  | Earned Value |  | 192015
Status | Anzahl | Anteil |  |  | CPI |  | 1.362
Nicht begonnen | 3 | 25% |  |  | Max. Risikowert |  | 16
In Arbeit | 6 | 50%
Blockiert | 0 | 0%
Abgeschlossen | 3 | 25% |  |  | Steuerungsbedarf / Hinweise
Pausiert | 0 | 0% |  |  | Budget | Prognose liegt über dem Sollbudget. Gegenmaßnahmen prüfen.
[5 empty] | Termin | Mindestens ein Arbeitspaket ist kritisch. Bitte Termine und Blockaden prüfen.
[5 empty] | Risiko | Mindestens ein Risiko ist sehr hoch bewertet. Sofortige Eskalation empfohlen.
Monatliches Kostencontrolling 2026 | [5 empty] | Risikomonitor
Monat | Planbudget fällig | Ist-Kosten | Plan kumuliert | Ist kumuliert |  | Risiko-ID | Bereich | Risikowert | Status | Fälligkeit | Maßnahme
2026-01-01 | 12000 | 12670 | 12000 | 12670 |  | R-001 | Umfang | 12 | Maßnahme läuft | 2026-07-17 | Änderungen über Change-Log priorisieren und separat freigeben.
2026-02-01 | 33500 | 8420 | 45500 | 21090 |  | R-002 | Ressourcen | 16 | Offen | 2026-07-24 | Ersatzkapazität und Priorisierung kritischer Aufgaben klären.
2026-03-01 | 28500 | 28768 | 74000 | 49858 |  | R-003 | Extern | 15 | In Beobachtung | 2026-07-31 | Wöchentliche Abstimmung mit Eskalationsweg einführen.
2026-04-01 | 0 | 26696 | 74000 | 76554 |  | R-004 | Qualität | 8 | Maßnahme läuft | 2026-08-07 | Testfälle nach Kritikalität ergänzen.
2026-05-01 | 66000 | 30756 | 140000 | 107310 |  | R-005 | Budget | 9 | In Beobachtung | 2026-07-10 | Monatliche Prognose mit Ist-Kosten und Restaufwand aktualisieren.
2026-06-01 | 0 | 27966 | 140000 | 135276 |  | R-006 | Akzeptanz | 6 | Offen | 2026-08-21 | Frühzeitige Schulungsinhalte und Feedbackrunde einplanen.
2026-07-01 | 74000 | 5700 | 214000 | 140976
2026-08-01 | 21000 | 0 | 235000 | 140976
2026-09-01 | 58000 | 0 | 293000 | 140976
2026-10-01 | 39000 | 0 | 332000 | 140976
2026-11-01 | 26500 | 0 | 358500 | 140976
2026-12-01 | 0 | 0 | 358500 | 140976
Hinweis zur Nutzung
Blau hinterlegte bzw. tabellarische Eingabebereiche können angepasst werden. Formeln berechnen Budget, Ist-Kosten, Prognose, Abweichungen, Fortschritt, CPI und Ampeln automatisch.
Für neue Projekte können die Beispieldaten ersetzt oder erweitert werden; die Listen liefern Dropdowns für konsistente Eingaben.
Formulas:
Planbudget fällig = SUMIFS(Arbeitspakete!$I2:I51,Arbeitspakete!$U2:U51,">="&[Monat],Arbeitspakete!$U2:U51,"<="&EOMONTH([Monat],0))
Ist-Kosten = SUMIFS(Kosten!$H2:H101,Kosten!$K2:K101,">="&[Monat],Kosten!$K2:K101,"<="&EOMONTH([Monat],0))

## Arbeitspakete
AP-ID | Phase | Arbeitspaket | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Fortschritt | Budget Soll | Ist-Kosten | Prognose bis Abschluss | Abweichung | Terminverzug (Tage) | Status | Priorität | Bemerkung | Earned Value | CPI | Ampel | StartDatum | EndDatum
AP-001 | Initiierung | Projektauftrag und Zielbild klären | Projektleitung | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 9 | 100% | 12000 | 3610 | 12000 | 0 | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Freigegebenes Zielbild liegt vor. | 12000 | 3.3241 | Grün | 46030 | 46038
AP-002 | Initiierung | Stakeholder- und Anforderungssammlung | Fachbereich | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 19 | 100% | 18000 | 9060 | 18000 | 0 | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Kernanforderungen priorisiert. | 18000 | 1.9868 | Grün | 46041 | 46059
AP-003 | Planung | Termin-, Ressourcen- und Budgetplanung | Controlling | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 19 | 100% | 15500 | 8420 | 15500 | 0 | 0 | Abgeschlossen | Hoch | Basisplan Version 1.0 erstellt. | 15500 | 1.8409 | Grün | 46062 | 46080
AP-004 | Planung | Fachliches Konzept und Abnahmekriterien | Fachbereich | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 26 | 92% | 28500 | 14048 | 28500 | 0 | 101 | In Arbeit | Hoch | Letzte fachliche Rückmeldungen offen. | 26220 | 1.8665 | Rot | 46083 | 46108
AP-005 | Umsetzung | Umsetzung Arbeitspaket A | Umsetzungsteam | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 61 | 72% | 66000 | 42688 | 66000 | 0 | 38 | In Arbeit | Hoch | Leichte Mehrkosten durch Zusatzabstimmungen. | 47520 | 1.1132 | Rot | 46111 | 46171
AP-006 | Umsetzung | Umsetzung Arbeitspaket B | Umsetzungsteam | 2026-04-20 | 2026-07-03 | 75 | 48% | 74000 | 37720 | 78583.3333 | 4583.3333 | 3 | In Arbeit | Hoch | Kapazität im Juli kritisch. | 35520 | 0.94168 | Gelb | 46132 | 46206
AP-007 | Steuerung | Projektcontrolling und Statusreporting | Controlling | 2026-01-19 | 2026-10-30 | 285 | 55% | 24500 | 4590 | 24500 | 0 | 0 | In Arbeit | Mittel | Monatlicher Soll-Ist-Abgleich aktiv. | 13475 | 2.9357 | Grün | 46041 | 46325
AP-008 | Steuerung | Lieferanten- und Schnittstellenkoordination | Externer Partner | 2026-03-16 | 2026-08-14 | 152 | 60% | 21000 | 9296 | 21000 | 0 | 0 | In Arbeit | Mittel | Abhängigkeit zu externen Terminen beachten. | 12600 | 1.3554 | Grün | 46097 | 46248
AP-009 | Abnahme | Qualitätssicherung und Testdurchführung | Qualitätssicherung | 2026-06-01 | 2026-09-11 | 103 | 28% | 36000 | 9960 | 36000 | 0 | 0 | In Arbeit | Hoch | Testfälle werden sukzessive ergänzt. | 10080 | 1.012 | Gelb | 46174 | 46276
AP-010 | Abnahme | Schulung, Übergabe und Dokumentation | Fachbereich | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 54 | 5% | 22000 | 1584 | 31680 | 9680 | 0 | Nicht begonnen | Mittel | Material wird aus Konzept abgeleitet. | 1100 | 0.69444 | Rot | 46237 | 46290
AP-011 | Abnahme | Abnahmevorbereitung und Entscheidungsvorlage | Projektleitung | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 26 | 0% | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | Nicht begonnen | Hoch | Noch nicht gestartet. | 0 |  | Gelb | 46279 | 46304
AP-012 | Abschluss | Einführung, Nachlauf und Projektabschluss | Projektleitung | 2026-10-12 | 2026-11-20 | 40 | 0% | 26500 | 0 | 26500 | 0 | 0 | Nicht begonnen | Hoch | Abschlussphase nach Freigabe. | 0 |  | Gelb | 46307 | 46346

## Kosten
Datum | Kostenart | AP-ID | Beschreibung | Ressource/Lieferant | Menge/Std. | Satz/Preis | Betrag IST | Monat | Rechnungsstatus | DatumWert
2026-01-12 | Personal | AP-001 | Projektstart und Abstimmungsrunde | Projektleitung | 38 | 95 | 3610 | 2026-01-01 | Bezahlt | 46034
2026-01-20 | Personal | AP-002 | Interviews und Anforderungsworkshops | Fachbereich | 54 | 90 | 4860 | 2026-01-01 | Bezahlt | 46042
2026-01-30 | Extern | AP-002 | Moderation Anforderungsworkshop | Externer Partner | 1 | 4200 | 4200 | 2026-01-01 | Bezahlt | 46052
2026-02-12 | Personal | AP-003 | Planung und Baseline | Controlling | 72 | 85 | 6120 | 2026-02-01 | Bezahlt | 46065
2026-02-25 | Lizenz | AP-003 | Planungstool und Reporting-Zugänge | Externer Partner | 1 | 2300 | 2300 | 2026-02-01 | Bezahlt | 46078
2026-03-06 | Personal | AP-004 | Fachkonzept erstellen | Fachbereich | 96 | 88 | 8448 | 2026-03-01 | Bezahlt | 46087
2026-03-20 | Extern | AP-004 | Review fachliches Konzept | Externer Partner | 1 | 5600 | 5600 | 2026-03-01 | Bezahlt | 46101
2026-03-31 | Personal | AP-005 | Umsetzung Paket A Sprint 1 | Umsetzungsteam | 160 | 92 | 14720 | 2026-03-01 | Bezahlt | 46112
2026-04-17 | Personal | AP-005 | Umsetzung Paket A Sprint 2 | Umsetzungsteam | 176 | 92 | 16192 | 2026-04-01 | Bezahlt | 46129
2026-04-24 | Personal | AP-006 | Vorbereitung Paket B | Umsetzungsteam | 92 | 92 | 8464 | 2026-04-01 | Bezahlt | 46136
2026-04-30 | Personal | AP-007 | Monatsreport März/April | Controlling | 24 | 85 | 2040 | 2026-04-01 | Bezahlt | 46142
2026-05-08 | Extern | AP-008 | Schnittstellenabstimmung | Externer Partner | 1 | 3900 | 3900 | 2026-05-01 | Bezahlt | 46150
2026-05-15 | Personal | AP-005 | Umsetzung Paket A Nacharbeiten | Umsetzungsteam | 128 | 92 | 11776 | 2026-05-01 | Bezahlt | 46157
2026-05-28 | Personal | AP-006 | Umsetzung Paket B Sprint 1 | Umsetzungsteam | 150 | 92 | 13800 | 2026-05-01 | Bezahlt | 46170
2026-05-29 | Reisekosten | AP-008 | Vor-Ort-Abstimmung | Externer Partner | 1 | 1280 | 1280 | 2026-05-01 | Bezahlt | 46171
2026-06-05 | Personal | AP-009 | Testplanung und Testfälle | Qualitätssicherung | 82 | 80 | 6560 | 2026-06-01 | Freigegeben | 46178
2026-06-12 | Personal | AP-006 | Umsetzung Paket B Sprint 2 | Umsetzungsteam | 168 | 92 | 15456 | 2026-06-01 | Freigegeben | 46185
2026-06-19 | Material | AP-009 | Testdaten und Prüfumgebung | Qualitätssicherung | 1 | 3400 | 3400 | 2026-06-01 | Offen | 46192
2026-06-26 | Personal | AP-007 | Statusbericht und Abweichungsanalyse | Controlling | 30 | 85 | 2550 | 2026-06-01 | Freigegeben | 46199
2026-07-03 | Personal | AP-008 | Koordination externer Beiträge | Externer Partner | 42 | 98 | 4116 | 2026-07-01 | Offen | 46206
2026-07-06 | Personal | AP-010 | Erste Schulungsstruktur | Fachbereich | 18 | 88 | 1584 | 2026-07-01 | Offen | 46209
Formulas:
Monat = IF([Datum]="","",DATE(YEAR([DatumWert]),MONTH([DatumWert]),1))

## Risiken
Risiko-ID | Bereich | Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikowert | Status | Verantwortlich | Maßnahme | Fälligkeit | Restwert | Kommentar
R-001 | Umfang | Zusätzliche Anforderungen erhöhen den Aufwand. | 3 | 4 | 12 | Maßnahme läuft | Projektleitung | Änderungen über Change-Log priorisieren und separat freigeben. | 2026-07-17 | 8 | Puffer im Budget prüfen.
R-002 | Ressourcen | Kapazitätsengpass im Umsetzungsteam. | 4 | 4 | 16 | Offen | Umsetzungsteam | Ersatzkapazität und Priorisierung kritischer Aufgaben klären. | 2026-07-24 | 12 | Kann Terminplan beeinflussen.
R-003 | Extern | Liefertermine externer Beiträge verschieben sich. | 3 | 5 | 15 | In Beobachtung | Externer Partner | Wöchentliche Abstimmung mit Eskalationsweg einführen. | 2026-07-31 | 10 | Abhängigkeit zu AP-008.
R-004 | Qualität | Testabdeckung reicht für Abnahme nicht aus. | 2 | 4 | 8 | Maßnahme läuft | Qualitätssicherung | Testfälle nach Kritikalität ergänzen. | 2026-08-07 | 6 | Frühwarnwert im Blick behalten.
R-005 | Budget | Kostenprognose überschreitet den Puffer. | 3 | 3 | 9 | In Beobachtung | Controlling | Monatliche Prognose mit Ist-Kosten und Restaufwand aktualisieren. | 2026-07-10 | 7 | CPI als Indikator nutzen.
R-006 | Akzeptanz | Nutzerakzeptanz bleibt hinter Erwartung zurück. | 2 | 3 | 6 | Offen | Fachbereich | Frühzeitige Schulungsinhalte und Feedbackrunde einplanen. | 2026-08-21 | 5 | Relevant für Übergabe.

## Listen
Status | Priorität | Phase | Kostenart | Risikostatus | Rolle/Verantwortung | Ampel
Nicht begonnen | Hoch | Initiierung | Personal | Offen | Projektleitung | Grün
In Arbeit | Mittel | Planung | Extern | In Beobachtung | Controlling | Gelb
Blockiert | Niedrig | Umsetzung | Material | Maßnahme läuft | Fachbereich | Rot
Abgeschlossen |  | Steuerung | Reisekosten | Geschlossen | Umsetzungsteam
Pausiert |  | Abnahme | Lizenz |  | Externer Partner
|  | Abschluss | Sonstiges |  | Qualitätssicherung