## Übersicht
PROJEKTKALKULATION
Kalkulation · Controlling · Nachkalkulation ¦ Vorlage 2026
PROJEKTDATEN |  |  |  | KENNZAHLEN
Projektname |  | Musterprojekt 2026 – Systemeinführung |  | Selbstkosten inkl. GK | Angebotspreis netto
Projektnummer |  | PRJ-2026-014 |  | 43736 | 46825.9484
Kunde / Auftraggeber |  | Beispielkunde GmbH
Projektleitung |  | M. Musterfrau |  | Ist-Kosten (gesamt) | Angebotspreis brutto
Startdatum |  | 12.01.2026 |  | 41210 | 55722.8786
Enddatum (geplant) |  | 30.04.2026
Status |  | In Umsetzung |  | Geplantes Ergebnis | Marge (Plan)
|  |  |  | 7775.9484 | 16.61%
KOSTEN JE PHASE – PLAN / IST
Phase | Plan (€) | Ist (€) | Δ (€)
1 – Konzeption | 8310 | 8800 | 490
2 – Umsetzung | 22210 | 23830 | 1620
3 – Test & Abnahme | 5800 | 6260 | 460
4 – Projektabschluss | 2730 | 2320 | -410
Gesamt | 39050 | 41210 | 2160
Blaue Felder sind Eingaben. Alle übrigen Werte werden automatisch aus dem Blatt „Kalkulation“ berechnet. Prozentsätze zur Preisbildung im Blatt „Kalkulation“ anpassbar.

## Kalkulation
PROJEKTKALKULATION – PLAN / IST
Aufgabenbezogene Kalkulation nach Phasen – geplante Kosten, Ist-Erfassung und Abweichungsanalyse
AUFGABE |  |  | RESSOURCE |  | PLAN (SOLL) |  |  | IST |  |  | FORTSCHRITT | ABWEICHUNG
Phase | Pos. | Aufgabe / Position | Rolle / Ressource | Satz (€/h) | Plan- Std. | Plan- Sachk. | Plan- kosten | Ist- Std. | Ist- Sachk. | Ist- kosten | Fertig % | Δ (€) | Δ (%)
1 – Konzeption | 1 | Anforderungsanalyse & Kick-off | Projektleitung | 120 | 16 |  | 1920 | 18 |  | 2160 | 100% | 240 | 12.5%
1 – Konzeption | 2 | Ist-Aufnahme / Recherche | Consultant | 85 | 24 |  | 2040 | 22 |  | 1870 | 100% | -170 | -8.333%
1 – Konzeption | 3 | Konzept & Fachfeinkonzept | Senior Consultant | 105 | 30 |  | 3150 | 34 |  | 3570 | 100% | 420 | 13.33%
1 – Konzeption | 4 | Lizenzen / Fremdleistung | Material / Sachkosten | 0 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0%
2 – Umsetzung | 5 | Grundkonfiguration / Aufbau | Fachexperte / Technik | 95 | 60 |  | 5700 | 66 |  | 6270 | 90% | 570 | 10%
2 – Umsetzung | 6 | Umsetzung Kernfunktionen | Fachexperte / Technik | 95 | 90 |  | 8550 | 104 |  | 9880 | 85% | 1330 | 15.56%
2 – Umsetzung | 7 | Schnittstellen / Anpassungen | Consultant | 85 | 40 |  | 3400 | 38 |  | 3230 | 80% | -170 | -5%
2 – Umsetzung | 8 | Externe Zulieferung | Externer Dienstleister | 90 | 24 |  | 2160 | 20 |  | 1800 | 75% | -360 | -16.67%
2 – Umsetzung | 9 | Hardware / Materialeinsatz | Material / Sachkosten | 0 |  | 2400 | 2400 |  | 2650 | 2650 | 90% | 250 | 10.42%
3 – Test & Abnahme | 10 | Funktions- & Integrationstest | Fachexperte / Technik | 95 | 28 |  | 2660 | 30 |  | 2850 | 60% | 190 | 7.143%
3 – Test & Abnahme | 11 | Fehlerbehebung / Nacharbeit | Consultant | 85 | 20 |  | 1700 | 26 |  | 2210 | 50% | 510 | 30%
3 – Test & Abnahme | 12 | Abnahme & Feinjustierung | Projektleitung | 120 | 12 |  | 1440 | 10 |  | 1200 | 40% | -240 | -16.67%
4 – Projektabschluss | 13 | Dokumentation & Schulung | Consultant | 85 | 18 |  | 1530 | 16 |  | 1360 | 20% | -170 | -11.11%
4 – Projektabschluss | 14 | Projektabschluss / Review | Projektleitung | 120 | 10 |  | 1200 | 8 |  | 960 | 10% | -240 | -20%
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
GESAMT |  |  |  |  | 372 | 3600 | 39050 | 392 | 3850 | 41210 |  | 2160 | 5.531%
PREISBILDUNG (Angebotskalkulation)
|  | Selbstkosten (Summe Plankosten) |  |  |  |  | 39050
|  | Gemeinkostenzuschlag |  |  |  | 12% | 4686
|  | Selbstkosten inkl. Gemeinkosten |  |  |  |  | 43736
|  | Gewinnaufschlag |  |  |  | 15% | 6560.4
|  | Listenpreis (vor Nachlässen) |  |  |  |  | 50296.4
|  | Rabatt |  |  |  | 5% | -2514.82
|  | Zwischensumme nach Rabatt |  |  |  |  | 47781.58
|  | Skonto |  |  |  | 2% | -955.6316
|  | Angebotspreis netto |  |  |  |  | 46825.9484
|  | zzgl. Umsatzsteuer |  |  |  | 19% | 8896.9302
|  | Angebotspreis brutto (Endbetrag) |  |  |  |  | 55722.8786

## Parameter
PARAMETER & STAMMDATEN
Zentrale Stammdaten für Auswahllisten und Stundensatz-Verknüpfung – Geschäftsjahr 2026
RESSOURCEN – STUNDENSÄTZE
Rolle / Ressource | Stundensatz (€/h)
Projektleitung | 120
Senior Consultant | 105
Consultant | 85
Fachexperte / Technik | 95
Sachbearbeitung | 62
Externer Dienstleister | 90
Material / Sachkosten | 0
PROJEKTPHASEN
1 – Konzeption
2 – Umsetzung
3 – Test & Abnahme
4 – Projektabschluss
PROJEKTSTATUS
In Planung
In Umsetzung
Abgeschlossen
Pausiert
Blau = Eingabefeld • Schwarz = berechnet. Stundensätze werden automatisch in die Kalkulation übernommen.