## Übersicht
PROJEKTKALKULATION
Kosten- und Angebotskalkulation · Vorlage 2026
PROJEKTDATEN |  |  |  |  | ECKDATEN
Projektname | Digitalisierung Kundenportal |  |  |  | Kalkuliert am | 07.01.2026
Projektnummer | PRJ-2026-014 |  |  |  | Währung | EUR (€)
Auftraggeber | Muster GmbH |  |  |  | USt-Satz | 19,0 %
Projektleitung | K. Bergmann |  |  |  | Status | In Kalkulation
Startdatum | 01.04.2026
Enddatum | 30.09.2026
PLANKOSTEN (SOLL) |  | ISTKOSTEN |  | ABWEICHUNG | BUDGETAUSLASTUNG
58710 |  | 61079 |  | 2369 | 0%
KOSTENÜBERSICHT NACH KATEGORIE |  |  |  |  | PREISKALKULATION
Kategorie | Plankosten | Istkosten | Abweichung | Anteil
Personal | 41350 | 42700 | 1350 | 70.43% | Selbstkosten (Projektkosten) | 58710
Material | 8100 | 8040 | -60 | 13.8% | Gemeinkostenzuschlag | 12%
Externe Dienstleistung | 7550 | 8500 | 950 | 12.86% | = Selbstkosten inkl. GK | 65755.2
Reisekosten | 210 | 189 | -21 | 0.3577% | Gewinnaufschlag / Marge | 15%
Sonstiges | 1500 | 1650 | 150 | 2.555% | = Listenpreis (netto) | 75618.48
GESAMT | 58710 | 61079 | 2369 | 100% | Rabatt | 5%
[5 empty] | = Angebotspreis (netto) | 71837.556
BUDGETKONTROLLE |  |  |  |  | zzgl. USt | 19%
Gesamtbudget |  | 60000 |  |  | = Angebotspreis (brutto) | 85486.6916
Plankosten (SOLL) |  | 58710 |  |  | Skonto (bei Zahlung ≤ 14 Tage) | 2%
Istkosten |  | 61079 |  |  | = Zahlbetrag mit Skonto | 83776.9578
Verfügbar (Budget − Ist) |  | -1079
Auslastung / Status |  | 102% · Überschritten
Blau hinterlegte Felder sind Eingabefelder. Alle übrigen Werte werden automatisch berechnet. Positionen werden im Tabellenblatt „Kalkulation“ erfasst.

## Kalkulation
KALKULATION – PROJEKTPOSITIONEN
SOLL-/IST-Vergleich je Position · Beträge in EUR
|  |  |  | SOLL (Plan) |  |  | IST (tatsächlich) |  |  | ABWEICHUNG
Pos. | Kategorie | Aufgabe / Beschreibung | Einheit | Menge | Einzelpr. | Plankosten | Menge | Einzelpr. | Istkosten | € | % | Status
1 | Personal | Projektleitung & Steuerung | Std | 80 | 95 | 7600 | 78 | 95 | 7410 | -190 | -2.5% | Abgeschlossen
2 | Personal | Anforderungsanalyse | Std | 60 | 85 | 5100 | 66 | 85 | 5610 | 510 | 10% | Abgeschlossen
3 | Personal | Konzeption & Design | Std | 90 | 75 | 6750 | 84 | 75 | 6300 | -450 | -6.667% | In Arbeit
4 | Personal | Umsetzung / Entwicklung | Std | 200 | 85 | 17000 | 224 | 85 | 19040 | 2040 | 12% | In Arbeit
5 | Personal | Testing & Qualitätssicherung | Std | 70 | 70 | 4900 | 62 | 70 | 4340 | -560 | -11.43% | In Arbeit
6 | Material | Softwarelizenzen | Pauschal | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | Abgeschlossen
7 | Material | Hardware / Ausstattung | Stück | 3 | 1200 | 3600 | 3 | 1180 | 3540 | -60 | -1.667% | Abgeschlossen
8 | Externe Dienstleistung | Externe Fachberatung | Tag | 5 | 950 | 4750 | 6 | 950 | 5700 | 950 | 20% | In Arbeit
9 | Externe Dienstleistung | Schulung & Einführung | Pauschal | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 2800 | 2800 | 0 | 0% | Offen
10 | Reisekosten | Fahrt- & Reisekosten | km | 600 | 0.35 | 210 | 540 | 0.35 | 189 | -21 | -10% | In Arbeit
11 | Sonstiges | Projektmaterial & Sonstiges | Pauschal | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 1650 | 1650 | 150 | 10% | Offen
GESAMTKOSTEN | [5 empty] | 58710 |  |  | 61079 | 2369 | 4.035%

## Stammdaten
STAMMDATEN & PARAMETER
Auswahllisten für die Kalkulation – hier Werte anpassen oder ergänzen
Kostenkategorien | Einheiten | Status | Stundensätze (Referenz) | € / Std
Personal | Std | Offen | Projektleitung | 95
Material | Tag | In Arbeit | Senior Consultant | 120
Externe Dienstleistung | Stück | Abgeschlossen | Consultant | 85
Reisekosten | Pauschal |  | Entwicklung | 85
Sonstiges | km |  | Junior | 65
| Monat |  | Design | 75
|  |  | QS / Test | 70
Hinweis: Die Kostenkategorien, Einheiten und Status-Werte speisen die Auswahlfelder im Tabellenblatt „Kalkulation“. Die Stundensätze dienen als Orientierung für die Preiseingabe.