## Übersicht
Projektstundenerfassung
Übersicht & Auswertung · Geschäftsjahr 2026
Erfasste Stunden gesamt |  | Abrechenbare Stunden |  | Umsatz (abrechenbar) |  | Abrechnungsquote
212.25 |  | 181.5 |  | 17457.5 |  | 85.51%
Auswertung nach Projekt
Projekt | Kunde | Budget (Std.) | Ist (Std.) | Rest (Std.) | Auslastung | Umsatz (€) | Status
Website-Relaunch | Alpha GmbH | 120 | 72.75 | 47.25 | 60.62% | 6911.25 | Aktiv
Marketing-Kampagne | Beta AG | 80 | 30.25 | 49.75 | 37.81% | 2571.25 | Aktiv
ERP-Einführung | Interne Projekte | 200 | 19.75 | 180.25 | 9.875% | 0 | Aktiv
Produktentwicklung | Gamma KG | 150 | 56 | 94 | 37.33% | 5880 | Aktiv
Prozessoptimierung | Delta GmbH | 60 | 15.5 | 44.5 | 25.83% | 1395 | Aktiv
Schulung & Support | Interne Projekte | 40 | 7 | 33 | 17.5% | 0 | Aktiv
Datenmigration | Epsilon SE | 100 | 9 | 91 | 9% | 700 | Pausiert
Vertrieb & Akquise | Interne Projekte | 50 | 2 | 48 | 4% | 0 | Aktiv
Gesamt |  | 800 | 212.25 | 587.75 | 26.53% | 17457.5
Auswertung nach Mitarbeiter
Mitarbeiter | Rolle | Erfasste Std. | Abrechenbar Std. | Umsatz (€)
Anna Bergmann | Projektleiterin | 29.75 | 16.5 | 1567.5
Tobias Frank | Senior Consultant | 46.25 | 37.75 | 3468.75
Lena Hoffmann | Developer | 47.75 | 47.75 | 4856.25
Markus Weber | Developer | 49 | 49 | 4895
Sophie Klein | Marketing Manager | 19.5 | 19.5 | 1680
Jonas Richter | Junior Consultant | 20 | 11 | 990
Gesamt |  | 212.25 | 181.5 | 17457.5
Auswertung nach Tätigkeit
Tätigkeit | Stunden | Anteil
Konzeption | 32.75 | 15.43%
Entwicklung | 82.25 | 38.75%
Meeting / Abstimmung | 10.5 | 4.947%
Dokumentation | 23.5 | 11.07%
Test / QA | 29.5 | 13.9%
Projektmanagement | 24.75 | 11.66%
Schulung | 7 | 3.298%
Reisezeit | 2 | 0.9423%
Gesamt | 212.25 | 100%
Datenquelle: Blatt „Zeiterfassung". Auswahllisten und Stundensätze werden im Blatt „Stammdaten" gepflegt.

## Zeiterfassung
Zeiterfassung
Erfassung der Projektstunden · Geschäftsjahr 2026
Datum, Mitarbeiter, Projekt, Tätigkeit und Zeiten eintragen – Stunden, Stundensatz und Betrag werden automatisch berechnet. Auswahlfelder greifen auf die Stammdaten zu.
Einträge: | 36 |  | Summe Stunden: | 212.25 |  | Summe Betrag: | 17457.5
Datum | KW | Mitarbeiter | Projekt | Tätigkeit | Beginn | Ende | Pause (Std.) | Stunden | Abrechenbar | Stundensatz | Betrag (€) | Bemerkung
2026-01-05 | 2 | Anna Bergmann | ERP-Einführung | Projektmanagement | 8:00 | 12:00 | 0 | 4 | Nein | 110 | 0 | Kick-off Q1
2026-01-05 | 2 | Tobias Frank | Website-Relaunch | Konzeption | 9:00 | 17:30 | 0.75 | 7.75 | Ja | 95 | 736.25 | Wireframes
2026-01-05 | 2 | Lena Hoffmann | Produktentwicklung | Entwicklung | 8:30 | 17:00 | 0.5 | 8 | Ja | 105 | 840
2026-01-06 | 2 | Markus Weber | Website-Relaunch | Entwicklung | 8:00 | 16:30 | 0.5 | 8 | Ja | 95 | 760 | Frontend-Setup
2026-01-06 | 2 | Sophie Klein | Marketing-Kampagne | Konzeption | 9:00 | 15:00 | 0.5 | 5.5 | Ja | 85 | 467.5 | Kampagnenplan
2026-01-06 | 2 | Jonas Richter | Prozessoptimierung | Dokumentation | 10:00 | 16:00 | 0.5 | 5.5 | Ja | 90 | 495
2026-01-07 | 2 | Anna Bergmann | Website-Relaunch | Meeting / Abstimmung | 10:00 | 11:30 | 0 | 1.5 | Ja | 95 | 142.5 | Status Kunde
2026-01-07 | 2 | Tobias Frank | Website-Relaunch | Konzeption | 8:30 | 17:00 | 0.75 | 7.75 | Ja | 95 | 736.25
2026-01-07 | 2 | Lena Hoffmann | Produktentwicklung | Entwicklung | 8:00 | 17:00 | 0.5 | 8.5 | Ja | 105 | 892.5
2026-01-08 | 2 | Markus Weber | Website-Relaunch | Entwicklung | 8:30 | 17:30 | 0.5 | 8.5 | Ja | 95 | 807.5
2026-01-08 | 2 | Sophie Klein | Marketing-Kampagne | Meeting / Abstimmung | 11:00 | 12:30 | 0 | 1.5 | Ja | 85 | 127.5
2026-01-08 | 2 | Jonas Richter | Schulung & Support | Schulung | 9:00 | 13:00 | 0 | 4 | Nein | 75 | 0 | Onboarding
2026-01-09 | 2 | Anna Bergmann | ERP-Einführung | Projektmanagement | 8:00 | 16:00 | 0.75 | 7.25 | Nein | 110 | 0
2026-01-09 | 2 | Tobias Frank | Datenmigration | Test / QA | 9:00 | 16:30 | 0.5 | 7 | Ja | 100 | 700
2026-01-09 | 2 | Lena Hoffmann | Produktentwicklung | Test / QA | 8:30 | 16:30 | 0.5 | 7.5 | Ja | 105 | 787.5
2026-01-12 | 3 | Anna Bergmann | Website-Relaunch | Projektmanagement | 8:30 | 15:30 | 0.5 | 6.5 | Ja | 95 | 617.5
2026-01-12 | 3 | Tobias Frank | Marketing-Kampagne | Konzeption | 9:00 | 17:00 | 0.75 | 7.25 | Ja | 85 | 616.25
2026-01-12 | 3 | Markus Weber | Produktentwicklung | Entwicklung | 8:00 | 17:00 | 0.5 | 8.5 | Ja | 105 | 892.5
2026-01-13 | 3 | Sophie Klein | Marketing-Kampagne | Dokumentation | 9:30 | 16:00 | 0.5 | 6 | Ja | 85 | 510
2026-01-13 | 3 | Lena Hoffmann | Website-Relaunch | Entwicklung | 8:30 | 17:30 | 0.75 | 8.25 | Ja | 95 | 783.75
2026-01-13 | 3 | Jonas Richter | Vertrieb & Akquise | Meeting / Abstimmung | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Nein | 80 | 0 | Neukunde
2026-01-14 | 3 | Anna Bergmann | ERP-Einführung | Meeting / Abstimmung | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Nein | 110 | 0
2026-01-14 | 3 | Tobias Frank | Marketing-Kampagne | Entwicklung | 8:30 | 17:00 | 0.5 | 8 | Ja | 85 | 680
2026-01-14 | 3 | Markus Weber | Produktentwicklung | Entwicklung | 8:00 | 16:30 | 0.5 | 8 | Ja | 105 | 840
2026-01-15 | 3 | Lena Hoffmann | Website-Relaunch | Test / QA | 9:00 | 17:00 | 0.5 | 7.5 | Ja | 95 | 712.5
2026-01-15 | 3 | Sophie Klein | Prozessoptimierung | Konzeption | 9:00 | 14:00 | 0.5 | 4.5 | Ja | 90 | 405
2026-01-16 | 3 | Jonas Richter | Prozessoptimierung | Dokumentation | 9:00 | 15:00 | 0.5 | 5.5 | Ja | 90 | 495
2026-01-16 | 3 | Tobias Frank | Datenmigration | Reisezeit | 7:00 | 9:00 | 0 | 2 | Nein | 100 | 0 | Anfahrt Kunde
2026-01-19 | 4 | Anna Bergmann | Website-Relaunch | Projektmanagement | 8:30 | 16:00 | 0.5 | 7 | Ja | 95 | 665
2026-01-19 | 4 | Markus Weber | Website-Relaunch | Entwicklung | 8:00 | 17:00 | 0.5 | 8.5 | Ja | 95 | 807.5
2026-01-20 | 4 | Lena Hoffmann | Produktentwicklung | Entwicklung | 8:30 | 17:00 | 0.5 | 8 | Ja | 105 | 840
2026-01-20 | 4 | Sophie Klein | Marketing-Kampagne | Meeting / Abstimmung | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Ja | 85 | 170
2026-01-21 | 4 | Tobias Frank | ERP-Einführung | Dokumentation | 9:00 | 16:00 | 0.5 | 6.5 | Nein | 110 | 0
2026-01-22 | 4 | Jonas Richter | Schulung & Support | Schulung | 9:00 | 12:00 | 0 | 3 | Nein | 75 | 0
2026-01-23 | 4 | Anna Bergmann | Website-Relaunch | Meeting / Abstimmung | 10:00 | 11:30 | 0 | 1.5 | Ja | 95 | 142.5 | Abnahme
2026-01-23 | 4 | Markus Weber | Produktentwicklung | Test / QA | 8:30 | 16:30 | 0.5 | 7.5 | Ja | 105 | 787.5
Formulas:
KW = IF([Datum]="","",WEEKNUM([Datum],21))
Note on I7: Automatisch berechnet: (Ende − Beginn) × 24 − Pause.
Note on K7: Automatisch aus den Stammdaten (Projekt-Stundensatz).

## Stammdaten
Stammdaten
Zentrale Listen für Projekte, Mitarbeiter und Tätigkeiten · Basis der Auswahlfelder
Projekte
Projekt-Nr. | Projektname | Kunde | Budget (Std.) | Stundensatz (€) | Status | Abrechenbar
P-2601 | Website-Relaunch | Alpha GmbH | 120 | 95 | Aktiv | Ja
P-2602 | Marketing-Kampagne | Beta AG | 80 | 85 | Aktiv | Nein
P-2603 | ERP-Einführung | Interne Projekte | 200 | 110 | Aktiv
P-2604 | Produktentwicklung | Gamma KG | 150 | 105 | Aktiv
P-2605 | Prozessoptimierung | Delta GmbH | 60 | 90 | Aktiv
P-2606 | Schulung & Support | Interne Projekte | 40 | 75 | Aktiv
P-2607 | Datenmigration | Epsilon SE | 100 | 100 | Pausiert
P-2608 | Vertrieb & Akquise | Interne Projekte | 50 | 80 | Aktiv
Mitarbeiter
Mitarbeiter | Kürzel | Rolle | Abteilung | Std./Woche
Anna Bergmann | AB | Projektleiterin | Consulting | 40
Tobias Frank | TF | Senior Consultant | Consulting | 40
Lena Hoffmann | LH | Developer | IT | 40
Markus Weber | MW | Developer | IT | 40
Sophie Klein | SK | Marketing Manager | Marketing | 32
Jonas Richter | JR | Junior Consultant | Consulting | 40
Tätigkeiten
Tätigkeit
Konzeption
Entwicklung
Meeting / Abstimmung
Dokumentation
Test / QA
Projektmanagement
Schulung
Reisezeit