## Übersicht
QUALITÄTSPLAN
| STAMMDATEN |  | KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK |  | GESAMTBEWERTUNG
| Organisation | Nordwind Industrie GmbH | Qualitätsziele gesamt | 8 | HANDLUNGSBEDARF
| Geltungsbereich | Standort Werk 2 – Serienfertigung | Ziele erreicht | 2
| Dokument-Nr. / Version | QP-2026-01 / Rev. 3 | Ø Zielerreichung | 90.19%
| Erstellt / freigegeben von | M. Ehrhardt (QMB) / T. Lindqvist (GF) | Ziele kritisch | 3
| Gültig ab | 2026-01-01 | Prüfungen im Plan | 14
| Stichtag der Auswertung | 2026-07-08 | Prüfungen überfällig | 2
| Schwelle „Beobachten“ | 90% | Prüfquote i. O. | 63.64% | Auslöser der Bewertung | kritische Ziele, hohe Risiken, überfällige Maßnahmen
| Nächste Managementbewertung | 2026-11-20 | Abweichungen gesamt | 10 | Ziele kritisch | 3
| Hinweis: Blau geschriebene Zellen sind Eingaben, dunkle Werte werden berechnet. |  | Abweichungen offen | 8 | Risikoklasse „Hoch“ offen | 1
|  |  | davon Risikoklasse „Hoch“ | 1 | Maßnahmen überfällig | 1
|  |  | Ø Risikozahl | 9.1 | Prüfungen überfällig | 2
|  |  | Maßnahmen überfällig | 1
AUFBAU DER VORLAGE
| 1 · Übersicht | Stammdaten, Kennzahlen und Gesamtbewertung. Nur Stammdaten eintragen.
| 2 · Qualitätsziele | Messbare Ziele je Bereich. Zielerreichung und Bewertung rechnen automatisch.
| 3 · Prüfplan | Prüfmerkmale, Methoden und Termine. Nächste Prüfung ergibt sich aus der Häufigkeit.
| 4 · Abweichungen & Maßnahmen | Feststellungen, Risikobewertung, Korrekturmaßnahmen und Wirksamkeit.
| 5 · Listen | Auswahlwerte für alle Dropdowns und Prüfintervalle in Tagen.

## Listen
Auswahllisten – Grundlage aller Dropdown-Felder. Werte können ergänzt werden.
Bereich / Prozess | Prüfmethode | Status Prüfung | Ergebnis | Prüfhäufigkeit | Intervall (Tage) | Richtung | Status Maßnahme | Wirksamkeit | Verantwortlich | Überprüfungsrhythmus
Beschaffung | Sichtprüfung | Geplant | i. O. | Täglich | 1 | Maximieren | Offen | Bestätigt | QMB / Qualitätsmanagement | Monatlich
Wareneingang | Messung | In Durchführung | bedingt i. O. | Wöchentlich | 7 | Minimieren | In Bearbeitung | Nicht wirksam | Bereichsleitung | Quartalsweise
Fertigung | Funktionsprüfung | Abgeschlossen | n. i. O. | Monatlich | 30 |  | Abgeschlossen | Offen | Prozesseigner | Halbjährlich
Montage | Stichprobenprüfung | Ausgesetzt | offen | Quartalsweise | 91 |  | Verworfen |  | Projektleitung | Jährlich
Endprüfung | 100-%-Prüfung |  |  | Halbjährlich | 182 |  |  |  | Fertigungsleitung
Logistik / Versand | Dokumentenprüfung |  |  | Jährlich | 365 |  |  |  | Einkauf
Dienstleistung | Interner Audit |  |  | Je Charge / Los | 30 |  |  |  | Externer Auditor
Projektabwicklung | Kundenbefragung
Kundenservice | Laborprüfung
Verwaltung

## Qualitätsziele
QUALITÄTSZIELE 2026
Messbare Ziele je Bereich – Zielerreichung und Bewertung werden automatisch berechnet.
Ziel-ID | Bereich / Prozess | Qualitätsziel | Kennzahl (KPI) | Einheit | Richtung | Zielwert | Istwert | Zielerreichung | Bewertung | Verantwortlich | Rhythmus | Nächster Review | Bemerkung
QZ-01 | Wareneingang | Fehlerfreie Anlieferungen sicherstellen | Lieferantenannahmequote | % | Maximieren | 98% | 96.1% | 98.06% | Beobachten | Einkauf | Monatlich | 2026-07-31 | Zwei Lieferanten in Eskalationsstufe 1
QZ-02 | Fertigung | Ausschussquote dauerhaft senken | Ausschussquote | % | Minimieren | 1.5% | 2.1% | 71.43% | Kritisch | Fertigungsleitung | Monatlich | 2026-07-31 | Maßnahme ABW-03 läuft
QZ-03 | Endprüfung | Erstdurchlaufquote steigern | First Pass Yield | % | Maximieren | 95% | 94.7% | 99.68% | Beobachten | Prozesseigner | Monatlich | 2026-07-31
QZ-04 | Logistik / Versand | Liefertermintreue halten | Termintreue | % | Maximieren | 97% | 98.2% | 101.2% | Erreicht | Bereichsleitung | Monatlich | 2026-07-31 | Ziel übererfüllt
QZ-05 | Kundenservice | Reklamationen reduzieren | Reklamationen je 1.000 Einheiten | Stück | Minimieren | 3 | 4.4 | 68.18% | Kritisch | Bereichsleitung | Quartalsweise | 2026-09-30 | Schwerpunkt Baugruppe C
QZ-06 | Kundenservice | Kundenzufriedenheit erhöhen | Zufriedenheitsindex | Punkte | Maximieren | 4.5 | 4.3 | 95.56% | Beobachten | QMB / Qualitätsmanagement | Halbjährlich | 2026-12-15 | Befragung Q3 geplant
QZ-07 | Projektabwicklung | Abnahmen ohne Nacharbeit | Abnahmequote 1. Versuch | % | Maximieren | 90% | 91.2% | 101.3% | Erreicht | Projektleitung | Quartalsweise | 2026-09-30
QZ-08 | Verwaltung | Auditfeststellungen abarbeiten | Erledigungsquote Maßnahmen | % | Maximieren | 100% | 86% | 86% | Kritisch | QMB / Qualitätsmanagement | Quartalsweise | 2026-09-30 | 3 Maßnahmen überfällig
| Ziele gesamt | 8 | Ziele erreicht | 2 | Ø Zielerreichung |  | 90.19%

## Prüfplan
PRÜF- UND ÜBERWACHUNGSPLAN
Alle qualitätssichernden Prüfungen. Nächster Termin und Fälligkeit werden automatisch ermittelt.
Prüf-ID | Bereich / Prozess | Prüfmerkmal | Anforderung / Spezifikation | Prüfmethode | Prüfmittel | Stichprobe | Häufigkeit | Verantwortlich | Letzte Prüfung | Nächste Prüfung | Fälligkeit | Status | Ergebnis | Bemerkung
PP-01 | Wareneingang | Identität und Menge | Lieferschein = Bestellung, 0 Abweichungen | Dokumentenprüfung | ERP-Abgleich | 100 % | Je Charge / Los | Einkauf | 2026-06-26 | 2026-07-26 | Planmäßig | Geplant | i. O. | —
PP-02 | Wareneingang | Maßhaltigkeit Zukaufteile | Toleranz ± 0,05 mm | Messung | Messschieber, kalibriert | 5 Teile je Los | Je Charge / Los | Prozesseigner | 2026-06-24 | 2026-07-24 | Planmäßig | Abgeschlossen | bedingt i. O. | Ausreißer dokumentiert
PP-03 | Fertigung | Prozessfähigkeit Kernmaß | Cpk ≥ 1,33 | Messung | Messmaschine | 25 Teile | Wöchentlich | Fertigungsleitung | 2026-06-29 | 2026-07-06 | Überfällig | In Durchführung | i. O. | —
PP-04 | Fertigung | Oberflächenqualität | Keine sichtbaren Fehler > 0,5 mm | Sichtprüfung | Prüflehre, Lichtkabine | 20 Teile | Täglich | Fertigungsleitung | 2026-07-07 | 2026-07-08 | Bald fällig | Abgeschlossen | i. O. | —
PP-05 | Fertigung | Rüstfreigabe | Erstteilfreigabe vor Serienstart | Funktionsprüfung | Prüfprotokoll F-021 | Erstteil | Je Charge / Los | Prozesseigner | 2026-06-22 | 2026-07-22 | Bald fällig | Abgeschlossen | n. i. O. | siehe ABW-02
PP-06 | Montage | Drehmoment Verschraubung | 18 Nm ± 1 Nm | Messung | Drehmomentschlüssel | 10 % | Täglich | Fertigungsleitung | 2026-07-07 | 2026-07-08 | Bald fällig | Abgeschlossen | i. O. | —
PP-07 | Endprüfung | Funktionsumfang Endprodukt | Alle Funktionen ohne Fehler | Funktionsprüfung | Prüfstand P-2 | 100 % | Je Charge / Los | Prozesseigner | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Planmäßig | In Durchführung | i. O. | —
PP-08 | Endprüfung | Dichtheit | Leckrate < 2 mbar·l/s | Laborprüfung | Dichtheitsprüfgerät | Stichprobe n = 8 | Wöchentlich | Prozesseigner | 2026-06-25 | 2026-07-02 | Überfällig | Abgeschlossen | i. O. | —
PP-09 | Logistik / Versand | Verpackung und Kennzeichnung | Etikett vollständig, Ware unbeschädigt | Sichtprüfung | Checkliste V-07 | 10 % | Täglich | Bereichsleitung | 2026-07-07 | 2026-07-08 | Bald fällig | Abgeschlossen | i. O. | —
PP-10 | Beschaffung | Lieferantenbewertung | Gesamtscore ≥ 80 Punkte | Dokumentenprüfung | Bewertungsmatrix | Alle A-Lieferanten | Halbjährlich | Einkauf | 2026-03-31 | 2026-09-29 | Planmäßig | Geplant | offen | Nächste Runde Q3
PP-11 | Projektabwicklung | Design-Review vor Freigabe | Checkliste vollständig abgezeichnet | Dokumentenprüfung | Review-Protokoll | Je Meilenstein | Monatlich | Projektleitung | 2026-06-15 | 2026-07-15 | Bald fällig | Abgeschlossen | bedingt i. O. | 2 offene Punkte
PP-12 | Verwaltung | Internes Systemaudit | Keine Hauptabweichung | Interner Audit | Auditplan 2026 | Je Bereich | Halbjährlich | Externer Auditor | 2026-02-18 | 2026-08-19 | Planmäßig | Geplant | offen | Termin Q3 abstimmen
PP-13 | Kundenservice | Reklamationsbearbeitung | Erstreaktion < 24 Stunden | Stichprobenprüfung | Ticketsystem | 20 Vorgänge | Monatlich | Bereichsleitung | 2026-06-10 | 2026-07-10 | Bald fällig | Abgeschlossen | n. i. O. | siehe ABW-06
PP-14 | Kundenservice | Kundenzufriedenheit | Index ≥ 4,5 von 5 | Kundenbefragung | Fragebogen K-03 | Alle A-Kunden | Halbjährlich | QMB / Qualitätsmanagement | 2026-01-30 | 2026-07-31 | Planmäßig | Geplant | offen | Befragung Q3
| Prüfungen gesamt |  | 14 | davon überfällig |  | 2 | Quote i. O. |  | 63.64%
Formulas:
Nächste Prüfung = IF(OR([Letzte Prüfung]="",[Häufigkeit]=""),"",[Letzte Prüfung]+IFERROR(VLOOKUP([Häufigkeit],Listen!$H4:I10,2,0),0))

## Abweichungen & Maßnahmen
ABWEICHUNGEN UND KORREKTURMASSNAHMEN
Risikozahl = Schweregrad × Auftretenswahrscheinlichkeit (Skala 1–5). Risikoklasse und Restlaufzeit werden berechnet.
Abw.-ID | Datum | Bezug Prüf-ID | Bereich / Prozess | Beschreibung der Abweichung | Schwere (1–5) | Auftreten (1–5) | Risikozahl | Risikoklasse | Ursache (Root Cause) | Korrekturmaßnahme | Verantwortlich | Fällig am | Status | Restlaufzeit (Tage) | Wirksamkeit
ABW-01 | 2026-04-14 | PP-02 | Wareneingang | Maßabweichung bei Zukaufteil außerhalb Toleranz | 3 | 4 | 12 | Mittel | Lieferant ohne fähigen Prozess | Lieferantenaudit und Prozessfreigabe erneuern | Einkauf | 2026-07-15 | In Bearbeitung | 7 | Offen
ABW-02 | 2026-05-04 | PP-05 | Fertigung | Serienstart ohne dokumentierte Erstteilfreigabe | 4 | 3 | 12 | Mittel | Rüstanweisung nicht verbindlich hinterlegt | Freigabe im ERP als Pflichtschritt sperren | Prozesseigner | 2026-06-30 | Abgeschlossen | erledigt | Bestätigt
ABW-03 | 2026-05-12 | PP-03 | Fertigung | Ausschussquote über Zielwert von 1,5 % | 4 | 4 | 16 | Hoch | Werkzeugverschleiß nicht überwacht | Standzeitüberwachung je Werkzeug einführen | Fertigungsleitung | 2026-08-31 | In Bearbeitung | 54 | Offen
ABW-04 | 2026-05-20 | PP-08 | Endprüfung | Prüfmittel ohne gültigen Kalibriernachweis | 5 | 2 | 10 | Mittel | Kalibrierplan nicht gepflegt | Kalibrierkalender mit Erinnerung aufsetzen | QMB / Qualitätsmanagement | 2026-06-20 | Abgeschlossen | erledigt | Bestätigt
ABW-05 | 2026-06-02 | PP-11 | Projektabwicklung | Design-Review mit zwei offenen Punkten freigegeben | 3 | 3 | 9 | Mittel | Freigabekriterien unscharf definiert | Checkliste um K.-o.-Kriterien ergänzen | Projektleitung | 2026-07-20 | Offen | 12 | Offen
ABW-06 | 2026-06-08 | PP-13 | Kundenservice | Erstreaktionszeit über 24 Stunden bei 6 Vorgängen | 2 | 4 | 8 | Mittel | Fehlende Vertretungsregel bei Urlaub | Vertretungsplan und Eskalationsregel einführen | Bereichsleitung | 2026-07-10 | In Bearbeitung | 2 | Offen
ABW-07 | 2026-06-11 | PP-09 | Logistik / Versand | Falsche Etikettierung bei zwei Versandeinheiten | 3 | 2 | 6 | Gering | Manuelle Etikettenerstellung | Etikettendruck aus ERP automatisieren | Bereichsleitung | 2026-09-15 | Offen | 69 | Offen
ABW-08 | 2026-06-17 | PP-01 | Beschaffung | Wiederholte Mengenabweichung bei Lieferant B | 2 | 3 | 6 | Gering | Fehlende Rückmeldung zu Teillieferungen | Lieferantengespräch und Eskalationsstufe 1 | Einkauf | 2026-06-28 | Offen | -10 | Offen
ABW-09 | 2026-06-23 | PP-12 | Verwaltung | Nebenabweichung im internen Systemaudit | 2 | 2 | 4 | Gering | Dokumentenlenkung unvollständig | Freigabestatus in allen QM-Dokumenten ergänzen | QMB / Qualitätsmanagement | 2026-08-14 | In Bearbeitung | 37 | Offen
ABW-10 | 2026-06-30 | PP-06 | Montage | Drehmoment außerhalb Toleranzband | 4 | 2 | 8 | Mittel | Prüfmittel nicht nachjustiert | Tägliche Nullpunktprüfung verbindlich machen | Fertigungsleitung | 2026-07-31 | Offen | 23 | Offen
|  | Abweichungen gesamt |  |  | 10 | offen |  | 8 | Ø Risikozahl |  | 9.1