## Deckblatt
QUALITÄTSPLAN
Vorlage für Qualitätsplanung und -sicherung ¦ Vers. 1.0 ¦ 2026
Dieses Dokument dient der strukturierten Planung, Steuerung und Überwachung der Qualität.
Projektbezeichnung | Musterprodukt XY – Serienentwicklung
Projektnummer | QP-2026-047
Gültigkeitsbereich | Entwicklung, Produktion, Auslieferung
Verantwortliche Stelle | Abteilung Qualitätsmanagement
Erstellt von | M. Wagner ¦ QM-Leitung
Freigegeben von | Dr. K. Hoffmann ¦ Geschäftsführung
Erstelldatum | 10.01.2026
Revisionsdatum | 30.06.2026
Dokumentenstatus | FREIGEGEBEN
Norm-Referenz | ISO 9001:2015
▌ QUALITÄTSKENNZAHLEN – AKTUELLER STAND
✔ Qualitätsziele | ◉ Prüfmerkmale | ⚑ Maßnahmen offen | ✉ Reklamationen Q1 | ▲ Prüfstatus gesamt
6 / 6 aktiv | 18 erfasst | 3 laufend | 2 Fälle | 87 % i.O.
Navigieren Sie über die Registerblätter: Qualitätsziele ¦ Prüfplanung ¦ Maßnahmen ¦ Reklamationen ¦ Risikomatrix
VERTRAULICH – Nur für den internen Gebrauch bestimmt ¦ © 2026 Musterunternehmen GmbH

## Qualitätsziele
QUALITÄTSZIELE ¦ PLANUNG & ÜBERWACHUNG
Alle Ziele entsprechen dem SMART-Prinzip ¦ ISO 9001:2015 Kap. 6.2
Aktualisierung: Quartalsweise ¦ Zuständig: QM-Leitung
▌ QUALITÄTSZIELE 2026
Nr. | Qualitätsziel | Messindikator / KPI | Einheit | Zielwert | Q1 Ist | Q2 Ist | Q3 Ist | Q4 Ist | Verantwortlich | Status
Z-01 | Kundenzufriedenheit steigern | Kundenbewertung (Ø-Note 1–5) | % | ≥ 4,5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | – | K. Müller | ✔ Erfüllt
Z-02 | Fehlerquote im Prozess reduzieren | Ausschussrate (ppm) | ppm | < 500 | 420 | 480 | 390 | – | T. Schneider | ✔ Erfüllt
Z-03 | Liefertreue sicherstellen | Termintreue Lieferungen | % | ≥ 98 % | 97 | 99 | 98 | – | S. Lang | ⚑ Achtung
Z-04 | Reklamationen reduzieren | Anzahl externer Reklamationen | Anz. | < 5 / Q | 3 | 2 | 4 | – | K. Müller | ✔ Erfüllt
Z-05 | Erstprüfquote verbessern | Teile ohne Nacharbeit (FTQ) | % | ≥ 95 % | 93 | 95 | 96 | – | B. Fischer | ⚑ Achtung
Z-06 | Lieferantenbewertung stärken | Ø Lieferanten-Score | Pkt. | ≥ 85 | 88 | 87 | 91 | – | J. Weber | ✔ Erfüllt
ℹ Zielwerte werden zu Jahresbeginn durch die Geschäftsleitung freigegeben. Q4-Werte werden nach Jahresabschluss eingetragen.

## Prüfplanung
PRÜFPLANUNG ¦ KONTROLLPLAN
Merkmal- und Methodenübersicht ¦ Bezug: Fertigungssteuerung & QS-Prüfplan
Prüfintervall: gemäß Prüfanweisung ¦ Zuständig: Prüflabor / Fertigung
▌ PRÜFMERKMALE UND PRÜFMETHODEN
Nr. | Prüfmerkmal | Merkmal-Typ | Prüfmethode | Prüfmittel | Toleranz / Grenzwert | Prüflos | Prüfhäufigkeit | Zulässige Fehler | Verantwortlich | Prüfanweisung | Status
P-01 | Außenmaß Länge (L1) | Maßlich | Koordinatenmessgerät | KMG / Lehre | 250 ±0,05 mm | 10 | Jedes Los | 0 | T. Schneider | PA-L001 | ✔ Aktiv
P-02 | Außenmaß Breite (B1) | Maßlich | Koordinatenmessgerät | KMG / Schieblehre | 80 ±0,02 mm | 10 | Jedes Los | 0 | T. Schneider | PA-L002 | ✔ Aktiv
P-03 | Oberflächenrauheit Ra | Funktional | Rauheitsmessgerät | Perthometer | Ra ≤ 1,6 µm | 5 | 1× je Schicht | 1 ppm | B. Fischer | PA-S001 | ✔ Aktiv
P-04 | Härteprüfung HRC | Werkstoff | Rockwellhärteprüfung | Härteprüfgerät | 58–62 HRC | 3 | Wöchentlich | 0 | B. Fischer | PA-W001 | ✔ Aktiv
P-05 | Dichtheitsprüfung | Funktional | Drucklufttest | Druckprüfstand | 0 Leckage | 1 | 100 % Prüfung | 0 | S. Lang | PA-F001 | ✔ Aktiv
P-06 | Sichtprüfung Oberfläche | Visuell | Sichtprüfung / Norm | Lupe / Norm-Ref. | gem. Fehlerkatalog | 20 | Jedes Los | Kat. B | K. Müller | PA-V001 | ✔ Aktiv
P-07 | Gewichtsprüfung | Maßlich | Präzisionswaage | Waage Kl. I | 320 ±2 g | 5 | Jedes Los | 0 | J. Weber | PA-L003 | ✔ Aktiv
P-08 | Schweißnahtprüfung (VT/MT) | Werkstoff | Sicht- & Magnetpulver | UV-Lampe / Puder | gem. EN 5817 B | 5 | 1× je Charge | 0 | B. Fischer | PA-S002 | ✔ Aktiv
P-09 | Elektrischer Widerstand | Funktional | Widerstandsmessung | Multimeter Kl. A | < 0,5 Ω | 10 | 100 % Prüfung | 0 | T. Schneider | PA-E001 | ✔ Aktiv
P-10 | Farbton RAL | Visuell | Spektralphotometer | Colorimeter | ΔE < 1,5 | 3 | Je Farbcharge | 0 | K. Müller | PA-V002 | ⚑ Überprüf.
Gesamt: 10 Prüfmerkmale erfasst | [8 empty] | 9 Aktiv ¦ 1 Überprüfung

## Maßnahmen
MAẞNAHMENPLAN ¦ CAPA-REGISTER
Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen ¦ Kontinuierliche Verbesserung (KVP)
Pflege: bei Auftreten ¦ Review: Monatlich ¦ Zuständig: QM
▌ AKTUELLE MAẞNAHMEN
Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Ursache / Auslöser | Maßnahmentyp | Priorität | Verantwortlich | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Abschlussdatum | Status
M-001 | Einführung SPC-Regelkarte für Merkmal P-03 | Erhöhte Streuung Ra-Wert festgestellt | Korrekturmaßnahme | HOCH | B. Fischer | 02.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | ✔ Abgeschlossen
M-002 | Schulung Prüfmittelkalibrierung (Messmittelfähigkeit) | Kalibrierung überfällig – Audit-Finding | Vorbeugemaßnahme | MITTEL | T. Schneider | 15.02.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | ✔ Abgeschlossen
M-003 | Lieferantenbewertung L-08 aktualisieren | Terminabweichung > 3 Tage in Q1 | Korrekturmaßnahme | MITTEL | J. Weber | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 05.04.2026 | ✔ Abgeschlossen
M-004 | Verfahrensanweisung PA-V001 überarbeiten | Sichtprüfnorm aktualisiert (EN-Update) | Systemmaßnahme | NIEDRIG | K. Müller | 10.03.2026 | 30.04.2026 |  | ⚑ In Bearbeitung
M-005 | Einführung Erstmusterprüfbericht (EMPB) für Neuzulieferer | Neuer Lieferant ohne EMPB-Prozess | Systemmaßnahme | HOCH | S. Lang | 01.04.2026 | 30.04.2026 |  | ⚑ In Bearbeitung
M-006 | Ursachenanalyse Reklamation RK-2026-003 | Kundenbeanstandung: Oberflächenfehler | Korrekturmaßnahme | HOCH | K. Müller | 14.04.2026 | 30.04.2026 |  | ⚑ In Bearbeitung
M-007 | Überarbeitung Prüfplan für Baugruppe B7 | Änderungskonstruktion Zeichnung Rev. C | Systemmaßnahme | MITTEL | T. Schneider | 01.05.2026 | 31.05.2026 |  | ○ Offen
M-008 | Audit internes Qualitätssystem Q2/2026 | Geplante Systemprüfung (ISO 9001) | Auditmaßnahme | MITTEL | QM-Leitung | 01.06.2026 | 20.06.2026 |  | ○ Offen
Gesamt: 8 Maßnahmen ¦ ✔ Abgeschlossen: 3 ¦ ⚑ In Bearbeitung: 3 ¦ ○ Offen: 2

## Reklamationen
REKLAMATIONSREGISTER ¦ KUNDENBESCHWERDEN
Erfassung und Verfolgung aller Kundenreklamationen ¦ Gem. ISO 9001:2015 Kap. 8.7 / 10.2
Reaktionszeit Ziel: ≤ 24 h Erstreaktion ¦ Abschlussziel: ≤ 30 Werktage
▌ REKLAMATIONEN 2026
Rekl.-Nr. | Eingangsdatum | Fehlerbeschreibung | Fehlerort | Schadensklasse | Erstreaktion | Ursache (5-Why) | Korrekturmaßnahme | Abschlussdatum | Status
RK-2026-001 | 07.01.2026 | Maßabweichung L1 außerhalb Toleranz | Fertigung | B – Funktionseinschränkung | 08.01.2026 | Werkzeugverschleiß ungeplant | Werkzeug ersetzt, SPC eingeführt | 28.01.2026 | ✔ Geschlossen
RK-2026-002 | 22.01.2026 | Oberflächenrost an Außenbauteilen | Wareneingang | C – Kosmetisch | 23.01.2026 | Lieferant: fehlende Korrosionsschutzlage | Lieferant abgemahnt, EMPB erweitert | 12.02.2026 | ✔ Geschlossen
RK-2026-003 | 05.03.2026 | Dichtheit nicht gewährleistet (Prüf.) | Montage | A – Sicherheitsrelevant | 05.03.2026 | Fertigungsparameter Schweißnaht off | Sofortmaßnahme: 100%-Prüfung, Ursana. |  | ⚑ Offen
RK-2026-004 | 18.03.2026 | Farbabweichung ΔE > 2,0 bei RAL 7016 | Lackierung | C – Kosmetisch | 19.03.2026 | Chargenwechsel Lackhersteller | Freigabetest für neue Charge erforderl. |  | ⚑ Offen
Gesamt 2026: 4 Reklamationen ¦ ✔ Geschlossen: 2 ¦ ⚑ Offen: 2 ¦ Ø Reaktionszeit: 1,0 Tage
▌ LEGENDE SCHADENSKLASSEN
A – Sicherheitsrelevant | Gefährdung von Personen oder Anlagen ¦ Sofortmaßnahme erforderlich
B – Funktionseinschränkung | Beeinträchtigung der Funktion ¦ Eskalation innerhalb 24 h
C – Kosmetisch | Optische Abweichung ohne Funktionsbeeinträchtigung ¦ Standard-Prozess

## Risikomatrix
RISIKOMATRIX ¦ QUALITÄTSRISIKEN & CHANCEN
Risikobasierter Ansatz gem. ISO 9001:2015 Kap. 6.1 ¦ Bewertung: Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung
Bewertungsskala: 1 (gering) bis 5 (sehr hoch) ¦ Risikoprioritätszahl (RPZ) = E × A
▌ RISIKOREGISTER 2026
| Nr. | Risiko / Chance | Risikobereich | Typ | Eintritts-WSK (1–5) | Auswirkung (1–5) | RPZ | Bewertung | Maßnahme | Verantwortlich
| R-01 | Lieferantenausfall Schlüssellieferant | Beschaffung | Risiko | 4 | 5 | 20 | ⬛ HOCH | Dual-Sourcing einleiten | J. Weber
| R-02 | Fertigungsausfall durch Maschinenausfall | Produktion | Risiko | 3 | 4 | 12 | ◧ MITTEL | Präventive Wartung / Ersatzteilbestand | S. Lang
| R-03 | Neue Normrevision (ISO 9001 Update) | Qualitätssystem | Risiko | 2 | 3 | 6 | □ GERING | Normenüberwachung & Schulungsplan | QM-Leitung
| R-04 | Personalmangel im Prüflabor | Personal | Risiko | 3 | 3 | 9 | ◧ MITTEL | Qualifikationsmatrix / Springer-Pool | HR / QM
| R-05 | Marktchance: Zertifizierung IATF 16949 | Strategie | Chance | 4 | 5 | 20 | ⬛ HOCH | Projektteam gründen, GAP-Analyse | Geschäftsführung
| R-06 | Digitalisierung Prüfdokumentation | Prozess | Chance | 3 | 4 | 12 | ◧ MITTEL | Software-Evaluation und Pilotprojekt | IT / QM
| R-07 | Kundenforderung neue Qualitätsmerkmale | Kundenprojekt | Risiko | 3 | 4 | 12 | ◧ MITTEL | Änderungsmanagement, Validierungsplan | K. Müller
| R-08 | Rohstoffpreisänderung → Qualitätsdruck | Beschaffung | Risiko | 2 | 4 | 8 | ◧ MITTEL | Lieferantenvereinbarung mit Qualitätsgew. | J. Weber
▌ BEWERTUNGSMATRIX ¦ RPZ = E × A ¦ ≥ 15 = HOCH ¦ 8–14 = MITTEL ¦ 1–7 = GERING
| Auswirkung → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| E=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| E=2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
E↓ | E=3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| E=4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| E=5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Auditplan
INTERNER AUDITPLAN 2026
Jahresplanung interne Systemaudits ¦ ISO 9001:2015 Kap. 9.2
Auditrhythmus: mind. 1× jährlich je Bereich ¦ Auditteam: Interne Auditoren (zertifiziert)
▌ AUDITPROGRAMM 2026
Nr. | Auditbereich / Prozess | Auditierende Norm-Kapitel | Auditor | Geplantes Datum | Tatsächl. Datum | Findings (A/B) | Maßnahmen offen | Bericht-Nr. | Status
A-01 | Qualitätsmanagement / Systemkern | Kap. 4, 5, 6 | M. Wagner | 20.01.2026 | 20.01.2026 | 0 / 2 | 0 | AUD-2026-01 | ✔ Abgeschlossen
A-02 | Einkauf & Lieferantenmanagement | Kap. 8.4 | K. Müller | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 1 / 3 | 1 | AUD-2026-02 | ✔ Abgeschlossen
A-03 | Fertigung & Produktionsprozesse | Kap. 8.1–8.5 | T. Schneider | 05.03.2026 | 05.03.2026 | 0 / 4 | 0 | AUD-2026-03 | ✔ Abgeschlossen
A-04 | Prüflabor & Messtechnik | Kap. 7.1.5, 9.1 | B. Fischer | 02.04.2026 | 02.04.2026 | 1 / 1 | 1 | AUD-2026-04 | ✔ Abgeschlossen
A-05 | Dokumentenlenkung & Aufzeichnungen | Kap. 7.5 | S. Lang | 15.05.2026 |  | – | – | – | ○ Geplant
A-06 | Reklamationsbearbeitung & CAPA | Kap. 8.7, 10.2 | K. Müller | 10.06.2026 |  | – | – | – | ○ Geplant
A-07 | Entwicklung & Änderungsmanagement | Kap. 8.3 | M. Wagner | 01.09.2026 |  | – | – | – | ○ Geplant
A-08 | Managementbewertung / Jahresaudit | Kap. 9.3, 10 | Ext. Auditor | 10.11.2026 |  | – | – | – | ○ Geplant
Gesamt: 8 Audits geplant ¦ ✔ Abgeschlossen: 4 ¦ ○ Geplant: 4 ¦ Findings gesamt (A): 2 ¦ Offene Maßnahmen: 2