## Regiebericht
REGIEBERICHT
Projekt / Bauvorhaben: |  | Umbau Verwaltungsgebäude – Innenausbau 2. OG |  |  |  | Berichtsnummer: |  | RB-2026-014
Auftraggeber: |  | Musterunternehmen GmbH |  |  |  | Berichtswoche: |  | KW 15 / 2026
Auftragnehmer / Firma: |  | [Ihre Firma eintragen] |  |  |  | Datum von: |  | 06.04.2026
Bauleiter / Vorarbeiter: |  | Max Mustermann |  |  |  | Datum bis: |  | 11.04.2026
Auftrags-Nr.: |  | AU-2026-0047 |  |  |  | Witterung: |  | Sonnig / trocken
A PERSONALSTUNDEN – ARBEITSKRÄFTE & STUNDEN
# | Name / Funktion | Qualifikation | Mo 06.04. | Di 07.04. | Mi 08.04. | Do 09.04. | Fr 10.04. | Sa 11.04. | Σ Std. | Std.-Satz (€/Std.) | Betrag (€) | Anmerkungen
1 | Thomas Berger | Polier | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 0 | 38.5 | 55 | 2117.5
2 | Klaus Hoffmann | Facharbeiter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 45 | 1800
3 | Sandra Richter | Facharbeiterin | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 45 | 1440
4 | Mehmet Yilmaz | Hilfsarbeiter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 | 32 | 1408
5 | Lukas Schneider | Auszubildender | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | 18 | 540
Zwischensumme Personal | [8 empty] | 184.5 |  | 7305.5
B MATERIAL & LIEFERUNGEN
# | Bezeichnung / Material | Einheit | Menge Mo | Menge Di | Menge Mi | Menge Do | Menge Fr | Menge Sa | Σ Menge | Einheitspreis (€) | Betrag (€) | Lieferant / Bemerkung
1 | Konstruktionsvollholz KVH 100×100 | lfm | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 6.5 | 130 | Holzbau Nagel GmbH
2 | Trockenbauplatten GK-B 12,5 mm | m² | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 | 4.2 | 168 | Baumarkt-Zentrum
3 | Mineralwolle WLG 032, 100 mm | m² | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.75 | 175 | Dämm & Co. KG
4 | Schrauben & Montagematerial | Psch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 140 | Lager
5 | Bauschaum / Dichtstoffe | Stk | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7.9 | 55.3 | Lager
6 | Stahlträger IPE 200, L=4,5m | Stk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 | 370 | Stahlhandel Nord
Zwischensumme Material | [10 empty] | 1038.3
C GERÄTE & MASCHINEN
# | Gerät / Maschine | Einheit | Std. Mo | Std. Di | Std. Mi | Std. Do | Std. Fr | Std. Sa | Σ Std. | Satz (€) | Betrag (€) | Bemerkung
1 | Gerüst – Aufbau & Vorhaltung | Wo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 | 420 | Wochenmiete pauschal
2 | Bohrhammer SDS-Max | Std | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | 55.25 | Eigentum AN
3 | Trockenbaumaschine / Schrauber | Std | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 4 | 72 | Eigentum AN
4 | Transporter / Fuhrkosten | Fhrt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 45 | 225 | Anfahrt Baustelle
Zwischensumme Geräte & Maschinen | [10 empty] | 772.25
D LEISTUNGSBESCHREIBUNG – TÄTIGKEITEN DER WOCHE
# | Datum | Tätigkeit / Leistungsbeschreibung |  |  | Ausführende Person(en) |  | Bereich / Ort |  | Status |  | Besonderheiten / Hinweise
1 | Mo, 06.04. | Demontage vorhandener Zwischenwände, Schutt abtragen und containergerecht entsorgen |  |  | T. Berger, K. Hoffmann |  | 2. OG, Raum 201–204 |  | Abgeschlossen
2 | Di, 07.04. | Holzrahmen für neue Trennwände errichten, Höhenausgleich Bodenbelag vorbereiten |  |  | K. Hoffmann, L. Schneider |  | 2. OG, Korridor Nord |  | Abgeschlossen
3 | Mi, 08.04. | Dämmung einbringen, erste Lage Trockenbauplatte montieren (einseitig) |  |  | S. Richter, M. Yilmaz |  | 2. OG, Raum 205–207 |  | Abgeschlossen
4 | Do, 09.04. | Elektroinstallateur koordinieren, Schlitze freilassen; zweite Plattenlage fortführen |  |  | T. Berger, S. Richter |  | 2. OG gesamt |  | In Bearbeitung
5 | Fr, 10.04. | Abschlussarbeiten Plattenverkleidung, Fugen verspachteln, Reinigung Baubereich |  |  | Alle |  | 2. OG gesamt |  | Abgeschlossen
6 | Sa, 11.04. | Nacharbeiten Stahlträger – Einbau Sturz Raumöffnung 206/207 |  |  | M. Yilmaz |  | Raum 206/207 |  | Abgeschlossen
E GESAMTKOSTEN & ABRECHNUNG
Gesamtkosten Personal (Lohn) | [10 empty] | 7305.5
Gesamtkosten Material & Lieferungen | [10 empty] | 1038.3
Gesamtkosten Geräte & Maschinen | [10 empty] | 772.25
Nettobetrag gesamt | [10 empty] | 1810.55
zzgl. MwSt. (19 %) | [10 empty] | 344.0045
Gesamtbetrag inkl. MwSt. | [10 empty] | 65.3609
F BESTÄTIGUNG & UNTERSCHRIFTEN
Erstellt durch (AN): |  | [Name, Funktion] |  |  |  | Datum Erstellung: |  | tt.mm.2026
Geprüft durch (AG): |  | [Name, Funktion] |  |  |  | Datum Prüfung / Bestätigung: |  | tt.mm.2026
ℹ Hinweis: Regieleistungen gelten gem. VOB/B als anerkannt, sofern der Auftraggeber den Bericht nicht innerhalb von 6 Werktagen nach Vorlage schriftlich beanstandet.

## Stundennachweis
STUNDENNACHWEIS – WOCHENÜBERSICHT 2026
Name / Funktion | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Σ Woche | Std.-Satz (€/h)
Thomas Berger (Polier) | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 0 | 38.5 | 55
Klaus Hoffmann (Facharbeiter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 | 45
Sandra Richter (Facharbeiterin) | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | 45
Mehmet Yilmaz (Hilfsarbeiter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 44 | 32
Lukas Schneider (Auszubildender) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 30 | 18
SUMME | 38 | 30 | 38 | 37.5 | 37 | 4 | 184.5

## Projektübersicht
PROJEKTÜBERSICHT – REGIEARBEITEN KUMULIERT 2026
Bericht-Nr. | KW / Woche | Personalkosten (€) | Materialkosten (€) | Gerätekosten (€) | Netto gesamt (€) | MwSt 19% (€) | Brutto gesamt (€)
RB-2026-011 | KW 12 | 3840 | 1210.5 | 890 | 5940.5 | 1128.695 | 7069.195
RB-2026-012 | KW 13 | 4125 | 2340 | 650 | 7115 | 1351.85 | 8466.85
RB-2026-013 | KW 14 | 3670 | 1875.25 | 420 | 5965.25 | 1133.3975 | 7098.6475
RB-2026-014 | KW 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB-2026-015 | KW 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RB-2026-016 | KW 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJEKTSUMME |  | 11635 | 5425.75 | 1960 | 19020.75 | 3613.9425 | 22634.6925